## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA Z CYKLOKOMISIE | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| Cyklokomisia z 20.02.2017 |  |  | 2017-02-20
1 | Cyklokomisia - požaduje zaslanie podkladu - hotových projektov týkajúcich sa cyklodopravy v dostatočnom predstihu na prerokovanie v cyklokomisii. | UIS | Hotové PD týkajúce sa cyklodopravy budú v digitálnej podobe cyklokomisii v dostatočnom predstihu poslané. | 2017-02-20
2 | Cyklokomisia - požaduje informáciu, kto je zodpovedný za podávanie cykloprojektov na eurofondy a zasielanie informácií, v akom sú štádiu. | KPRE | Za podávanie projektov cyklistickej dopravy cez Integrovaný regionálny operačný program je zodpovedná Kancelária prednostu. Uzavretie hodnotiaceho kola 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb je 21.3.2017. Do tejto výzvy sa ideme zapojiť s 1 cyklotrasou, ktorá bola prerokovaná v MsZ 8.2.2017. Uzavretie hodnotiaceho kola 2 je 21.6.2017 kde sa budeme uchádzať s ďalšími cyklotrasami. | 2017-02-20
3 | Cyklokomisia z 27.03.2017 |  |  | 2017-03-27
4 | Cyklokomisia - požaduje – špecifikovanie problémov jednotlivých cyklotrás, v čom môže byť každá jednotlivá investícia problematická z majetkoprávneho, stavebno – technického alebo z iného hľadiska, napríklad ochranných pásiem alebo správcov sietí, prípadne vodných tokov. Ideálne je vypracovať prehľadnú tabuľku všetkých investícií s ich nacenením, stavom ich vyhotovenia prípadne vyjadrení alebo podania na eurofondy. | UD, UMM, UIS | Prehľadná tabuľka jednotlivých cykloprojektov je vypracovaná a zaslaná spolu s pozvánkou na zasadnutie cyklokomisie. Informácia - špecifikovanie problémov jednotlivých cyklotrás spolu s priebežným stavom vyjadrení a prípravy investičnej akcie - bude podaná na zasadnutí cyklokomisie. | 2017-03-27
5 | Cyklokomisia - požaduje informáciu, či bola uplatnená reklamácia na vodorovnom dopravnom značení cyklotrasy na Palackého ulici, dokedy bude vybavená, požaduje čo najrýchlejšiu nápravu. | UD | Reklamácia na vodorovné dopravné značenie na Palackého ulici nebola uplatnená, nakoľko je v zmysle príslušnej normy vyhovujúce. Obnovené bude v priebehu mesiaca máj. | 2017-03-27
6 | Cyklokomisia - požaduje preverenie možnosti podfarbenia cyklopruhu popred hotel Elizabeth. | UD | Možnosť podfarbenia bude preverená z hľadiska finančných nákladov, v súčasnosti nie je podfarbenie technicky vhodné vzhľadom na predpokladaný pohyb nákladných vozidiel v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia. | 2017-03-27
7 | Cyklokomisia - požaduje do budúceho zasadnutia cyklokomisie informáciu, ako dopadlo rokovanie p. Hartmanna s políciou ohľadom riešenia ulíc Jilemnického, Súdna, Horný Šianec.... | UD | Protismer cyklistov na Jilemnického ulici je zrušený, na Súdnej je značenie dočasne prekryté, nakoľko sa zvažuje iné dopravné riešenie. Na avizované rokovanie UDOP zatiaľ neobdržal pozvánku od Prezídia PZ. | 2017-03-27
8 | Cyklokomisia z 24.04.2017 |  |  | 2017-04-24
9 | Cyklokomisia - požaduje – zistiť od TVK informáciu, kedy plánujú s výmenou verejného vodovodu na Ulici Braneckého v mieste cyklotrasy Námestie sv. Anny - bývalý hotel Trenčan. | UD | Požiadavka bola 15.5.2017 zaslaná TVK | 2017-04-24
10 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie úpravy poklopov sietí v správe TVK do jestvujúcej nivelety vozovky. | UD | Požiadavka bola 15.5.2017 zaslaná TVK | 2017-04-24
11 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie odfrézovania nerovností asfaltu na komunikácii v mieste cyklotrasy - na Námestí sv. Anny a Braneckého ulici. | UD | Na danom mieste je plánovaná výstavba – pravdepodobne ešte v tomto roku. Upresníme si so stavebníkom aké zásahy plánuje do komunikácie, a na základe týchto informácií objednáme resp. neobjednáme frézovanie zmluvným partnerom. | 2017-04-24
12 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie podania celého projektu "Karpatská ulica" na eurofondy. | KPRE | Cyklotrasu Karpatská - žiadosť o NFP plánujeme podať do termínu 21.6.2017, pokiaľ nás neprekvapia nejaké ďalšie okolnosti. | 2017-04-24
13 | Cyklokomisia - požaduje na budúce zasadnutie cyklokomisie detailnejšiu aktuálnu informáciu o riešení cyklotrás na uliciach Východná a Gen. Svobodu. | UIS | Na budúcom zasadnutí cyklokomisie bude podaná informácia k cyklotrasám na ul. Východná a Gen. Svobodu | 2017-04-24
14 | Cyklokomisia - požaduje preveriť možnosť riešenia pozdĺžneho státia na uliciach Jilemnického a Súdna v súvislosti so zámerom na obnovenie protismernej jazdy cyklistov. | UD | Odsledujeme počet parkujúcich vozidiel na ulici Súdna v priebehu niekoľkých týždňov a na základe výsledku budeme rokovať s dopravnýmn inšpektorátom o zmene dopravného režimu. Práve dopravný inšpektorát vyzval mesto na zrušenie protismernej premávky cyklistov | 2017-04-24
15 | Cyklokomisia - požaduje podfarbenie a fyzické oddelenie protismerného cyklopruhu na ul. Palackého od Fatimy po hotel Elizabeth. | UD | Dopravný inšpektorát predbežne prisľúbil schválenie zmeny značenia. Je však potrebné predložiť zmenený projekt. Ten momentálne útvar dopravy spracúva vo svojej réžii | 2017-04-24
16 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie projektovej prípravy piktokoridoru na Rázusovej ulici | UIS | Sú navrhnuté 3 varianty, čaká sa ešte na rozhodnutie cyklokomisie, ktorá varianta bude vybraná | 2017-04-24
17 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie pokračovania komunikácie s občanmi k variantom č. 2, 3, 7 riešenia Rázusovej ulice v kombinácii so zjednosmernením Hodžovej ulice. | UD | Informovanie občanov pripravujeme prostredníctvom mestských novín INFO | 2017-04-24
18 | Cyklokomisia - požaduje do budúceho zasadnutia cyklokomisie prerokovanie horeuvedených variantov riešenia Rázusovej ulice spolu s možnosťou zjednosmernenia Hodžovej ulice a preriešenia parkovania pred Gáboríkovym štadiónom na ODI. | UD | Projektant je zároveň členom cyklokomisie. Bude Vás teda informovať priamo na komisii | 2017-04-24
19 | Cyklokomisia - požaduje informáciu, v akom stave je prerokovanie úpravy svetelnej signalizácie - riešenia prepojenie centra mesta (Palackého ul.) cez námestie SNP na Sihoť. | UD | Zadanie ešte nebolo sformulované | 2017-04-24
20 | Cyklokomisia z 29.05.2017 |  |  | 2017-05-29
21 | Cyklokomisia - odporúča mestu, aby vyzvalo spoločnosti, ktoré služby systému bike sharingu ponúkajú na predloženie ponúk. | UHA | ÚHA osloví spoločnosti a ponuky predloží cyklokomisii. | 2017-05-29
22 | Cyklokomisia - požaduje odstránenie nasledujúcich nedostatkov investičnej akcie 1. etapy cyklotrasy Juh - Centrum: a) – vyriešiť prepadnutý kanál pri poisťovni ALIANZ b) – preasfaltovanie úseku od kostolíka po budovu sporiteľne + dodatočne nájsť financie c) – oprava druhej strany úseku od Trenčanu po Šánera d) – zosúladiť preasfaltovanie povrchu s realizáciou vodorovného dopravného značenia e) – oprava gabiónového múru f) – riešenie ukončenia gabiónového múru zemníkom so sadovými úpravami pri schodisku, úpravu je potrebné projekčne doriešiť vrátane povrchovej úpravy schodiska g) – opraviť prepadnuté miesto na priechode od Billy k Seko Dapa, diery v trase | UIS | a) na základe obhliadky bola TVK vyzvaná k náprave, b) zadané realizačnej firme, financie sa pokúsime použiť z parkovania - mobilita, c) zatiaľ zadané nebolo, d) čaká sa na frézu, čo zvyčajne trvá niekoľko týždňov a následne bude zrealizované i značenie, e) gabióny budú po bokoch rozšírené o 10cm a bude na nich umiestnená mreža s menším okom, f) zhotoviteľ zrealizuje na základe stanoviska z obhliadky cyklokomisie, g) zhotoviteľ opraví prepadnuté miesto | 2017-05-29
23 | Cyklokomisia - požaduje do budúceho zasadnutia cyklokomisie informáciu, v akom štádiu sú tieto cykloprojekty určené na výzvu (eurofondy). | KPRE | Ku dňu 27.6.2017 boli odoslané 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok na cyklotrasy: 2.etapa centrum mesta - JUH a Karpatská ulica. | 2017-05-29
24 | Cyklokomisia z 31.07.2017 |  |  | 2017-07-31
25 | Pán Mičega predniesol požiadavku predsedu VMČ Západ, p. Porubana - požaduje informáciu, ktoré cyklotrasy sa zrealizujú v mestskej časti Západ v roku 2017. | UD | V roku 2017 sa realizujú cyklotrasy, ktoré boli projekčne pripravované v rokoch 2014 a 2015 - t.j. Prepojenie sídliska Juh s centrom mesta. Projekty cyklotrás v MČ západ sa pripravujú v rokoch 2016-2017, takže realizáciu možno predpokladať po prebehnutí územných a stavebných konaní v zákonom požadovaných lehotách - t.j. najskôr na jeseň 2018 resp. až v roku 2019. | 2017-07-31
26 | Cyklokomisia z 28.08.2017 |  |  | 2017-08-28
27 | pán Božík - požaduje preverenie možnosti zväčšenia malých nevýrazných šípiek použitých vo vodorovnom dopravnom značení na cyklotrase na Palackého ulici. | UD | Na otázku bude zodpovedané priamo na cyklokomisii | 2017-08-28
28 | pán Ščepko - požaduje preverenie možnosti úpravy provizórneho zjazdu z cyklotrasy z nového cestného mosta do priemyselného parku a jej zabezpečenie. | UD | Mesto vie takúto úpravu zrealizovať z financií na bežnú údržbu. Bohužiaľ daná cyklotrasa je stále neskolaudovaná. Správa komunikácie je síce odovzdaná mestu, ale stále sa jedná o majetok Slovenskej správy ciest. Takže legálnym spôsobom rýchla úprava v súčasnosti nie je možná. | 2017-08-28
29 | cyklokomisia - požaduje preverenie možnosti doplnenia piktogramov pre cyklistov v oboch smeroch na kruhovom objazde pri objekte Keramoprojektu. | UD | Dopravný inšpektorát požiadavku zamietol | 2017-08-28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Cyklokomisia z 24.04.2017
1 | Cyklokomisia - požaduje – zistiť od TVK informáciu, kedy plánujú s výmenou verejného vodovodu na Ulici Braneckého v mieste cyklotrasy Námestie sv. Anny - bývalý hotel Trenčan.
2 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie úpravy poklopov sietí v správe TVK do jestvujúcej nivelety vozovky.
3 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie odfrézovania nerovností asfaltu na komunikácii v mieste cyklotrasy - na Námestí sv. Anny a Braneckého ulici.
4 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie podania celého projektu "Karpatská ulica" na eurofondy.
5 | Cyklokomisia - požaduje na budúce zasadnutie cyklokomisie detailnejšiu aktuálnu informáciu o riešení cyklotrás na uliciach Východná a Gen. Svobodu.
6 | Cyklokomisia - požaduje preveriť možnosť riešenia pozdĺžneho státia na uliciach Jilemnického a Súdna v súvislosti so zámerom na obnovenie protismernej jazdy cyklistov.
7 | Cyklokomisia - požaduje podfarbenie a fyzické oddelenie protismerného cyklopruhu na ul. Palackého od Fatimy po hotel Elizabeth.
8 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie projektovej prípravy piktokoridoru na Rázusovej ulici
9 | Cyklokomisia - požaduje zabezpečenie pokračovania komunikácie s občanmi k variantom č. 2, 3, 7 riešenia Rázusovej ulice v kombinácii so zjednosmernením Hodžovej ulice.
10 | Cyklokomisia - požaduje do budúceho zasadnutia cyklokomisie prerokovanie horeuvedených variantov riešenia Rázusovej ulice spolu s možnosťou zjednosmernenia Hodžovej ulice a preriešenia parkovania pred Gáboríkovym štadiónom na ODI.
11 | Cyklokomisia - požaduje informáciu, v akom stave je prerokovanie úpravy svetelnej signalizácie - riešenia prepojenie centra mesta (Palackého ul.) cez námestie SNP na Sihoť.