## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKY Z VMČ JUH | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 09.01.2017 |  |  | 2017-01-09
1 | poslanec Filo: žiada na základe odpovede k požiadavke č. 231 z 5.12.2016, aby bolo vyznačenie chodníka zaradené do zásobníka opráv . Požiadavka 231: poslanec Filo: na začiatku ul. Halalovka pri garážach sa nachádza chodník,ktorý nie je oddelený obrubníkom. Stáva sa , že autá pri obchádzaní častokrát vybiehajú až na tento chodník. Na ceste sú umiestnené aj kontajnery,parkujú autá. Poslanci žiadajú premerať šírku cesty a navrhnúť spôsob výrazného označenia chodníka, popr. vybudovanie cca. 5 cm obrubníka. | UD | Vyznačenie je riešené v projekte dopravného značenia pre parkovanie na ulici Halalovka a bude zrealizované pravdepodobne začiatkom leta. | 2017-01-09
2 | poslanec Vojtek: chce vedieť,kto je zodpovedný za čistenie schodov na Juhu,nakoľko viaceré nie sú očistené (napr. pri Južanke smerom k Pueblu, schody ku kostolu,...) | UD | S každými schodmi je to inak, väčšinu má čistiť mesto (t.j. zmluvný partner Marius Pedersen alebo MHSL), niektoré však spadajú pod zimnú údržbu priľahlých bytových domov. Keďže v súčasnosti neexistuje mapa, podľa ktorej by bolo na 100 % jasné o ktorý chodník resp. schodisko sa má kto starať a taktiež VZN mesta tieto povinnosti neurčuje jednoznačne dochádza k situáciam, keď niektoré časti chodníkov a schodísk neočistí ani mesto, ani správcovia priľahlých budov. Útvar dopravy musí takýto materiál do najbližšej zimy pripraviť a zverejniť na internete, aby doň mohol nahliadať ktorýkoľvek občan a boli jednoznačne určené povinnosti mesta a aj obyvateľov. | 2017-01-09
3 | p.Piffl: upozorňuje na zle očistené autobusové zastávky. Sú urobené prístupy k prvým a druhým dverám, k zadným už nie. | UD | Zastávky sa dávali dočisťovať, v súčasnosti by mala byť nástupná hrana očistená v dĺžke 10-12m čo je postačujúce pre nástup 3 dvermi. | 2017-01-09
4 | p.Piffl: na ul. M. Bela bol počas opráv výtlkov vynechaný jeden veľký, cca. v strede ulice dole smerom k Východnej, kedy bude opravený? | UD | Výtlk bol zaradený do zásobníka opráv. Sezóna opráv miestnych komunikácii začne v apríli po spustení obaľovačiek asfaltových zmesí. | 2017-01-09
5 | p.Piffl: žiada vyčistiť vpusť a chodníky od blata v podchode a okolí pri podniku Pueblo. | UD | K čisteniu chodníkov dôjde po skončení zimnej údržby - t.j. cca v apríli. | 2017-01-09
6 | p.Piffl: na ul. M.Bela 18 sa majú opravovať schody. Zo schodov sa schádza dole na komunikáciu. Medzi cestou a schodmi je žľab. Je možné nejakým spôsobom vyriešiť prechod ponad žľab? | UD | Miesto sme obhliadli priamo s pánom Pifflom. Úlohu sme zaradili do zásobníka opráv. Sezóna opráv miestnych komunikácii začne v apríli po spustení obaľovačiek asfaltových zmesí. | 2017-01-09
7 | p.Piffl: žiada o osadenie stĺpikov na ul. M. Bela 18-26 tam, kde sa asfaltovala cesta. | UD | Na zabránenie parkovania osadíme stĺpiky, keď to umožnia poveternostné podmienky | 2017-01-09
8 | p.Piffl: bolo by možné opraviť fasádu KC Aktivity zo strany Trafostanice? | MHSL | Poškodenie fasády - dva otvory zo strany od výmenníkovej stanice je možné opraviť v jarných mesiacoch. | 2017-01-09
9 | p.Piffl: sa pýta, ktoré nádoby kontajnerov boli nahradené veľkokapacitnými polopodzemnými na ulici M. Bela. | USaŽP | Na ul. M. Bela bolo nahradených: 7 ks 1100 l nádob na komunálny odpad za 2 ks 5 m³ polopodzemné nádoby; 3 ks 1 100 l nádoby na papier za 1 ks 5 m³ polopodzemnú nádobu, 1 ks 1 100 l nádoba na plasty za 1 ks 5 m³ polopodzemnú nádobu a bol pridaná 1 ks 3 m³ polopodzemná nádoba na sklo. Stojisko s polopodzemnými nádobami slúži tým bytovým domom, ktorým slúžilo doteraz. | 2017-01-09
10 | p. Piffl: navrhuje, aby sa do harmonogramu na tento rok pridal aspoň jeden termín vývozu skla počas sviatkov. V tomto roku bol vývoz nedostačujúci a počas sviatkov boli kontajnery preplnené. | USaŽP | Nádoby na sklo sa v súčasnosti vyvážajú 1 x za 28 dní. Počtom nádob na sklo a frekvenciou vývozov plní naše mesto, resp. až prekračuje štandard, ktorý je určený zákonom k počtu občanov. Od 1.7.2016 v zmysle nového zákonu o odpadoch financujú náklady za triedený zber organizácie zodpovednosti výrobcov, takže ako často sa budú realizovať vývozy nádob na triedený odpad nie je len o rozhodnutí mesta. Už pri uzatváraní zmluvy s OZV Envi-pak, ktorá financuje náklady na triedený zber v našom meste, sme predbežne rokovali, že bude treba zintenzívniť vývozy skla. Snahou mesta bude dohodnúť, aby sa vývozy skla zintenzívnili, resp. aspoň bol umožnený urobiť nejaký ten vývoz navyše. | 2017-01-09
11 | p. Sapáček: žiada o opravu schodov, ktoré sa nachádzajú na ul. Gen. Svobodu v mieste výjadzu z novej jednosmerky. Sú priamo medzi garážami a smerujú k hlavnej ceste. | UD | Oprava schodov a chodníka bola zaradená do zásobníka opráv. Sezóna opráv miestnych komunikácii začne v apríli po spustení obaľovačiek asfaltových zmesí. | 2017-01-09
12 | p. Sapáček: sa pýta, či by bolo možné zmenšiť počet nosičov dopravných značiek na ul. Gen. Svobodu | UD | Značenie sa umiestňuje podľa zásad pre umiestňovanie dopravného značenia schváleného ministerstvom dopravy v roku 1999. Každé posunutie alebo zmena dopravného značenia podlieha schváleniu dopravného inšpektorátu. V rámci príprav parkovacej politiky na sídlisku Juh sa značenie bude kompletne prerábať, čím môže dôjsť k zníženiu ale tiež navýšeniu nosičov dopravných značiek. V súčasnosti sa návrh projekčne spracúva. | 2017-01-09
13 | p. Sapáček: sa pýta, či po nasvietení priechodov budú odpojené lampy v ich blízkosti, ktoré nie sú LED a akoby svietili naviac a nebolo ich treba. | MHSL | Vybudované osvetlenie prechodov pre chodcov musí vyhovovať norme tak, aby prechod bol osvetlený studeným bielym svetlom, ktoré nepotláča farebné spektrum, to znamená, že chodec je viditeľný zhruba na dvesto až tristo metrov. Pokiaľ by sa demontovalo verejné osvetlenie v blízkosti prechodov pre chodcov, ktoré sú osvetlené, vzniklo by nedostatočné osvetlenie chodníkov a komunikacie. | 2017-01-09
14 | POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 06.02.2017 |  |  | 2017-02-06
15 | poslanec Žák: žiada upratať okolie smetných nádob na Liptovskej 3. | USaŽP | Priamo stojiská smetných nádob sa upratujú aj cez spoločnosť Marius Pedersen pri pravidelnom zbere nadrozmerného odpadu 1 x za 14 dní. Vašu požiadavku sme zaslali tejto spoločnosti, aby vec preverila. Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje útvar interných služieb (J.Čulý), ktorému zasielame požiadavku na vybavenie. | 2017-02-06
16 | poslanec Žák: s pomocou VPP pracovníkov upratať priestor pri potravinách CBA na otoči Gen. Svobodu - betónové schody a ich okolie. | UIS | 20. 2. 2017 bol uvedený priestor vyčistený aktivačnými pracovníkmi | 2017-02-06
17 | poslanec Žák: keď sa na jar spustí výroba asfaltu, prioritne opraviť výtlky v oboch smeroch ul. Gen. Svobodu. | UD | Výtlky sa v súčasnosti opravujú strojom na opravu výtlkov vo vlastníctve MHSL | 2017-02-06
18 | poslanec Žák: ďalšie veľké jamy sú v odbočke na M.Bela pri Kebabizni. | UD | Výtlky sa v súčasnosti opravujú strojom na opravu výtlkov vo vlastníctve MHSL | 2017-02-06
19 | poslanec Žák: treba opraviť aj výtlky v odbočke na Šmidkeho zo Saratovskej, priamo v rádiuse zákruty. | UD | Výtlky sa v súčasnosti opravujú strojom na opravu výtlkov vo vlastníctve MHSL | 2017-02-06
20 | poslanec Žák: sa pýta,kedy sa tento rok budú opravovať všetky zábradlia na Juhu? | UD | Zábradlia sa budú opravovať v celom meste. Presný harmonogram ešte nie je stanovený. | 2017-02-06
21 | poslanec Žák: žiada opraviť dve lavičky pred vstupom do domu Saratovská 2638. | MHSL | Zaradené do poradovníka prác termín ukončenia marec 2017. | 2017-02-06
22 | poslanec Žák: v súčinnosti s ochotným pánom Nitschneiderom zo Západnej ulice treba venovať pozornosť ihrisku na Západnej - poskytnutie farieb, náradia, výmena piesku podľa potreby. | MHSL | Na ul. Západna sme ochotného pána oslovili a dohodli na spolupráci pri realizácii opráv na detskom ihrisku | 2017-02-06
23 | poslanec Žák: stojisko smet. nádob nad schodami vedúcimi od Halalovka 8 má dolámaný betónový blok,ktorý je tam pohodený. Prosí nahradiť. | MHSL | Zrealizujeme v rámci svojich možnosti. | 2017-02-06
24 | poslanec Žák: bolo by dobré wapkou očistiť všetky betónové stojiská smetných nádob. | USaŽP | Takúto službu bohužiaľ nemáme s Marius Pedersen zazmluvenú. Požiadavka bola zaslaná na MHSL. | 2017-02-06
25 | poslanec Žák: na oboch nových stojiskách polopodzemných kontajnerov je treba dotiahnuť matky pántov poklopov. | UIS | Táto vôla má podľa vyjadrenia realizátora technické opodstatnenie. Zatiahnutím matiek by bola obmedzená funkčnosť. | 2017-02-06
26 | poslanec Žák: prosí zarezať a vyčistiť chodník,kde prerastá tráva a zemina na zastávke pod Juhom, pri cintoríne. | UD | Urobíme obhliadku a príjmeme náležité opatrenia. V súčasnosti sa sústreďujeme na čistenie komunikácií po zimnej údržbe | 2017-02-06
27 | p.Piffl: navrhuje,že na ul.M.Bela sa dá 14 kontajnerov nahradiť veľkokapacitnými polopodzemnými. | USaŽP | Na Mateja Bela Mesto v decembri 2016 vybudovalo jedno stojisko s polopodzemnými kontajnermi. Z pôvodného miesta bolo stiahnutých 11 ks 1100 l nádob (7 ks 1100 l na komunálny odpad, 3 ks 1100l nádoby na papier, 1 ks 1100l nádoba na plasty). Na stojisku boli osadené 2 ks 5 m³ polopodzemné kontajnery na komunálny odpad, 1 ks 5 m³ na plasty,1 ks 5 m³ na papier a pribudol 1 ks 3 m³ na sklo. Investícia na jedno stojisko bola približne vo výške 15 000 €. Poprosíme upresniť pre ktoré vchody navrhujete umiestniť polopodzemné kontajneri. Nakoľko sa jedná o investičnú akciu, požiadavka bola zaslaná na ÚIS, ktorý zabezpečuje realizáciu investičných akcií v meste Trenčín. | 2017-02-06
28 | p.Piffl: na ul.Kyjevská sa nachádza stanovisko telef. búdok,ktoré sú nefunkčné a bolo by dobré ich odstrániť. | UMM | Podľa informácie spoločnosti Slovak Telekom, ktorá je vlastníkom predmetných telefónnych búdok, sú búdky na Kyjevskej ulici v Trenčíne prevádzkované a funkčnosť, resp. poruchový stav bude preverený. | 2017-02-06
29 | p. Piffl: žiada odstrániť staré húpačky za domom na M.Bela 10,12. | MHSL | Preverené a zaradené do poradovníka prác dátum ukončenia do 10.3.2017 | 2017-02-06
30 | p.Piffl: sa pýta,aká zmes sa používa pri oprave výtlkov, resp. čo treba robiť, aby opravené výtlky vydržali viac ako jednu sezónu. | UD, MHSL | Zamestnanci MHSL pri oprave výtlkov používajú obaľovaciu zmes AC8, aby opravené výtlky boli kvalitne opravené danou technologiou (infračervených plynových žiaričov)musia dodržať technologický postup. Pre mesto Trenčín ďalej realizovali opravy výtlkov externý dodávatelia inou technológiou. Za UD: Na veľké výtlky sa používa AC 11 O; PMB 45/80-75; STN EN 13108-1 upravovaná infra strojom na výtlky vo vlastníctve MHSL. Na drobné výtlky plánujeme zakúpiť suchú“ asfaltovú zmes Bohemix na ktorej pokládku postačuje lopata. | 2017-02-06
31 | p.Mendel: sa pýta,kedy bude odstránená búdka na križovatke ul.Saratovská - K.Šmidkeho - opakovaná požiadavka č. 236 z 5.12.2016. p.Mendel: na križovatke ulíc Saratovská a K. Šmidkeho oproti garážam stojí stará telefónna búdka bez automatu. Je možné ju odstrániť? | UMM | Útvar majetku mesta dňa 10.02.2017 požiadal spoločnosť Slovak Telekom o informáciu, v akom štádiu je odstránenie predmetnej telefónnej búdky. Spoločnosť sa vyjadrila, že telefónna búdka bude demontovaná v priebehu mesiaca február 2017. Pre silné mrazy a nahrnutý sneh z cesty demontáž neriešili, pretože by ju museli silou trhať zo zeme a hrozilo by poškodenie a popraskanie sklenených výplní. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola 19.12.2016 vyzvaná k odstráneniu nefunknčnej telefónnej búdky z pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín. | 2017-02-06
32 | p. Mendel: sa pýta, koľko peňazí bolo za minulý rok investovaných do kastrácie odchytených mačiek? | UIS | Za rok 2016 bolo minutých 1200 € na kastráciu odchytených mačiek | 2017-02-06
33 | p. Mendel: koľko mačiek bolo za tieto peniaze odchytených a vykastrovaných v celom meste? A koľko z tohto počtu na Juhu? | UIS | V celom meste bolo odchytených a vykastrovaných spolu 32 mačiek, z toho na JUHu 8 mačiek. | 2017-02-06
34 | p. Mendel: poukazuje opäť na skládky pod Juhom a chce vedieť,kedy bude odpad odstránený. | USaŽP | Poprosili by sme bližšie špecifikovať aké skládky pod JUHOM. Evidujeme z konca roka 2016 jednu nelegálnu skládku po bezdomovcoch, ktorú odstráni Útvar interných služieb spolupráci s Mestským hospodárstvom a správou lesov, keď bude priaznivejšie počasie. | 2017-02-06
35 | p. Mendel: opakovane upozornil,že za Južankou sa nenachádza prisľúbený kvetináč. Namiesto neho sú tam položené kamene,ktoré sa dajú ľahko odkopnúť a autá tade naďalej môžu prechádzať - opakovaná požiadavka č. 210 z 3.10.2017. | UD, MHSL | Vyriešené dvoma kvetináčmi, ktoré umiestnilo MHSL a o výsadbu sa na jar postará Južanka. | 2017-02-06
36 | p. Mendel: od Južanky smerom ku škôlke sa opravil chodník. Pri lampe č. 204/071 ostal trčať zo zeme drôt, ktorý treba odstrániť,alebo zakopať do zeme. | MHSL | Vyriešené 13.2. 2017 | 2017-02-06
37 | p. Búryová: na ul. Saratovská pri autobus. zastávke sa nachádza stará inf. skrinka. Pýta sa, či ju môže Jednota dôchodcov využívať na vešanie informácii pre svojich členov. | MHSL | Daná výveska bola odstránená z dôvodu výmeny a so súhlasom 2. viceprimátora bude následne osadená (termín realizácie do 17.3.2017) a o jej údržbu sa bude starať Jednota dôchodcov. | 2017-02-06
38 | p. Sapáček: v poslednej dobe zaznamenal nárast nákladných áut IMDK na ul. Gen Svobodu . Tieto parkujú priamo na hlavnej ulici a "zavadzajú". Bolo by dobré prijať opatrenia,ktoré donútia vozidlá danej spoločnosti parkovať na parkovisku za Južankou. | UD | Na hlavnej ulici je umožnené parkovať len osobným vozidlám. V prípade zistenia porušenia predpisov je potrebné volať hliadku MsP. | 2017-02-06
39 | p. Nitschneider: žiada opraviť stojisko pre kontajnery na ul. Západná 9. Toto stojisko je nefunkčné,nakoľko počas dažďa v ňom ostáva stáť voda a nedá sa dostať k smetným nádobám. | MHSL | Opravu stojísk kontajnerov zaradí MHSL do poradovníka opráv. | 2017-02-06
40 | p. Nitschneider: taktiež upozorňuje na zlý stav strechy stojiska pre kontajnery na Západnej 8 . Je treba ju vymeniť,opraviť. | MHSL | Opravu strechy zaradí MHSL do poradovníka opráv. | 2017-02-06
41 | p. Nitschneider: žiada odstrániť konštrukciu od húpačiek na ul. Západná 14. | MHSL | Preverené a zaradené do poradovníka prác dátum ukončenia do 10.3.2017 | 2017-02-06
42 | p. Nitschneider: žiada osadiť tabuľku "Zákaz venčenia psov " na detskom ihrisku na Západnej ul. | MHSL | Tabuľky - "Zákaz vodenia psov" budú osadené na detskom ihrisku Západná do 24.2.2017 (tabuľky boli na danom detskom ihrisku už osádzané ale v plyvom vandalizmu boli odcudzené). | 2017-02-06
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 06.03.2017 |  |  | 2017-03-06
43 | poslanec Hošták: žiada zabezpečiť farbu pre p. Nitschneidera - požiadavka č. 22 zo 6.2.2017 v súčinnosti s ochotným pánom Nitschneiderom zo Západnej ulice treba venovať pozornosť ihrisku na Západnej - poskytnutie farieb, náradia, výmena piesku podľa potreby. | MHSL | Zamestnanec MHSL, m.r.o., TN sa dňa 16.3.2017 osobne stretol s p. Nitschneiderom a dohodol sa s ním na spolupráci pri opravách a údržbe DI Západná. Výsledkom stretnutia je, že MHSL, m.r.o., TN zabezpečí pre pána nákup farieb na náter herných a betónových prvkov. Vyčistenie pieskoviska a doplnenie piesku zabezpečí MHSL, m.r.o., Trenčín do 20.4.2017 | 2017-03-06
44 | p.Piffl: telef.búdky na ul. Kyjevská sú nefunkčné. Poslanci: žiadajú odstránenie nefunkčných búdok - opakov. požiadavka č. 28 zo 6.2.2017 | UMM | Spoločnosť Slovak Telekom bude opätovne vyzvaná k odstráneniu telefónnych búdok nachádzajúcich sa na Ul. Kyjevská v Trenčíne. | 2017-03-06
45 | p. Piffl: opäť upozorňuje na zle opravené výtlky..napr. na ul.Gen. Svobodu pri Kebabizni | UD, MHSL | V polovici februára sme označili a zaevidovali predovšetkým havarijné výtlky na cestách, ktoré mestské hospodárstvo začalo opravovať vzhľadom na množstvo a povahu výtlkov po náročnej zimnej údržbe podľa dôležitosti a premávky na komunikáciách. Za MHSL: Nateraz bol výtlk na ul. Gen.Svobodu pri Kebabizni opravený tak, aby nedošlo pri prevázdke na miestnej komunikácii k poškodeniu vozidiel. Správca MK má informáciu o aktuálnom stave daného výtlku. | 2017-03-06
46 | p. Mendel: opätovne upozorňuje na neporiadok na mestskom pozemku a žiada odstrániť skládky pod Juhom - príloha foto | USaŽP, MsP | Za USaŽP: Nelegálne skládky najprv preveruje Mestská polícia, ktorá má zistiť pôvodcu skládky a vlastníka pozemku, na ktorom sa skládka nachádza. Pokiaľ pôvodcu skládky nezistia a pozemok je vo vlastníctve mesta, vyčistenie zabezpečí Mestské hospodárstvo a správa lesov. Za MsP: MsP sa nepodarilo zistiť konkrétne osoby, ktoré uvedené skládky vytvorili a preto zaslala žiadosť o ich odstránenie na Útvar stavebný a životného prostredia. Čistenie sa robí práve v týchto dňoch VPP pracovníkmi v spolupráci s MHSL. Tento týždeň už boli odvezené dve plné vlečky odpadu, pokračovať sa bude podľa informácie z MHSL a UIS v utorok 28.3. | 2017-03-06
47 | p. Sapáček: opätovne upozornil,že vozidlá (dodávky) na ul. Gen. Svobodu parkujúce pri križovatkách, zabraňujú výhľadu a vychádzanie do križovatky je nebezpečné. Poslanci: je možné právne podchytiť vo VZN limitovanie výšky vozidla, ktoré môže byť zaparkované na takýchto miestach? | UD | Právne to ošetriť možné nie je - jedná sa o vozidlá do 3,5 t, na ktoré sa vzťahujú rovnaké predpisy ako na osobné vozidlá. Túto problematiku sme v minulosti riešili aj s dopravným inšpektorátom a žiadne riešenie bez úpravy legislatívy sme nenašli. | 2017-03-06
48 | poslanec Filo: sa pýta, či by bolo možné osadiť aspoň na väčšie detské ihriská tabuľky so zákazom vstupu so psom. | MHSL | Na všetkých väčších detských ihriskách v sídelnom útvare Juh boli osadené piktogramy so zákazom vodenia psov v roku 2015. Správca detských ihrísk zabezpečí doplnenie piktogramov na väčších detských ihriskách do konca apríla 2017. | 2017-03-06
49 | p. Opát: žiada o opravu schodov, ktoré sa nachádzajú na ul. Gen.Svobodu a vedú ku garážam obyvateľov - príloha foto | UD | Urobíme obhliadku a požiadavku zaradíme do zásobníka opráv. Požiadaviek na opravy je v súčasnosti toľko, že sa z tohotoročného rozpočtu nedajú všetky zrealizovať, preto budeme opravy realizovať pdľa akútnosti a stavu problému. | 2017-03-06
50 | p. Opát: sa pýta , prečo neboli doložené dlažobné kocky na novom chodníku na Gen. Svobodu v jednosmerke - príloha foto | UIS | Dlažobné kocky boli položené v rozsahu, ktoré požadovala projektová dokumentácia a z nej vyplývajúci výkaz výmer. Uvedené poškodenie chodníka je potrebné riešiť v rámci stavebnej údržby miestnych komunikácií. | 2017-03-06
51 | p. Kubínyi: otázka sa týka zmeny dopravy na križovatke Šmidkeho - Halašu. P. Kubínyi poslal otázku dňa 30.11.2016 na stránku TN do rubriky "Otázky a odpovede", kde mu bolo odpovedané, že bude doplnené značenie (žlté čiary) a posilnené hliadky MsP, ktoré situáciu budú kontrolovať. Do dnešného dňa sa nič nezmenilo. Kedy bude domaľované značenie a ako často sú na miesto posielané hliadky MsP? | UD, MsP | MsP vykonáva hliadkovú činnosť na celom území nášho mesta, sídlisko Juh nevynímajúc. Na ulici Šmidkeho ale aj J. Halašu MsP opakovane prejednáva priestupky, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorých sa dopúšťajú vodiči motorových vozidiel. V prípade, že budete svedkom takéhoto priestupku, bezodkladne to oznámte na tel. číslo 159, respektíve 158 (PZ SR) Treba ale dodať, že státie vozidiel na sídlisku Juh je dlhotrvajúci problém a preventívne ani represívne opatrenia MsP tento problém nevyriešia. Za UD: Na žiadosť obyvateľov mesto plánuje viaceré dopravné úpravy v tejto oblasti. Zrealizované budú všetky súčasne a to po schválení dopravným inšpektorátom | 2017-03-06
52 | p. Svečulová: ako bude riešené parkovanie v rámci parkovacej politiky na ul. M. Bela 22-28? V súčasnosti parkujú obyvatelia na chodníku. V dome býva teles. postihnutý občan, ktorý má problém sa dostať sociálnym taxíkom ku vchodu. | UD | Na danom chodníku je parkovanie zakázané - jedná sa o cestičku pre cyklistov a chodcov. Obyvatelia ktorí tu parkujú hrubo porušujú dopravné prepisy. Mesto preto plánuje osadenie stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu. Osadenie stĺpikov podlieha schváleniu dopravným inšpektorátom | 2017-03-06
53 | Poslanec Hošták: pýta sa, v akom štádiu je realizácia požiadavky č. 7 z 9.1.2017 - osadenie stĺpikov na ul.M.Bela p.Piffl: žiada o osadenie stĺpikov na ul. M. Bela 18-26 tam, kde sa asfaltovala cesta | UD | Osadenie stĺpikov podlieha schváleniu dopravným inšpektorátom. Mesto len pred týždňom uzavrelo zmluvu s dodávateľom dopravných značiek a zariadení. Momentálne prebieha výmena poškodených značiek po zime. Po jej skončení začne útvar dopravy riešiť osadenie nových zariadení. | 2017-03-06
54 | p. Mitánková: sa pýta, kde budú vyhradené miesta pre parkovanie turistických autobusov. | UD | Pri krytej plavárni bolo dané minulý mesiac do predčasného užívania parkovisko, kde sú aj miesta vyhradené pre autobusy. Ďalšie miesta pre autobusy sú pri zimnom štadióne. Núka sa tiež možnosť parkovať autobusy v zadnej časti Východnej ulice. | 2017-03-06
55 | p. Mitánková: koľko stojí vyčistenie jedného pieskoviska? | MHSL | Výdavku na túto činnosti nie sú samostatne vyčíslované, čistenie pieskovísk je realizované v rámci údržby detských ihrísk. Objem vymieňaného piesku v pieskoviskách závisí od množstva znečisteného piesku a ďalej od množstva chýbajúceho piesku. V priemere sa do pieskovísk dopĺňa cca 1,5 m3 až 2 m3 piesku/pieskovisko (j.c. piesku 23,99 €/m3 s DPH). Ak ide o komplexnú výmenu obsahu pieskoviska v prípade silného znečistenia piesku, alebo výmenu z dôvodu nariadenia RUVZ pri zistení parazitných látok, vymieňa sa celý objem pieskoviska, ktorý je pre jednotlivé pieskoviská individuálny. | 2017-03-06
56 | p. Mitánková: sa pýta,či je možné meniť piesok na dets.ihriskách aspoň raz za rok. | MHSL | Prekopanie a vyčistenie vybraných pieskovísk vrátane doplnenie nového piesku bude prebiehať v mesiacoch apríl až október 2017. | 2017-03-06
57 | p.Piffl: prosí o zatrávnenie priestoru za Kultúrnym strediskom na Juhu a taktiež pri Kebabizni. | MHSL | Rozkopávky v priestore za KS Juh boli vykonané z dôvodu osadenia nových stožiarov verejného osvetlenie v súlade s investičnou akciou týkajúcou sa rozšírenia verejného osvetlenia v časti medzi ulicami Kyjevská a M.Bela /osvetlenie vnútrobloku/. Uvedenie rozkopávok do pôvodného stavu musí zabezpečiť zhotoviteľ stavby. Zhotoviteľ stavby bol upozornený UIS, aby priestor uviedol do pôvodného stavu. Priestor - pozemok pri kebabizni nie je vo vlastnictve mesta Trenčín, je potrebné požiadavku zaslať vlastníkovi pozemku. | 2017-03-06
58 | p. Piffl: zároveň žiada o očistenie chodníka za Kultúrnym strediskom. | UD | Čistenie komunikácii a chodníkov už prebieha. Táto požiadavka je súčasťou harmonogramu čistenia ulíc | 2017-03-06
59 | p. Piffl: opätovne upozorňuje na zlý stav chodníka spod Juhu smerom ku kostolu - kedy bude opravený? - opakovaná požiadavka č. 218 zo 7.11.2016 | UD | Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. Požiadaviek na opravy je v súčasnosti toľko, že sa z tohotoročného rozpočtu nedajú všetky zrealizovať, preto budeme opravy realizovať podľa akútnosti a stavu problému. | 2017-03-06
60 | p. Mendel: sa pýta, či bola vykonaná obhliadka stavu chodníka pri Leoni, na ktorý upozorňoval 7.11.2016 - požiadavka č. 216. Ak áno, aký je výsledok obhliadky? A kedy bude chodník opravený? | UD | Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. Požiadaviek na opravy je v súčasnosti toľko, že sa z tohotoročného rozpočtu nedajú všetky zrealizovať, preto budeme opravy realizovať podľa akútnosti a stavu problému. | 2017-03-06
61 | p. Mendel: p.Fazekaš žiadal 6.6.2016 v požiadavke č. 104 odstránenie múrika pri dome na ul.Šmidkeho 3. Kedy bude múrik odstránený? | MHSL, USaŽP | K búraniu oporného múra sa musí vyjadriť útvar stavebný, životného prostredia a útvar hlavného architekta, jedná sa o stavbu, ktorá má svoju funkciu a parametre . V kompetencii MHSL nie je rozhodovať o odstránení stavieb, ktoré sú stále funkčné a v prípade odstránenia vrchnej (tehlovej) časti oporného múra vznikne bez vybudovania zábradlia na spodnej časti oporného múru bezpečnostný problém – nebezpečenstvo pádu detí. Za USaŽP: Na mieste bude uskutočnený štátny stavebný dohľad, ktorý preverí skutkový stav múrika. Súčasne žiadame uviesť dôvod, pre ktorý by malo mesto tento múrik odstrániť. | 2017-03-06
62 | p. Mendel: na križovatke K.Šmidkeho a Saratovská je uvoľnená značka Daj prednosť v jazde. Žiada o opravu. | UD | Opravu značky sme objednali a v čase zasadania VMČ by už mala byť urobená | 2017-03-06
63 | p. Mendel: sa pýta, či polopodzemné kontajnery sú určené všeobecne na sklo,alebo iba na fľaše. Chcel vyhodiť prasknutý čajník, avšak cez otvor v kontejaneri sa to nedalo. | USaŽP | Otvor na polopodzemnej nádobe na sklo bude zväčšený. | 2017-03-06
64 | p. Mendel: kedy bude uskutočnená renovácia lavičiek na Gen. Svobodu 9? - opakov. požiadavka č.109-6.6.2016,č. 168 - 5.9.2016 - príloha foto | MHSL | V 11. týždni 2017 bola vykonaná fyzická obhliadka lavičiek na ul. gen. Svobodu a ul. Východná. Opravu lavičiek na uvedených uliciach zrealizuje MHSL do polovice apríla. Organizácia sa ospravedlňuje za doteraz nevykonanie požadovaných opráv. | 2017-03-06
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 03.04.2017 |  |  | 2017-04-03
65 | poslanec Filo: na základe požiadavky občanov predkladá požiadavku o natretie kovových schodov pred vchodom Lavičková 8. | MHSL | Z kapacitných dôvodov MHSL momentálne neuvažuje o nátere uvedených schodov. | 2017-04-03
66 | poslanec Filo: prosí o preverenie možnosti osadenia pieskoviska s prekrytím do areálu Kulturného strediska Juh - detské ihrisko. | MHSL | Preveríme, dáme naceniť a určíme ďalší postup po informovaní p. poslanca. | 2017-04-03
67 | poslanec Gabriel: žiada vykonať obhliadku dvoch schodísk na ulici Gen. Svobodu otoč. Istá pani upozornila, že schody nie sú vyčistené a údajne tam chýba zábradlie (bolo zničené, alebo ukradnuté). Žiada o vykonanie obhliadky oboch schodísk, ich vyčistenie a opravu zábradlia tam, kde chýba - príloha foto 1,2 | UD | Vykonáme obhliadku na prelome mesiacov apríl/máj a zvolíme ďalší postup | 2017-04-03
68 | poslanec Gabriel: žiada o vyčistenie ihriska vnútroblok - Šafárikova, Bazovského, Liptovská - od neporiadku, smetí a hlavne všetkého, čo tam zanechali po sebe psíčkari, resp. psy. A tiež žiada osadenie zákazu vodenia psov (ak tam ešte nie je). | MHSL | Zamestnanci MHSL zrealizovali vyčistenie + osadenie zákazových tabúľ vodenia psov+ vyčistenie 3ks pieskovísk na D.I.ul.Bazovského 12.4.20017 (v pláne je doplniť piesok a opraviť poškodené herné prvky) zákazové tabule boli v roku 2016 osadené. | 2017-04-03
69 | poslanec Gabriel: Žiada z prostriedkov bežnej údržby komunikácií opravu časti komunikácie na ul. Mateja Bela pri novom prechode pre chodcov (vyznačená časť na obrázku). Prosí o informáciu, či je možné tento úsek opraviť z bežnej údržby a zároveň, kedy by mohlo dôjsť k samotnej realizácií - príloha foto 3 | UD | Vykonáme obhliadku na prelome mesiacov apríl/máj a zvolíme ďalší postup. Termín realizácie v súčasnosti nevieme odhadnúť. | 2017-04-03
70 | p. Majcher: žiada urobiť chodník za zadným vchodom ul. Halalovka 33, 35, 37, 39. Nachádza sa tam ľuďmi vychodený chodník cez trávu. | UIS | Mesto Trenčín neplánuje v danej lokalite výstavbu nového chodníka. Vychodenie chodníkov neznamená nárok na ich spevnenie/výstavbu. Ekvivalentom vychodeného chodníka je chodník zo zámkovej dlažby pod Slameným Hostincom vedený okolo modrej bytovky. | 2017-04-03
71 | p. Majcher: je možné zakázať prejazd pred hl. vchodmi Halalovka 33, 35, 37, 39? Vodiči si tadiaľ skracujú cestu a bezhlavo jazdia. | UD | Prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom osadenie značiek „prejazd zakázaný“. Osadenie značiek však pravdepodobne situáciu nevyrieši, nakoľko prichytiť vodičov pri priestupku je viacmenej nemožné. Vhodnejšie by bolo zjednosmernenie cesty v smere do kopca, čo by prejazdom zabránilo. Väčšina domácich vodičov však (podľa spôsobu parkovania) jazdí práve týmto smerom | 2017-04-03
72 | p. Majcher: žiada pred Halalovkou 39 rozšíriť komunikáciu asi o 50 cm. Je viditeľné, o ktoré miesto sa jedná. | UD | Komunikácia má šírku 3,5m, čo je postačujúce aj pre prejazd nákladných vozidiel. Šírka zodpovedá jazdnému pruhu na rýchlostnej ceste, čo je na miestnych komunikáciach nadštandard. | 2017-04-03
73 | p. Majcher: upozorňuje, že pred Halalovkou 33 je sadnutý/prevalený kanál, priamo pred vchodom. Nedávno ho robili. | UD | Spravíme obhliadku a práce budeme reklamovať u správcu kanalizácii - t.j. TVK a.s. | 2017-04-03
74 | p. Nitschneider: žiada orezať kríky na ul. Gen. Svobodu križovatka so Saratovskou, pri Slov.sporiteľni, pri detsk.ihriskách na Západnej ul. - "podkova" | MHSL | Zamestnanci MHSL sa budú uvedenou lokalitou zaoberať v mesiaci jún, kedy sú naplánované orezy stromov a krov na sídlisku JUH | 2017-04-03
75 | p. Januška: Halalovka 2388/2,4,6 - Občania podali petíciu proti výstavbe parkoviska pred ich domom. Na základe toho žiadajú,aby mesto zatiaľ stavbu pozastavilo. | UD | V pondelok 24.4.2017 o 18:00 sa poslanci VMČ a zástupca útvaru dopravy stretnú s obyvateľmi daných bytoviek a o situácii budú diskutovať priamo na mieste. Na základe požiadaviek sa urobia patričné závery. | 2017-04-03
76 | p. Búryová: navrhuje osadiť poslednú plánovanú lavičku nad Južankou pri bočnej bráne materskej škôlky v cípe. | MHSL | Posledná planovaná lavička bola osadená 18.4.2017 tak ako bolo navrhnuté a odsuhlasené poslancami Juh. | 2017-04-03
77 | p. Buček: sa pýta, či mesto výhľadovo (2-5 rokov) plánuje spoplatniť,obmedziť vstup áut do mesta s prihliadnutím na emisie. | UD | Tejto požiadavke v súčasnosti a ani v krátkodobom výhľade niekoľkých rokov nie je možné vyhovieť. Centrom mesta prechádza štátna cesta 1. triedy I/61 - je to cesta celoštátneho významu určená na tranzit. | 2017-04-03
78 | p. Buček: bude záchytné parkovisko ? Ak áno, kde a kedy? | UD | S jedným záchytným parkoviskom sa uvažuje v priestore okružnej križovatky pred poľom - je tu pomerne dobrá obsluha MHD. Ďalšie záchytné parkovisko je uvažované v Biskupiciach pri novom moste - tu je však potrebné doriešiť obsluhu MHD. Tieto parkoviská by sme chceli budovať z fondov EU. Pre ich čerpanie je potrebné vypracovať plán udržateľnej mobility - čo je strategický dokument umožňujúci čerpanie eurofondov. Rokovali sme i s OC Laugarício, a možnosti využiť ich parkovisko ako záchytné - OC sa však tomu bráni. Ako záchytné parkoviská môžu slúžiť i parkoviská na Mládežníckej ulici - parkovisko pri krytej plavárni ešte nie je skolaudované a parkovisko pri Kolibe zatiaľ nie je napojené na cestnú sieť. Práce by mali byť dokončené do konca roka. Taktiež sa zaoberáme využitím konca Východnej ulice ako odstavného parkoviska pre autobusy a prípadne i pre osobné vozidlá. | 2017-04-03
79 | p. Buček: navrhuje vyhotovovať zvukový záznam zo zasadnutí VMČ a zverejňovať ho na webe. | KPRE | Z technického pohľadu to nie je problém. Treba však záznam vyhotoviť, skonvertovať ho do prijateľného formátu (hlavne z kapacitných dôvodov, asi do mp3) a následne zavesiť na náš web do príslušnej sekcie. Treba však ešte prihliadnuť na kvalitu záznamu. | 2017-04-03
80 | p. Pivoluska: na M. Bela 18 bol zasadený strom na spojov. trubku, ktorá smeruje do ďalšieho kanála. V minulosti sa už taký prípad vyskytol, trubka sa upchala,nastala havária. Občania žiadajú presadenie stromu. | MHSL | Strom je zasadený v zmysle vydaného rozhodnutia ako náhradná výsadba za povolenie výrubu viacerých vzrastlých stromov na danej lokalite. Je umiestnený tesne vedľa betónového kanalizačného potrubia a vzhľadom na typ stromu – šľachtený kultivar so zapestovanou korunou dosahujúci v dospelosti výšku len cca 6m a neveľký koreňový systém neohrozuje funkčnosť potrubia. | 2017-04-03
81 | p. Kubičková: prosí MHSL,aby poskytlo farbu a náradie p. Nitschneiderovi na opravu ihriska na Západnej ulici. | MHSL | MHSL danému pánovi poskytlo materiál na obnovu D.I. Západná (farba,štetce riedidlo,šmirgle) apríl 2017 | 2017-04-03
82 | p. Mendel: žiada o zverejnenie zásobníku opráv. | UD | zásobník je v prílohe "poradovník opráv MK" | 2017-04-03
83 | p. Mendel: žiada o zverejnenie plánu opráv na rok 2017 v poradí podľa aktuálnosti. | UD | Zásobník nie je zoradený podľa akútnosti. To či je oprava akútna, aký technologický postup sa zvolí a pod. sa rieši priamo pri obhliadkach s dodávateľom opráv. Žiadny poradovník neexistuje a existovať nebude, takže ho nevieme zverejniť. | 2017-04-03
84 | p. Mendel: reaguje na odpoveď na otázku č. 61 zo 6.3. 2017 - odstránenie múrika na Šmidkeho 3. Pýta sa, prečo sa to teda neriešilo už predtým,keď táto požiadavka bola vznesená už 6.6.2016. Pri vedľajších vchodoch boli múriky odstránené. | UD | Odstránenie múriku sa dostalo do zásobníka opráv útvaru dopravy neskôr ako odstránenie múrikov pri vedľajších vchodoch, takže aj bolo zrealizované neskôr. Stavebné zásahy sa robia v poradí urgentnosti. Stav múrika nebol v takom stave, aby sa jeho asanácia musela vykonať v bezodkladnom čase. | 2017-04-03
85 | p. Mendel: na pozemku pod Juhom síce zmizol odpad po bezdomovcoch,ale pribudli ďalšie kopy ihličia, kopy pokosenej trávy, rôzny stavebný odpad, vrecia s odpadom - foto č. 363,402 | USaŽP | V spolupráci s Mestskou políciou, MHSL a Útvarom interných služieb sa preveria uvedené nelegálne skládky. | 2017-04-03
86 | p. Mendel: upozorňuje, že na parkovisku pri cintoríne je dlhodobo odstavené auto,ktoré zaberá miesto - foto č. 374. | MsP | Jedná sa o vozidlo, ktoré má platnú TK aj EK a na uvedenom mieste stojí v súlade so zákonom. | 2017-04-03
87 | p. Mendel: taktiež na Východnej ulici je vrak auta,ktorý treba odstrániť - foto č. 385. | MsP, UD | MsP dňa 24.3.2017 zaslala žiadosť o odstránenie vozidla správcovi miestnej komunikácie, ktorý v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce k odstráneniu uvedeného vraku z komunikácie. Za UD: O tomto vraku vieme. Vozidlo je nepojazdné, a ako také ohrozuje životné prostredie. V blízkej dobe bude odtiahnuté zmluvným partnerom. | 2017-04-03
88 | P. Mendel: pri vraku auta na Východnej ul. sa nachádzajú zrezané stromy,ktoré zasahujú do cesty. Bolo by vhodné ich odstrániť. | MHSL | Odstránené | 2017-04-03
89 | p. Mendel: žiada odstrániť stojan po telef. automate vedľa pohostinstva Brooklyn. | UMM | Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako vlastník telefónneho automatu bola vyzvaná k odstráneniu stojanu. | 2017-04-03
90 | p. Mendel: navrhuje,aby sa stav telef. búdok prekontroloval v rámci celého Juhu a nefunkčné,aby boli odstránené. | UMM | Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola vyzvaná ku kontrole všetkých telefónnych búdok, ktoré majú umiestnené na pozemkoch Mesta Trenčín a zároveň k odstáneniu všetkých nefunkčných búdok. | 2017-04-03
91 | p. Mendel: pri chodníku od Brooklynu smerom k Južanke chýba druhá lampa. Kedy bude osadená? | MHSL | Chýbajúci stožiar verejného osvetlenia v predmetnej lokalite bude osadený do 15.5. 2017. | 2017-04-03
92 | p. Mendel: na tom istom chodníku smerom k Južanke na rohu škôlky sú neodvezené zbytky orezaných stromov a kríkov. | MHSL | Zrealizované | 2017-04-03
93 | p. Mendel: oproti vchodu do Brooklynu sa nachádza značka vyhradeného parkoviska, avšak chýba označenie,pre koho je miesto vyhradené - foto č. 398. | UD | Dodatková tabuľa bola odstránená z dôvodu nezaplatenia dane za prenájom parkovacieho miesta jeho majiteľom. Odstránenie značky „vyhradené parkovisko“ zabezpečíme v dohľadnej dobe. | 2017-04-03
94 | p. Mendel: na ul. K. Šmidkeho pri polopodzemných kontajneroch je poškodená cesta. Po výkopových prácach bola zasypaná iba štrkom,nie je doasfaltovaná - foto č. 406. | UD, UIS | Jedná sa o poruchu plynovodu. Nakoľko do začiatku apríla sa nevyrábala asfaltová zmes, porucha bola zaasfaltovaná až v apríli. Pôvodcom rozkopávky bola spol. Stavby plus s.r.o. | 2017-04-03
95 | p. Krchňavý: má garáž na ul. Východná. Aj pozemok pred garážou je jeho. Chcel vedieť, či bude pokutovaný, ak nechá auto zaparkované pred svojou garážou na svojom pozemku. Ako bude MsP vedieť, že aj pozemok je súkromný? | UD | Vozidlo odstavené na súkromnom pozemku by pokutované nemalo byť. MsP disponuje mobilnou aplikáciu, ktorou si vie priamo na mieste overiť vlastníctvo pozemku. Súkromný pozemok, ktorý nie je oplotený, by mal byť označený cedulkou „súkromný pozemok“ | 2017-04-03
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 02.05.2017 |  |  | 2017-05-02
96 | P. Majcher: obyvatelia ul. Halalovka 33,35,37,39 požadujú,aby za ich domom bol vybudovaný chodník. Podľa odpovede ÚIS zo dňa 3.4.2017 je ekvivalentom vychodeného chodníka chodník zo zámkovej dlažby pod Slameným hostincom vedený okolo modrej bytovky, čo podľa názoru obyvateľov nie je tak. | UD, UIS | Na vybudovanie chodníka je potrebná investičná akcia, na ktorú v súčasnosti v mestskom rozpočte nie sú vyhradené finančné prostriedky. Akciu zaraďujeme do zásobníka investičných akcií. | 2017-05-02
97 | P. Majcher: na odbočke smerom na Východnú ul. sa za prechodom vo vzdialenosti cca. 20 m nachádza hrb, ktorý znepríjemňuje vodičom prejazd. Je možné ho sfrézovať? | UD | Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami začíname práve v tomto období | 2017-05-02
98 | P. Majcher: cesta na ul. Gen. Svobodu je v katastrofálnom stave. Neplánuje mesto jej celoplošné vyasfaltovanie? | UD, UIS | Mesto plánuje celoplošnú rekonštrukciu povrchu danej komunikácie v r. 2018 | 2017-05-02
99 | P. Pivoluska: kto sa zaručí za to, že koreňový systém vysadeného stromu naozaj neohrozí potrubie? A ak nastane havária, kto uhradí prípadnú škodu? - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 80 zo dňa 3.4.2017 | MHSL | Nie je pravdepodobné, že čerstvo vysadený kultivar stromu malého vzrastu naruší svojou koreňovou sústavou hrubé betónové potrubie, strom je vysadený MHSL v súlade s vydaným rozhodnutím o výrube a náhradnej výsadbe , MHSL môže iniciovať rokovanie o prípadnom presadení stromu v jesennom období 2017, alebo jarnom období 2018 - potrebné vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody, ktorý vydával povolenie. | 2017-05-02
100 | P. Mendel: reaguje na odpoveď na požiadavku č. 83 zo dňa 3.4.2017 ohľadne zoradenia zásobníku opráv podľa akútnosti. Ako je možné,že nie sú akcie zoradené podľa akútnosti a prečo sa k tomu, či je oprava akútna vyjadruje dodávateľ opráv? | UD | Akcie sú zoradené podľa toho ako boli nahlasované a zapisované do zásobníka. Obhliadka prebieha následne, niekedy aj niekoľko mesiacov po nahlásení (najmä v zimnom období) – neviem podľa akého kľúča by mali byť zaraďované pred obhliadkou, a ako by sa mali medzi sebou prehadzovať, keďže niektoré sú na „čakačke“ aj niekoľko rokov – ak pán Mendel takýto kľúč pozná a je v praxi použiteľný, radi to podľa neho zrealizujeme. Dodávateľ opráv sa vyjadruje preto, pretože vlastní stavebnú techniku a v rámci hospodárneho využitia finančných prostriedkov mesta, minimalizovania času na presuny na iné pracoviská, a pracovného času zamestnancov a motohodín mechanizmov dodávateľa sa snažíme opravy s podobným poškodením v jednej lokalite realizovať spoločne (napr. opravy asfaltov v jeden deň, opravy dlažby v iný deň, budovanie dažďových vpustov v inom období a inými strojmi, Sihoť jeden deň, Juh ďalší deň a pod.) | 2017-05-02
101 | P. Mendel: na mestskom pozemku pod Juhom neustále pribúda odpad. Kedy bude konečne priestor vyčistený? Za posledné obdobie pribudli biele igelitové vrece plné použitého cementu a 3 plné igelitové vrecia odpadu. Nemôže sa na pozemok umiestniť tabuľa "Zákaz vynášania odpadu"? Alebo aké iné riešenie Mesto navrhuje,aby sa zabránilo vytváraniu skládok na danom pozemku? | USaŽP, MHSL | Za USaŽP: Mestská polícia urobila prešetrenie drobných nelegálnych skládok na pozemkoch pod Juhom. Nezistila pôvodcov, niektoré boli po bezdomovcoch. Na MHSL a UIS bola postúpená žiadosť dňa 20.4.2017 na vyčistenie uvedených pozemkov. S osadením tabule " Zákaz vynášania odpadu" súhlasíme. Za MHSL: Zákazová tabuľa bude na pozemku umiestnená v máji a odpad bude odvezený v júni. MHSL požiada MSP o častejšie monitorovanie priestoru. | 2017-05-02
102 | P. Mendel: sa pýta, aká bola odpoveď od spoločnosti Slovak Telekom o odstránení nefunkčných telef. búdok na Juhu. Viceprimátor Forgáč: navrhuje,aby danú situáciu riešil Útvar právny, ktorý vyzve spoločnosť Slovak Telekom,a.s. k okamžitému odstráneniu alebo sfunkčneniu telef. zariadení na celom sídlisku Juh. | UMM, UP | Za UMM: Listom zo dňa 10.05.2017 spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznámila, že telefónne búdky nachádzajúce sa na Ul. Kyjevská sú v súčanosti nefunkčné a v najbližšom možnom termíne budú odstránené. Iné telefónne búdky na sídlisku Juh spoločnosť nemá. Za ÚP: Podľa našich informácii by mali byť všetky telefónne búdky odstránené. V prípade, že by sa na Juhu našla funkčná búdka, treba kontaktovať JUDr. Mrázovú, tel. 0902 911 163. | 2017-05-02
103 | P. Mendel: na požiadavku č. 92 zo dňa 3.4.2017 o odvezení zbytkov orez. stromov a kríkov MHSL odpovedalo, že vývoz bol zrealizovaný. V deň konania zasadnutia VMČ dňa 2.5.2017 boli kopy orez. stromov a kríkov stále na tom istom mieste - foto č. 3. | MHSL | Ospravedlňujem sa za nedorozumenie pri odvoze bio odpadu z danej lokality ale po preverení a upresnení je daná skládka konárov odvezená dňa 12.5.2017( skontrolované). | 2017-05-02
104 | P. Mendel: prečo nebola odstránená značka "vyhradené parkovisko" už vtedy, keď bola odstránená dodatková tabuľa? Je problémom urobiť odstránenie oboch častí naraz? - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 93 zo dňa 3.4.2017 | UD | Pretože dodatková tabuľa bola súkromná a značka so stĺpikom patrila mestu, naviac na nej bola umiestnená nádoba na psie exkrementy, ktorú bolo potrebné preložiť. | 2017-05-02
105 | P. Mendel: žiada prečistiť kanalizačnú vpusť, ktorá sa nachádza pri dome na Šmidkeho 3, hneď vedľa múra,ktorý sa nedávno búral. | UD | V letných mesiacoch plánujeme vyčistiť všetky vpusty na sídlisklu Juh (ak nám to ignorantsky zaparkované automobily obyvateľov umožnia) | 2017-05-02
106 | P.Mendel: žiada opravu chodníka za vchodom na ul. Gen. Svobodu 3 smerom k Južanke - foto č. 2 | UD | Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami začíname práve v tomto období | 2017-05-02
107 | P. Sapáček: na viacerých miestach ostali tyče po značkách "vyhradených parkovísk". Je možné ich naraz odstrániť na celom Juhu? | UD | Značky aj stĺpiky boli zväčša súkromné, odstrániť ich mal majiteľ. Pokiaľ sa tak nestalo, treba to nahlásiť útvaru dopravy na MsÚ, nakoľko tento nedisponuje ich zoznamom. Na nájdenie neurčitých "viacerých miest" je potrebné prijať niekoľko brigádnikov na niekoľko dní. | 2017-05-02
108 | P. Bona: na ul. Kyjevská 5,7 sa za domom nachádza detské ihrisko vo veľmi zanedbanom stave. Bude mesto toto ihrisko opravovať,alebo ho zruší? | MHSL | MHSL navrhuje dané detské ihrisko zrušiť. | 2017-05-02
109 | P. Bona: sa pýta , koľko parkovacích miest bude vyznačených na pozemku pri budove bývalej Jednoty na Kyjevskej ulici. | UD | Rokovali sme s novým majiteľom budovy. Kým prevádzka nebude funkčná, bude na ploche možné parkovať, miesta vyznačené nebudú. Po otvorení predajne, budú na ploche vyznačené približne 4 parkovacie miesta na pravej strane, zvyšok plochy by mal slúžiť na zásobovanie. Presný režim bude dohodnutý priamo na mieste (potrebné premerať skutočné rozmery podľa typu zásobovacích vozidiel - dĺžka, rázvor, raid, polomer otáčania a pod.) | 2017-05-02
110 | P. Bona: sa pýta,kto kontroluje vykonávanie prác ako napr. sadenie stromov, zametanie a pod. Pracovníci pri presádzaní stromu, strom vykopali,presadili, pôvodnú jamu ale nezakopali. Parkovisko pri bývalej predajni Jednoty na Kyjevskej ulici bolo zle pozametané. Komu môže volať v takýchto prípadoch? | MHSL, UIS | Presádzanie stromov na Kyjevskej ulici zabezpečovalo investičné oddelenie ( p. Sádecký ). Odborne na celú stavbu dohliadali kolegovia zodpovední za zeleň. ( p.Kulhová, Omachelová, p. Kadák ) Pri prevzatí stavby investičným oddelením sme žiadne nedostatky na uvedenej stavbe nenašli. Pokiaľ sa jedná o jamu po strome pri kultúrnom stredisku na Kyjevskej ulici, zásadné úpravy zelene sa nevykonávali z dôvodu plánovanej realizácie parkoviska. ( Jama sa zahrnula, ale spätne sa nevysádzala tráva ). V každom prípade, ak sa jedná o inú nezahrnutú jamu, ktorú sme si my pri preberaní stavby nevšimli kontaktujte priamo p. Sádeckého 0902911026, ktorý zabezpečí v krátkom čase nápravu cez realizačnú spoločnosť. K nedostatočnému pozametaniu parkoviska sa po tak dlhej dobe zmysluplne vyjadriť nevieme. | 2017-05-02
111 | P. Bona: upozornil na zlý stav komunikácie pri otoči dole na ul. Soblahovskej. Po rozkopávke bola jama zasypaná iba kameňmi. Bude dané miesto doasfaltované? | UD | Útvar dopravy nevie dané miest lokalizovať, nakoľko na Soblahovskej ulici sa žiadny otoč nenachádza. Otoče sa v blízkosti nachádzajú len na Saratovskej ulici a ulici gen. Svobodu. | 2017-05-02
112 | P. Veselá: obyvatelia M. Bela 6,8 žiadajú vybudovať schodisko pred domom dole zo svahu. Pôvodné schodisko je zle schodné a nebezpečné. | UD | Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami začíname práve v tomto období | 2017-05-02
113 | P. Veselá: prosí o ostrihanie kríkov pri chodníku medzi ul. M.Bela a Kyjevskou - prilož. foto č. 1 kvôli upresneniu miesta | MHSL, UIS | Bude vykonaná obhliadka uvedených kríkov, na základe ktorej sa určí vhodný typ orezu. Následne bude MHSL požiadané o realizáciu. | 2017-05-02
114 | P. Veselá: upozornila na zlý stav mosta nad parkom na Saratovskej ul. Kontroluje niekto jeho bezpečnosť? | UD | Urobíme odbornú obhliadku konštrukcie | 2017-05-02
115 | P. Piffl: sa pýta, či je možné na ul. M.Bela 18 vybudovať chodník vedľa schodov,ktorý bude slúžiť na schádzanie napr. pre mamičky s kočíkmi. | UD | Nie, svah je príliš strmý. Chodník by sa pri prvom daždi zosunul | 2017-05-02
116 | P. Piffl: žiada o opravu schodov, ktoré vedú z parkoviska pri Južanke,ako je bočný vchod. | UD | Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami začíname práve v tomto období | 2017-05-02
117 | P. Piffl: upozorňuje, že novo zasadené stromy za Kultúrnym strediskom všetky vyschli. | MHSL | Za MHSL: Stromy nevyschli, ešte len začali rašiť. | 2017-05-02
118 | P. Piffl: za Kultúrnym strediskom sa osádzali lampy. Kedy bude táto plocha opäť zatrávnená? | MHSL, UIS | Bolo oznámené realizátorovi osádzania lámp, aby uvedené plochy dal do vyhovujúceho stavu. | 2017-05-02
119 | P. Piffl: žiada uviesť presný termín osádzania stĺpikov na ul. M. Bela - opakovaná požiadavka č. 7 zo dňa 9.1.2017 | UD | Prvé rokovanie so zástupcami spoločnosti, ktorá vyhrala elektronickú súťaž na stavebnú údržbu boli 18.5. Zatiaľ sme objednali len opravy najhavarijnejších výtlkov a resty z minulého roku. Presný termín Vám preto nevieme uviesť. | 2017-05-02
120 | P. Piffl: žiada o opravu oplotenia okolo športového ihriska za Kultúrnym strediskom - M.Bela 10,12. | MHSL | MHSL neplánuje v roku 2017 opravu oplotenia, zabezpečíme opätovný výrub drevín vrastajúcich do oplotenia. | 2017-05-02
121 | Pani Fleming: žiada o opravu chodníka pred domom na ulici Kyjevská 1,3,5,7. | UD | Pri poslednej obhliadke na jeseň 2016 bol chodník vcelku o.k. (v porovnaní s inými chodníkmi). Urobíme preto opätovnú obhliadku. | 2017-05-02
122 | P. Kadák: sa pýta, či je možné pozrieť si niekde na internete mapu s pripravovanými parkovacími miestami na Juhu. | UD | V súčasnosti nie, nakoľko veľa parkovísk sa zatiaľ pripravuje. Mapu určite zverejníme, keď bude jasné, ako sa bude parkovať. | 2017-05-02
123 | P. Kadák: sa pýta, ako sa bude robiť zimná údržba vyznačených spoplatnených parkovacích miest. | UD | Tak ako napr. vo Viedni, Prahe, Liberci či Mníchove – nebude sa robiť. A ak, tak len verejných miestach ktoré sú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Obyvatelia – a to najmä na sídlisku Juh - nerešpektujú zákaz parkovať ani pri čistení ulíc po zimnej údržbe (niektorí dokonca dokážu zaparkovať priamo pred čistiace vozidlo) a nemyslíme, že by sa to zlepšilo napr. po každom snežení. | 2017-05-02
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 05.06.2017 |  |  | 2017-06-05
124 | Poslanec Vojtek: žiada o uvedenie termínu dokončenia športového ihriska na ZŠ Východná. | UIS | Termín ukončenia je do 28.9.2017, je predpoklad, že pri priaznivých okolnostiach bude ukončené aj skôr. | 2017-06-05
125 | Poslanec Vojtek: kedy bude zrealizovaná výmena okien v MŠ Šmidkeho? | ŠZMT | Dňa 23.6.2017 bude spustená elektronická aukcia na www.proebiz.com na výber zhotoviteľa, realizácia je plánovaná počas letných prázdnin. | 2017-06-05
126 | Poslanec Gabriel: žiada výstupy z obhliadky dvoch schodísk na ul. Gen. Svobodu, aký bol zvolený ďalší postup a termín realizácie - požiadavka č. 67 zo dňa 3.4.2017 | UD | Schodiská (nielen tieto konkrétne) zatiaľ s pracovníkmi dodávateľskej firmy obhliadané neboli. V súčasnosti stále prebieha celomestská oprava výtlkov a začali sa riešiť plošné opravy v MČ Stred a Západ, po ktorých prídu na radu MČ Juh a Sever | 2017-06-05
127 | Poslanec Gabriel: žiada vykonať obhliadku chodníka na ul. K.Šmidkeho pod Brooklynom po celej dĺžke. Prosí o výstup z obhliadky, opravu chodníka, príp. o zaradenie opravy do zoznamu investičných akcií. | UD | Obhliadku urobíme v júli resp v auguste v závislosti od tempa už zadaných opráv | 2017-06-05
128 | Poslanec Gabriel: žiada o výstup z obhliadky na ul. M.Bela. Aký bol zvolený ďalší postup, príp. bude sa to realizovať v rámci akcií park.politiky v tejto oblasti s vybudovaním ďalších priľahlých park. miest podľa projektu? - požiadavka č. 69 zo dňa 3.4.2017 | UD | Obhliadka bola uskutočnená, cesta je vo veľmi zlom stave, ak to financie na bežnú údržbu umožnia, dáme ju v tomto roku opraviť. | 2017-06-05
129 | Poslanec Gabriel: prosí o komplexné orezanie kríkov a stromov pred Kul.centrom na Juhu. Zeleň zasahuje na spevnenú plochu okolo, ktorá môže slúžiť ako park. miesta pre autá. | UIS, MHSL | na danej lokalite bude realizovaná investičná akcia, ktorá rieši nové parkovacie miesta a v rámci ktorej bude aj upravená zeleň. Termín realizácie - október 2017 | 2017-06-05
130 | P. Mendel: kedy budú konečne namaľované parkovacie miesta pre invalidov na ul. Gen. Svobodu 3-13? | UD | Keď ich umiestnenie schváli dopravný inšpektorát | 2017-06-05
131 | P. Mendel: nie je spokojný s odpoveďou na požiadavku č. 100 zo dňa 2.5.2017 - zoradenie akcii v zásobníku opráv. Stále sa nedozvedel,ako to funguje. Ktoré akcie majú prednosť, prečo nie sú poradovníky zverejnené a aktualizované na webe? | UD | Presnejšiu odpoveď už poskytnúť nevieme. Zásobník by sme chceli zverejniť po spustení novej webovej stránky mesta, v súčasnej forme ho z technických dôvodov zverejniť možné nie je. Predpokladané spustenie novej webovej stránky mesta je koniec roka 2017. | 2017-06-05
132 | P. Mendel: odpoveď na otázku č. 104 zo dňa 2.5.2017 je nezmyselná. Nádoba na psie exkrementy nikdy nebola umiestnená na značke. A ako to teda je? Sú stĺpiky majetkom občana, ktorý si dané vyhradené miesto zaplatil,alebo sú majetkom mesta? | UD | Niekedy sú stĺpiky majetkom občana, niekedy majetkom mesta, TSK, SSC, NDS a podobne... Nikto vlastníctvo stĺpikov neeviduje – keďže po ekonomickej stánke sa jedná o spotrebný materiál – v meste sú ich tisíce. | 2017-06-05
133 | P.Mendel: požaduje,aby sa k odpovediam uvádzalo meno pracovníka,ktorý danú odpoveď napísal. Mená občanov, ktorí pokladajú otázky sú zverejnené, prečo teda nie aj mená odpovedajúcich úradníkov? | KPRE | Odpoveď prednostu MsÚ Ing. Pagáča: Dôležitá je odpoveď a nie kto ju napísal, alebo povedal. Za odpovede je vždy zodpovedný vedúci daného útvaru, ktorému bola požiadavka pridelená. Mená vedúcich sú zverejnené na webovej stránke mesta. | 2017-06-05
134 | P.Mendel: tabuľa "Zákaz výnášania odpadu" nebola na pozemku pod Juhom v deň konania VMČ ešte osadená - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 101 zo dňa 2.5.2017 | MHSL | Tabuľa so zákazom bola osadená a odpad z predmetnej lokality bol vyvezený v mesiaci jún. Časť odpadu - igelitové vrecia ešte v máji. Tabuľa so zákazom bola bohužiaľ hneď prvý víkend po osadení odstránená neznámym páchateľom - našim spoluobčanom. V prílohe prikladáme 2 ks fotografií o zrealizovaní prác. | 2017-06-05
135 | Poslanci: žiadajú informáciu, či odpad na pozemku pod juhom bol už všetok odstránený. | MHSL | Ano, všetok odpad na mestskom pozemku, ktorý bol predmetom požiadavky a ktorý bol predmetom obhliadky s p. Mendelom bol odstránený. | 2017-06-05
136 | P. Majcher: sa pýta,prečo nie je odvezená tráva, ktorá bola pokosená krovinorezom? Tráva pokosená kosačkou je odstránená,ale kosená krovinorezom ostáva na sídliskách. | MHSL | Tráva na svahoch pokosená krovinorezom sa nechá preschnúť a následne je vyhrabaná alebo vyfúkaná. | 2017-06-05
137 | P. Majcher: opätovne upozorňuje na prevalený kanál na ul. Halalovka 33 - opakovaná požiadavka č. 73 zo dňa 3.4.2017 | UD | Opravu kanálov zabezpečuje TVK a.s. Ich vyjadrenie je nasledovné: Úpravy poklopov sa riešia priebežne, podľa stavu a potreby. Postupne budeme na tom pracovať. | 2017-06-05
138 | P. Majcher: sa pýta, či by bolo možné na ul. Halalovka obmedziť rýchlosť na 30 km/hod.? | UD | Reorganizácia dopravy najmä v súvislosti s parkovaním je zatiaľ v príprave. O obmedzení rýchlosti sa na ulici Halalovka neuvažuje – nezaznamenali sme zvýšený počet žiadostí o takéto riešenie. Obmedzenie rýchlosti dopravný inšpektorát zväčša povoľuje len na uliciach, kde nie sú vybudované chodníky. | 2017-06-05
139 | P. Majcher: je možné vybudovať schody smerom od Južanky k novému priechodu pri križovatke na ul. Gen. Svobodu pri Kebabizni a nahradiť tak rozpadnuté, ktoré boli vybudované ku starému priechodu? | UD | Vybudovanie schodiska zaradíme do zásobníka investičných akcií | 2017-06-05
140 | P. Sapáček: na Šafárikovej 2 ostala 1 tyč po značke "vyhradeného parkoviska" a na Šafárikovej 6 tiež 1 tyč. Prosí o odstránenie. | UD | Dáme odstrániť. | 2017-06-05
141 | P. Sapáček: na ul. Šafárikova 10 je upchatá kanalizačná vpusť a prepadá sa. | UD | Ďakujeme za informáciu. Vpusť dáme vyčisitiť a opraviť. Momentálne prebieha oprava vpustí v MČ Západ | 2017-06-05
142 | P. Sapáček: žiada opraviť výtlky na križovatke Liptovská a Šafárikova 2. | UD | Ďakujeme za podnet. Oprava výtlkov po tuhej zime ešte stále prebieha – a to po celom meste. | 2017-06-05
143 | P. Sapáček: ako to, že Mesto nevie, kde sa nachádzajú stĺpiky od značiek "vyhradených parkovísk"? Keď vydáva povolenia, musí mať zoznam,kde dané miesta boli povolené a zakúpené. - požiadavka č. 107 zo dňa 2.5.2017 | UD | Aj pracovníci údržby sú len ľudia, a na stĺpik pravdepodobne zabudli. Každú osadenú, vymenenú alebo opravenú značku nám značkárska firma posiela fotograficky mailom. Budeme od firmy požadovať fotografie pred a po odstránení dopravného značenia. | 2017-06-05
144 | P. Sapáček: navrhuje taktiež na ul. Šafárikova obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod. | UD | Reorganizácia dopravy najmä v súvislosti s parkovaním je zatiaľ v príprave. O obmedzení rýchlosti na Šafárikovej ulici neuvažuje – nezaznamenali sme zvýšený počet žiadostí o takéto riešenie. Obmedzenie rýchlosti dopravný inšpektorát zväčša povoľuje len na uliciach, kde nie sú vybudované chodníky. | 2017-06-05
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 03.07.2017 |  |  | 2017-07-03
145 | Poslanec Vojtek: žiada opakovane zverejniť v mesačníku INFO informáciu o parkovaní . Mnoho ľudí,najmä starších,nepozná dopravné značenie a ani nevie,že v platených zónach môžu parkovať iba na označených miestach. | KPRI | požadované informácie budú zverejnené v najbližšom vydaní novín, ktoré vyjde 1. 8. 2017 | 2017-07-03
146 | Poslanec Gabriel: na základe informácie od občana sa pýta, prečo je Bioodpad z rodinných domov v letných mesiacoch odvážaný iba raz za 2 týždne? Bolo by vhodné najmä v letných mesiacoch odvážať každý týždeň. | USaŽP | Zberné nádoby na bioodpad sú vyvážané podľa harmonogramu na rok 2017. 26 vývozov bolo rozložených do deväť mesiacov v roku. Vývoz jedenkrát za týždeň bol určený na máj, začiatok júna, druhú polovicu septembra a október, kedy je predpoklad vyššej produkcie zeleného odpadu zo záhrad než v mesiacoch júl a august. Z telefonátov od občanov sme zistili, že situácia je u každého občana iná. Množstvo občanov nás kontaktovalo, že by chceli vývozy bionádob aj v zimnom období, aspoň raz za mesiac. Niekto má viac bioodpadu v máji, keď rastie tráva, iný na jeseň, keď likviduje úžitkovú záhradu. Každý, kto sa rozhodoval pre bionádobu, dostal informáciu, že zo zákona musí byť vývoz minimálne 1-krát za 14 dní v mesiacoch marec - november. Na splnenie zákonnej povinnosti mestu stačilo zabezpečiť len 18 vývozov ročne. Mesto Trenčín sa rozhodlo poskytnúť občanom 26 vývozov. Uvedené bolo schválené príslušnými komisiami v minulom roku 2016. Harmonogram vývozu bioodpadu sa môže budúci rok zmeniť, pričom ale toto si vyžaduje zmenu VZN a určite by to malo dopad aj na výšku poplatku. | 2017-07-03
147 | Poslanec Hošták: pýta sa na údržbu chodníkov pozdĺž ul. Gen.Svobodu. Robila sa nejaká údržba týchto chodníkov? Ak áno,aká? Ak nie, bude sa robiť? Kedy? | UD | Údržba chodníkov na ul. Gen. Svobodu sa zatiaľ nerobila žiadna. V tomto roku by sme chceli urobiť opravu jednej zo spojníc ulice Gen. Svobodu a Bazovského vrátane schodiska. Všetko je otázkou financií. Z už zadaných opráv sme museli niektoré zrušiť, nakoľko by sme prečerpali objem zmluvy s dodávateľom na stavebnú údržbu. Pripravujeme preto novú súťaž, aby sme po vyčerpaní prostriedkov z platnej zmluvy mohli kontinuálne pokračovať v opravách, v rámci ktorých by sme chceli uskutočniť aj uvedenú opravu spojníc ulice Gen. Svobodu a Bazovského vrátane schodiska. | 2017-07-03
148 | Poslanec Hošták: aká údržba chodníkov sa bude robiť v rámci celého Juhu? | UD | V pláne máme tento rok opraviť chodníky na ulici Šmidkeho, Medzi ulicami Vansovej a Bazovského, na ulici Mateja Bela a možno i ďalšie – všetko záleží na finančných prostriedkoch ktoré sa zo dňa na deň míňajú a nepostačujú na potrebné opravy. | 2017-07-03
149 | Poslanec Hošták: žiada urobiť obhliadku detského ihriska na Nám.sv.rodiny. Posúdiť stav jednotlivých preliezok, poškodené prvky opraviť, natrieť. | MHSL | Obhliadka bude uskutočnená v mesiaci júl, prípadné poškodenia budú naplánované na opravu v mesiaci august. | 2017-07-03
150 | Poslanec Hošták: chce vedieť, aký bude rozsah údržby detských ihrísk v rámci celého Juhu a termíny, kedy sa údržba ihrísk bude realizovať. | MHSL | Údržba vybraných 2-3 detských ihrísk na Juhu je naplánovaná na mesiac august a vzhľadom na obmedzené kapacity bude riešená len oprava vážnejších poškodení a časť náterov. Bude vykonaná oprava havarijného stavu DI na ul. Bazovského – predpoklad ukončenia prác 31.7.2017, v mesiaci august 2017 - výmena obruby pieskoviska vrátane výmeny piesku na DI ul. Halalovka, oprava herných prvkov na DI ul. Lavičkova (Chrámový areál Juh). | 2017-07-03
151 | Poslanec Hošták: žiada o informáciu ohľadom opravy výtlku na križovatke Liptovská a Šafárikova (požiadavka č.142 z 5.6.2017). Žiada o spätnú informáciu,keď bude daný výtlk opravený. | UD | Oprava je zaradená v zásobníku opráv. Výtlky sa priebežne opravujú po celom meste, ale vzhľadom na ich množstvo nevieme termín presne určiť. | 2017-07-03
152 | Poslanec Hošták: na základe žiadosti od f. ERES,a.s., ktorá zastupuje občanov BD Halalovka 2402 (viď. príloha) žiada o opravu uvedených schodov. | UD | Zaraďujeme do zásobníka opráv | 2017-07-03
153 | Poslanec Hošták: je možnosť umiestniť na moste na ostrov el.tabuľu, ktorá bude informovať o obsadenosti parkoviska pri letnej plavárni? Aby v prípade, že parkovisko bude obsadené, návštevníci nešli až k plavárni a neparkovali na okolitej zeleni. | UD | Komunikujeme s dodávateľmi a hľadáme najlacnejšiu cenovú ponuku. Predpokladaná cena je 15 000 Eur (250 eur na parkovacie miesto). V tejto letnej sezóne sa to určite nestihne | 2017-07-03
154 | Poslanec Žák: žiada namaľovať žltú čiaru v rádiuse ľavotočivej zákruty okolo kotolne na ul. T.Vansovej | UD | Dáme schváliť dopravnému inšpektorátu a v prípade súhlasu vyznačíme | 2017-07-03
155 | Poslanec Žák: - opraviť výtlk v zákrute J.Halašu 5. | UD | Zaraďujeme do zásobníka opráv | 2017-07-03
156 | Poslanec Žák: - taktiež výtlk na ul. T.Vansovej, v odbočke na parkovisko Južanky. | UD | Zaraďujeme do zásobníka opráv | 2017-07-03
157 | Poslanec Žák: - dosypať piesok do pieskovísk vo vnútrobloku Liptovská/Bazovského/Šafárikova. | MHSL | Pieskoviská v tomto vnútrobloku boli v roku 2017 dosypané. | 2017-07-03
158 | Poslanec Žák: - osadiť dopravné zrkadlo smerom do kopca na križovatke Liptovská, k novým Monolit panelákom. | UD | Dáme schváliť dopravnému inšpektorátu a v prípade súhlasu osadíme | 2017-07-03
159 | Poslanec Žák: - o odstránenie betónových blokov z parku pod Juhom, tesne nad plotom Lidlu. | MHSL | Betónové bloky boli odstránené. | 2017-07-03
160 | Poslanec Žák: - natrieť lavičky v parku pod Juhom. | MHSL | Zaradené do poradovníka prác, predpokladaný termín jeseň 2017. | 2017-07-03
161 | P. Piffl: žiada o doasfaltovanie chodníka pozdĺž celého parkoviska pri cintoríne na ul. Saratovská. V dolnej časti chodník pokračuje do trávnatej časti, čo počas dažďa ľuďom komplikuje prechod do Domu smútku. | UD, UIS | Keďže sa jedná o novostavbu, je potrebné stavbu riešiť projekčne cez stavebné konanie ako investičnú akciu mesta. Akciu zaraďujeme do zásobníka investičných akcií. | 2017-07-03
162 | P. Piffl: požiadavka č. 120 z 2.5.2017( žiada o opravu oplotenia okolo športového ihriska za Kultúrnym strediskom - M.Bela 10,12.)- žiada,keď teda nebude oplotenie opravené,aby bolo úplne odstránené,nakoľko je veľmi zničené a pre deti hrajúce sa tam aj nebezpečné. Taktiež žiada odstrániť nefunkčnú lavičku na tomto ihrisku. | MHSL | V mesiaci júl zabezpečí MHSL odstránenie nefunkčnej lavičky a do konca roka 2017 odstránenie pletiva. | 2017-07-03
163 | P. Piffl: pýta sa, ako a či bude riešený cyklochodník na ul. Gen . Svobodu. Je možné v dolnej časti Gen. Svobodu, od križovatky so Saratovskou smerom dole využiť pás zelene na vybudovanie cyklotrasy ? | UD | Na ul. Gen. Svobodu sú predbežne plánované cyklopruhy od kruhového objazdu pod Juhom po križovatku Gen. Svobodu / M. Bela resp. Západná. Riešime to v rámci úpravy dopravy na Juhu v súvislosti so spustením parkovacej politiky. Projekty stále nie sú doladené a odobrené políciou. Zelený pás možné využiť nie je, nakoľko na trase sa nachádza most - presnejšie dva paralelné mosty - ktoré o tieto zelené pásy rozšírené nie sú. | 2017-07-03
164 | P. Piffl: nechystá sa aspoň lokálna oprava cesty na ul. Gen.Svobodu? Cesta je nebezpečná pre cyklistov. | UD | Na ul. Gen. Svobodu sa opravujú len výtlky, nakoľko je tu potrebná celková výmena povrchu. Útvar dopravy nedisponuje finančnými prostriedkami na takúto opravu – rozsahovo sa jedná o investičnú akciu mesta o ktorej musia rozhodnúť poslanci MČ Juh. | 2017-07-03
165 | P. Piffl: žiada posúdiť stav starého topoľa, ktorý sa nachádza v blízkosti parku na Juhu, po pravej strane, pod bývalými potravinami. Strom je starý, nebezpečný, treba ho aspoň orezať. | UIS | Topoľ rastúci na ul. Saratovskej pri komunkácií je zaradený do poradovníka orezov MHSL m.r.o. | 2017-07-03
166 | P. Majcher: žiada orezať dreviny v jednosmerke z Východnej na Halalovku (Halalovka č.41). | UIS | Orezy drevín v predmetnej lolalite sú v poradovníku orezov MHSL m.r.o. | 2017-07-03
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 07.08.2017 |  |  | 2017-08-07
167 | P. Jančovič: na ul. Gen . Svobodu v novovzniknutej jednosmerke bol nasiaty trávnik,ktorý sa neujal. Treba ho zasiať znova. | UIS | Trávnik bude na jeseň opätovne zasiaty | 2017-08-07
168 | P. Jančovič: na ul. Gen . Svobodu nie je dobetónované stojisko pod kontajnermi. | UIS | Realizátor bol upovedomený, po obhliadke stavby vykoná nápravu | 2017-08-07
169 | P. Jančovič: na ul. Gen. Svobodu pri dome,kde vznikla nová jednosmerka,boli umiestnené dve lavičky,ktoré boli vo vlastníctve obyvateľov domu, nie Mesta. Mesto ich odstránilo pri prerábke a už ich naspäť nevrátilo. | UIS | Nakoľko uvedené lavičky boli v zastaranom a nevyhovujúcom stave, budú v danej lokalite po dohode s poslancami osadené nové lavičky. | 2017-08-07
170 | P. Jančovič: taktiež na tomto mieste (ul. Gen. Svobodu v novovzniknutej jednosmerke) bol vyrúbaný strom - javor. Bude miesto neho zasadený nový strom? | USaŽP | Nová výsadba na tomto mieste bude doriešená v rámci povinnej náhradnej výsadby. | 2017-08-07
171 | P. Jančovič: žiada o kosenie pozemku pri garážach na ul. Gen. Svobodu. Kosenie na garážach vykonávajú vlastníci garáží,ale pozemok vedúci k nim je mestský a nebýva pokosený. | MHSL | pokosené | 2017-08-07
172 | P. Končírová: pri ZŠ na Východnej ulici sa má vybudovať parkovisko pre cca. 14 áut. Bude tam riešená výsadba kríkov, stromov, živého plota? | USaŽP | Projektová dokumentácia parkoviska neobsahuje návrh sadovníckych úprav jeho okolia (teda výsadbu krov ani stromov), táto bude riešená v rámci náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí a zrealizuje sa po vybudovaní parkoviska. | 2017-08-07
173 | P. Končírová: za domom na ul. M.Bela 23 sa nachádza nefunkčné dets.ihrisko. Je tam plánovaná výstavba parkoviska? | UD | Mesto uvažuje o výstavbe parkoviska v časti tejto lokality. Proti výstavbe bola spísaná petícia. V blízkej dobe dôjde k stretnutiu zástupcov mesta s „petičiarmi“, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. | 2017-08-07
174 | P. Kopecká: požaduje zverejnenie projektov k parkovacej politike na webovej stránke mesta. | UD | Projekty budú zverejnené, v momente, keď budú projektantom odovzdané finálne verzie. Zverejňovanie pracovných verzií nie je možné, nakoľko ich je mnohokrát i niekoľko mesačne. | 2017-08-07
175 | P. Opát: požaduje väčšiu osvetu v oblasti triedenia odpadov. | USaŽP | Vykonávanie osvety ohľadom triedenia odpadu v zmysle zákona o odpadoch je úlohou v prvom rade Organizácií zodpovednosti výrobcov. V oblasti osvety nastal však určite za posledný rok výrazný posun. Boli zriadené rôzne webové stránky a informácie o triedení sú rýchlo pre každého dostupné na internete. Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má zmluvu naše mesto, urobila tento rok vo februári pre všetkých zástupcov MŠ a ZŠ niekoľkohodinový seminár venovaný rozšíreniu vedomostí o triedení odpadu. Na tomto seminári boli odovzdané rôzne učebné pomôcky a propagačné materiály pre deti, aby sa začalo s výchovou už od detského veku. Informácia o tomto seminári bola uverejnená aj v INFO. Na našej webovej stránke mesta máme tiež uverejnené informácie o triedení a podľa možností uverejňujeme priebežne informácie o triedení aj v INFO. V tomto roku mesto v spolupráci s Organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAk zabezpečilo priamo do každej domácnosti pri doručovaný výmerov za odpad leták na veľkosti A4 venovaný práve triedeniu odpadu. Uvítame konkrétny návrh akú väčšiu osvetu treba urobiť a tento návrh môžeme posunúť na Organizáciu zodpovednosti výrobcov. | 2017-08-07
176 | Viceprimátor Forgáč: na základe požiadavky od p. Opáta žiada o informáciu, v koľkých číslach mesačníka INFO boli príspevky týkajúce sa informácií k triedeniu odpadov. | KPRI | V tomto roku sme sa téme triedeného odpadu venovali v troch vydaniach mestských novín Info vo viacerých príspevkoch a v minulom roku v šiestich vydaniach. Ďalší osvetový článok uverejníme v niektorom z najbližších vydaní mestských novín, podľa aktuálnych priestorových možností. | 2017-08-07
177 | Viceprimátor Forgáč: požiadavka od občanov - na ul. Šafárikova je poklesnutý kanaliz.poklop. Žiadajú o nápravu. | UD | Zadané TVK, termín realizácie nám zatiaľ neoznámili | 2017-08-07
178 | P. Piffl: pýta sa, či môžu byť odstránené kríky mirabeliek pred vchodmi na ul. M.Bela 24,26. | USaŽP | Nakoľko ide o dreviny rastúce vo verejnej zeleni je potrebné podať žiadosť na výrub. Tlačivo na výrub sa nachádza na stránke mesta (občan/tlačívá ŽP). Na základe žiadosti správca verejnej zelene zvolá stretnutie na mieste rastu drevín požadovaných na výrub aj za účasti žiadateľa, na ktorom sa dohodne ďalší postup. | 2017-08-07
179 | P. Piffl: na ul. M.Bela pred vchodmi 37,39,41 nie je vybudovaný chodník. Dá sa dorobiť? | UD | V danom priestore sú v podzemí umiestnené vysokonapäťové káble vedúce do priemyselného parku. Vybudovanie takéhoto chodníka teda podlieha súhlasu západoslovenskej distribučnej. V súčastnosti tento chodník nie je naprojektovaný a nie sú naň ani vyčlenené finančné prostriedky. Zaraďujeme ho do zásobníku investičných akcií. | 2017-08-07
180 | P. Piffl: žiada o urýchlené orezanie stromov nad schodiskom na ul. M. Bela 16,18. Vo večerných hodinách na schodoch nie je vôbec vidno. | MHSL | bude odstránené v 34. týždni | 2017-08-07
181 | P. Piffl: sa pýta, kedy sa začne oprava týchto schodov (M.Bela 16,18). | UD | Plánované obdobie 9-11/2017, navrhujeme zrušiť nebezpečný výjazd/zjazd pre kočíky | 2017-08-07
182 | P. Piffl: na ul. M.Bela 33 je odtrhnutý obrubník, treba ho znova osadiť. | UD | Plánované obdobie 9-11/2017 | 2017-08-07
183 | P. Piffl: pri schodisku na ul. M.Bela 22 je zhnité zábradlie. Schádzanie je veľmi nebezpečné. | UD | Plánované obdobie 9-11/2017 | 2017-08-07
184 | P. Kalaš: na ul. M.Bela v rámci detského ihriska sú z 5 lavičiek 3 nefunkčné. Obyvatelia žiadajú o opravu. | MHSL | preveríme a zaradíme do tohtoročného plánu. | 2017-08-07
185 | P. Kalaš: žiada o opravu rozbitého asfaltu na ul. M.Bela smer na Halalovku pri opornom múre. | UD | Plánované obdobie 9-11/2017 | 2017-08-07
186 | P. Bednárik: počas čistenia na ul. M.Bela 23,25,27 nebol vyčistený rigol. Žiada o jeho vyčistenie. | UD | Plánované obdobie 9/2017 | 2017-08-07
187 | P. Bednárik: upozornil na množstvo nehôd pri reštaurácii Alcatraz na Východnej ulici. Vodiči nerešpektujú značku "Daj prednosť v jazde". Nie je možné na danom úseku pridať odbočovací pruh? | UD | Tejto požiadavke naozaj nerozumieme. Odbočovací pruh nemá nič spoločné s dávaním prednosti vjazde. Požiadavku je potrebné upresniť. | 2017-08-07
188 | P. Bednárik: schody na ul. M.Bela 23,25,27 sú rozbité, popri nich je zhnité zábradlie. Žiada o opravu. | UD | Plánované obdobie 9-11/2017 | 2017-08-07
189 | P. Bednárik: chodník na Východnej ulici vedúci popod kostol býva za dažďa plný vody. Nedá sa situácia riešiť vytvorením rigolu? | UD | Realizácia úpravy trávnatého terénu v spolupráci s pracovníkmi, ktorí majú na starosti zeleň, realizácia 2017/18 | 2017-08-07
190 | P. Opát: upozornil na vyschnuté stromy pri altánku na ul. Liptovská. | USaŽP | Pokiaľ sa jedná o vnútroblok Liptovská - Bazovského - Šafárikova , tak obhliadka sa už uskutočnila počas mesica júl, orezy boli zadané na realizáciu na MHSL a suché stromy budú odstránené a postupne nahradené novými, v rámci náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí na výrub. | 2017-08-07