## 2016 nový
| Harmonogram investičných akcií 2016 k 01.07. 2016 |  |  | plán ukončenia
prebieha /
716 | Projektová dokumentácia |  |  | ukončená
717 | Realizácia |  |  | nie je investičná akcia
| Kapitálové výdavky v roku 2016 - schválený rozpočet | sumy v rozpočte k 30.3.2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec
717 | MČ Stred | 100000
716 | PD prechod pre chodcov Súdna ulica IA 2015 | 400 | bar: Jan
717 | Prvá časť realizácie detského ihriska na Karpatskej | 30000
717 | Rekonštrukcia MK Osloboditeľov v celej dĺžke | 42000 | bar: nie je investičná akcia Jún
717 | Výstavba nového priechodu pre chodcov na Piaristickej | 7500 | bar: nie je investičná akcia Aug
717 | Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Fakultnej nemocnici | 5500 | bar: nie je investičná akcia Aug
716 | PD na 2x priechod pre chodcov v Trenčianskych Biskupiciach | 600 | bar: nie je investičná akcia Jún
717 | Rekonštrukcia a oprava podchodu vrátane schodov popod Električnú ulicu medzi J. Zemana a „novej polikliniky - zdravotného strediska“– | 13000
717 | Klimatizácia (UE - odpady) | 3310 | bar: nie je investičná akcia Máj
716 | PD - sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu | 2000 | bar: nie je investičná akcia Júl
717 | Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum | 280000
716 | PD cyklo prepojenie centrum a sídlisko Juh IA 2015 | 5000 | bar: nie je investičná akcia Apr
717 | Pod Komárky IA 2015 | 79300 | bar: nie je investičná akcia Apr
717 | Rekonštrukcia Nam sv Anny IA 2015 | 9500
717 | MK J.Zemana | 150000 | bar: nie je investičná akcia Máj
717 | Nozdrkovský chodník - IA z r. 2015 | 39414
717 | MČ Stred - rekonštr. Priechodu pre chodcov na Ul.Legionárska pri Perle,na Ul.Soblahovská pri cintoríne, na Ul.Piaristická pri poliklinike - IA z r.2015 | 4000
716 | PD MŠ Legionárska | 10800 | bar: Jan
717 | MŠ Legionárska - Nové moduly + Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 (152926 + 180000) | 332926 | bar: nie je investičná akcia Aug
716 | MŠ Stromova - PD rekonštrukcia strechy | 3000 | bar: nie je investičná akcia Máj
717 | MŠ Stromova - Rekonštrukcia strechy | 45000
717 | MŠ 28.októbra - Rekonštrukcia strechy | 10000 | bar: nie je investičná akcia Aug
716 | ZŠ Dlhé Hony - PD - podkrovie | 5000 | bar: nie je investičná akcia Júl
716 | MČ Stred -PD rek.detského ihriska na Karpatskej ul. - IA z r.2015 | 3000 | bar: nie je investičná akcia Júl
717 | MČ Stred - rek.detského ihriska na Karpatskej ul. - IA z r.2015 | 2000
717 | MK Olbrachtova | 150000
717 | Priechody pre chodcov: osvetlenie | 145000
717 | Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia | 98000
717 | Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou | 83299
717 | Chodník Čerešňový sad | 2100
717 | ZUŠ - pódium | 4000 | bar: nie je investičná akcia Júl
716 | PD - Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia | 2000 | bar: nie je investičná akcia Aug
717 | ZŠ Dlhé Hony Rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične | 12000
716 | PD - KS Hviezda - výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia | 5300
717 | Revitalizácia plochy za budovou ZOS | 25000