## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKY Z VMČ JUH | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 04.01.2016 |  |  | 2016-01-04
1 | Poslanec Žák žiada spevniť rozjazdené okolie MK pred Halalovkou 37. | UD | Nakoľko sa jedná o rozšírenie jestvujúcej komunikácie, ktorá vzhľadom na terajšie nároky nepostačuje zabezpečeniu dopravnej obslužnosti, zaraďujeme túto požiadavku do plánu investičných akcií. | 2016-01-04
2 | opraviť chodníček okolo trafostanice pri križovatke Novomeského a Šmidkeho. | UD | Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. | 2016-01-04
3 | požaduje informáciu o posypových materiáloch, ktoré sú používané pri zimnej údržbe - kedy je použitá soľ a kedy štrk a či by nemohla byť používaná jemnejšia drť aspoň na chodníkoch | UD | Pri zimnej údržbe miestnych komunikácií (MK) v Trenčíne sa používa inertný materiál pozostávajúci z kameniva frakcie 4/8, ďalej chemický materiál pozostávajúci z cestnej soli (chlorid sodný) a zmiešaný materiál pozostávajúci z cestnej soli a z kameniva v pomere 1 : 6. Na MK sa používa ako posypový materiál zmiešaný materiál. V centre mesta a na chodníkoch pri autobusových zastávkach sa používa ako posypový materiál iba chemický posyp. Na MK pre motorovú dopravu zaradených v 1. poradí dôležitosti sa vykonáva posyp chemickým materiálom, zmiešaným materiálom, resp. inertným materiálom, v prípade poľadovice chemickou cestou. Na MK pre motorovú dopravu zaradených v 2. a 3. poradí dôležitosti sa vykonáva posyp len výnimočne - v prípadoch mrznúceho dažďa a poľadovice. Na MK určených pre nemotorovú dopravu sa vykonáva posyp chemickým a zmiešaným materiálom. Uvedená problematika je podrobne vysvetlená v Zimnom operačnom pláne - dokumente, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Trenčín, je možné ho nájsť v sekcii : Občan - Doprava. Na posyp chodníkov sa momentálne používa rovnaká frakcia kameniva, ako na cestu pre motorové vozidlá. Menšia frakcia inertného posypového materiálu sa nepoužíva z dôvodov tvorenia zmrazkov. Zmrazky vznikajú tak, že drobnejšia frakcia materiálu spolu s prachom príjma vlhkosť napríklad z ovdušia. Pri nízkych teplotách následne vznikajú zamrznuté váčšie kusy, ktoré sú nepoužiteľné v rozmetacích mechanizmoch posypových aut. Samozrejme je možné do budúcnosti zabezpečiť posyp chodníkov menšou frakciou, bolo by však potrebné pred zimnou sezónou zvlášť nakúpiť tento materiál a takisto techniku pre posyp chodníkov touto menšou frakciou. | 2016-01-04
4 | opraviť rozbitý chodník za J. Halašu č.16. | UD | Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. | 2016-01-04
5 | vyčistiť chodník popri plote MŠ Halašu (zozadu Šmidkeho č. 18) | UD | Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. | 2016-01-04
6 | Poslanec Vojtek žiada vysvetliť situáciu ohľadom výpadku verejného osvetlenia na Novomeského ulici. Prečo to trvalo 3 dni, aký je systém pohotovosti pri nahlasovaní porúch a ako to celé funguje. | MHSL | MHSL má v správe VO od apríla 2015. Systém je nastavený tak, že na stĺpoch VO sa zmenilo tel.č.nahlasovania porúch. Telefonáty preberajú dispečeri na krytej plavárni, ktorý v náväznosti na závažnosti porúch kontaktujú pracovníka MHSL telefonicky a mailovo. Pracovníci MHSL držia pohotovosť a v prípade závažného výpadku VO ( výpadok rozvádzača VO na celom úseku a pod) vyrážajú do terénu a snažia sa poruchu odstrániť. V niektorých prípadoch však nie je možné okamžite a presne identifikovať typ poruchy (skrat v podzemnom vedení a pod.) Preto sa môže stať, že odstránenie poruchy trvá o niečo dlhšie, alebo sa porucha môže zopakovať. | 2016-01-04
7 | Pán Sapáček poukázal na chodník na Šafarikovej od č.12 po č.20, ktorý je plný bublín a bolo by potrebné ho sfrézovať. | UD | Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. | 2016-01-04
8 | žiada o spevnenie trávnatej plochy medzi trafostanicou a Šafárikovou č.1 | UD | Predpokladáme, že sa jedná o zabezpečenie nových parkovacích miest na mieste, kde sa dnes nachádza zeleň, medzi vchodom Šafárikova 1 a trafostanicou vybudovanou za týmto vchodom s príjazdom z ulice Liptovskej. Dňa 14.1.2016 prebehla pracovná porada so zástupcom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a projektantami, ktorí zabezpečujú projekt nových budúcich parkovacích miest v dotknutých lokalitách mesta Trenčín. V projekte pre ulicu Šafárikovu je medzi domom Šafárikova 1 a trafostanicou navrhnutých do budúcnosti a v projekte už zakreslených 7 nových parkovacích miest. Komisia ŽPDIa UP, ktorá zasadala taktiež 14.1.2016 bola s požiadavkou VMČ JUH a jej riešením oboznámená a zobrala ju bez pripomienok na vedomie. | 2016-01-04
9 | kritizuje umiestnenie kontajnerov na odpad a šatstvo na Šafarikovej ul.. Síce kontajner na šatstvo bol kúsok premiestnený, ale jeho presun nesplnil účel. | USaŽP | Útvar dopravy opätovne preveril požiadavku občana a navrhol premiestniť nádobu na šatstvo o 1 meter viac do zelenej plochy nad garážami, čím sa zvýši viditeľnosť na min. 35 metrov, čo je z dopravného hľadiska dostačujúce. Spoločnosť, ktorej nádoba patrí, nemá problém nádobu premiestniť. Pokiaľ občan nemá námietky proti tomuto návrhu, spoločnosť, ktorej nádoba patrí, zabezpečí presun. | 2016-01-04
10 | Poslanec Hošták žiada o informáciu týkajúcu sa opravy chodníka zo zámkovej dlažby od kruhového objazdu pod Juhom až po ul. M. Bela. Tento chodník treba obhliadnuť a do budúceho VMČ Juh dať stanovisko, ktoré úseky budú opravené. | UD | Na uvedenom mieste bola vykonaná tvaromiestna obhliadka. Chodník je na niektorých miestach nerovný z dôvodu poklesu zámkovej dlažby, žiadna porucha však nie je havarijná. Opravu plánujeme vykonať v jarných mesiacoch pri vhodných klimatických podmienkach. | 2016-01-04
11 | Poslanec Forgáč žiada o projekt nového dopravného značenia na Západnej ul. formou súboru PDF. | UD | PDF zaslané mailom dňa 8.1.2016. | 2016-01-04
12 | k budúcemu zasadnutiu VMČ JUH prisľúbil informáciu ohľadom pripravovaných projektov TPS. | TPS | V danej záležitosti boli 18.1 p. viceprimátorovi odovzdané požadované informácie a projekty | 2016-01-04
13 | Pán Nitschneider poukázal na nedovolené parkovanie automobilu značkyVOLVO na chodníku pred Západnou č. 14 | MsP | Hliadka MsP vykonala na adrese Západná 14. opakovanú kontrolu a vozidlo Volvo sa na mieste nenachádzalo. MsP bude v rámci svojich možností naďalej vykonávať hliadkovú činnosť v uvedenej lokalite a zistené priestupky bude prejednávať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. | 2016-01-04
14 | žiada o výrub 2 ks lipy pred Západnou č. 8 | UIS | je potrebné podať žiadosť o asanáciu daných drevín - najlepšie cez SVB s doložením podpisovej listiny s vyjadrením sa občanov daného domu k žiadosti, alebo prezenčnej listiny zo schôdze SVB, do programu ktorej bola daná problematika zaradená a na schôdzi prejednaná. | 2016-01-04
15 | POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 01.02.2016 |  |  | 2016-02-01
16 | Poslanec Vojtek upozornil na nefunkčnú lampu pred domom Novomeského 9 | MHSL | Závada bola odstránená 11.2.2016 výmenou výbojky. | 2016-02-01
17 | Pani Buryová chce požiadať mesto a poslancov o poskytnuti väčších priestorov v KC na Juhu pre stretnutia, ktoré každé 2 týždne organizuje pre dôchodcov. Zvýšil sa jej počet občanov, ktorí majú záujem sa stretávať, a preto je problematické sa do stávajúcich priestorov na 2 poschodí vôjsť. Naviac sú tieto priestoy na poschodí a preto je to obmedzujúce pre starších ľudí s pohybovím obmedzenín, alebo ochorením. Navrhuje využitie tzv. zrkadlovej sáli na prízemí Kultúrneho Centra, alebo veľkej zasadačky, rovnako na prízemí. Viceprimátor Forgáč navrhol spoluprácu so ZŠ Východná. | UŠ | Predseda VMČ Juh pán Žák nás informoval, že pani Búriová, ktorá zastupuje dôchodcov, dostala ponuku z KC Aktivity od pani Rajnincovej na veľkosťou vyhovujúci priestor na prízemí v objekte KC, každý piatok v čase od 15,00 do 20,00 hod. | 2016-02-01
18 | Pani znova pripomína chodník za Šafárikovou 12-20, ktorý je poškodený. | UD | požiadavka je zaradená v poradovníku investičných akcií. | 2016-02-01
19 | Pán Pifl navrhuje aby Stavebný Úrad vyzval majiteľov garážii pred M. Bela 22 aby dodržiavali stavebný zákon a riadne zabezpečili strechy garáží a to najmä inštaláciou zábradlia. Po strechách sa pohybujú deti a môže ľahko prepadnúť. | USaŽP | Vec bude preverená orgánom štátneho stavebného dohľadu a podľa potreby následne odstúpená na riešienie príslušnému stavebnému úradu. | 2016-02-01
20 | Navrhuje vykonať obhliadku drevín vo vnútrobloku Halalovka - M. Bela. Vyrezať suché dreviny, oporné stojky a zasadiť náhradnú výsadbu. | UIS | Obhliadka bola zrealizovaná. Na jej základe boli vytypované dreviny, ktoré budú prostredníctvom Mestského hospodárstva asanované. Zároveň budú odstránené nepotrebné oporné koly. Pri niektorých drevinách je nutné počkať na vegetačné obdobie - čas olistnenia drevín, v rámci ktorého sa bude zisťovať života schopnosť daných drevín. Všetky neujaté dreviny budú následne odstránené a nahradené novou výsadbou. Zároveň boli obhliadkou zadefinované orezy živých plotov, ktoré budú ošetrené rezom za účelom ich zníženia. Tým prestanú zasahovať do priestoru športovísk a parkovísk. | 2016-02-01
21 | Z križovatky M. Bela 53 x Gen. Svobodu pri Kebabizni je zlý výhľad pre vodičov stojacich v kopci a dávajúcich prednosť vozidlám z otoču Gen. Svobodu. | UD | požiadavka bude vyriešená zrušením parkovacích miest po vyčistení ciest po zimnej údržbe | 2016-02-01
22 | Opäť prosí VMČ Juh o osvetlenie vnútrobloku párne čísla M. Bela za KcA. | MHSL | Uvedené osvetlenie sa bude realizovať v r. 2016 v rámci schválenej investičnej akcie a na to vyčlenených financií. | 2016-02-01
23 | Upozorňuje na praskliny v opravenej komunikacii smerom k zadnému vchodu do zdravotného strediska na Halalovke. Táto komunikácia je nad schodami do ZŠ Východná, pri kontajneroch. | UD | požiadavka bude riešená v jarných mesiacoch | 2016-02-01
24 | Pani Búryová, ktorá organizuje seniorov najmä zo sídliska Juh upozorňuje na spôsob prerozdelovania dotácie mesta Trenčín na počet členov jej klubu v porovnaní s minulosťou a s inými klubmi. Napriek zvýšeniu počtu jej členov bola finančná čiastka z mesta neúmerne nižšia ako by bolo logické. Viceprimátor Forgáč sa vyjadril, že sa touto skutočnosťou bude zaoberať. | USV | Programový rozpočet mesta na rok 2016 sa pripravoval v polovici roka 2015 s počtom členov jednotlivých JDS a KD z roku 2015. Vzhľadom k tomu, že ku koncu roka 2015 došlo k výraznej zmene v počte členov u jednotlivých žiadateľov, bolo potrebné urobiť zmenu rozpočtu podľa aktualizovaného počtu členov. Táto zmena bola schválená dňa 10.2.2016. Téma bola prerokovaná s predsedami JDS a KD aj u primátora mesta dňa 3.2.2016, kde boli informovaní o prerozdelení prostriedkov na aktuálny počet členov. | 2016-02-01
25 | Pani Spáčilová upozorňuje na sieťový rozpad chodníka pred M. Bela 18. Tento chodník je vo svahu a stalo sa tu už niekoľko úrazov. | UD | požiadavka je zaradená v poradovníku investičných akcií. | 2016-02-01
26 | Pani chce požiadať o pomoc mesta s umiestnenou vysielacou stanicou mobilných operátorov na streche protiľahlého domu, ktorý je posadený nižšie ako jej dom a teda sú tieto vysielače v rovnakej výške ako 5, 6 a 7 poschodie domu M. Bela 18. Podobný prípad bol aj v Bratislave, kde po prešetrení boli tieto vysielače presunuté. | USaŽP | Po preverení veci bolo zistené nasledovné. Na ul. Mateja Bela 35 bola stavebným úradom v roku 2011 povolená základňová stanica telekomunikačného zariadenia s anténou a príslušenstvom. V roku 2014 bola stavebným úradom povolená výmena predmetného telekomunikačného zariadenia, pričom po montáži bolo vykonané meranie intenzity elektromagnetického poľa. Protokol z predmetného merania bol predložený ako podklad pre rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu v Bratislave vydaného 10.12.2014, ktorým sa zariadenie spúšťa do prevádzky. Podľa uvedeného rozhodnutia sa prevádzkovateľovi ukladá vykonanie objektivizácie expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu od zdrojov raz za 3 roky od uvedenia do prevádzky. Z uvedeného vyplýva, že nasledujúce meranie by mal prevádzkovateľ vykonať najneskôr v decembri 2017. | 2016-02-01
27 | Dáva do pozornosti chodník, ktorý vedie ku lekárni pri Zdravotnom stredisku. V strede tohto chodníka vedúceho ku garážam M. Bela a schodom do ZŠ Východná je niekoľko metrov dlhý úsek, v ktorom po daždi ešte niekoľko dní stojí súvislá vrstva vody a znemožňuje prístup občanov cez tento chodník | UD | požiadavka sa bude riešiť investičnou akciou v r.2016 | 2016-02-01
28 | Pani Muráriková chce požiadať mesto o vykonanie deratizácie v okolí domu Jána Halašu 20. Najmä v okolí nádob na komunálny odpad. V tejto lokalite je veľký výskyt potkanov. | USaŽP | Deratizáciu mesto zabezpečuje na mestských pozemkoch 2 x ročne, na jar a na jeseň, obvykle v mesiaci máj a október. V tomto rozsahu bude deratizácia zabezpečená aj tento rok. Deratizáciu vyhlasuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva a v zmysle tejto výzvy musia všetky povinné osoby zabezpečiť deratizáciu na pozemkoch či nehnuteľnostiach, ktoré sú v ich vlastníctve, resp. v správe, čiže nielen mesto, ale i ostatné povinné osoby , ktoré sú určené zákonom. Najlepšiu účinnosť je možné dosiahnuť len ak sa deratizácia vykonáva celoplošne. Váš podnet registrujeme . V období keď mesto bude zabezpečovať deratizáciu na mestských pozemkoch, Váš podnet postúpime na deratizačnú spoločnosť. | 2016-02-01
29 | Prosí o častejšie návštevy MsP križovatky J. Halašu x L. Novomeského. Niektoré dni je spôsob akým parkujú ľudia neúnosný a veľmi nebezpečný najmä pre deti, ktoré tadiaľ ráno chodia po tme do školy. Parkovanie priamo v križovatke v troch radoch je tu úplne “normálne”. | MsP | Ďakujeme za Váš podnet. Uvedenú situáciu MsP rieši v rámci svojich možností častejšími hliadkami, ale treba dodať, že parkovanie na sídlisku Juh, ale aj v celom našom meste je dlhotrvajúci problém a preventívne, ale ani represívne opatrenia MsP podstatu tohto problému nevyrieši. Aj napriek tejto veľmi zložitej situácii MsP Trenčín robí všetko pre to aby sa obyvatelia tejto, ako aj ostatných častí mesta cítili bezpečne. Naše kapacity bohužiaľ nestačia na to, aby sme ráno pokryli všetky kritické miesta, nakoľko hliadky MsP v čase od cca 7:30 do 8:00 vykonávajú dozor na najviac vyťažených prechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Situáciu s parkovaním by malo vyriešiť spustenie nového parkovacieho systému. Prípadné priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky treba bezodkladne nahlásiť na tel.čísle 159, respektíve 158. | 2016-02-01
30 | POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 07.03.2016 |  |  | 2016-03-07
31 | p. Mendel: Po orezaní kríkov pred Šmidkeho 3 sa našiel betónový blok. Tento kus treba odpratať. | MHSL | Jedná sa o niekoľko betónových blokov, ktoré budú v priebehu mesiaca apríl odstránené | 2016-03-07
32 | Navrhuje, aby mesto nekosilo súkromný pozemok striech garáží na ul. Generála svobodu oproti domom č. 3-13. | MHSL,USaŽP | MHSL zabezpečí, aby daný pozemok mesto nekosilo. ÚSaŽP vyzve vlastníkov súkromných pozemkov na kosenie a údržbu svojich pozemkov. | 2016-03-07
33 | Upozorňuje na dlhodobo odstavené motorové vozidlo (TN-557CC, zelenej farby) s vyfučanou pneumatikou v odbočke k domu Šmidkeho 3. ŠPZ | MsP | Na základe podnetu bola dňa 8.3.2016 na adresu Šmidkeho 3, vyslaná hliadka MsP, ktorá preverila parkovanie motorového vozidla EČ: TN557CC. Následne sa hliadka skontaktovala s vlastníkom uvedeného vozidla, ktorý prisľúbil, že vozidlo spojazdní a v čo najkratšej dobe preparkuje. Priestupok bol prejednaný v zmysle zákona č. 372/1990Zb. V súčasnosti je už vozidlo odstránené. | 2016-03-07
34 | Opakuje požiadavku VMČ upraviť malý svah nad pohostinstvom Booklyn. Zo svahu steká blato na chodník a nedá sa po ňom vôbec prejsť. Podobne už upravili svah za domom Jána Halašu 16, pri betónovom ihrisku. | UD | 4. 4. 2016 bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej budú navrhnuté opatrenia k odstráneniu daného stavu. Realizácia sa následne zaradí do zásobníka opráv. | 2016-03-07
35 | p.Sapáček: žiada zvýšenie kontroly smetných nádob spoločnosťou Marius Pedersen. Žiada, aby upozornili vodičov, aby si viac všímali technický stav kontajnerov a nahlasovali ho správcovi, aby kontajnery priebežne vymieňal a opravoval. Ide najmä o nefunkčné a chýbajúce kolieska, pokazené mechanizmy otvárania a ich poistky, diery na dne nádob. Nádoby zostávajú aj po vysypaní nadmerne špinavé z vnútra. Ako často sa robí údržba kontajnerov? | USaŽP | Posádky vozidiel Marius Pedersen sa počas vývozu snažia evidovať aj technický stav a prípadné poškodenie smetných nádob. Bohužiaľ pri takom počte vývozov, ktoré dennodenne absolvujú, to nie je vždy možné. V prípade, ak zistí zastupca vlastníkov bytov alebo správca bytového domu poškodenie nádoby , ktorá patrí k danému bytovému domu, môže nahlásiť poškodenie nádoby na Mesto Trenčín - útvar stavebný a životného prostredia, a to buď mailom na adresu "zuzana.cachova@trencin.sk", alebo telefonicky na tel. č. 032/6504 418. Súčasne je potrebné upresniť adresu umiestnenia poškodenej nádoby. Mesto Trenčín následne nahlási požiadavku na nápravu vzniknutého stavu spoločnosti Marius Pedersen. Dezinfekcia, resp. čistenie nádob sa vykonáva jedenkrát ročne. Na základe tejto požiadavky z VMČ Juh upozornilo Mesto Trenčín spoločnosť Marius Pedersen na dôkladnejšiu kontrolu stavu smetných nádob počas vývozu. | 2016-03-07
36 | Opäť upozorňuje na umiestnenie kontajnerov na hornej časti ulice Šafárikova v rozpore s cestným zákonom a normami. | UD | Na základe obhliadky na ul. Šafárikovej, je umiestnenie kontajnerov nad dopravnou značkou "STOP" nevhodné. Táto otázka je dlhodobým problémom. Sú dva varianty riešenia. Buď sa vybuduje na miestnej zeleni plocha pre umiestnenie kontajnerov na odpady plus kontajner na ošatenie, nižie pod dopravnú značku "STOP", alebo sa jeden kontajner s komunalnými odpadmi a kontajnerom na ošatenie umiestní na plochu nad vybudovanými garážami. Je tam betonová plocha na ich umiestnenie, kde je potom potrebné navrhnúť vodorovno dopravné značenie "žltá prerušovana čiara". Posunuté na zaradenie do zásobníka investičných akcií. | 2016-03-07
37 | p. Polákova: upozorňuje na zvýšený výskyt bezdomovcov, ktorí sa snažia dostať do spoločných priestorov panelákov. Chce takto informovať ľudí, aby nevpúšťali nikoho koho nepoznajú do bytoviek. Viceprimátor Forgáč navrhuje, aby dala kancelária primátora na jeseň do INFA jednoduchý banner s výstrahou, aby boli ľudia viac obozretní. | KPRI | V októbrovom vydaní INFA (4.10.2016) bude toto upozornenie zverejnené. | 2016-03-07
38 | p. Svečulová: upozorňuje na vrak bordového automobilu medzi blokom domov M. Bela 14 a 12. | MsP | Z uvedeného podnetu nie je jednoznačné o aké motorové vozidlo sa jedná. Na základe preverenia MsP sa pravdepodobne jedná o Škodu Favorit, červenej farby EČ: TN642AN. Majiteľovi vozidla bola v roku 2015 udelená bloková pokuta za nerešpektovanie VZN č.8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách mesta Trenčín, v zmysle § 84, ods.1, Zákona č. 372/1990. Prípad bol ďalej odstúpený na Okresný úrad Trenčín. | 2016-03-07
39 | Chce upozorniť na vozidlá do 3.5t, ktoré sú ale dlhé (dodávky) ktoré parkujú na ul. M. Bela a cez ktoré nieje dostatočný výhľad do križovatky, alebo zavadzajú svojou karosériou až do chodníka. Pán Sedláček z MsP pani odpovedal, že ak je vozidlo nevhodne zaparkované má volať mestskú, alebo štátnu políciu, ktorá má toto tiež v kompetencii. | MsP | Pokiaľ sa na danom mieste nenachádza dopravná značka, ktorá by zakazovala parkovanie vozidiel (na základe ich dĺžky a hmotnosti), vozidlo sa nedopúšťa priestupku. V prípade ak sa vodič takéhoto vozidla svojim parkovaním dopúšťa priestupku, ktorý vyplýva zo všeobecnej úpravy cestnej premávky a tým sa dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznámte takúto skutočnosť na tel. čísle 159, respektíve 158. | 2016-03-07
40 | POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 04.04.2016 |  |  | 2016-04-04
41 | poslanec Ronec: Upozorňoval už 3-4 krát, že na detskom ihrisku pri Farskom kostole Svätej rodiny sú niektoré hracie prvky napr. priečky drevenné, zlomený rebrík, podsedák na hojdačke nebezpečné, žiada ich nahradenie novými prvkami. | MHSL | Pracovníci MHSL preveria stav, poškodené a nebezpečné prvky odstránia. Prípadné ďalšie väčšie opravy budú zaradené do poradovníka prác. | 2016-04-04
42 | poslanec Ronec: Mal podnet od občana, že by psíčkari mali dostať pokutu podľa VZN, lebo po oddychovej zóne Halalovka voľne behajú psy, navrhuje nech si MsP urobí aktivitu na týždeň na dva. | MsP | MsP vykonáva v rámci svojich možností pešie hliadky, pri ktorých kontroluje aj dodržiavanie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín. Zistené priestupky MsP prejednáva v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. Porušovanie uvedeného VZN môžu občania bezodkladne nahlásiť na tel. čísle 159, resp. 158. V rámci prevencie bude MsP informovať občanov o povinnostiach vyplývajúcich z predmetného VZN v novinách INFO TRENČÍN | 2016-04-04
43 | p. Búryová : Chodník za celým blokom Šafárikova 18 zo zámkovej dlažby je na 4 miestach poškodený, láme sa a zosúva, keď sa niekto sťahuje autá chodia už po tráve. | UD, UIS | Uvedený chodník bude zaradený do opráv miestnych komunikácií podľa poradia dôležitosti a daného stavu. | 2016-04-04
44 | p.Peťovský: Dáva pripomienku, že v decembri žiadali na Kyjevskej 6 a 8 zrezanie suchého stromu a doteraz stojí. Suché kríky si orezal sám. | UIS, MHSL | Lokalita bola v novembri obhliadnutá. Časť drevín bola navrhnutá na úpravu rezom. Podklady boli odovzdané pracovníkovi MHSL 18.11.2015 k zaradeniu do ich poradovníka prác. V prípade suchého stromu bolo posúdenie jeho stavu odložené až na vegetačné obdobie.V prípade, že drevina bude z väčšej časti suchá, bude na oznámenie asanovaná. Ak sa bude dať upraviť rezom, tento sa zrealizuje počas vegetačného obdobia. | 2016-04-04
45 | Upozorňuje na zlú situáciu so smetnými nádobami, je tam neustále neporiadok. Nádoby sa mali premiestniť inde, navrhoval 2 miesta poslanci sa tam boli aj pozrieť, ale nič sa nespravilo. Občania z BD oproti Kyjevská 2 a 4 spísali petíciu proti. MsÚ skontaktuje spoločenstvo vlastníkov, aby mali súhlas a osloví vlastníka pozemku toho nového obchodu a zistí za akých podmienok by vedel ten pozemok odpredať. Žiada o polopodzemné riešenie kontajnerov. | USaŽP | Zamestnanci MsÚ, ktorých sa daná problematika priamo dotýka (útvar majetku mesta,útvar stavebný a životného prostedia, útvar dopravy, útvar hlavného architekta) prejednali danú vec na stretnutí, ktorého úlohou bolo vytypovať možnosti vytvorenia spoločného stanovišťa smetných nádob pre bytové domy na Kyjevskej ulici 2,4,6,8. Záverom stretnutia je návrh troch možností jeho umiestnenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa grafickej prílohy. MsÚ navrhuje, aby si vlastníci dvoch predmetných bytových domov na spoločnom stretnutí do zápisnice z domovej schôdze odsúhlasili umiestnenie spoločného stanovišťa smetných nádob. Problematika polopodzemných kontajnerov sa v súčasnosti rieši koncepčne pre jednotlivé mestské časti. Vašu požiadavku polopodzemného riešenia kontajnerov evidujeme na útvare životného prostredia a súčasne bola zaslaná na útvar interných služieb, ktorý danú požiadavku zaradil do zásobníka investičných akcií Mesta Trenčín. | 2016-04-04
46 | p.Štefániková: Upozorňuje, že už 4 roky rieši pred vchodom BD na Šmidkeho 9 neporiadok a nadrozmerný odpad, ktorí tam dávajú aj občania z BD Šmidkeho 5,7,11, pretože sú tam spoločné smetné nádoby. Chce sa spýtať či by mohli byť zaradení do polopodzemných kontajnerov, alebo to riešiť iným spôsobom. Hlavne v zimných mesiacoch tam mávajú kuny. | USaŽP | Osádzanie polopodzemných kontajnerov si vyžaduje určitú koncepciu a systém. Samotný proces osadenia takýchto kontajnerov nie je jednoduchý a predchádza mu množstvo vyjadrení. Pravidlá vykladania a zberu nadrozmerného odpadu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 15/2013. Nadrozmerný odpad je odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do nádoby, ako napríklad koberce, dosky, staré sedačkay a pod. Nemal by to byť odpad, ktorý je zaujímavý pre nejaké zvieratá (kuny). Tento odpad sa pravidelne v 14-dňovej frekvencii odváža. O čistotu na stanovišti v zmysle VZN o odpadoch sa majú starať užívatelia nádob, takže je na vzájomnej dohode jednotlivých zástupcov vlastníkov bytov, ako si nastavia starostlivosť o čistotu na stanovišti. | 2016-04-04
47 | Zároveň sa pýta, či by Mesto mohlo opraviť schody pri BD na Šmidkeho 9, keďže sa v minulom roku opravili schody pri BD Šmidkeho 11. Chce byť písomne informovaná. | UD | Na tvare miesta vykonáme obhliadku. Pokiaľ budú schody vykazovať čo po bezpečnostnej a estetickej stránke vadu, budú opravené. | 2016-04-04
48 | p. Mendel: Chce priebežnú informáciu ako pokračujú rokovania s majiteľom OC Južanka ohľadne využívania chodníka za OC Južanka ako zásobovacej cesty. | UD | Rokovania s OC JUŽANKA pokračujú nasledovne:pracuje sa na variante so sklopným stĺpikom a dopravným značením v spolupráci s Dopravným inšpektorátom. Rokovanie s OC JUŽANKOU a ODI sa uskutoční 20.4.2016. | 2016-04-04
49 | p. Búryová: Sa pýta, či budú osadené nejaké lavičky v parku. | MHSL | Ak pani Búryová myslí park pod Juhom, je potrebné presne špecifikovať, kde je potrebné lavičky osadiť. Doposiaľ sme žiadne žiadosti o doplnenie lavičiek neevidovali. | 2016-04-04
50 | p. Svečulová: Sa pýta, či je možné na M. Bela 22,24, 26,28 nad svahom umiestniť značku zákaz parkovania, aby sa tam neparkovalo. Tie isté autá neustále parkujú pred vstupmi do BD a komunikácia sa prepadá. | UD | Daná komunikácia nie je určená pre motorové vozidlá. Je tam umiestnená značka C 12 - Cestička pre chodcov a cyklistov. Jej význam je nasledovný : Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. V tomto prípade sa majitelia vozidiel dopúšťaju porušenia pravidiel pozemných komunikácií. | 2016-04-04
51 | p. Piffl: V akom je štádiu investičná akcia "Chodník Východná ulica a spodné napojenie na ulicu Gen. Svobodu" | UIS | Uvedená IA je v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, ktorá bude hotová začiatkom mája. | 2016-04-04
52 | Navrhuje pri investičnej akcii na rok 2016 " Prepadajúca sa cesta M. Bela 22-26 ", aby sa urobila pred M.Bela 22 pri jestvujúcich schodoch plošina pre imobilných občanov. Tieto BD sú ohraničené z oboch strán svahom. Ak sa plošinu nepodarí zafinancovať z tejto akcie navrhuje jej nacenenie a pridanie do poradovníka investičných akcií. | UIS | 22.4. je dohodnutá obhliadka so spoločnosťou, ktorá realizuje plošiny pre imobilných občanov. Na jej základe bude vypracovaná cenová ponuka. Ak sa nepodarí plošinu zafinancovať z IA "prepadajúca sa cesta M. Bela 22-26", bude realizácia zaradená do zásobníka investičných akcií. | 2016-04-04
53 | Pýta sa, ako dopadol v roku 2015 odchyt a kastrácia mačiek. V okolí M. Bela 18 sú premnožené mačky. | MsP, UIS | V roku 2015 bolo odchytených a vykastrovaných 23 mačiek. Na ul. M. Bela sa opätovne pokúsime zabezpečiť odchyt a kastráciu čo najväčšieho počtu mačiek. | 2016-04-04
54 | Upozorňuje na zelený renault, ktorý stojí dlhodobo na parkovisku vedľa obchodu BALLA. | MsP | Predmetný zelený Renault MsP rieši už dlhšiu dobu. Majiteľka vozidla bola riešená v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. Nakoľko MsP nemá oprávnenie na odtiahnutie vozidla, riešenie parkovania vozidiel, ktoré javia znaky "vraku" je veľmi zložité. Napriek tejto situácii majiteľka uvedeného vozidla prislúbila, že zabezpečí preparkovanie vozidla. Prípad naďalej ostáva v riešení MsP. | 2016-04-04
55 | Pýta sa, či sa nedajú spraviť stĺpiky medzi blokmi domov M. Bela 14 a 12, lebo ľudia tam stále parkujú na tráve. | UD | Miestna komunikácia je označená DZ - Cestička pre chodcov. Iní účastníci ako chodcovia majú zakázané využívať túto komunikáciu. Vozidlá parkovaním porušujú pravidlá pozemných komunikácií. Oznámenie je potrebné hlásiť Mestskej polícii. | 2016-04-04
56 | p.Rajnincová: Upozorňuje na problém zastavovania áut pred vstupom do kultúrneho strediska Juh. Pri požiari by sa požiarnici do budovy vôbec nedostali. Od minulého týždňa tu parkuje biela dodávka. | MsP | Na základe upozornenia bola na miesto vyslaná hliadka MsP, ktorá zabezpečila preparkovanie vozidla. | 2016-04-04
57 | Má otázku či sa mieni MsP vrátiť späť do kultúrneho strediska. Mesiac po ich presune do mesta ich naďalej občania hľadali kde sú, sťažovali sa, dvere sa im nezavreli. | MsP | MsP do budúcnosti uvažuje, že na sídlisku Juh zriadi kontaktné pracovisko, ktoré bude vykonávať činnosť v popoludňajších hodinách. Nie nepretržitú prevádzku. | 2016-04-04
58 | poslanec Žák: Tlmočí požiadavku občana z Liptovskej ulice na odstránenie altánku vo vnútrobloku Liptovská-Bazovského z dôvodu zdržiavania sa mladistvých v tomto priestore, kde pijú alkohol, užívajú omamné látky, robia neporiadok a hluk. Keď MsP vyženie takéto osoby od neďalekého obchodu, premiestnia sa do tohto altánku. | MHSL | MHSL zabezpečí odstránenie altánku. MHSL však nemá rozhodovaciu možnosť, tá je v kompetencii SVB alebo poslancov MČ | 2016-04-04
59 | Viceprimátor Forgáč, žiada ihrisko v KS Juh zaradiť medzi školy a škôlky. MHSL o údržbu tohto ihriska. | MHSL | MHSL si zaradí údržbu DI KS JUH do svojich povinností. | 2016-04-04
60 | Žiada cez komunikačný útvar informovať verejnosť napr. cez INFO a spropagovať ako ihrisko v KS Juh funguje. | KPRI | V najbližšom vydaní mestských novín INFO (3.5.2016) bude informácia uvedená. | 2016-04-04
61 | Skontaktovať spoločenstvo vlastníkov bytov na Kyjevskej 2,4,6,8, aby mal MsÚ súhlas na premiestnenie kontajnerov na iné miesto v tejto lokalite. Občania z BD spísali v minulom období petíciu proti premiestneniu.Osloviť vlastníka pozemku toho nového obchodu BALA za akých podmienok by pozemok odpredal. | UMM | Dňa 20.04.2016 sa uskutočnilo interné rokovanie za účasti útvaru stavebného a životného prostredia, útvaru hlavného architekta a útvaru majetku mesta. Uvedené odborné útvary navrhli 3 pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, na ktorých by mohli byť umiestnené smetné nádoby. Lokality budú oznámené predsedom Spoločenstiev vlastníkov bytov na Ul. Kyjevská 2,4,6,8. Ak Spoločenstvá nebudú súhlasiť s navrhovanými lokalitami, útvar majetku mesta osloví vlastníka objektu Bala. | 2016-04-04
62 | Do budúceho VMČ Juh treba napočítať náklady na riešenie kontajnerov na Kyjevskej ulici. | USaŽP | Náklady na riešenie kontajnerov na Kyjevskej ulici bude možné napočítať po vytypovaní presného umiestnenia a rozmerov stanovišta. Následne bude spracovaná jednoduchá projektová dokumentácia s výpočtom nákladov na predmenté riešenie. Uvedenú požiadavku zasielame súčasne na útvar interných služieb (investície mesta Trenčín). | 2016-04-04
63 | Má požiadavku na vedúceho UIS pána Lisáčka, aby predniesol na budúcom VMČ Juh harmonogram investičných akcií 2016. | UIS | Harmonogram investičných akcií 2016 bude odprezentovaný na budúcom VMČ. | 2016-04-04
64 | Navrhuje poslať ďakovný list pod hlavičkou Mesta jednotlivým zúčasteným organizáciám na akcii Deň Juhu - Prvoaprílová párty, konaná dňa 1.4.2016. | KPRI | Ďakovný list bude jednotlivým organizáciám zaslaný do 30.4.2016. | 2016-04-04
65 | POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 02.05.2016 |  |  | 2016-05-02
66 | p. Piffl: Má požiadavku či sa dajú nakresliť žlté pruhy na komunikáciu pri Alkatraze - z Východnej ulice na M. Bela. V prílohe je fotka. | UD | Požiadavka je v riešení. Útvar dopravy spolu s ODI Trenčín navrhne vhodné riešenie. | 2016-05-02
67 | p. Piffl: Má požiadavku či sa dajú nakresliť žlté pruhy na komunikáciu na M. Bela nad potravinami. V prílohe je fotka. | UD | Požiadavka je v riešení. Útvar dopravy spolu s ODI Trenčín navrhne vhodné riešenie. | 2016-05-02
68 | p. Piffl: Žiada vydlaždenie rozbahnenej plochy v trávniku na Saratovskej ulici, oproti skratke na Partizánsku ulicu. V prílohe fotka. | UD | Priestor bude riešený v rámci stavby Prepojenie Saratovskej a Partizánskej ulice. | 2016-05-02
69 | p. Piffl: Sa pýta či je možné na malom ihrisku za BD M. Bela 10,12 dať vyrovnať asfaltové bubliny a oplotenie. Sú tam aj náletové dreviny. Žiada dodržať nápravu, ktorá bola už v minulosti navrhnutá, len sa nerealizovala. | MHSL, UD, UIS | Asfaltové bubliny nie je možné technológiou, ktorou disponujeme vyrovnať, ani odstrániť opravou, iba výmenou celého povrchu. Predpokladané náklady na výmenu povrchu sú 8 000 eur, realizácia bude zaradená do zásobníka investičných akcií. Náletové dreviny odstránime v jesennom výrubovom období po schválení žiadosti ÚSŽP, lavičky sa pokúsime opraviť v skoršom termíne (júl-august) a opravu oplotenia navrhneme do budúcoročného rozpočtu. | 2016-05-02
70 | p. Piffl: Má otázku, či Mesto môže poskytnúť spoločenstvám na M. Bela 18,20,22 5-6 ks lavičiek z akéhokoľvek materiálu pred bytové domy napr. z rozpočtu na mestské zásahy. | UHA | O rozdelení financií z rozpočtu Mestských zásahov rozhoduje Komisia ŽPDIaÚP - požiadavka bude predostretá na rokovanie komisie dňa 14.6. | 2016-05-02
71 | p. Becová: Upozorňuje na bezdomovcov a neporiadok na ploche pred obchodom na Západnej ulici. Sú tam aj 4 kvetináče, ktoré treba vyčistiť alebo odstrániť. Žiada, aby sa táto situácia komplexne posúdila. | MHSL | Do konca mesiaca MHSL vykoná vyčistenie kvetináčov, odburinenie a úpravu drevín rezom v nich rastúcich. Následne v jesenných mesiacoch bude vykonaná aj výsadba okrasných drevín a rastlín. | 2016-05-02
72 | p. Becová: Žiada, aby sa venovala pozornosť výrubom stromov a kríkov na Západnej ulici. Sú tam stromy, ktoré narážajú do fasády a žiada ich orezanie. Viceprimátor Forgáč jej prisľúbil, že dostane písomnú odpoveď a preverí, prečo jej nechceli dať nahliadnuť do zápisnice. | UIS | Obhliadka sa už uskutočnila a P. Becová dostala odpoveď. MHSL boli odovzdané podklady k orezu. | 2016-05-02
73 | p. Kubičková: Žiada orezať stromy na Západnej ulici 18, ktoré narážajú do okien. | UIS | Z južnej strany boli výruby už zrealizované. Zo západnej budú vykonané orezy tak, aby neprichádzalo k stretom konárov s oknami. | 2016-05-02
74 | p. Kubičková: Chce dať na zváženie zjednosmernenie ulice Západnej od potravín smerom k Južanke. Mohlo, by tam potom parkovať viac áut. | UD | Ulica sa rieši v rámci parkovacej politiky mesta. | 2016-05-02
75 | poslanec Hošták: Požaduje výmenu hracích prvkov na detskom ihrisku pri farskom kostole Svätej rodiny, tak ako bola navrhnutá a schválená v roku 2015. Odpoveď na požiadavku poslanca Roneca zo dňa 4.4.2016 považuje za neadekvátnu. | MHSL | Postupne budú výmenené poškodené diely na detských prvkoch termín dokončenia jún 2016. | 2016-05-02
76 | poslanec Hošták: Žiada, aby právnická firma, ktorá zastupuje Mesto Trenčín nachystala relevantný podklad ako postupovať v prípade ak majiteľ vozidla, ktoré je dlhodobo odparkované na území mesta nemá záujem o jeho odstánenie môže Mesto Trenčín po písomnom súhlase majiteľa dané vozidlo na vlastné náklady odviesť na šrotovisko. | UP | Podklad bol vypracovaný útvarom právnym a odkonzultovaný s našou externou právnou kanceláriou. Následne bolo 22.06.2016 uskutočnené interné rokovanie medzi jednotlivými útvarmi MsÚ (útvar právny, útvar dopravy, útvar interných služieb, mestská polícia, hovorkyňa mesta, pán viceprimátor), na ktorom boli prítomní zamestnanci jednotlivých zložiek inštruovaní o procesnom postupe pri odťahovaní vozidiel. V súčasnej dobe sa finišujú potrebné úkony (napr. zmluva na odťahovanie vozidiel a pod.) tak, aby bolo možné zabezpečiť reálny výkon v praxi, s tým, že sa plánuje aj uverejnenie krátkej informácie pre obyvateľov v novinách INFO. | 2016-05-02
77 | poslanec Žák: Žiada dať nálepky s harmonogramom vývozu nadrozmerného odpadu a vyčíslením pokuty za vyhadzovanie odpadu mimo smetných nádob na každý kontajner. Zatiaľ by stačilo nálepky otestovať napríklad na uliciach Novomeského, Halašu a Šmidkeho. Viceprimátor Forgáč navrhol cez INFO informovať občanov o harmonograme vývozu nadrozmerného odpadu. | KPRI, USaŽP | Pravidlá a harmonogram zberu nadrozmerného odpadu je podrobne popísaný vo VZN o odpadoch č. 15/2013. Samostatné informácie o zbere nadrozmerného odpadu sú uverejnené aj na stránke mesta www.trencin.sk, v sekcii životné prostredie, odpady (http://www.trencin.sk/95059). Tiež ich pravidelne uverejňujeme v INFO, a mali by byť uverejnené opäť v nabližšom čísle. Zberné nádoby sú v majetku Marius Pedersen, sú označené číslom a nálepkou o frekvencii vývozu a na čo je nádoba určená. Požiadavka na umiestnenie nálepiek s harmonogramom vývozu nadrozmerného odpadu a vyčíslením pokuty za vyhadzovanie odpadu mimo smetných nádob bude prekonzultovaná so všetkými dotknutými stranami a o ďalšom postupe Vás budeme informovať. Harmonogram bude zverejnený v INFE č. 6, ktoré vyjde 7. júna 2016. | 2016-05-02
78 | poslanec Žák: Sa pýta či je možné na M. Bela 22,24,26,28 nad svahom umiestniť oplotenie, aby tam neparkovali autá. Má požiadavku na Útvar interných služieb, aby toto oplotenie nacenilo. | UIS | Odkomunikované s p. poslancom Žákom. Cenová ponuka mu bude po jej vypracovaní odovzdaná. | 2016-05-02
79 | poslanec Žák: Zároveň žiada o kategorizáciu komunikácie na M. Bela 22,24,26,28 nad svahom a podľa toho umiestniť dopravnú značku. | UD | Ide o miestnu nemotoristickú komunikáciu funkčnej triedy D. Na tejto komunikácií nie je možné parkovanie. Je to v rozpore s umiestnenou dopravnou značkou C13. | 2016-05-02
80 | poslanec Žák: Žiada neodstránenie altánku vo vnútrobloku Liptovská-Bazovského. Minulá požiadavka na MHSL. Treba spolupracovať s MsP a zvýšiť kontroly. Pán Sedláček, zástupca MsP prisľúbil najmä v lete zvýšenú kontrolu tohto priestranstva. | MHSL, MsP | Neodstránime a budeme kontrolovať. | 2016-05-02
81 | p. Svečulová: Sa pýta, či by sa dala zahrnúť výsadba náhradnej zelene na M. Bela 22,24, 26,28 nad svahom v rámci pripravovaného investičného projektu " M. Bela 22-26, prepadajúca sa cesta ". | USaŽP | Po realizácii predmetnej investičnej akcie Mesto Trenčín prehodnotí možnosti realizácie výsadby vo svahu na ulici Mateja Bela. | 2016-05-02
82 | p. Mendel: Má otázku, či je dopravná značka vyhradené parkovanie pre vlastníkov bytov na p.č. 2237/7, k.ú. Trenčín pred BD na Saratovskej ulici legálne osadená. V prílohe je fotka. Ak je legálne osadená, pod akým štatútom ? | UD | Útvar dopravy zistil, že nevydal žiadne určenie dopravného značenia na uvedenú zvislú dopravnú značku, tým pádom sú parkovacie miesta na BD Panorama na Saratovskej ulici vyhradené neoprávnene. Vykonáme nápravu. | 2016-05-02
83 | p. Mendel: Upozorňuje na dlhodobo odstavené auto červenej farby na parkovisku pred cintorínom na Saratovskej ulici. V prílohe je fotka. | MsP | MsP zabezpečila odstránenie uvedeného vozidla z parkoviska pri cintoríne na ul. Saratovskej. | 2016-05-02
84 | p.Papierniková: Upozorňuje na nedostatočné orezanie kríkov a vyčistenie chodníkov na Halalovke 3371. V prílohe sú fotky. | MHSL | Na ul.Halalovka 3371 začali zamestnanci MHSL s prácami na orezoch a výruboch naletových drevín , dokončenie prác na danej lokalite predpokladáme do konca mesiaca máj. | 2016-05-02
85 | poslanec Ronec: Žiada spojazdnenie plošiny pre imobilných občanov do kultúrneho strediska Juh. | MHSL | Spojili sme sa so servisnou firmou, ktorá posúdi stav plošiny a potom sa rozhodne o prípadnej oprave a spôsobe prevádzky, obsluhovať plošinu môže len poučená osoba. | 2016-05-02
86 | poslanec Ronec: Žiada vybudovať krátky chodník k detskému ihrisku na Halašu 9. V prílohe je fotka. | UD | Priložená fotka nesedí s technickou mapou. Prosíme kontaktovať Ing. Hartmanna, t.č. 0902 911 027 a doriešiť vec priamo na mieste. | 2016-05-02
87 | Viceprimátor Forgáč: Bol upozornený na rade školy ZŠ Novomeského na prítomnosť bezdomovcov v športovom areáli ZŠ Novomeského a na diery v plote. Bolo by dobré pomôcť škole s opravou. | MHSL | Keď bude škola organizovať opravu budeme nápomocní. | 2016-05-02
88 | p.Muráriková: Má otázku či sa uvažuje s rozšírením komunikácie v mieste ako sa schádza k BD Halašu 14,16,18 cesta sa tam prepadáva. Viceprimátor Forgáč sa skontaktuje s vedúcim ÚIS pánom Lisáčkom. | UIS | Rozšírenie komunikácie v danej lokalite plánované nie je. V rámci obhliadky sa nepodarilo nájsť miesto prepadu danej cesty. Prosíme p. Murárikovú aby kontaktovala p. Lisáčka s cieľom presného určenia miesta prepadu, t. č. 0902 911 848 | 2016-05-02
89 | p.Muráriková: Sa pýta, či musí byť podaná žiadosť na opravu schodov, ktoré sa nachádzajú zo zadnej strany BD Halašu 16. Schody sú na pozemku, ktorého vlastníkom je Mesto Trenčín. Viceprimátor Forgáč navrhol ako možné riešenie odpredanie pozemku spoločenstvu. | UD | Nemusí byť podaná žiadosť o opravu schodov. | 2016-05-02
90 | POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 06.06.2016 |  |  | 2016-06-06
91 | poslanec Filo: Sa pýta, ako sa doriešilo rušenie nočného kľudu v Slamáku, hliadka bola zavolaná dňa 20.5.2016 o 22:45 hod ? | MsP | Dňa 20.5.2016 v čase 22:34 pán Filo oznámil na linku 159, že v Slamenom hostinci na ul. Halalovka dochádza k rušeniu nočného kľudu hlukom a vulgarizmami. Na miesto bola vyslaná hliadka č.3, ktorá požiadala o asistenciu hliadku č. 2, nakoľko na mieste údajne dochádzalo aj k násilnostiam. Po príchode na miesto bolo zistené že k násilnostiam nedochádza a bola iba hlasnejšie pustená reprodukovaná hudba, na čo bola obsluha v hostinci upozornená. Priestupok bol vyriešený v zmysle zákona 372/1990 Zb. | 2016-06-06
92 | poslanec Hošták: Sa pýta, koľko podnetov sa riešilo ohľadne rušenia nočného kľudu v Slamáku za posledné 3 mesiace. | MsP | V uvedenom hostinci sa za posledné tri mesiace vykonali štyri kontroly, ktoré boli vykonané na základe nahlásenia rušenia nočného kľudu občanom na tel. číslo 159. | 2016-06-06
93 | Viceprimátor Forgáč: Tlmočí podnet pána Vaška, ktorý chce premiestniť betónovú smetnú nádobu za BD Vansovej 1 v oblúku pri plote škôlky. Navrhuje nádobu presunúť namiesto betónovej skruže s igelitovým sáčkom na odpad, ktorá je umiestnená pri schodíkoch zo strany Novomeského ulice vedúcich do ZŠ Novomeského. | USaŽP | Poškodená uličná nádoba z ul. Vansovej 1 bude stiahnutá. Miesto nej bude umiestnená nepoškodená nádoba na nové navrhované miesto - na schody, ktoré vedú do ZŠ Novomeského. Cca 20 m od tohto miesta je aj ďalšia uličná nádoba, ktorá je umiestnená na chodníku, ktorý vedie smerom k Južanke. | 2016-06-06
94 | Viceprimátor Forgáč: Sa pýta, či by bola možná úprava asfaltovej plochy ihriska v rámci investičnej akcie "Chodník ul. Novomeského, popri areál ZŠ, smer Saratovská otoč", keďže ihrisko sa nachádza vedľa tohto chodníka. | UIS | Nakoľko pri investičnej akcii "Chodník popri ZŠ Novomeského" nedošlo k ušetreniu financií, tak je dané ihrisko možné riešiť iba novou IA s novo pridelenými financiami. | 2016-06-06
95 | poslanec Žák: Opakovane žiada o lokálnu opravu toho strmého chodníka v parku pri plote cintorína, je to časť nad schodami. | UD | Mesto vysúťažilo od 1.6. novú spoločnosť na údržbu komunikácií - Stavby Nitra. Spoločnosť bude požiadaná o opravu. | 2016-06-06
96 | poslanec Žák: Žiada urýchlene opravu poškodených herných prvkov na ihrisku pri Kiosku ( Hotel Brezina), ide leto a sú veľmi nebezpečné. | MHSL | Na ihrisku v lesoparku bol pred dvoma týždňami opravený a natretý vláčik, momentálne sa kúpilo a bude inštalovať lano a kladky na detskú lanovku, na ostatných prvkoch budú vykonané drobné opravy a nátery, viac poškodené prvky, ktoré by ohrozovali návštevníkov sú priebežne odstraňované. | 2016-06-06
97 | poslanec Žák: V spodnej novšej časti parku tam, kde je dlažba boli odstránené 2 lavičky a kôš. Prečo a kedy budú vrátené ? Tento vydláždený chodník je opäť zarastený trávou. Treba ju chemicky odstrániť. | MHSL | Lavičky a kôš boli poškodené vandalmi,pôvodné ktoré boli umiestnené sa nedajú opraviť. Náhradnou alternatívou môže byť zabetónovanie iného druhu lavičiek v mesiaci august , ktoré má MHSL k dispozícii- po odsúhlasení MsÚ. Tráva bola chemicky odstránená v 25.týždni 2016. | 2016-06-06
98 | poslanec Žák: Žiada vo vnútrobloku Halalovka - M. Bela skontrolovať zeleň, najmä stromy, ktoré majú drevenné opory, ktoré už netreba alebo sú poškodené. | UIS, MHSL | Zeleň bola obhliadnutá už v priebehu mesiaca apríl - máj 2016. Podklady na ošetrenie drevín boli zaslané na MHSL k realizácii, vrátane odstránenia nefunkčných kolov pri stromoch. MHSL vykoná v mesiaci júl, alebo august. | 2016-06-06
99 | poslanec Žák: Žiada vymeniť zhorený lexan na prístrešku pre kontajnery pred BD Halalovka 32. Táto požiadavka je niekoľko krát urgovaná a nerealizovaná. | MHSL | Tento konkrétny prípad opravy prístrešku môže zabezpečiť MHSL z programu 4 služby občanom na úkor trhovísk alebo WC, ale je potrebné systémovo doriešiť zodpovednosť za stojiská kontajnerov s UIS alebo ÚD. | 2016-06-06
100 | poslanec Žák: Upozorňuje na odstavený vrak auta - tmavomodrá Škoda Felícia TN131AU pri hlavnej ceste Halalovka 1 (na M. Bela tam kde sa bude robiť prechod ) | MsP | Vozidlo má platnú EK aj TK a svojim parkovaním sa majiteľ motorového vozidla nedopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. MsP nemá zákonné oprávnenie na odstránenie motorových vozidiel z mestských komunikácií. V súčasnosti sa v danej lokalite vozidlo už nenachádza. | 2016-06-06
101 | poslanec Žák: Sa pýta čo sa dá robiť s holubmi ? Konkrétne sa jedná o Šmidkeho 20, kde je s nimi problém, ale sťažujú sa aj inde. Je ich veľa, neboja sa a špinia okolie. | USaŽP | Problematika posúdenia nadmerného výskytu, resp. potreby regulácie voľne žijúcich holubov je veľmi zložitá a z platnej legislatívy pre mestá, či obce nevyplývajú žiadne jednoznačné kompetencie, v rámci ktorých by takéto situácie dokázali rýchlo a účinne vyriešiť. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti nie je premnoženie nežiaduceho vtáctva dôvodom na jeho usmrtenie. Okrem toho nie sú na území Slovenska registrované farmakologické prípravky, ktoré by mohla verejná správa plošne aplikovať na tlmenie plodnosti holubov. K premnoženiu holubov prispievajú hlavne samotní obyvatelia mesta tým, že ich prikrmujú. Problémom však môžu byť aj opustené objekty, balkóny, ak je majiteľ bytu dlhšie v zahraničí alebo tam kde nikto nebýva. Práve v takýchto objektoch a balkónoch si holuby veľmi často spravia hniezda. Podľa doterajších skúseností z iných miest je potrebné spraviť všetko preto, aby sa v danej lokalite holuby nezdržiavali. Vôbec nie je žiaduce ich kŕmenie či prikrmovanie. Vlastníkom nehnuteľností, správcom bytových domov, ako aj užívateľom nehnuteľností sa odporúča, aby vyčistili spoločné priestory hlavne tie, kde sa ukladá domový odpad. Ďalej sa odporúča prijatie preventívnych opatrení – aplikácia rôznych plašičov, zabezpečenie vetracích otvorov na povalách proti vniknutiu, oprava striech, zabraňovanie hniezdeniu holubov osadením sietí na balkónoch, umiestnením mechanických prekážok na parapetoch, atď. Preverovali sme aj účinnosť plašenie holubov sokoliarmi, služby ktorých využili niektoré mestá alebo organizácie na Slovensku. Je to síce účinné ale krátkodobé riešenie. Po odchode sokoliarov sa po určitom čase holuby opäť nasťahujú na pôvodné stanovištia. Mesto Trenčín zatiaľ eviduje iba niekoľko lokálnych problémov s holubmi na území mesta. S možnosťou plašenia alebo odchytu holubov v najbližšom období mesto nepočíta, nie je však vylúčené, že pri zvýšenom výskyte holubov sa bude mesto zaoberať možnosťou ich eliminácie. | 2016-06-06
102 | poslanec Žák: Upozorňuje, že pred cestou k BD Šmidkeho 11 je po odstránenej skruži stále diera v ceste a dopravné značenie. | UD | Pravdepodobne ide o haváriu na jednej z inžinierskych sietí. Preveríme u správcov a budeme ďalej riešiť. | 2016-06-06
103 | poslanec Žák: Žiada svedomito orezať všetky stromy nad chodníkmi v parku nad Južankou. | UIS | V priebehu júla bude vykonaná obhliadka predmetných drevín a navrhnutý spôsob ich orezu, ktorý vykonajú pracovníci MHSL vo vegetačnom období. | 2016-06-06
103 | poslanec Žák: Žiada upratať Brezinu, najmä okolie asfaltovej cesty na Kukučínovej ulici. Už niekoľko mesiacov sú tam kopy dreva, haluze, popadané stromy. | MHSL | Brezina je pravidelne v centrálnej časti čistená a upratovaná od neporiadku raz do týždňa, priemerne sa vyzbiera okolo 10 vriec neporiadku. Žiadne nebezpečné padnuté stromy v súčastnosti na Kukučínovej ulici v lesoparku neevidujeme, lístím, štrkom a konármi po dažďoch čiastočne zanesené priekopy bude potrebné vyčistiť. | 2016-06-06
104 | p.Fazekaš: Žiada odstrániť múr pred vchodom BD Šmidkeho 3, rovnako ako bol odstránený pred BD Šmidkeho 7. Po jeho odstránení žiada orezať zavadzajúcu zeleň. | MHSL | Na ul.K.Šmidkeho bude realizovaná úprava verejnej zelene orezom (Júl 2016). | 2016-06-06
105 | p. Šťastný: Žiada, či by sa nedalo spraviť prepojenie dvoch chodníkov. Chodník, ktorý ide po Východnej ulici a prechádza popod podjazd tam končí, teraz sa od COOPU buduje nová štvrť RD, kde chodník už je. Stačilo by spraviť iba oblúk vedľa cesty, aby sa nemuselo chodiť po ceste a prepojiť ho s existujúcim chodníkom v novej štvrti. Jedná sa asi o 40 m pokračovania chodníkov. | UD | Mesto Trenčín s vybudovaním chodníka neuvažovalo a preto nemá na túto investičnú akciu v tomto roku vyhradené finančné prostriedky. Podnetný návrh sa javí ako rozumné riešenie, investíciu zaradíme do návrhu budúco ročného rozpočtu. | 2016-06-06
106 | p. Kopecká: Upozorňuje na rozbitý kanál v kruhovom objazde pod Juhom. | UD | Ďakujeme za upozornenie, budeme to riešiť. | 2016-06-06
107 | p. Mendel: Upozorňuje na poškodené zábradlie na vonkajších schodoch, ktoré vedú od BD Šmidkeho 3 smerom k zadnej strane BD Halašu 16. Zábradlie je poškodené v hornej časti schodov. V prílohe sú fotky. | UD | Ďakujeme za upozornenie, opravu zábradlia zaradíme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. | 2016-06-06
108 | p. Mendel: Upozorňuje na dlhodobo odstavené auto modrej farby na Východnej ulici. V prílohe sú fotky. | MsP | Vrak vozidla Renault 19 bol riešený MsP na ulici Halalovka 22 Trenčíne. Majiteľka vozidla prisľúbila, že do 19.5.2016 vrak odstráni z verejného priestranstva. Hliadka MsP ale dňa 15.6.2016 našla a zadokumentovala uvedený vrak iba premiestnený na ulici Východná pri záhradkárskej oblasti Chrásť. Majiteľka vozidla bola preto niekoľko krát vyzvaná na odstránenie vraku a boli jej poskytnuté potrebné informácie ako vrak odstrániť, zošrotovať a odhlásiť z evidencie. Keďže sa tak nestalo, opakovane bola k tomu vyzvaná ešte dňa 21.5.2016, 22.5.2016 aj 26.5.2016, kedy už úplne prestala s hliadkou komunikovať. Jej spolubývajúci uviedol, že vrak neodstránia, pretože nemajú na to finančné prostriedky. Hliadka MsP vyhotovila fotodokumentáciu uvedeného vraku, ktorý je obyvateľmi neustále demolovaný a tiež je obyvateľmi opakovane oznamovaná táto udalosť na MsP. Nakoľko MsP nemá zákonné oprávnenie na odstránenie vrakov, dňa 28.5.2016 bola zaslaná žiadosť o odstránenie vraku správcovi mestskej komunikácie. | 2016-06-06
109 | p. Mendel: Žiada obnovu ( natrieť alebo vymeniť drevo) 3 lavičiek pred vchodom BD Gen. Svobodu 9. V prílohe sú fotky. | MHSL | Zaradíme do zoznamu prác. | 2016-06-06
| p. Beták: Má otázku, či boli zapracované pripomienky občanov k parkovacej politike, či sa poslanci zoznámili s návrhom a kedy bude stretnutie s verejnosťou ? | KPRI | Zapracované boli všetky relevantné pripomienky občanov. Poslanci sú s novým návrhom VZN o dočasnom parkovaní oboznámení. Mesto o verejnom prerokovaní tohto návrhu neuvažuje. | 2016-06-06
110 | p. Beták: Má otázku, či aj nový návrh bude možné znova pripomienkovať ? | KPRI | Áno, návrh VZN o dočasnom parkovaní je zverejnený formou verejnej vyhlášky a je ho možné v zmysle platnej legislativy pripomienkovať. | 2016-06-06
111 | p. Beták: Má otázku, či je odkomunikovaná cena na zariadenie, ktoré bude sledovať SPZ aut v meste ? | KPRI | EČV budú kontrolované prostredníctvom mobilných telefónov príslušníkov mestskej polície, investícia do zariadenia, ktoré by sledovalo EČV vozidiel v meste, v súčasnosti nie je potrebná. | 2016-06-06
112 | p. Kučerák: Sa pýta, či budú mať občania dostatok času na vyjadrenie sa k zapracovaným pripomienkam ? | KPRI | Návrh VZN o dočasnom parkovaní v Trenčíne je od 7.6.2016 zverejnený na internetovej stránke mesta Trenčín. Verejnosť sa s ním môže oboznámiť a v čase na to legislatívne stanovenom ho bude môcť i pripomienkovať. | 2016-06-06
113 | p. Kučerák: Sa pýta, či pokles pasažierov MHD začal momentom, keď sa obmedzil čas dobíjania kariet. | UD | Mesto Trenčín nedisponuje takouto informáciou. Pokles cestujúcich v MHD je dlhodobý na celom území Slovenska | 2016-06-06
114 | p.Búryová: Sa pýta, či sa nedá upraviť čas na dobíjanie kariet v autobusoch MHD ? | UD | Nie, z dôvodu spomalenia jazdy a zdržania autobusov na zastávkach | 2016-06-06
115 | p.Búryová: Sa pýta, kde budú umiestnené lavičky v parku nad Južankou ? | MHSL | Rozmiestenie lavičiek v parku nad Južankou bude prejednané s poslancami za danú mestskú časť. | 2016-06-06
116 | p.Búryová: Žiada odstránenie javorových náletov pri škôlke na Šafárikovej ul, ako je hlavný chodník k Južanke. | USaŽP | Pracovníci Útvaru stavebného a životného prostredia v spolupráci s Útvarom interných služieb pri najbližšej obhliadke verejnej zelene preveria daný stav a spracujú mapové podklady. Tieto budú následne postúpené na Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., ktorá realizuje údržbu verejnej zelene. | 2016-06-06
117 | p.Piffl: Žiada obhliadku, posúdenie technického stavu 3 schodísk pred hlavnými vchodmi BD M. Bela 18,20,22. | UD | Správca komunikácií vykonal obhliadku schodísk a na základe zisteného stavu ich zaradil do poradovníka opráv miestnych komunikácií. | 2016-06-06
118 | p.Piffl: Sa pýta, komu môže nahlásiť výtlk na komunikácii ? | UD | Správcovi miestnych komunikácií -p.Kvasnicovi 0902 911 276. | 2016-06-06
119 | p.Piffl: Sa pýta, keď si spoločenstvo pokosilo trávu pred BD komu môže nahlásiť jej odvoz ? | MHSL | Ak sa jedná o mestský pozemok odvoz môže nahlásiť - Ľ.Kusenda 0902 911051 | 2016-06-06
120 | p.Kubičková: Žiada opravenie všetkých poškodených hracích prvkov na ihrisku za BD Západná 18. | MHSL | Zaradíme do zoznamu prác. | 2016-06-06
121 | p.Sapáček: Žiada orezanie náletových drevín od ZŠ Novomeského, na svahu zo zadnej strany BD po celej Šafárikovej ulici. | UIS | Obhliadkou budú vyselektované náletové dreviny asanácii, príp. orezu. | 2016-06-06
122 | p.Sapáček: Žiada orezanie stromov pred BD na Šafárikovej 2,4,6,8, ktorých konáre zavadzajú a špinia na chodník a autá. | UIS | Obhliadka predmetných drevín bude vykonaná v júli 2016 a v rámci nej bude navrhnutý spôsob ošetrenia drevín za účelom mierneho zdvihnutia ich korún. | 2016-06-06
123 | riaditeľ ZŠ p.Hrnčár: Žiada zabezpečenie odvozu biologického odpadu a konárov z areálu ZŠ Novomeského. Pravdepodobne bude potrebný aj nakladač, nakoľko odpadu je veľa. | MHSL | MHSL daný odpad odvezie, pokiaľ bude odpad vytriedený (nahromadené z viac rokov) konáre dať mimo bio odpadu, MHSL nedisponuje hydraulickou rukou konáre sa musia ručne naložiť, ostatné sa pokúsime zrealizovať. Poprosím do budúcna priebežne nahlasovať odvoz bio. | 2016-06-06
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 04.07.2016 |  |  | 2016-07-04
124 | p.Becová: Sa pýta či sa nedá dohovoriť bezdomovcom na Západnej ulici, aby nekŕmili holubov. | MsP | MsP nemá zákonnú možnosť, ktorá by ju oprávňovala zakázať kŕmenie holubov občanmi mesta. | 2016-07-04
125 | poslanec Gabriel: Sa pýta či sa dajú časovo obmedziť akrobatické lety nad letiskom hlavne cez sobotu a nedeľu. | USaŽP | Povolenie na prevádzku letiska vydáva Dopravný úrad Bratislava, ktorý tiež stanovuje podmienky na jeho prevádzkovanie. Požiadame ho o stanovisko k Vášmu návrhu. | 2016-07-04
126 | Viceprimátor Forgáč: Žiada orezanie zelene okolo značky umiestnenej na odbočke do Centra sociálnych služieb na Liptovskej ulici. | MHSL | Orezané dňa 20.7. 2016. | 2016-07-04
127 | poslanec Žák: Žiada MHSL o asistenciu pri vyčistení pieskoviska v MŠ Halašu, kde sa opakovane usídľujú včely/osy, ani dôkladné rozhrabanie a poliatie piesku octom nepomohlo. | MHSL | Na požiadanie zabezpečíme asistenciu dvoch pracovníkov, ale predtým preveríme aktuálny stav a v prípade vážnejšieho problému doporučíme deratizačnú firmu, s ktorou spolupracujeme. | 2016-07-04
128 | poslanec Žák: Žiada dôkladne natrieť všetky oceľové zábradlia pri komunikáciach a zastávkach, najmä na ul. Gen. Svobodu na moste, ktorý vedie nad podjazd z Východnej, zábradlie na moste nad podchodom z parku pod Juhom, zábradlie na zastávke pri cintoríne. | MHSL | Zábradlia na mostných objektoch sú súčasťou týchto cestných objektov a spadajú do správy útvaru dopravy MsÚ. Po obhliadke mostu na Saratovskej ulici (podchod z parku) odporúčame výmenu zábradlia a nie náter, pretože spodný vodorovný profil zábradlia je veľmi prehnitý. Zábradlia na komunikáciach nebude MHSL z uvedených a tiež z kapacitných dôvodov v roku 2016 natierať, po dohode s útvarom dopravy sa v roku 2017 bude MHSL podieľať na odstránení problému. | 2016-07-04
129 | poslanec Žák: Žiada o jednoduché vydláždenie vychodeného bahenného chodníka pred BD Šmidkeho 7 a 9 veľkými dlažobnými kockami, tak ako je to medzi BD Šmidkeho 9 a 11. | UD | Požiadavku odkomunikujeme s investíčným oddelením, nakoľko sa nejedná o bežnú stavebnú údržbu. | 2016-07-04
130 | poslanec Žák: Žiada zaradiť do poradovníka opráv havarijný stav schodov a zábradlia vedúce od križovatky J. Halašu /L. Novomeského/K. Šmidkeho smerom k ihrisku za BD Šmidkeho 7. | UD | Urobíme obhliadku a zaradíme do poradovníka opráv. | 2016-07-04
131 | poslanec Žák: Žiada opraviť havarijný stav schodov pred BD Šmidkeho 4. | UD | Urobíme obhliadku a zaradíme do poradovníka opráv. | 2016-07-04
132 | p.Piffl: Žiada spraviť pripájací pruh z ulice M. Bela na ulicu Východná dole v križovatke s Lavičkovou. | UD | Na danom mieste sa pripravuje parkovací a cyklistický pruh. Z tohto dôvodu nie je možné zriadiť pripájací pruh. | 2016-07-04
133 | p.Piffl: Upozorňuje na chodník kolmo oproti hlavnému vstupu do Kultúrneho centra, korene priľahlého stromu ho úplne nadvihli. | UD | Urobíme obhliadku a zaradíme do poradovníka opráv. | 2016-07-04
134 | p.Piffl: Prosí spraviť oproti zastávke "Soblahovská pod cintorínom" na chodníku sklopený obrubník pre bezbariérový vstup na chodník. Je tam priechod pre chodcov. | UD | Urobíme obhliadku a zaradíme do poradovníka opráv. | 2016-07-04
135 | p.Piffl: Upozorňuje na zdvihnutý obrubník na ul. Gen. Svobodu. Je to hneď pri výjazde z kruhového objazdu smerom na juh, na pravej strane pri priechode pre chodcov a zastávke. | UD | Urobíme obhliadku a zaradíme do poradovníka opráv. | 2016-07-04
| Doplnenie odpovedí k otázkam č.99 a 104 k požiadavkám zo 6.6.2016 |  |  | 2016-07-04
99 | poslanec Žák: Žiada vymeniť zhorený lexan na prístrešku pre kontajnery pred BD Halalovka 32. Táto požiadavka je niekoľko krát urgovaná a nerealizovaná. | MHSL | MHSL zabezpečí demontáž zvyškov zhoreného lexanu v mesiaci august, ďalší postup po dohode s ÚSŽP. | 2016-07-04
104 | p.Fazekaš: Žiada odstrániť múr pred vchodom BD Šmidkeho 3, rovnako ako bol odstránený pred BD Šmidkeho 7. Po jeho odstránení žiada orezať zavadzajúcu zeleň. | MHSL, USaŽP | Úprava zelene bola zrealizovaná v mesiaci júl. K búraniu oporného múra sa musí vyjadriť útvar stavebný, životného prostredia a útvar hlavného archtekta, jedná sa o stavbu, ktorá má svoju funkciu a parametre. Stavebný úrad posúdi stav a funkciu oporného múru v teréne o výsledku Vás budeme informovať. | 2016-07-04
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 01.08.2016 |  |  | 2016-08-01
136 | p.Svečulová: Sa opakovane pýta, či sa zrealizuje výsadba náhradnej zelene na M. Bela 22, 24, 26, 28 nad svahom bola to požiadavka č. 81 zo dňa 2.5.2016. | USaŽP | Pri najbližšej obhliadke verejnej zelene pracovníci USaŽP a UIS vykonajú aj obhliadku uvedených plôch a na základe zistených skutočností bude vhodná výsadba (vzhľadom k priestorovým možnostiam a trasovaniu inžinierských sieti) určená v rozhodnutí. Rozhodnutie bude zaslané na MHSL (realizátorovi výrubov a náhradnej výsadby). | 2016-08-01
137 | poslanec Žák: Sa pýta, či sa na M. Bela bude robiť zábradlie, aby sa neotáčalo a neparkovalo s autami na tráve. Požiadavka č. 78 zo dňa 2.5.2016 | UIS | Realizácia zábradlia je podmienená pridelením financií v rozpočte. Momentálne financie v rozpočte nie sú. | 2016-08-01
138 | poslanec Žák: Sa pýta, aký bude konečný rozsah prác na M. Bela ešte v tomto roku. | UIS | Oproti súčasnému stavu budú v tomto roku /do konca augusta/ zabetónované 2 kaverny pod krajom chodníka. | 2016-08-01
139 | poslanec Žák: Prosí o orezanie stromu pred Západnou 18, ktorý konármi zasahuje nad parkovisko, keď prší, alebo fúka silný vietor, odlamujú sa konáre a padajú na chodník a autá. | MHSL | Zrealizované 17.8.2016 zamestnancami MHSL. | 2016-08-01
140 | poslanec Žák: Prosí o výmenu piesku na ihrisku za Západnou 18. | MHSL | Piesok do pieskoviska na ul. Západná bude doplnený v mesiaci september 2016. | 2016-08-01
141 | poslanec Žák: Prosí o orezanie kríkov na Východnej ulici, oproti BD 22 - 30, dole zo strany hlavnej cesty. Zasahujú do chodníka. Treba tam vyčistiť aj chodník od hliny. | UIS, MHSL | Bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej bude navrhnuté ošetrenie predmetných drevín. | 2016-08-01
142 | p. Piffl: Žiada informáciu, čo je výsledkom obhliadky 3 schodísk pred vchodmi BD M. Bela 18,20,22. | UD | Výsledkom obhliadky je konštatovanie, že schodiská potrebujú opravu, preto boli zaradené do poradovníka opráv. | 2016-08-01
143 | p. Piffl: Na tráve pred BD M. Bela 12,14 parkujú autá, už si túto plochu vysypali aj štrkom. Pýta sa či to takto môže zostať ? | USaŽP, ÚP | Uvedený pozemok je vo vlastníctve Mesta Trenčín. Úprava vyštrkovaním nie je stavbou v zmysle stavebného zákona. Dodatočné povolenie takejto úpravy na účel parkovania nie je možné (hlavne z dôvodu jej stavebnotechnického vyhotovenia) a preto takéto vyštrkované trávniky nie je možne legálne užívať na účely parkovania. Mesto bude riešiť situáciu smerom k odstráneniu tejto úpravy. | 2016-08-01
144 | p. Piffl: Žiada opravu vytlačeného asfaltu na autobusovej zastávke M. Bela smerom do mesta. | UD | Správca komunikácie urobí obhliadku a následne vykonáme opravu. Výstavba zastávok z asfaltového betónu nie je vhodná, všetky takéto zastávky v meste je potrebné prestavať, čo sa postupne vykonáva. Prestavba jednej zastávky stojí zhruba 15 000 Eur. | 2016-08-01
145 | p. Piffl: Žiada obhliadku technického stavu mostu Gen. Svobodu nad Východnou ulicou. | UD | Obhliadku mostu vykonáme do konca augusta 2016. | 2016-08-01
146 | p. Piffl: Žiada skontrolovať mladé vysadené stromčeky v parku pod Juhom aj v oddychovej zóne Halalovka. Niektoré sú suché. | UIS | Lokality sú zmapované, suché dreviny budú odstránené a postupne v rámci náhradnej výsadby doplnené. | 2016-08-01
147 | p. Piffl: Žiada orezať konáre, ktoré prevísajú nad schodami medzi garážami na M. Bela 18. | MHSL | Zrealizované 17.8.2016 zamestnancami MHSL. | 2016-08-01
148 | poslanec Žák: Sa pýta, prečo sa pred niektorými vchodmi do BD na M. Bela urobili pri oprave chodníka aj prístupové chodníky do BD a niekde nie. | UIS | Pred realizáciou súvislej opravy bol stav povrchov jednotlivých prístupov k BD prehodnotený a vzhľadom k tomu, že poškodenia prístupov boli minimálne, príp. žiadne tak sa povrch prístupov neopravil. | 2016-08-01
149 | poslanec Žák: Opakovane žiada informáciu, či sa odstráni múr pred vchodom BD Šmidkeho 3. | UD, USaŽP | Realizácia búrania múru pri uvedenom BD je naplánovaná do konca r. 2016. | 2016-08-01
150 | p.Mendel: Žiada informáciu, kedy sa začne s realizáciou jednosmerky Gen. Svobodu. | UIS | Do konca septembra bude vydané stavebné povolenie, následne na to sa začne s realizáciou | 2016-08-01
151 | p.Mendel: Žiada informáciu, prečo sú neodvezené kopy pokosenej trávy - pri zastávke Pod Juhom po pravej strane ako začína zábradlie a vpravo v križovatke Gen. Svobodu / Východná kde sú asi 3 kopy. | MHSL | Na danej lokalite bola vykonaná obhliadka 17.8.2016 neboli zistené žiadne nedostatky. | 2016-08-01
152 | p.Mendel: Žiada vyzvať majiteľa pozemku - veľká plocha Pod Juhom p.č. 2264/53, 54, 2264/5 k.ú. Trenčín o jeho pokosenie. | USaŽP | Požiadavka bola preposlaná na MHSL, ktoré zabezpečí pokosenie. | 2016-08-01
153 | p.Mendel: Sa pýta, prečo bolo tak málo mačiek vykastrovaných. Informácia o mačkách bola to požiadavka č. 53 zo dňa 4.4.2016 | UIS | Problémom je samotný odchyt mačiek, ktorý nie je jednoduché zrealizovať. Po nahlásení mačky chvíľu trvá kým sa na miesto dostaví Mestská polícia, alebo dobrovoľníci, s ktorými mesto pri odchytok spolupracuje. Mačky v danom čase buď na danom mieste nie sú, alebo sa nepodaria odchytiť, či už do rúk, alebo do pasce. | 2016-08-01
154 | p. Sapáček: Sa pýta či sa nedajú opraviť poškodené schody z J. Halašu, ktoré vedú k cintorínu na Saratovskej ulici. Niektoré stupne sú uvoľnené, obité, odvodňovacie drážky sú zanesené. | UD | Poškodené schody sa opraviť dajú, sú zaradené v poradovníku práv. S najväčšou pravdepodobnosťou sa oprava vykoná tento rok. | 2016-08-01
155 | p. Sapáček: Žiada vyčistenie upchatých vpustí - za BD Šmidkeho 10,12 a za Šmidkeho 2. | UD | Ďakujeme za upozornnie, vpuste dáme vyčistiť. | 2016-08-01
156 | p. Sapáček: Na autobusových zastávkach sa namaľovali žlté čiary - zákaz státia. Prečo autobusy MHD parkujú na týchto miestach napr. otoč Saratovská, otoč Gen. Svobodu, pred Slovenskou Sporiteľňou a.s. na Gen. Svobodu stoja medzi 11 - 13 hod. | UD | Autobusy MHD stoja na zastávkach MHD preto, že sú to zastávky MHD. Autobusy vyložia ľudí, následne majú zákonom predpísanú prestávku a potom pokračujú v jazde. Kde inde by mali autobusy stáť ako na miestach pre nich určené, ktorými sú práve zastávky. | 2016-08-01
157 | p. Nitschneider: Pred BD na Západnej 12,14,16 parkujú autá na chodníkoch. Pýta sa, kedy bude táto ulica dooznačovaná dopravnými značkami a prosí o zvýšenie kontroly tejto lokality MsP. V prípade, keď tam stoja vozidlá, cez chodník sa nedá vôbec prejsť. | UD, MsP | MsP vykonáva hliadkovú činnosť pravidelne na celom území mesta nevynímajúc sídlisko Juh a samozrejme aj ulicu Západná. Priestupky ktoré zistí prejednáva v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. Z kapacitných ale aj technických možností, ktoré MsP má, nemôžu hliadky prejednať všetky priestupky na území celého nášho mesta a preto by bolo vhodné, keby občania oznamovali priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky aj na tel. číslo 158 (PZ SR). Treba ale dodať, že parkovanie na sídlisku Juh ale aj v celom meste je dlhotrvajúci problém a preventívne, ale ani represívne konanie MsP podstatu tohto problému nevyrieši. V súčastnosti (v auguste) doriešujeme s poslancami MČ Juh umiestnenie jednotlivých parkovacích boxov. Po doriešení budú parkovacie miesta vyznačené - predpokladaný termín - september 2016. | 2016-08-01
158 | p. Nitschneider: Sa pýta kedy sa opravia prvky na detskom ihrisku na Západnej 18. | MHSL | Zaradíme do poradovníka prác, termín opráv koniec septembra. | 2016-08-01
159 | p. Nitschneider: Žiada opravu poškodenej strechy prístrešku na smetné nádoby pri BD Západná 8. | UIS | Po upresnení od p. predsedu MČ sa jedná o problém zatápania vnútorných priestorov stanovištia smetných nádob. Uvedený problém sa pokúsi mesto vyriešiť stavebnou úpravou /odvodnením/daného stanovišťa. | 2016-08-01
160 | p. Nitschneider: Žiada vyčistenie rigolov, orezanie zelene pri chodníku od MŠ Šmidkeho smerom do parku Pod Juhom. | MHSL, UD | Vykonáme obhliadku a následne dáme rigol vyčistiť. Orez na danej lokalite bude zrealizovaný do konca mesiaca - august 2016. | 2016-08-01
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 05.09.2016 |  |  | 2016-09-05
161 | poslanec Žák: oceľová plošina na schodoch pri Južanke (pre kočíky), za nakladacím priestorom BILLA je kompletne uvoľnená. | UD | Dáme dotiahnuť. | 2016-09-05
162 | poslanec Žák: vystriekať a odstrániť rastúcu burinu na zastávke pri cintoríne v smere do mesta. | MHSL, UD | Bude vykonané v mesiaci september. | 2016-09-05
163 | poslanec Žák: opakovene žiada o dodatočné vyznačenie parkovania na Západnej ulici. | UD | Parkovanie bolo vyznačené. Bohužiaľ zmluvný partner narobil viac škody ako úžitku a parkovacie boxy vyznačil úzke a pod zlým uhlom. Práce boli reklamované a budú v blízkej dobe opravené na náklady dodávateľa. | 2016-09-05
164 | poslanec Gabriel: sa pýta, kedy sa uskutoční výmena železnej hojdačky, nebezpečnej pre deti, ktorá sa nachádza na ihrisku pri Slamenom hostinci v hornej časti za novú, bezpečnejšiu. | MHSL | Hojdačka bola demontovaná. V súčasnosti bola objednaná taká, ktorá bude spĺňať požiadavky VMČ. | 2016-09-05
165 | poslanec Gabriel: žiada informáciu, kedy bude osadených 5 prvkov (preliezok) na ihrisku medzi ul. J. Halašu a Novomeského, presne medzi domami J. Halašu 7 a 9. | MHSL | Na existujúcej ploche detského ihriska je po obhliadke možné vyhovujúco umiestniť len 3 prvky (1ks prevažovačka, 2ks pružinová hojdačka), na ďalšie prvky treba určiť možné stanovište v blízkom okolí, alebo na inom DI - jednoduchý zákres do mapy zo strany žiadateľa a v mesiaci október môže MHSL po preverení zrealizovať. | 2016-09-05
166 | poslanec Gabriel: chce vedieť termín opravy reťazovej hojdačky, ktorá je odtrhnutá a obmotaná okolo kovovej konštrukcie na ihrisku medzi nepárnou stranou Novomeského a ZŠ Novomeského. | MHSL | Hojdačka bude v septembri opravená. | 2016-09-05
167 | poslanec Filo: opätovne predkladá požiadavku občanov, ktorí žiadajú zrezanie obrubníkov parkoviska na priesečníku ulíc M. Bela a Lavičková - opakovaná požiadavka z februára 2015 | UD | Na danom mieste prebehlo miestne zisťovanie za účasti policajta z Okresného dopravného inšpektorátu. Dané miesto bude upravené v rámci prípravy parkovacej politiky na sídlisku Juh v budúcom roku. | 2016-09-05
168 | p. Mendel: Kedy sa uskutoční renovácia lavičiek pred Gen. Svobodu 9? | MHSL | MHSL zaradí lavičky do plánu na tento rok. | 2016-09-05
169 | p. Mendel: Sa pýta, kedy bude MHSL konať vo veci pokosenia plochy Pod Juhom p.č. 2264/53, 54, 2264/5 k.ú. Trenčín - požiadavka č. 152 zo dňa 1.8.2016 | MHSL | MHSL začalo uvedenú plochu kosiť 19.9. 2016. | 2016-09-05
170 | p. Mendel: na Šmidkeho 3 boli orezané kríky, ktoré podrástli a je treba opätovne ich upraviť - je možné nahradiť ich zeleňou menej náročnou na údržbu? | USaŽP | V súčasnosti mesto nedisponuje finančnými prostriedkami ani pracovnými kapacitami na výmenu jestvujúcich porastov za iné. Orezané budú dreviny (kry) medzi bytovým domom č.1 a č.3, podklady boli zaslané realizátorovi (MHSL). Zmladzovanie ostatných krovín (tie ktoré boli zmladené v minulom roku) sa zrealizuje opäť v budúcom roku. | 2016-09-05
171 | p. Mendel: sa pýta, koľko mačiek bolo vykastrovaných za roky 2015 a 2016 - požiadavka č. 153 zo dňa 1.8.2016 | UIS | 2015 -23 mačiek a 2016 - 10 mačiek. | 2016-09-05
172 | p. Buryová: žiada odstrániť, alebo orezať náletové dreviny a orezať živý plot v parku nad Južankou, pri škôlke na Šafárikovej ulici. | UIS | Náletové dreviny budú v septembri obhliadnuté a bude navrhnutý vhodný spôsob ich orezu, príp. ich výrub. Taktiež bude navrhnutý vhodný spôsob orezu živého plotu. Následne budú podklady odovzdané MHSL k realizácii. | 2016-09-05
173 | p. Buryová: počas pracovných dní chodí linka č. 11 o 5 min. celá hodina, počas víkendov o celej hodine. Nedajú sa časy odchodov zosúladiť? | UD | Požiadavku zaradíme k pripomienkam ku skúšobnej prevádzke MHD, ktoré budú vyhodnotené do konca roka, kedy skúšobná prevádzka skončí a urobia sa úpravy v grafikone. | 2016-09-05
174 | p. Buryová: sa pýta, prečo počas víkendov nechodí žiadny spoj z Juhu I do mestskej časti Západ. | UD | Požiadavku zaradíme k pripomienkam ku skúšobnej prevádzke MHD, ktoré budú vyhodnotené do konca roka, kedy skúšobná prevádzka skončí a urobia sa úpravy v grafikone. | 2016-09-05
175 | p. Sapáček: v minulej zápisnici bola chyba, v položke č. 155 mala byť ulica Šafárikova, nie Šmidkeho. Prosí o vyčistenie vpustí. | UD | Dáme vyčistiť. | 2016-09-05
176 | p. Ďurech: Prosí o výmenu piesku na pieskoviskách vo vnútrobloku Bazovského-Šafárikova. Toto ihrisko potrebuje riadnu údržbu. Apeluje, aby sa mu venovalo viac pozornosti. | MHSL | MHSL zabezpečí výmenu piesku do konca októbra. | 2016-09-05
177 | p. Ďurech: Dáva do pozornosti možnosť, umiestňovať na ihriská nielen herné prvky pre deti, ale aj cvičebné stroje pre dospelých. | MHSL | V parku pri Južanke je plánované takéto ihrisko. | 2016-09-05
178 | p. Vašek: Prosí o opravu chodníka pred domami M. Bela 30-32. Okolité cesty boli opravené, ale táto nie. | UD | Požiadavku na opravu zaradíme do poradovníka opráv. Na tento rok je rozpočet stavebnej údržby už takmer vyčerpaný. | 2016-09-05
179 | p. Fazekaš: Prosí o nastriekanie zvislého značenia pred vchod Šmidkeho 3 - zákaz státia. Autá stojá PRIAMO pred dverami do BD. | UD | Dáme nastriekať. | 2016-09-05
180 | p. Sedlačko: Prosí o opravu betónovej plochy pri zadnom vchode do BD Šmidkeho 9 v rámci bežnej údržby. Betón je rozdrobený, keď prší, tvorí sa tam súvislá vrstva vody a ľudia nemajú kadiaľ prejsť. | UD | Danú plochu sme boli obzrieť, jej stav nie je najlepší, ale nie je ani nijak kritický. V meste máme omnoho horšie plochy, s väčšou intenzitou peších, ktoré musíme opraviť prednostne. Keďže sa jedná o plochu pred vchodom, ktorú využívajú len obyvatelia vchodu, mala by sa opraviť z fondu opráv daného vchodu. Mesto ju zaraďuje do poradovníka opráv. | 2016-09-05
181 | p. Kubičková: Opäť žiada o výrub briez v okolí bytového domu Západná 18. Breza je jeden z najsilnejších alergénov a nepatrí na sídliská. Najmä tie za zadným vchodom značne obmedzujú rodiny s deťmi. Naviac sú niektoré blízko domu a pri vetre hlasno narážajú do fasády a ničia ju. | UIS | V prípade, ak občania domu požadujú výrub akýchkoľvek drevín, je potrebné, aby SVB zaslalo žiadosť v mene SVB na útvar interných služieb doloženú podpisovou listinou s vyjadrením sa občanov domu ku žiadanému výrubu. Na základe tejto žiadosti sa zrealizuje obhliadka, na ktorú bude aj žiadateľ pozvaný. Tam sa posúdi aktuálny stav drevín a ich vplyv na bývanie občanov. Navrhne sa riešenie. V prípade alergie, táto je hlavne na peľ daného stromu, čo je aktuálne asi 10-12 dní v roku je potrebné zvážiť, či je nutné kvôli tomu dreviny likvidovať. Jedná sa o stromy, ktoré majú najväčšiu priepustnosť svetla a slnečných lúčov v porovnaní s ostatnými listnatými stromami. Vo veci narážania vetiev do fasády bol stav obhliadnutý a nebola zistená žiadna možná kolízia vetiev s fasádou priľahlých budov. | 2016-09-05
182 | p. Kubičková: Opäť apeluje na opravu ihriska za Západnou 18. | MHSL | Ihrisko je v dobrom stave, oprava bola v minulosti prevedená a momentálne je všetko funčné a MHSL má veľa práce na iných ihriskách v nevyhovujúcom stave. | 2016-09-05
183 | p. Pisca: Prosí o osadenie dopravnej značky daj prednosť v jazde na Východnej ulici. Konkrétne pred domom 25 v smere od Východnej 19-21-22-23. Autá idúce od týchto domov nedávajú prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste, ktorá vedie z kopca smerom nadol. Denne sa tam stávajú dopravné kolízie. | UD | Osadíme. | 2016-09-05
184 | p. Kováčik: Pred Šmidkeho 4 sú 2 sety schodov. Oboje sú v havarijnom stave. V bytovom dome býva veľa starších ľudí a jedna fyzicky postihnutá žena. Prosí o opravu týchto schodov. V minulosti sa na nich už stal úraz. Pred Šmidkeho 2 sa nedávno schody opravili. Prosí o opravu z bežnej údržby ešte do zimy, aby sa tam znova nikomu nič nestalo. | UD | Pokúsime sa schody opraviť ešte v tomto roku. | 2016-09-05
185 | p. Papierniková: žiada orezanie kríkov pred domom Halalovka 3371, zasahujú do chodníkov. | UIS | Bola zrealizovaná obhliadka predmetných kerových porastov a podklady k orezom boli odovzdané ich realizátorovi MHSL . | 2016-09-05
186 | p. Papierniková: žiada aj skontrolovanie vpustí, sú zanesené trávou a hlinou po kosení. | UD | V meste je cca 10000 vpustí, ktoré nie je možné cyklicky kontrolovať - musel by byť na to vyhradený pracovník, naviac odtekanie sa dá kontrolovať len počas dažďa. Cyklické čistenie vpustí mesto zatiaľ nevykonáva - snáď k tomu raz dôjde. Ak nejaká vpusť neodteká, je potrebné to nahlásiť správcovi komunikácii, ktorý ju dá vyčistiť zmluvnému partnerovi. | 2016-09-05