## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKY Z VMČ JUH | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 09.01.2017 |  |  | 2017-01-09
1 | poslanec Filo: žiada na základe odpovede k požiadavke č. 231 z 5.12.2016, aby bolo vyznačenie chodníka zaradené do zásobníka opráv . Požiadavka 231: poslanec Filo: na začiatku ul. Halalovka pri garážach sa nachádza chodník,ktorý nie je oddelený obrubníkom. Stáva sa , že autá pri obchádzaní častokrát vybiehajú až na tento chodník. Na ceste sú umiestnené aj kontajnery,parkujú autá. Poslanci žiadajú premerať šírku cesty a navrhnúť spôsob výrazného označenia chodníka, popr. vybudovanie cca. 5 cm obrubníka. | UD | Vyznačenie je riešené v projekte dopravného značenia pre parkovanie na ulici Halalovka a bude zrealizované pravdepodobne začiatkom leta. | 2017-01-09
2 | poslanec Vojtek: chce vedieť,kto je zodpovedný za čistenie schodov na Juhu,nakoľko viaceré nie sú očistené (napr. pri Južanke smerom k Pueblu, schody ku kostolu,...) | UD | S každými schodmi je to inak, väčšinu má čistiť mesto (t.j. zmluvný partner Marius Pedersen alebo MHSL), niektoré však spadajú pod zimnú údržbu priľahlých bytových domov. Keďže v súčasnosti neexistuje mapa, podľa ktorej by bolo na 100 % jasné o ktorý chodník resp. schodisko sa má kto starať a taktiež VZN mesta tieto povinnosti neurčuje jednoznačne dochádza k situáciam, keď niektoré časti chodníkov a schodísk neočistí ani mesto, ani správcovia priľahlých budov. Útvar dopravy musí takýto materiál do najbližšej zimy pripraviť a zverejniť na internete, aby doň mohol nahliadať ktorýkoľvek občan a boli jednoznačne určené povinnosti mesta a aj obyvateľov. | 2017-01-09
3 | p.Piffl: upozorňuje na zle očistené autobusové zastávky. Sú urobené prístupy k prvým a druhým dverám, k zadným už nie. | UD | Zastávky sa dávali dočisťovať, v súčasnosti by mala byť nástupná hrana očistená v dĺžke 10-12m čo je postačujúce pre nástup 3 dvermi. | 2017-01-09
4 | p.Piffl: na ul. M. Bela bol počas opráv výtlkov vynechaný jeden veľký, cca. v strede ulice dole smerom k Východnej, kedy bude opravený? | UD | Výtlk bol zaradený do zásobníka opráv. Sezóna opráv miestnych komunikácii začne v apríli po spustení obaľovačiek asfaltových zmesí. | 2017-01-09
5 | p.Piffl: žiada vyčistiť vpusť a chodníky od blata v podchode a okolí pri podniku Pueblo. | UD | K čisteniu chodníkov dôjde po skončení zimnej údržby - t.j. cca v apríli. | 2017-01-09
6 | p.Piffl: na ul. M.Bela 18 sa majú opravovať schody. Zo schodov sa schádza dole na komunikáciu. Medzi cestou a schodmi je žľab. Je možné nejakým spôsobom vyriešiť prechod ponad žľab? | UD | Miesto sme obhliadli priamo s pánom Pifflom. Úlohu sme zaradili do zásobníka opráv. Sezóna opráv miestnych komunikácii začne v apríli po spustení obaľovačiek asfaltových zmesí. | 2017-01-09
7 | p.Piffl: žiada o osadenie stĺpikov na ul. M. Bela 18-26 tam, kde sa asfaltovala cesta. | UD | Na zabránenie parkovania osadíme stĺpiky, keď to umožnia poveternostné podmienky | 2017-01-09
8 | p.Piffl: bolo by možné opraviť fasádu KC Aktivity zo strany Trafostanice? | MHSL | Poškodenie fasády - dva otvory zo strany od výmenníkovej stanice je možné opraviť v jarných mesiacoch. | 2017-01-09
9 | p.Piffl: sa pýta, ktoré nádoby kontajnerov boli nahradené veľkokapacitnými polopodzemnými na ulici M. Bela. | USaŽP | Na ul. M. Bela bolo nahradených: 7 ks 1100 l nádob na komunálny odpad za 2 ks 5 m³ polopodzemné nádoby; 3 ks 1 100 l nádoby na papier za 1 ks 5 m³ polopodzemnú nádobu, 1 ks 1 100 l nádoba na plasty za 1 ks 5 m³ polopodzemnú nádobu a bol pridaná 1 ks 3 m³ polopodzemná nádoba na sklo. Stojisko s polopodzemnými nádobami slúži tým bytovým domom, ktorým slúžilo doteraz. | 2017-01-09
10 | p. Piffl: navrhuje, aby sa do harmonogramu na tento rok pridal aspoň jeden termín vývozu skla počas sviatkov. V tomto roku bol vývoz nedostačujúci a počas sviatkov boli kontajnery preplnené. | USaŽP | Nádoby na sklo sa v súčasnosti vyvážajú 1 x za 28 dní. Počtom nádob na sklo a frekvenciou vývozov plní naše mesto, resp. až prekračuje štandard, ktorý je určený zákonom k počtu občanov. Od 1.7.2016 v zmysle nového zákonu o odpadoch financujú náklady za triedený zber organizácie zodpovednosti výrobcov, takže ako často sa budú realizovať vývozy nádob na triedený odpad nie je len o rozhodnutí mesta. Už pri uzatváraní zmluvy s OZV Envi-pak, ktorá financuje náklady na triedený zber v našom meste, sme predbežne rokovali, že bude treba zintenzívniť vývozy skla. Snahou mesta bude dohodnúť, aby sa vývozy skla zintenzívnili, resp. aspoň bol umožnený urobiť nejaký ten vývoz navyše. | 2017-01-09
11 | p. Sapáček: žiada o opravu schodov, ktoré sa nachádzajú na ul. Gen. Svobodu v mieste výjadzu z novej jednosmerky. Sú priamo medzi garážami a smerujú k hlavnej ceste. | UD | Oprava schodov a chodníka bola zaradená do zásobníka opráv. Sezóna opráv miestnych komunikácii začne v apríli po spustení obaľovačiek asfaltových zmesí. | 2017-01-09
12 | p. Sapáček: sa pýta, či by bolo možné zmenšiť počet nosičov dopravných značiek na ul. Gen. Svobodu | UD | Značenie sa umiestňuje podľa zásad pre umiestňovanie dopravného značenia schváleného ministerstvom dopravy v roku 1999. Každé posunutie alebo zmena dopravného značenia podlieha schváleniu dopravného inšpektorátu. V rámci príprav parkovacej politiky na sídlisku Juh sa značenie bude kompletne prerábať, čím môže dôjsť k zníženiu ale tiež navýšeniu nosičov dopravných značiek. V súčasnosti sa návrh projekčne spracúva. | 2017-01-09
13 | p. Sapáček: sa pýta, či po nasvietení priechodov budú odpojené lampy v ich blízkosti, ktoré nie sú LED a akoby svietili naviac a nebolo ich treba. | MHSL | Vybudované osvetlenie prechodov pre chodcov musí vyhovovať norme tak, aby prechod bol osvetlený studeným bielym svetlom, ktoré nepotláča farebné spektrum, to znamená, že chodec je viditeľný zhruba na dvesto až tristo metrov. Pokiaľ by sa demontovalo verejné osvetlenie v blízkosti prechodov pre chodcov, ktoré sú osvetlené, vzniklo by nedostatočné osvetlenie chodníkov a komunikacie. | 2017-01-09