## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| VMČ SEVER 12.1.2017 |  |  | 2017-01-12
2017-01-01 | Opätovne posúdiť možnosť osadenia dopravného značenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy zabezpečnenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku) (Ing. Mičega) | UD | Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Dopravný inžinier je však dlhodobo PN, takže časový horizont momentálne nevieme odhadnúť. | 2017-01-12 | N | zamietnuté ODI
2017-02-01 | Opätovne opraviť niektoré poškodené mriežky na parkovisku pred Centrom seniorov na Sihoti na Osvienčimskej ulici č. 3, ktoré boli minulý rok vymenené za nové. (Ing. Mičega) | UD | Uvedenú požiadavku vybavíme formou reklamácie | 2017-01-12 | splnené | UIS reklamovalo, výsledok neznámy
2017-03-01 | Doplniť dopravné značenie pre imobilných na jedno parkovné miesto pred UNICENTROM na Kraskovej ulici, ktoré bolo odcudzené. (Ing. Mičega) | UD | Značku doplníme. Momentálne prebieha súťaž na dodávateľa zvislého značenia na rok 2017. | 2017-01-12 | splnené
2017-04-01 | Skontrolovať metskou políciou nezákonné parkovanie pred Domom smútku v Kubrej, kde si pri plote pravidelne stoja autá - je v blízkosti autoservis Krajčo. (Bc. Baco) | MsP | Na uvedenom podnete intenzívne pracujeme. Majiteľ osobných motorových vozidiel bol vyzvaný, aby motorové vozidlá odstránil k 3.2.2017. Po uvedenom termíne plánujeme opätovnú kontrolu. | 2017-01-12 | splnené
2017-05-01 | Dokončiť orez drevín zasahujúcich/tienacich do verejného osvetlenia na hrádzi na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. (Ing. Mičega) | MHSL, UIS | ZA UIS: Uvedená požiadavka bola ihneď po obhliadkach absolvovaných za prítomnosti Ing. Mičegu zaslaná na MHSL. Momentálne sa realizujú výruby. Za MHSL: Žilinskú pri VO ostriháme v 5.týždni ostatne v marci až apríli podľa poveternostných podmienok | 2017-01-12 | Za MHSL: splnené, za UIS: splnené
2017-06-01 | Opraviť dieru na ceste na Kubranskej č. 221 (Ing. Matejka) | UD | Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv miestnych komunikácií | 2017-01-12 | splnené
2017-07-01 | Osadiť zrkadlo na výjazde z cesty pri Opatovskom moste smerom na hlavnú cestu smer Trenčín. (Bc. Baco) | UD | Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Dopravný inžinier je však dlhodobo PN, takže časový horizont momentálne nevieme odhadnúť. | 2017-01-12 | splnené
2017-08-01 | Skontrolovať poklopy a šupáky na ul. Pod Čerešňami | UIS | Obhliadka/kontrola je dohodnutá s realizátorom a bude vykonaná za vhodných klimatických podmienok. | 2017-01-12 | splnené
| VMČ SEVER 2.2.2017 |  |  | 2017-02-02
2017-09-01 | Žiadame, aby bola prostredníctvom správcu toku - Lesy vykonaná kontrola Opatovského potoka, z dôvodu topenia snehu ako preventívne opatrenie kvôli možným povodniam.(Ing.Mičega) | USaŽP | Odpoveď správcu toku :Kontrolu vodných tokov vykonávajú popri svojej práci príslušní správcovia lesných obvodov – lesníci. Momentálny stav Opatovského potoka neohrozuje Opatovú povodňou. Potok je zamrznutý v extraviláne a pomaly dochádza k rozmŕzaniu a tak isto sneh sa topí postupne. | 2017-02-02 | splnené
2017-10-01 | Urýchlene osadiť odcudzenú značku pre imobilných pred UNICENTROM, stĺpik je zachovaný. (Ing. Mičega) | UD | Osadíme, len čo skončí súťaž na dodávateľa ZDZ a podpíše sa zmluva. | 2017-02-02 | splnené
2017-11-01 | Osloviť stavebníka rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby zabezpečilo úpravu verejného priestranstva v blízkosti domu p. Gavendovej v Opatovej do pôvodného stavu (kamene na roli, stavebný neporiadok) | UD | Dňa 16.2.2017 bola za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa - fi. Strabag a mesta Trenčín uskutočnená obhliadka verejných priestorov v okolí domu p. Gavendovej. Na mieste nebol zistený žiadny odpad pochádzajúci zo stavby - rekonštrukcia mosta I/61 Opatová - Most 061. Na mieste bola zistená len jedna drevená skriňa, ktorá určite zo stavby nepochádzala. | 2017-02-02 | splnené
2017-12-01 | Odrezať jednu polovicu lipy, ktorá je už suchá pri požiarnej zbrojnici v Opatovej | UIS, MHSL | Orez predmetného stromu bol zadaný na MHSL,m.r.o. v r. 2016 pod č. 68 (20.5.2016). Najvhodnejší čas realizácie je vo vegetačnom období, kedy MHSL orez zrealizuje. | 2017-02-02 | N | 2018
| VMČ SEVER 2.3.2017 |  |  | 2017-03-02
13.17 | Žiadame zabezpečiť orez brezy na Žilinskej č. 6. (Ing.Mičega) | UIS, MHSL | Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane ulice Žilinská) Za UIS: Na základe výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu. | 2017-03-02 | splnené
14.17 | Žiadame zabezpečiť orez stromov na Žilinskej č. 16. (Ing.Mičega) | UIS, MHSL | Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane ulice Žilinská) Za UIS: Na základe výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu. | 2017-03-02 | splnené
15.17 | Opätovne žiadame zabezpečiť výrub drevín na Clementisovej ulici, ktoré clonia verejnému osvetleniu. (Dlhodobo) (Ing.Mičega) | MHSL, USaŽP | Za MHSL: Orez drevín cloniacich verejné osvetlenie na Clementisovej ulici bude vykonaný v mesiaci apríl 2017. Za USaŽP: V súčasnosti je na UIS podaná žiadosť na výrub smreka rastúceho na ul. Clementisova, v tesnej blízkosti vodovodnej šachty. | 2017-03-02 | Za USaŽP: splnené, za MHSL: N | za USaŽP-vydané rozhodnutie na výrub, za realizáciu zodpovedá MHSL, MHSL - v roku 2018
16.17 | Opätovne žiadame zabezpečiť orez drevín na Sibírskej ulici, ktoré clonia verejnému osvetleniu. (Dlhodobo) (Ing.Mičega) | UIS, MHSL | Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane Sibírskej ulice) Za UIS: Na základe výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu. | 2017-03-02 | Za MHSL: splnené
17.17 | Žiadame zhotoviť drevený altánok pri športovom a detskom ihrisku ul. Clementisova/Kraskova, na ktorý bol zakúpený materiál v roku 2015 a poslanci VMČ SEVER ho uznesením žiadali zhotoviť. (Ing. Mičega) | MHSL | MHSL nebude zatiaľ altánok zhotovovať z dôvodu nepripravenosti tejto investičnej akcie. Na požiadavku bolo komplexnejšie odpovedané poslancom mailom zo dňa 7.3. 2017. | 2017-03-02 | N | ide sa realizovať
18.17 | Upozorňujem na zlé a nebezpečné dopravné značenie na Sihoti v rozhľadových poliach. (Ing. Mičega) | UD | Na Sihoti je cez 100 križovatiek. Niektoré už boli preverované niektoré nie. V križovatkách kde rozhľad nezodpovedá STN 73 6102 sa rozhľadové polia upravujú strihaním zelene alebo zákazmi zastavenia (čo však niektorí vodiči ignorujú pod zámienkou, že sme ich obrali o parkovacie miesta). Pokiaľ to situácia vyžaduje v spolupráci s dopravným inšpektorátom konkrétne miesta vždy na mieste preverujeme. V súčasnosti napríklad pripravujeme osadenie dopravných zrkadiel na Žilinskej ulici, kde je uhol napojenia ciest príliš ostrý, čo znižuje viditeľnosť. | 2017-03-02 | zodpovedané
19.17 | Kto a na koho príkaz bol zrealizovaný asfaltový chodník na Jiráskovej ulici pri Slnečnom námestí v rozpore uznesením komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania a aj uznesením poslancov VMČ SEVER? (malo byť zo zámkovej dlažby) (Ing. Mičega) | UD | Jiráskova ulica sa nachádza na Sihoti, Slnečné námestie na Dlhých Honoch. Mesto Trenčín nemá vedomosť o existencii chodníka na Jiráskovej ulici v blízkosti Slnečného námestia. Ak mal pán poslanec na mysli Holubyho námestie, došlo tu k oprave výtlkov na chodníku celoplošným preplátovaním, keďže výtlky tvorili viac ako 50 % plochy chodníka, a zalátanie jednotlivých výtlkov by bolo finančne náročnejšie ako celoplošné preplátovanie. Takýto postup bol zvolený na príkaz vedúceho útvaru dopravy po obhliadke priamo na mieste. Oprava bola zrealizovaná z bežných výdavkov | 2017-03-02 | zodpovedané
20.17 | Žiadame zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov pred bytovým domom Pod Sokolice 528. (Ing. Mičega) | MHSL | Náhradná výsadba bude tento rok realizovaná v jarnom a jesennom termíne, v lokalitách v zmysle rozhodnutí o výruboch z rokov 2013, 2014, 2015. Výsadba v lokalite Pod Sokolice 528 bude vykonaná v rámci jesenného termínu. | 2017-03-02 | N | ide sa realizovať
21.17 | Požadujeme preveriť na TVK, či majú v rozpočte na tento rok riešenie kanalizácie na ulici Kukučínova, kde dlhodobo pretrváva problém so zatopením ulice v období dažďov. (Ing. Mičega) | KPRI | V rozpočte TVK je vyčlenená suma na riešenie kanalizácie na ulici Kukučínova. | 2017-03-02 | splnené
22.17 | Dosledovať zhotovenie odvodňovacieho rigolu, resp. Iných opatrení na dolnej Kukučínovej ulici. (Ing.Mičega) | UD | Opatrenia s odvodom vody na dolnej Kukučínovej ulici by mali podľa vyjadrenia vedenia mesta zrealizovať v tomto roku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 2017-03-02 | N | v procese
23.17 | Akým spôsobom sú zaznamenané a následne monitorované opravené výtlky na miestnych komunikáciách? (Ing. Mičega) | UD | Výtlky sa zaznamenávajú od minulého roka fotograficky pred opravou. Po oprave sa kontrolujú vizuálne správcom komunikácie. | 2017-03-02 | zodpovedané
24.17 | Urgujem doplnenie dopravnej značky na nosič - vyhradené miesto pre imobilných pri Unicentre na parkovisku od hrádze. (Ing.Mičega) | UD | Osadenie už bolo zadané dodávateľovi | 2017-03-02 | splnené
25.17 | V roku 2015 bol zhotovený priechod pre chodcov na Žilinskej ulici , hrádze. Dodnes nie je dorobený chodník podľa súpisu prevzatých prác, za ktoré už bolo zaplatené. Zároveň upozorňujem na technicky nedoriešené odvodnenie odvodňovacieho rigolu (pásiky) pri nástupe na priechod z oboch strán. (Ing.Mičega) | UIS | K prvej časti otázky: Uvedená akcia bola dokončená v zmysle PD a rozpočtu s jediným rozdielom - asfaltový pás o výmere 0,8m2 mal byť položený na rozkopanej časti chodníka pri VO, realizátor po dohode s investorom ho vzhľadom na celkovo rozbitý stav chodníka namiesto zaasfaltovania zabetónoval. K druhej časti otázky: Správca komunikácií má zaradenú túto požiadavku do harmonogramu svojich prác. | 2017-03-02 | N | viď odpoveď
26.17 | Upozorňujem na vypadnutý asfalt v opravenom výtlku na priechode ulice Pod Skalkou pri odbočení z Opatovskej ulice. Foto v prílohe. (Ing. Mičega) | MHSL | Oprava predmetného výtlku bola vykonaná v mesiaci marec 2017. | 2017-03-02 | splnené
27.17 | Urgujem riešenie zamedzenia prejazdu áut z parkovacej plochy pri OD Radegast cez chodník a priechod pre chodcov. Foto v prílohe. (Ing.Mičega) | UD | Dané miesto je stále v správe stavby MŽT. Prvé tohotoročné rokovanie so zástupcami modernizácie železnice, bude vo štvrtok 30.3.2017. Prerokujeme s nimi túto požiadavku. Po ich súhlase dáme stĺpiky osadiť | 2017-03-02 | N | v procese
28.17 | Požadujeme preveriť na Marius Pedersen, ktoré lokality by vyžadovali doplnenie kontajnerov - napr. pri Rozkvete, kde dlhodobo pretrváva stav, že sú pomerne rýchlo zaplnené, poprípade zvýšiť frekvenciu ich vývozu (Smolka) | USaŽP | Nádoby na komunálny odpad sa občanom prideľujú podľa počtu poplatníkov v zmysle schváleného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO, prevádzkam podľa toho aký objem nádoby a frekvenciu vývozu si prihlásia. Ak prevádzke nestačí objem nádoby a frekvencia vývozu, ktorú si prihlási, môže kedykoľvek v roku požiadať o zmenu a prihlásiť si väčší objem nádoby, či častejšiu frekvenciu vývozu. K počtu občanov sú nádoby na sídliskách vo väčšine prípradov pridelené určite aj nad rámec VZN. Ak má konkrétne bytový dom pocit, že objem nádoby nemá v súlade s VZN, môže sa prostredníctvom svojho správcu alebo zástupcu vlastníkov bytov obrátiť na útvar stavebný a životného prostredia a požiadať o preverenie počtu prihlásených osôb na danej adrese. | 2017-03-02 | splnené(nevyhovené)
29.17 | Opätovne žiadame o orezanie kríkov popri chodníku na ulici Kubranská. (Bc.Baco) | UIS | Orezanie kríkov na Kubranskej ulici sa realizovalo koncom marca. | 2017-03-02 | splnené
30.17 | Žiadame o vypracovanie návrhu riešenia vjazdu do ZŠ Kubranská. Zabezpečiť situáciu tak, aby neprichádzali deti do nebezpečného styku s autami. Navrhujem osobné stretnutie na mieste. (Bc.Baco) | UD | Zástupca útvaru dopravy sa spojí s poslancom Bacom a dohodne si stretnutie priamo na mieste. | 2017-03-02 | N | v procese
31.17 | Prosím o zrealizovanie blikajúceho priechodu pre chodcov pred ZŠ Kubranská (Bc.Baco) | UIS | Uvedený priechod je súčasťou 9tich priechodou, na ktorých sa budú v r. 2017 osádzať bezpečnostné prvky "blikačky". | 2017-03-02 | splnené
32.17 | Prosím o kontrolu nového chodníka na ulici Opatovská v smere z Opatovej na Sihoť. V blízkosti prečerpávačky by mal byť chodník prepadnutý. (Bc.Baco) | UIS | Chodník bol obhliadnutý a bolo zistené jeho poškodenie vo Vami udanej lokalite. Poškodenie bude reklamované u zhotoviteľa. | 2017-03-02 | splnené
33.17 | Prosím o zaslanie projektu, ktorý bol podaný na mesto a týka sa udalosti DNI SIHOTE 2017. (Bc.Baco) | UKIS | Projekt je v samostatnej prílohe. | 2017-03-02 | splnené
34.17 | Žiadame o opravu výtlku na ceste Opatovská ulica - na konci pri RD - foto v prílohe. (Ing. Matejka) | UD | Výtlkov je po tejto zime veľké množstvo a bude trvať ešte mesiace, kým sa všetky opravia. Zaraďujeme požiadavku do zásobníka práv. | 2017-03-02 | splnené
35.17 | Požadujeme doplniť kontajner na papier pred bytovým domom na ulici Pred poľom 370. | USaŽP | Nádoby na triedený odpad od 1.7.2016 financujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Na sídlisku Pred poľom a celkovo v celom meste je objem nádob na papier presahujúci zákonný štandard k počtu obyvateľov, ktorý je stanovený už pre rok 2020. Papier treba do nádob ukladať rozložený a roztrhaný na čo najmenší objem, aby sa neefektívne nevyvážali poloprázdne nádoby. Na sídlisku Pred poľom je dokonca umiestnený aj 5m³ polopodzemný kontajner na papier. Problémom je, že nádoby na triedený odpad zapĺňajú prevádzky, ktorým tieto nádoby nie sú určené. Preto treba vyvinúť od občanov tlak na prevádzky, upozorniť ich, keď vyhadzujú odpad do nádob občanov a hlásiť to príp. na MsP, resp. na útvar stavebný a životného prostredia s nejakou fotodokumentáciou alebo uvedením ŠPZ vozidla. | 2017-03-02 | splnené(nevyhovené)
36.17 | Požadujeme vedieť, v akom stave sa nachádza projekt - rozšírenie cintorína Kubrá a kedy sa začne so samotnou realizáciou investičnej akcie? | UIS, UMM | Za UMM: Útvar majetku mesta v rokoch 1995 až 1998 majetkovoprávne vysporiadaval spoluvlastnícke podiely od jednotlivých členov urbárskeho spoločenstva Kubrá do majetku Mesta Trenčín, za účelom rozšírenia cintorína Kubrá. Za UIS: V rozpočte mesta na rok 2017 neevidujeme na takúto akciu alokáciu finančných prostriedkov. Investičné oddelenie takúto stavbu nepripravuje, takže termín začatia nie je možné stanoviť. | 2017-03-02 | Za UMM: splnené, za UIS: splnené | realizácia je podmienená schválením v rozpočte
37.17 | Prosíme zvýrazniť vyšedivelý nápis na lavičke Janka Zacharu pri lekárni v Kubrej neďaleko kostola. | MHSL | Nápis na lavičke sa pokúsime obnoviť v termíne do 28.4.2017 | 2017-03-02 | splnené
| VMČ SEVER 6.4.2017 |  |  | 2017-04-06
38.17 | Požadujeme opraviť polámané lavičky na Pádivého 6 - 8 (Ing. Matejka) | MHSL | Lavičky budú opravené do konca mája. | 2017-04-06 | splnené
| VMČ SEVER 4.5.2017 |  |  | 2017-05-04
39.17 | Opätovne žiadam o opravu 2 ks lavičiek za bytovým domom Pádivého 6 a Pádivého 8 (Matejka) | MHSL | opravené | 2017-05-04 | splnené
40.17 | Opätovne žiadam o vyriešenie prejazdu cez chodnik ako je Štefanikova ulica pred novým kruhovým objazdom ( Pred Poľom) (Matejka) | UD | Ešte v minulom roku sme posielali stavbe železnice požiadavku na umiestnenie zvodidla, ktoré dodnes nebolo osadené. Mesto dá teda z vlastných prostriedkov na stavebnú údržbu osadiť zábradlie. | 2017-05-04 | splnené
41.17 | Žiadam o osadenie opravenej lavičky J. Zacharu v Kubrej (Matejka) | MHSL | osadená aj s opraveným nápisom | 2017-05-04 | splnené
42.17 | V časti Pred poľom pri prevádzke Queens Pub je už niekoľko týždňov neohradená hromada zeminy. Vzhľadom na to, že je voľne prístupná deťom, teda neohradená, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Je možné vyzvať zodpovedného na zabezpečenie, resp. ohradenie tohto priestoru? Foto aktuálneho stavu pripájam. (Bakoš) | USaŽP | Odpoveď je v samostatnej prílohe "Queens Pub" | 2017-05-04 | splnené
43.17 | Na ulici Opatovská 200 ( Opatová ) je problém s kanalizáciou. Počas dažďa voda vyteká a zaplavuje ulicu. Prosím vykonať kontrolu v súčinnosti s TVK a.s. (Baco) | UD | Požiadavku preposielame TVK | 2017-05-04 | N | TVK nezrealizovalo
44.17 | Občania bývajúci v blízkosti vlakovej stanice v Opatovej žiadajú znížiť intenzitu rozhlasu, ktorý informuje o prichádzajúcich vlakoch. (Baco) | MHSL | rozhlas prevádzkujú ŽSR , nie MHSL | 2017-05-04 | N | v kompetencii ŽSR
45.17 | Na ulici Opatovská od Sihote do Opatovej žiadam vykonať kontrolu vysadených stromov. A následne stromy, ktoré sú vysychajúce, vymeniť za nové. Poprosím aj doplniť ďalšiu výsadbu stromov po oboch stranách cesty až po začiatok Opatovej tak ako to bolo v minulosti ( boli tam čerešne ) (Baco) | USaŽP, MHSL | za USaŽP: Pri starej ceste medzi Sihoťou IV. a Opatovou boli vysadené ako náhradná výsadba za diaľnicu cca v roku 1998 javory. Predtým tam asi rástli čerešne. Túto náhradnú výsadbu ešte dával OkÚ – RNDr. Holeček. Pri rekonštrukcii železnice a posune cesty sa tieto odstránili a po realizácii novej cesty do Opatovej cestný správny orgán určil v roku 2009 novú náhradnú výsadbu – 55 ks javorov mliečnych kultivar. Tieto ŽSR vysadili, nemám informáciu, že by túto zeleň z mesta niekto prevzal. Pri budovaní chodníka do Opatovej, cca 4-5 ks kolidovalo s jeho trasou , tak boli minulé leto presadené na „novú letnú plaváreň“ (zrejme nie všetky prežili). Dosadbu ďalších stromov je možné vykonať až po preverení vlastníckych vzťahov v katastrálnej mape a v teréne. Za MHSL: kontrola bude vykonaná, doplnenie výsadby sa bude riešiť v roku 2018 | 2017-05-04 | Za USaŽP: splnené, za MHSL: N | kontrola a výsadba v kompetencii MHSL bude v roku 2018
46.17 | Požadujem, aby MHSL vybudovalo v blízkosti kostola v Opatovej stojan, do ktorého by sa osádzal 1. Máj. (Baco) | MHSL | zabezpečíme pre rok 2018 | 2017-05-04 | N | 2018
47.17 | Žiadam mesto, aby vykonalo dôslednú kontrolu, keď sa bude preberať novo-upravené územie pri Milexe po rozkopávkach. (Baco) | UD | Dodávateľa sme upozornili už pri preberaní staveniska, že budeme veľmi dôslední. | 2017-05-04 | N | zatiaľ neprevzaté
48.17 | Žiadam doplniť chýbajúcu drevinu pri Milexe. Jedná sa o tú menšiu plochu, ktorú sme minulý rok upravili. (Baco) | USaŽP, MHSL | Za USaŽP: Na ploche došlo k úhynu 1 ks tisu a k odcudzeniu 2 ks buxusov. Chýbajúce drevinu budú po ukončení rozkopávky (SPP - rekonštrukcia plynovodov) opätovne vysadené. Za MHSL: po ukončení prác plynárov bude drevina doplnená | 2017-05-04 | N | v riešení | 2017-2018
49.17 | Žiadam o pokosenie, kontrolu a úpravu detského ihriska v Opatovej. (Baco) | MHSL | Ihrisko je pokosené, kontrolu a prípadnú úpravu vykonáme | 2017-05-04 | splnené
50.17 | Žiadam o doplnenie plotu pri detskom ihrisku v Opatovej. Na mieste, kde sa nachádzala autobusová zástavka, ktorú sme premiestnili na druhú stranu cesty. (Baco) | MHSL | Doplnenie oplotenia preveríme a zaradíme do plánu | 2017-05-04 | N
51.17 | Žiadam o osvetlenie novoupraveného mostu v Opatovej. (Baco) | MHSL | MHSL pripraví do konca mája technické riešenie a nacenenie na ďalšie rozhodnutie. | 2017-05-04 | splnené | urobené osvetlenie pod mostom
52.17 | V Časti Kubrá plánujeme revitalizáciu a vybudovanie oddychovej zóny v blízkosti miestneho kostola. V tomto území sme v minulosti umiestnili lavičku Jankovi Zacharovi. Prosím mesto, aby sa lavičky, ktoré sa nachádzali na Mierovom námestí a boli určené športovcom, premiestnili do tejto časti. (Baco) | UHA | Predmetné lavičky boli dodané sponzorsky a so súhlasom mesta bolo dohodnuté, že aj po rekonštrukcii námestia zostanú na verejnom priestore v centre mesta - pri ODA alebo v parku. | 2017-05-04 | splnené
53.17 | Žiadam, aby v každom programe zasadnutí VMČ SEVER v bode „Majetkové prevody“ boli formou prílohy zasielané aj kópie originálnych žiadostí fyzických a právnických osôb, ktoré prejavia záujem o riešenie majetkovo-právnych vzťahov voči mestu Trenčín. (Bystrický) | UMM | Od nasledujúceho zasadnutia výboru metskej časti bude prílohou žiadosti o prerokovanie taktiež originál žiadosti občanov. | 2017-05-04 | splnené
54.17 | Žiadam o vyriešenie dlhodobého stavu parkovania vozidiel v úzkých uličkách Na Kukučínovej č. 37 (prvá odbočka doľava smer hore na Brezinu), kde sa nemôžu dostať vozidlá Marius Pedersen, lebo autá stoja tak, že nie je možné so smetiarskym vozidlom nacúvať do uličky. | UD | Vzhľadom na šírku cesty tam parkovanie podľa zákona 8/2009 a vyhlášky MV 9/2009 nie je povolené. Všetci parkujúci teda porušujú zákon. V prípade zistenia porušenia zákona je toto potrebné hlásiť štátnej príp.mestskej polícii. | 2017-05-04 | zodpovedané
| VMČ SEVER 1.6.2017 |  |  | 2017-06-01
55.17 | Zvážiť formou trvalého dopravného značenia (napr. žltá čiara) nevhodné parkovanie vozidiel v úzkych uličkách na Kukučinovej 37, nakoľko všetci parkujúci nedodržiavajú predmetný zákon a vyhlášku. (Matejka) | UD | Dňa 10.6.2017 bola spravená obhliadka. Situácia je naozaj alarmujúca. Dopravný inšpektorát už raz umiestnenie zákazov státia nepovolil z dôvodu, že státie na tejto ulici nie je povolené zo všeobecných predpisov a umiestnenie značiek by bolo zduplovanie zákazu. Pokúsime sa teda vyrokovať aspoň žltú čiaru. Pokiaľ však obyvatelia budú zákaz aj naďalej porušovať, útvar dopravy už nemá ďalšie páky situáciu riešiť, a je potrebné volať políciu – čo môžu obyvatelia ulice urobiť už teraz. | 2017-06-01 | N | zamietnuté ODI
56.17 | Opätovne urgujem dlhodobú požiadavku vo veci riešenia umiestnenia kamier pri MŠ Opatovská/hrádze, resp. pri VII. ZŠ/OD Rozkvet - viď požiadavka z januára 2016 č. 20/16. (Mičega) | MsP | Mesto Trenčín má na realizáciu umiestnenia kamier všetko pripravené len čakáme na podpis zmluvy od príslušného bytového družstva. Náčelník MsP Trenčín je v kontakte so zástupcom spoločenstva vlastníkov bytov a po podpise zmluvy môže prísť k samotnej realizácii montáže kamerového systému. | 2017-06-01 | splnené
57.17 | Požadujeme vyčistiť podchod pri hoteli Elizabeth smerom k parku, nakoľko je dlhodobo znečistený, špinavá a polepená dlažba, obklady sú neudržiavané, zrekonštruované presklenie je špinavé, neumyté. (Matejka) | UD | Očistenie podchodu má útvar dopravy naplánovaný na leto | 2017-06-01 | splnené | okrem presklenia
58.17 | Požadujem opraviť lavičky na hrádzi od zimného štadiónu po Sibírsku ulicu. (Matejka) | MHSL | Požiadavka opravy lavičiek na hrádzi od ZŠ po Sibírsku ulicu je splnená. | 2017-06-01 | splnené
59.17 | Chodník pri Opatovskej ulici v časti od garáži pri kurtoch po Radegast realizovať v rámci investičnej akcie VMČ Sever odsuhlasenej 23.9.2016 a následne aj v MsZ - v rozpočte na rok 2017. (Mičega) | UIS | Vzhľadom k aktuálnemu finančnému zostatku je možné ešte v rámci IA Chodník Hodžova zrealizovať rekonštrukciu chodníka od ul. Pod Skalkou po vyústenie zo slepej Považskej ul. | 2017-06-01 | splnené
60.17 | Požadujem osadiť v smere jazdy na kruháč za odbočkou na ul. Tichú dopravné značenie, ktorým sa zamedzí státie áut na chodníku (Mičega) | UD | Naša legislatíva neumožňuje zakázať dopravnými značkami státie na chodníku. Sme jediná krajina na svete, kde je takéto státie povolené zo všeobecných predpisov. Viedenský dohovor o dopravnom značení a bohužiaľ ani naša vyhláška nepozná značku zákaz zastavenia na chodníku. Značka B34 – zákaz zastavenia sa vzťahuje len na cestu. Túto otázku otvoríme na spoločnom rokovaní s okresným dopravným inšpektorátom. Čiastočným riešením je vyznačenie žltej čiary, ktorá sa vzťahuje aj na chodník, avšak túto je dovolené vyznačovať len na lokálnych miestach a nie v celých medzikrižovatkových úsekoch. | 2017-06-01 | splnené
| VMČ SEVER 6.7.2017 |  |  | 2017-07-06
61.17 | Opätovne žiadam zhotoviť drevený altánok na ihrisku medzi ul. Clementisova/Kraskova, na ktorý bol zakúpený materiál v roku 2015. Prvá požiadavka bola už v 04/2015. V 07/2017 je táto požiadavka opätovne potvrdená uznesením VMČ Sever č. 72/17 všetkými prítomnými poslancami v počte 6 prítomných. Špecifikáciu spresním s pracovníkom úradu. (viď pož. 17.17) (Mičega) | MHSL | Stavba altánku je kapitálovým výdavkom a musí byť projekčne pripravená - jednoduchá projektová dokumentácia, ktorú treba po upresnení špecifikácie zabezpečiť. Po jej vyhotovení a schválení finančných prostriedkov sa môže za dodržania podmienok určených v stavebnom zákone zrealizovať. Predpokladaný termín: vyhotovenie projektu 9-10/2017, realizácia jar 2018. | 2017-07-06 | N | ide sa realizovať
62.17 | Opätovne žiadam o vyriešenie prejazdu cez chodník ako je Štefánikova ulica pred novým kruhovým objazdom - Pred Poľom (viď pož. 40.17) (Matejka) | UD | Stavbu železnice sme o riešenie žiadali ešte v minulom roku. Do dnes však nebolo zrealizované. Požiadavku budeme urgovať pri najbližšom rokovaní so zástupcami MŽT. | 2017-07-06 | splnené
63.17 | Opätovne žiadam o osvetlenie pod novoupraveným mostom v Opatovej. (viď pož. 51.17) (Baco) | MHSL | MHSL má zatiaľ pripravené technické riešenie osvetlenia vozovky mosta - 4ks nových dvojitých výložníkov a 4 ks nových lámp, ktoré je doležitejšie realizovať z hľadiska bezpečnosti frekventovaného úseku cestnej premávky. | 2017-07-06 | splnené
64.17 | Komu patrí komunikácia smerom na Zábranie, kde bol vyasfaltovaný povrch? (Mičega) | UMM | Na základe vzájomných rokovaní a predbežných dohôd medzi Mestom Trenčín a Ministerstvom obrany SR ako vlastníkom predmetnej komunikácie a pozemkov v k.ú. Kubrá a na základe rozhodnutia MO SR o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu prebieha proces prevodu týchto nehnuteľností v súlade so zákonom č. 278/1993 Zb.. V najbližších dňoch bude Mesto Trenčín oslovené s ponukou prevodu vlastníctva predmetných nehnuteľností do majetku Mesta Trenčín. | 2017-07-06 | splnené
65.17 | Požadujeme oficiálne stanovisko mesta, aká bude budúcnosť KS Opatová, keďže prebiehajú nejaké rokovania. (Bystrický) | UMM | Vlastník budovy kultúrneho domu Opatová (COOP Jednota Trenčín, s.d.) listom zo dňa 08.03.2017 oznámil Mestu Trenčín, že Predstavenstvo schválilo odpredaj nebytových priestorov využívaných Mestom Trenčín na základe Nájomnej zmluvy č. 43/2013 a predmetné priestory ponúkol k odkúpeniu. Mesto Trenčín dňa 04.04.2017 doručilo vlastníkovi budovy stanovisko k odpredaju predmetných nebytových priestorov s návrhom postupu prevodu nebytových priestorov do vlastníctva Mesta Trenčín a požiadalo vlastníka budovy o stanovisko k danému postupu a o predloženie konkrétnej cenovej ponuky, ktorá bude následne predložená na rokovanie v orgánoch Mesta Trenčín. Vzhľadom k tomu, že vlastník budovy sa k uvedenému stanovisku do dnešného dňa nevyjadril, bola mu opätovne dňa 14.07.2017 zaslaná žiadosť o zaujatie stanoviska. | 2017-07-06 | splnené
66.17 | Ako sa zmenil prevádzkový poriadok v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne, kde niektoré aktivity boli zrušené a naopak, čo tam pribudlo? (Bystrický) | USV | Činnosti/aktivity v Centre seniorov pokračujú v rovnakom rozsahu. Informácie bývajú zverejnené v INFO Trenčín každý mesiac. | 2017-07-06 | splnené
67.17 | Požadujeme, aby detské ihrisko Hríbik, na ktoré sme dali farby sa konečne zrealizovalo. Požiadavka ešte z roku 2015. (všetci poslanci) | MHSL | Na detské ihrisko Hríbik sme poskytli v máji p. Bákyovej ďalšie vybavenie potrebné k náteru - riedidlo, štetce, brúsny papier. Dobrovolníci natreli lavičky okolo stromu a jeden herný prvok, MHSL zatiaľ rozobralo a uskladnilo ďalší herný prvok. Dokončenie náteru sa uskutoční podľa dohody s p. Bákyovou. | 2017-07-06 | splnené | ešte dokončiť časť
68.17 | Požadujem opraviť lavičky na hrádzi ako je budova rybárov. (Mičega) | MHSL | Lavičky boli opravené. | 2017-07-06 | splnené
69.17 | Opätovne urgujem riešenie zamedzenia prejazdu áut z parkovacej plochy OD Radegast pri vyústení oboch priechodov pre chodcov pri kruhovom objazde a to osadením zábrany alebo inej prekážky. Aj pri vyústení na novú asfaltovú plochu oproti Radegastu pri vybúranom múriku na kontajnery. (viď pož. 27.17) (Mičega) | UD | Osadenie stĺpikov je odsúhlasené ODI. Zrealizované bude v priebehu leta. | 2017-07-06 | N | v procese
70.17 | Je možné zhotovovať audiovizuálne záznamy zo zasadnutí VMČ v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dna 6.2. 2017 medzi Mestom Trenčín a Peter Peťovský - PEKY PRODUCTION AGENTÚRA? (Bystrický) | UP | S ohľadom na obmedzené množstvo možných vyhotovení záznamov a na skutočnosť, že Mesto Trenčín má zriadené 4 výbory mestských častí, neodporúčame zhotovovať audiovizuálne záznamy zo zasadnutí VMČ na základe predmetnej Zmluvy, nakoľko by sa týmto spôsobom vyčerpal celkový limit možných vyhotovení záznamov, naviac by bolo nutné na úkor uvedeného vypustiť určité množstvo iných dohodnutých audiovizuálnych záznamov z dôvodu, aby nebola prekročená cena za realizáciu predmetu Zmluvy. | 2017-07-06 | splnené
71.17 | Žiadam o pokosenie trávnatej plochy pri Tepličke na Sibírskej ulici – to čo patrí urbáru v Kubrej, aby to pokosili. Je to len úzky pás, ktorý je na začiatku skosený a ďalej dlhodobo je stav pozemku zanedbaný. | USaŽP | Vlastník pozemku bude vyzvaný na nápravu, pričom ale upozorňujeme, že kompetencie mestského úradu v danej veci sú z dôvodu súkromného pozemku bohužiaľ dosť obmedzené. | 2017-07-06 | splnené | zaslaná výzva
72.17 | Žiadame o posúdenie orezu drevín na M. Turkovej 1732. | UIS | Lokalita je zaradená v pláne obhliadok na 07-08/2017 | 2017-07-06 | splnené
73.17 | Žiadam o orez topoľa v areáli škôlky M. Turkovej. Požiadavka ešte z roku 2015. | UIS, MHSL | vo štvrtok 27.7.2017 bude vykonaná obhliadka uvedeného topoľa za účasti správcu verejnej zelene z ÚIS a zamestnanca MHSL. Obhliadkou sa určí postup údržby tejto zelene (orez, prípadne výrub). Na základe výsledku obhliadky sa buď vykonaná orez alebo v prípade výrubu vystaví ÚIS rozhodnutie o výrube (následne realizácia výrubu prostredníctvom MHSL vo výrubovom období). | 2017-07-06 | splnené
| VMČ SEVER 3.8.2017 |  |  | 2017-08-03
74.17 | Žiadam o vyznačenie červenou farbou všetkých priechodov pre chodcov v mestskej časti SEVER. (Petrík) | UD | Požiadavku musí schváliť dopravný inšpektorát. Ak nebude mať námietky, je možné to v budúcom roku zrealizovať, bude to však stáť nemalé finančné prostriedky – rádovo 30 000 Eur | 2017-08-03 | N
75.17 | Žiadame o poskytnutie informácie, koľko mesto Trenčín za uplynulý rok zaplatilo za výkup pozemkov a koľko bol výkup pozemkov Východnej ulici? (Mičega) | UMM | Mesto Trenčín v roku 2016 zaplatilo za výkup pozemkov 100.239,71 €, z toho za výkup pozemkov na Ul. Východná zaplatilo 21.799,08 €. | 2017-08-03 | splnené
76.17 | Žiadam o zníženie intenzity jednej uličnej lampy verejného osvetlenia na ul. Žilinská 1, pretože príliš oslňuje balkón bytového domu. (Mičega) | MHSL | Intenzitu je možné znížiť namontovaním výložníka , ktorý by odsunul svietidlo a svetelné lúče ďalej od budovy – pracovníci MHSL preveria potrebnú dĺžku a typ výložníka a v prípade jeho dostupnosti na sklade zásob MHSL aj namontujú v mesiaci september. | 2017-08-03 | splnené | iné technické riešenie
77.17 | Žiadam o osadenie lavičky na autobusovej zastávke pred Magnóliou na Opatovskej ulici ak v dohľadnej dobe nedôjde k realizácii samotného prístrešku, tak ako bolo dohodnuté s firmou EUROAVK. (Mičega) | UD | Na osadenie prístreškov prebieha stavebné povolenie. Útvar dopravy požiada MHSL aby na miesto dočasne osadila lavičky, pokiaľ nimi disponuje. Predpokladané osadenie prístreškov je podľa vyjadrenia EuroAVK v novembri 2017 | 2017-08-03 | N | v procese
78.17 | Či mesto zvažuje nejakú možnosť odškodnenia tých občanov, ktorí sa zakúpili celomestskú kartu a pritom na Sihoti III, IV a na Juhu, doteraz platené parkovanie nie je. (Mičega) | UD | Mesto neplánuje žiadne odškodné. Občania sú svojprávní a vedia sa sami rozhodnúť aký typ karty potrebujú. | 2017-08-03 | zodpovedané
79.17 | Požadujem riešiť spôsob nakladania s odpadom pri smetných nádobách Žilinská 1, kde sa pravidelne vytvára smetisko pri nádobách. (Mičega) | USaŽP | Nakladanie s odpadom upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 a zákon o odpadoch. Ťažko zistiť dôvod prečo sa pravidelne vytvára smetisko pri nádobách na Žilinskej 1. Nádob je na danom stojisku umiestnených dostatok. Jednou z možností môže byť, že prevádzka "Moja samoška" vyhadzuje odpad do nádob občanov, čím prepĺňa nádoby. Možno by pomohlo premiestnenie nádob na iné miesto, nie tak prístupné blízkym prevádzkam, ale to by muselo mať záujem príslušné bytové spoločenstvo riešiť situáciu spolu s mestom a pokúsiť sa nájsť nové miesto pre nádoby, ktoré by im donáškovo vyhovovalo. Mesto uvíta a zváži všetky konštruktívne návrhy na premiestnenie nádob, prípadne iné riešenie problému a po jeho predložení sa nimi bude zaoberať. | 2017-08-03 | splnené | (nenájdené riešenie)
80.17 | Opätovne urgujem dlhodobú požiadavku vo veci riešenia opravy oplotenia malého betónového ihriska pred bytovým domom K výstavisku 2 - viď požiadavka z apríla 2016 č. 64/16. (Mičega) | MHSL | MHSL v roku 2017 neplánuje z kapacitných dôvodov opravovať oplotenia na športových ihriskách. | 2017-08-03 | N
81.17 | Opätovne požadujem upraviť poškodenú krajnicu pri zástavke Kubrá – Kyselka – cestujúci vstupujú do blatom znečistenej komunikácie - požiadavka č. 135/2016 z októbra 2016. (Mičega) | UD | Cesta je majetkom TSK. Mesto môže na danú plochu maximálne naviezť štrk. | 2017-08-03 | N | nie je majetok mesta
82.17 | Požadujem opraviť lavičky v zákrute na hrádzi pri hydrocentrálne na Sihoti. (Matejka) | MHSL | Po preverení, či lavičky nie sú vo vlastníctve Štátneho vodohospodárskeho podniku zaradíme do plánu 2017 | 2017-08-03 | splnené
83.17 | Požadujeme zabezpečiť opravu poškodeného návestia určujúceho maximálnu podjazdnú výšku pod Opatovským mostom. (Baco) | UD | Objednáme u dodávateľa | 2017-08-03 | splnené | objednané u dodávateľa
84.17 | Žiadam o vyčistenie uličnej vpuste na Opatovskej ulici č. 200, opakovane vytápa okolité rodinné domy pri návaloch dažďa. (Baco) | UD | Objednáme u dodávateľa | 2017-08-03 | splnené
85.17 | Na konci radovej výstavby rodinných domov na ulici Opatovská smerom zo Sihote autá parkujú pred rodinnými domami tak, že zasahujú do jazdného pruhu, čím obmedzujú plynulosť cestnej premávky, ale najmä ohrozujú bezpečnosť. Situáciu žiadam riešiť napomenutím vodičov, lebo pravdepodobne doteraz podľa vyjadrenia Mgr. Marouska z MsP neboli na to upozornení zo strany MsP. (Mičega) | MsP | Na základe podnetu VMČ Sever Mestská polícia Trenčín pravidelne kontroluje danú lokalitu a aj kontrolovať bude. | 2017-08-03 | priebežne plnené
86.17 | Požadujem opraviť výtlk na ceste na starej Kubranskej ceste. (Matejka) | UD | Dňa 24.8. bola na starej Kubranskej ceste vykonaná obhliadka za prítomnosti poslancov za VMČ Sever. Výtlky boli označené a budú opravované v priebehu mesiacov 8 a 9 | 2017-08-03 | splnené
87.17 | Opätovne žiadam riešiť akýmkoľvek bezpečnostným opatrením zabezpečenie dopravného režimu od kruhového objazdu na Opatovskej po Žilinskú 2 – napr. stredovú deliacu čiaru nahradiť plnou čiarou a pod. – je tam dosť frekventované miesto od spojazdnenia podjazdu Pred poľom. (Mičega) | UD | Požiadavka bola predložená dopravnému inšpektorátu. Útvar dopravy zatiaľ nedisponuje vyjadrením. | 2017-08-03 | splnené
| VMČ SEVER 13.9.2017 |  |  | 2017-09-13
88.17 | Zabezpečiť orez drevín zasahujúcich do cesty pri cintoríne v Opatovej. (Horný) | MHSL | MHSL vykoná orezy do konca roku 2017 | 2017-09-13 | N
89.17 | Opätovne žiadam spraviť prepadnutú cestu na Švermovej ulici pred materskou škôlkou. (Matejka) | UD | Túto požiadavku sme už objednali. Vzhľadom na veľmi veľké množstvo objednaných opráv dodavateľská firma nestíha všetko dokončovať v časovom rozmedzí aký by sme si predstavovali napriek tomu, že v meste neustále pracujú 3 pracovné čaty. Dodávateľa sme požiadali, aby túto konkrétnu jamu uprednostnil pred inými. Dúfam, Že v čase zasadania VMČ, bude jama opravená. | 2017-09-13 | splnené
90.17 | Požadujeme obmedziť príchod detí do 19.00 hod na detské ihrisko v Kubrej za školou a osadiť tam tabuľku s prevádzkovým poriadkom. (Matejka) | MHSL | MHSL osadí tabuľku s prevádzkovým poriadkom s vyznačením prevádzkovej doby v mesiaci október, obmedzenie vstupu po 19:00 hod nevie MHSL zabezpečiť. | 2017-09-13 | N
91.17 | Požadujem osadiť ešte jeden stĺpik na zamedzenie prejazdu cez chodník ako je Štefánikova ulica pred novým kruhovým objazdom Pred poľom. (Matejka) | UD | Stĺpiky boli osadené v takej vzdialenosti, aby medzi nimi mohol prejsť „dvojkočík“ alebo človek s káričkou. Pri osadení ďalšieho stĺpika toto už nebude možné. Preto prosíme o potvrdenie požiadavky. | 2017-09-13 | N | v procese
92.17 | Požadujeme opätovne odpoveď, v akom stave sa nachádza projekt rozšírenia cintorína Kubrá, ktorý bol vypracovaný v roku 1998? Nie informáciu, že neevidujete alokáciu finančných prostriedkov na takúto akciu. (Viď pož. 36.17 z 2.3.2017) | UHA, UIS | Je vypracovaná štúdia rozšírenia cintorína v Kubrej, v rozsahu projektu pre stavebné povolenie, táto štúdia je z roku 2010. Na základe toho sa v danom čase aj majetkovo vysporiadali pozemky a realizovalo sa oplotenie. Do investičných akcií na rok 2018 rozšírenie cintorína v Kubrej nie je zaradené. | 2017-09-13 | splnené | realizácia je podmienená schválením v rozpočte
93.17 | Mgr. Hostačný požaduje revizalizáciu autobusovej zastávky na konci ulice Opatovská na konečnej zastávke, prípadne by chcel vybudovať protihlukovú bariéru, lebo odstavené autobusy tam každým dňom štartujú svoje vozidlá. Existujúci stav je taký, že tam pravidelne stoja za sebou tri až štyri autobusy, je to dosť exponované miesto. | UD | Z tohto dôvodu bude vybudovaná nová odstavná plocha v mieste jestvujúceho parkoviska za rodinnými domami v smere na Opatovú. Odstavná plocha by sa mala vybudovať v budúcom roku. V súčasnosti končí povoľovací proces. | 2017-09-13 | N
94.17 | p. Brezanová požaduje vedieť, kde volať prípadnú poruchu na odpadovom potrubí na kyselke v Kubrej – prameň? V minulosti to vždy na svoje náklady dal spraviť p. Trnka. | MHSL | Bežné čistenie odpadu robia ručne zamestnanci MHSL a poruchu v septembri zabezpečilo MHSL prostredníctvom špeciálneho mechanizmu z TVK Trenčín na náklady MHSL. O poruche treba informovať na tel. č. 032/6505111, mob.: 0902 911 060, alebo mailom na: mhsl@trencin.sk | 2017-09-13 | splnené
95.17 | p. Brezanová požaduje vyčistiť Kubranský potok – je v hroznom stave, zarastený burinou, sú tam nánosy bahna, treba to vyčistiť. | MHSL | Kubranský potok je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Piešťany, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia Stredného Váhu II. Piešťany, tel. 033/776 4111. | 2017-09-13 | N | v kompetencii povodia Váhu
96.17 | p. Brezanová požaduje na vývesky MČ Sever vyvesiť plány rekonštrukcie námestia v Kubrej aspoň vizualizáciu, aby si to mohli občania pozrieť. | UIS | Mesto Trenčín nedisponuje žiadnou vizualizáciou rekonštrukcie námestia v Kubrej, iba textovým popisom z čoho rekonštrukcia pozostáva + fotkami potenciálneho mobiliáru a stromov. Vzhľadom k uvedenému a po konzultácii s členom VMČ Sever p. poslancom Bacom sa do vývesiek dané informácie umiestňovať nebudú. | 2017-09-13 | N | vizualizácia neexistuje a podklady sú nedostatočné. Odkomunikované s p.poslancom Bacom
97.17 | p. Brezanová požaduje častejšie vyvážať nádobu na kov, ktorá nedávno pribudla na námestí v Kubrej a zároveň na túto smetnú nádobu umiestniť kontakt, kam volať v prípade naplnenia nádoby. | USaŽP | Na území mesta sa v júli rozmiestnilo 84 nových nádob na kovy s frekvenciou vývozu 1x za 2 mesiace. Nádoby na triedený odpad a ich vývozy hradia organizácie zodpovednosti výrobcov. Počet nádob a frekvencia ich vývozu na počet obyvateľov je určená zákonom tzv. štandardom. Pre tento rok frekvenciu vývozu meniť nemôžeme, ale budeme sa snažiť o úpravu frekvencie vývozu v budúcom roku. Nádobu na kovy v Kubrej sme po dohode všetkých dotknutých strán vyviezli v mimoriadnom termíne, ale je nutné, aby občania vytriedený odpad v prípade, že je nádoba plná odovzdali v zberných dvoroch mesta, alebo vyčkali na vyprázdnenie nádoby. | 2017-09-13 | splnené
98.17 | pani požaduje zrezať štyri vyschnuté čerešne nad domom smútku v Kubrej. | MHSL | Zrealizuje sa obhliadka danej lokality. V prípade, že sú stromy z väčšej časti suché a neplnia funkciu okrasnej zelene, budú vyrúbané. | 2017-09-13 | N | UIS: nedávno obhliadnuté, do konca roka zrealizuje správca cintorína
99.17 | pani požaduje uskutočniť orez lipy pri kostole v Kubrej | MHSL | Vykonáme obhliadku predmetnej dreviny, na základe ktorej navrhneme riešenie | 2017-09-13 | N | zaradené do poradia
100.17 | p. Brezanová požaduje častejšie kontrolovať rýchlosť na ulici J. Derku, kde každé ráno vozia rodičia deti do školy a chodia tam rýchlo, hrozí nebezpečenstvo kontaktu áut s deťmi, prípadne na tejto ulici osadiť spomalovač na cestu | MsP, UD | Mestská polícia v zmysle zákona o Obecnej polícií nie je oprávnená merať rýchlosť. Túto činnosť môže vykonávať jedine Policajný zbor SR. Za UD: Mesto Trenčín, ani mestská polícia nemá oprávnenie kontorolovať rýchlosť vozidiel. S požiadavkou sa musíte obrátiť na riaditeľstvo policajného zboru SR. Taktiež tu nie je možné osadiť spomaľovač – ulica je cestou III. triedy a je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten v tomto roku plánuje rekonštrukciu ulice. Následne mesto vstúpi do rokovania so samosprávnym krajom a ministerstvom, aby bola cesta preradená do správy mesta Trenčín. Keď sa tento proces zavŕši bude možné na ulici osadiť aj spomaľovač alebo uskutočniť iné riešenie na skľudnenie dopravy. | 2017-09-13 | Za MsP: nie je možné splniť, za UD: zodpovedané
101.17 | pani požaduje kosiť aj miesta smerom vyššie hore pri kostole v Kubrej, kde sú hranice mestské-cirkevné, ktoré sa dlhodobo nekosia. | MHSL | Pozemky okolo kostola až po cestu patria RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI, FARNOSŤ TRENČÍN-OPATOVÁ. | 2017-09-13 | N | nie je vo vlastníctve mesta
102.17 | pani Lacková požaduje častejšie kontrolovať mestskou políciou na jar a na jeseň spaľovanie odpadov na uliciach J. Derku a J. Fabu v Kubrej, lebo občania to nerešpektujú, že je to zakázané | MsP | Týmto podnetom sa budeme prioritne zaoberať. Pridelený okrskár - policajt Heštera Slavomír bol upovedomený na túto žiadosť občana. Napriek tomu žiadame občanov, aby takéto porušenia zákona bezodkladne nahlásili na bezplatnú linku Mestskej polície č. 159. | 2017-09-13 | priebežne plnené
103.17 | pán Moško požaduje vyznačiť miesto na smetné nádoby na Švermovej ulici č. 29 prerušovanou čiarou a pýta sa, prečo musíme trpieť nádoby na PVC a papier na súkromnom pozemku, prečo sa to nedá na chodník, ale máme to na tráve | UD, USaŽP | Za USaŽP: Nádoby na komunálny odpad aj triedený odpad slúžia predovšetkým občanom danej bytovky, tak nevidíme dôvod prečo by nemali byť umiestnené na ich pozemku. Aj v zmysle VZN o odpadoch by nádoby mali byť prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. Nádoba umiestnená voľne na chodníku bude v tomto prípade predstavovať určite menej logickú prekážku ako keď je umiestnená v súvislom rade vedľa ostatných nádob, hoci na tráve. Za UD: Nádoby na odpad na cestu nepatria. To že sa to historicky toleruje neznamená, že to budeme takto robiť naďalej. | 2017-09-13 | za USaŽP: splnené, za UD: zodpovedané | (nevyhovené)
104.17 | pán Moško požaduje odpoveď na svoje dva listy, ktoré adresoval p. poslancovi Petríkovi ohľadom sprístupnenia pozemkov - ako sa ide na Kyselku – poľná cesta – kde sa zahradil prístup, aby sa tam mohli dostať ľudia - to je tá cesta okolo Ing. Lišku, ktorá je už mestská, lebo o všetky poľné cesty sa má starať mesto,......Uvedené listy boli dňa 18.9.2017 zaevidované na meste a útvar majetku mesta na ne odpovie. Listy boli odovzdané garantke, ktorá ich následne postúpila na útvar majetku mesta. Mgr. Petrík žiada exekutívu, aby mu bola doručená odpoveď písomne. | UMM | List p. Moška bol na útvar majetku mesta doručený dňa 18.09.2017. Odpoveď bude žiadateľovi zaslaná v zákonom stanovenej lehote. | 2017-09-13 | splnené
| VMČ SEVER 05.10.2017 |  |  | 2017-10-05
105.17 | Žiadam dokončiť napojenie Tichej ulice v súvislosti s novým podjazdom pod železničnou traťou, resp. novým premostením tohto podjazdu. Jedná sa o prístup k zadným pozemkom na ulici Pod Čerešňami. Na Tichej ulici chýba časť verejného osvetlenia. (Mičega) | UD, MHSL | Za MHSL: Na Tichej ulici smerom k ulici pod Čerešňami sú osadené na el. stĺpoch 3 lampy verejného osvetlenia - posledná na hranici posledných dvoch domov a jeden nový stožiar so svetlom vybudovali ŽSR pri novom premostení podjazdu. Menšie vylepšenie je možné zrealizovať doplnením výložníka na stožiar osvetľujúci komunikáciu k podjazdu otočený smerom na Tichú ulicu. Vzhľadom na užívanie tohoto stožiaru ŽSR možné až v roku 2018 po zverení do správy MHSL. Za UD: Dokončenie je súčasťou modernizácie železnice. Podľa vyjadrenia zhotoviteľa je to jeden z posledných nedokončených stavebných objektov a dokončený by mal byť do konca novembra. | 2017-10-05
106.17 | Žiadam opraviť zadnú stranu fasády - padajúcu omietku na MŠ Švermovej, ktorá ohrozuje bezpečnosť detí, čo spôsobuje, že deti majú zákaz vstupu na terasu. (Matejka) | ŠZMT | Oprava fasády mš nebola zaradená do kapitálových výdavkov na rok 2017. V 42. týždni bola urobená obhliadka poškodenia fasády. Po stanovení cenovej ponuky bude ďalší postup konzultovaný s riaditeľkou mš. | 2017-10-05
107.17 | Žiadam doplniť do pôvodných uličných vpustí tlmiace tesnenie, ktoré zostali na ceste pri rekonštrukcii MK Dubová kvôli utlmeniu hluku prechádzajúcich vozidiel. (Petrík) | UIS | Situácia bude obhliadnutá. Na základe obhliadky zhotoviteľ investičnej akcie MK Dubová vyberie najvhodnejšie riešenie odstránenia hluku a následne ho zrealizuje. | 2017-10-05
108.17 | Ihrisko Považská - prvé ihrisko za Magnusom - požadujú občania kompletnú revitalizáciu celého ihriska, vrátane pôvodných mantinelov, betónovej plochy a žiadajú vymeniť aj hracie prvky. (Petrík) | USaŽP | Detské ihrisko za bytovým domom Považská (vedľa hotela Magnus) bolo zaradené do projektov IROP - zelená infraštruktúra, v súčasnosti prebieha geodetické zameranie plochy spolu s inžinieskymi sieťami, ktoré bude poskytnuté ako podklad projektantovi. Projekt bude okrem zelene riešiť aj spevnenú plochu, detské ihrisko, miesto pre kontajnery,a to všetko vo väzbe na plánovanú výstavbu parkovacích miest v tejto lokalite. | 2017-10-05
109.17 | Okolo Okruhového domu armády žiadame opraviť poškodený asfaltový kryt chodníkov. (Petrík) Pozn. požiadavka bude presunutá do príslušnej mestskej časti STRED. | UD | Na časti územia (Cellerova jama) stále prebieha súdny spor. Na Hviezdoslavovu ulicu pripravujeme projektovú dokumentáciu na revitalizáciu celého priestoru – realizáciu by sme radi hradili z fondov EU. | 2017-10-05
110.17 | Požadujem odstrániť vyschnutý strom na Kraskovej ulici ako je to nové parkovisko, strom sa nachádza pri značke vyhradenej pre imobilné osoby – meter od tej značky je vyschnutý strom. (Mičega) | MHSL, UIS | Bude odstránené najneskôr do konca XII/2017 | 2017-10-05
111.17 | Požadujem, aby mesto skúsilo osloviť železnice o vykonanie zrušenia trúbenia ranného vlaku pri priechode cez železnicu pri Milexe – dnes už priechod cez železnicu nie je a trúbenie zostalo, ruší obyvateľov okolitých nehnuteľností. (Mičega) | KPRE | S uvedenou požiadavkou je potrebné sa obrátiť Železnice SR. | 2017-10-05
112.17 | Opätovne požadujem vykonať kroky na meste v súvislosti s oslovením železníc, aby znížili intenzitu rozhlasu príchodov a odchodov vlakov na stanici v Opatovej. (Baco) | KPRE | S uvedenou požiadavkou je potrebné sa obrátiť na pracovníkov Železníc v SR v Opatovej. | 2017-10-05
113.17 | Požadujem zaradiť do plánu investícií na rok 2018 premaľovanie modrých čiar a úpravu asfaltového krytu na ulici Golianova – je to jeden veľký tankodrom, kde je viac trávy ako asfaltu. (Matejka) | UD | Útvar mobility odovzdal na ekonomický útvar návrh na investičné akcie, či sa táto požiadavka dostane do konečného návrhu rozpočtu nám známe nie je. V prípade ak nie, poslanci MsZ môžu navrhnúť zmenu v rozpočte. | 2017-10-05
114.17 | Požadujem osadiť a zabezpečiť aj vývoz odpadkových košov v novovybudovanom podchode pri Bille. Situácia si vyžaduje riešiť to ihneď, nakoľko sa v tomto mieste hromadí odpad. (Mičega) | USaŽP | Napriek tomu, že novovybudovaný podchod ešte nie je skolaudovaný a odovzdaný do majetku mesta, mesto zabezpečuje prostredníctvom aktivačných pracovníkov jeho čistenie 2 x do týždňa (pondelok, štvrtok). Zabezpečíme aj osadenie 2 uličných nádob, na vstupoch do podchodu. | 2017-10-05
115.17 | Požadujeme vyzvať realizátora projektu výsadby drevín pri Milexe a vykonať tam kontrolu, nakoľko tam chýba výsadba polovice drevín. (Baco) | MHSL | Úpravu a doplnenie rastlín musí vykonať SPP , ktoré spravilo rozkopávku. | 2017-10-05
116.17 | p. Rečičár - na ploche pozemku za bytovým domom Pod Sokolice 528 pripomíname a urgujeme výstavbu nových stromov. Táto výsadba sa mala realizovať následne po výrube pôvodných starých stromov, najmä briez. | MHSL | Náhradná výsadba sa bude realizovať v novembri 2017. | 2017-10-05