## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| VMČ 15.1.2018 |  |  | 2018-01-15
1 | Mgr. Sláviček - MsP - vznáša požiadavku na zmenu VZN týkajúcu sa zmeny prevádzkových hodín pyrotechniky a navrhuje čas 31.12. od 12.00 hod do 1.1. do 6.00 hod. | UP | MsÚ tento podnet berie na vedomie, začne o ňom internú diskusiu na úrovni odborných útvarov a podľa jej záverov bude rozhodnuté, či úrad predmetnú novelizáciu VZN pripraví alebo nie. Aj s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o riešenie, ktorého implementácia sa bude uskutočňovať až o 11 mesiacov, máme na prípadnú novelizáciu VZN dostatok času. | 2018-01-15
2 | Mgr. Medal - Ing. Ščepko v minulých požiadavkách riešil výjazd pre peších a cyklistov na hrádzu na Novinách medzi oploteným ihriskom Hoss Corp a parkoviskom. Rád by som rozšíril otázku aj o prístupovú komunikáciu na hrádzu z križovatky Karpatská - Rybárska. Už pred dvoma rokmi bolo sľúbené, že táto komunikácia bude upravená, vyasfaltovaná - na základe údajnej dohody vedenia mesta so spoločnosťou Hoss Corp. Chcem sa preto spýtať na aktuálny stav dohody a kedy bude cesta upravená. | UM | Časť výjazdu už upravená je, nie je to však v celej dĺžke. Kedy budú práce pokračovať zistíme u investora stavby. Do dátumu odoslania odpovedí k požiadavkam, sa nám informáciu nepodarilo zistiť. | 2018-01-15
3 | Mgr. Medal - nádoby na odpad, ktoré boli na vianočných trhoch neboli dostatočné a neplnili svoju funkciu, na vianočných trhoch nebola možnosť separovať zber, žiada o vypracovanie koncepcie separovaného zberu počas trvania vianočných, ale aj iných trhov na námestí. | USaŽP | Za USaŽP: Z nášho pohľadu sme nezaznamenali, že by nádoby na triedený odpad, ktoré boli umiestnené zboku popri Piaristickom kostole neboli postačujúce. Hlavným cieľom by však malo byť skôr predchádzanie vzniku odpadu, a to napr. zálohovaním pohárov na punč, či iné nápoje, tak ako je to už i na iných vianočných trhov vo veľkých mestách. Bohužiaľ pri použitých plastových pohároch a miskách sa jedná o znečistený odpad, ktorý nie je možné triediť. Samozrejme predajcovia stánkov sú triediť povinní, a to najmä kartón, obalové fólie a ostatné obaly. Za MHSL: Odpadky boli zabezpečené v rámci služby zabezpečenej zmluvne s firmou Marius Pedersen. Aj keby bol odpad separovaný, naša verejnosť nie je ochotná odpad separovať. | 2018-01-15
4 | Mgr. Medal – ako budú koordinované práce na revitalizácii parku M.R. Štefánika? | UIS | V zmysle spracovanej PD Revitalizácia parku M.R. Štefánika je navrhnutá nasledovná etapizácia sadovníckych prác : 1.Asanácia stromov a ošetrenie existujúcej stromovej zelene; 2.Výsadba novej generácie listnatých a ihličnatých stromov do navrhnutých častí parku; 3. Výsadba Krovitého poschodia - podsadby a ihličnaté skupiny, výsadba živých plotov; 4. Rekonštrukcia trávnikov do podoby kvitnúcich lúk a vlhkomilných lúk, výsadby cibuľovín; 5. Založenie nových trávnikov po ukončení stavebných úprav (koordinácia s rekonštrukciou hlavného chodníka); 6. Rekonštrukcia pôvodných trávnikov | 2018-01-15
5 | Mgr. Medal - požiadal o verejnú diskusiu k využitiu priestoru pred ODA, po vysporiadaní pozemkov | UUP, Beďatš | Diskusiu po vysporiadaní pozemkov plánujeme. | 2018-01-15
6 | Ing. Ščepko – neuvažuje sa so súťažou na projektovanie priestoru pre ODA? | UUP, Beďatš | Nakoľko momentálne je v silách úúp pripravovať aj štúdie, so súťažou zatiaľ neuvažujeme. | 2018-01-15
7 | p. Egg - viackrát upozorňoval na zlý stav oporného múru na Hornom Šianci. Opätovne predkladá fotodokumentáciu zhoršujúceho stavu. Súčasná oprava vrátane všetkých okolností nepresiahne sumu 100€. Pri neriešení stavu dochádza vplyvom poveternostných podmienok k odplavovaniu cementu, narušovaniu celkového plášťa a následne i k zmene statiky. Náklady sa potom vyšplhajú do miliónov, a to nehovorím nič o narušení svahu nad múrom (je to názor občanov danej lokality) (príloha č. 1 a č. 2) Prečo sa tento stav dlhodobo nerieši? Ide o pohŕdanie názorov a pripomienok občanov, neschodnosť či nekompetentnosť príslušných funkcionárov? Kedy konkrétne tento stav bude riešený? Kto osobne za neriešenie tohto problému je zodpovedný a koho menovite možno v prípade kolízie brať k zodpovednosti? | MHSL | V minulom roku bol vystavený znalecký posudok na pôsobenie zeminy na oporný múr, následne sme v jednaní so znalcom k oprave uvoľnených častí na múre. Vzhľadom na zimné obdobie sa opravy uskutočnia v jarnom období. | 2018-01-15
8 | P. Egg - viackrát upozorňoval na nevhodné umiestnenie pútača a dopravnej značky v priestore zastávky MHD Pod Juhom. Ide o posun o necelý meter, max. dva. Nič sa nedeje, bol som svedkom nie jedného slovného konfliktu medzi vodičom a občanom mesta. Kto za neriešenie tohto stavu v priestore zastávky MHD je zodpovedný a kedy bude tento problém definitívne vyriešený? Finančná otázka tu nehrá úlohu, ale ochota problém riešiť. (príloha č. 3) | UM, UMM | Za UMM: Reklamný pútač - billboard je vo vlastníctve spoločnosti euroAWK, s.r.o. Bratislava, s ktorou má Mesto Trenčín uzatvorenú platnú Zmluvu o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch. Útvar majetku mesta osloví uvedenú spoločnosť a preverí možnosti posunutia, resp. vhodnejšieho umiestnenia tohto billboardu. O ich stanovisku Vás budeme následne informovať. Za UM: Značka je umiestnená presne tak, ako to určuje predpis ministerstva dopravy na umiestňovanie dopravných značiek. Jedná sa o smerovú značku, ktorá musí byť umiestnená pred križovatkou - tu sa však nachádza zastávka autobusu, takže značka musí byť posunutá pred zastávku, nakoľko zastávkový pruh končí až v križovatke. O posunutí billboardu jednáme s jeho majiteľom Euro AWK. Ak sa billboard podarí presunúť, a uvoľní sa rozhľadové pole, presunieme aj značku tak, aby nebránila výhľadu na display prichádzajúceho autobusu . | 2018-01-15
9 | p. Egg - v minulosti boli pre MsP zakúpené bicykle a k tomu bol upravený aj počet - stav MsP. Cez 2 roky sa bicykle nepoužívajú. MsP je podľa štatútu podriadená konkrétnej osobe a tak od nej žiadam odpoveď ako budú v roku 2018 tieto bicykle využívané a aký je zámer využitia a pod. Aj tu išlo o nemalú, zbytočne vynaloženú sumu | MsP | Bicykle boli zakúpené niekedy v rokoch 2007 - 2008. Nie je pravda, že by kvôli nákupu bicyklov bol k tomu plánovaný aj počet mestských policajtov. Ich počet sa stále menil a mení sa z rôznych dôvodov. V súčasnosti cyklohliadky nie sú, je zimné obdobie. V závislosti od počtu príslušníkov MsP TN a množstva úloh ktoré plnia, nie je možné teraz povedať, či budú v letnom období roku 2018 postavené aj cyklohliadky. | 2018-01-15
10 | p. Egg - upozorňoval som v minulosti na nápisy sprejerov na múroch domov, garáži (aj kryt žel. mostu). MsP má chrániť majetok mesta a aj občanov. Aké konkrétne opatrenia prijalo vedenie MsP, aby sa počet takéhoto poškodzovania majetku sprejermi eliminoval a koľko narušiteľov iba za rok 2017 bolo zistených | MsP | Hliadky MsP TN sú inštruované, aby v rámci dohľadu nad verejným poriadkom a ochranou majetku mesta venovali aj tejto problematike potrebnú pozornosť. V roku 2017 hliadky MsP TN ale nezadržali - nezistili ani jedného páchateľa sprayera. Nie je to len problém mesta Trenčín, ale je to celoslovenský problém. | 2018-01-15
11 | p. Egg - pre doplnenie a pripomenutie si povinností MsP (víz štatút a Zákon o obecnej polícii), zodpovednosti odboru mobility. Kde je vo Vyhláška o cestnej premávke stanovená značka papierová "Zachádzaj cúvaním" Prečo ul. ku Knižnici A. Dubčeka nemá vyznačené trasy pre cyklistov (obojsmerná premávka bicyklistov, zúžená vozovka, prechod pre chodcov a ul. končí zančkou "daj prednosť na hlavnej ul". ak vozidlá idú iba jedným smerom. Keď som navrhoval na ul. Horný šianec inštalovať z prevádzkových dôvodov značku Daj prednosť vozidlu a máš prednosť. Toto bolo zamietnuté ako neopodstatnené. Dnes sa táto značka inštalovala. Čo sa zmenilo? Kto vtedy zastával takýto negatívny názor? | UM | Značka zachádzanie cúvaním neexistuje a tobôž už nie papierová. Papierový oznam pre vodičov nemožno pokladať za dopravnú značku. - Dolná časť ulice Horný Šianec je v zmysle Technického predpisu ministerstva dopravy a výstavby - TP 085 (TP 07/2014) - "navrhovanie cyklistickej infraštruktúry" vhodná na vedenie cyklistov v protismere - šírka cesty dosahuje 3,25 - 4,25 m. Vyznačenie samostatného cyklopruhu nie je vzhľadom na hustotu dopravy potrebné - stačí vyznačenie zvislým dopravným značením. - Zvyšku otázky nerozumieme, prosíme o upresnenie. | 2018-01-15
12 | Mgr. Medal - čo sa plánuje so starými železničnými mostami? | UUP, Beďatš | Most má po prevode od Žsr slúžiť ako prepojenie brehov pre peších a cyklistov, zároveň uvažujeme na moste zriadiť aj pobytové funkcie pre relax a oddych - kaviareň, občerstvenie, terasy, aktivity pre deti a pod. | 2018-01-15
13 | Mgr. Medal - pri starej lodenici je na vode nový objekt. Komu patrí a načo slúži? | USaŽP | Ide o kryté opláštené plávajúce mólo, patrí Dukle Banská, Bystrica. Povolenie na vodnú stavbu - základy pre mólo vydával Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP. Stavba slúži ako vyväzovacie zariadenie prístavu pre plavebné účely. | 2018-01-15
14 | Mgr. Medal - žiada o stanovenie systému čistenia cyklotrasy z Juhu do mesta, štrk z cesty sa pozmetal na cyklochodník, ktorý týmto stráca svoju funkčnosť, mesiac trvalo jeho vyčistenie. | MHSL | Cyklotrasa bola vyčistená v zimnom období iba vzhľadom na dlhšie trvajúce teplejšie počasie pre zvýšenie komfortu pre cyklistov. Pri súčasnom stave je želateľný posyp aj na cyklotrase. | 2018-01-15
15 | Mgr. Medal - autobusy nezachádzajú až k zastávke, požiadať SAD, aby autobusy zastavovali až pri zastávke | UM | Ku akej zastávke? Požiadavku poslať môžeme, ale musíme vedieť o ktoré miesto sa jedná. | 2018-01-15
16 | JUDr. Kanaba - detské ihrisko "Rybí svet" malo byť dokončené do konca decembra 2017. Prečo nie je dokončené. Budú vyvodené sankcie? | UIS | Detské ihrisko nie je dokončené z dôvodu nepriaznivého počasia, vplyvom ktorého nebolo možné zrealizovať všetky práce súvisiace s danou investičnou akciou. V zmysle zmluvy o dielo nie je možné vyvodiť sankcie voči zhotoviteľovi ak oneskorenie ukončenia prác vzniklo vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok. | 2018-01-15
17 | JUDr. Kanaba - čo sa bude robiť s terminálom na stanici? Aký je zámer, prečo doposiaľ nezačalo nejaké konanie? | 1.viceprimátor | Na januárovom mestskom zastupiteľstve sme odstúpili od kúpnych zmlúv uzatvorených so SIRS DEVELOPMENT a.s., ktorých predmetom boli pozemky v predstaničnom priestore. Čo ďalej podnikne investor s projektom TERMINAL je jeho rozhodnutie, v každom prípade stratil práva k podstatnej časti pozemkov potrebných na výstavbu. | 2018-01-15
18 | Mgr. Medal - tlmočil požiadavku občana z ul. 28. októbra (príloha č. 4) - snímka z 23.12.2017, za kontajnermi. Kde mesto vysadilo v roku 2014 živý plot, ktorý sa ničí a tým, že sa tam hádže aj ťažší odpad kríky vädnú. Prišli sme o 3-4 kríky. Prečo sa budujú pekné parkoviská, ale miesta pre smetiaky sa rušia? Aj tieto stoja rovno na ceste. Kompetentných to nezaujíma? (príloha č. 4) - stav z 23.12.2017, po odchode smetiarskeho auta, keď boli vyprázdnené len 3 ks. kontajnerov. Všetky smeti boli vynesené až 27.12.2017. Za týmito smetiakmi je trávnik a živý plot a sú tam diery od potkanov, ktoré získali ďalšiu potravu a priestor pre rozmnožovanie a to priamo pod oknami bytovky. Papiere z kríkov a chodníka nikto nezbiera. Pri budovaní parkoviska bol zrušený vybetónovaný priestor pre smetné nádoby. Smetné nádoby sa prehadzovali z miesta na miesto, pretože ich nikto nechcel mať v blízkosti vchodu | USaŽP | Situácia pri smetných nádobách je po každých vianočných sviatkoch zhoršená z dôvodu, že v tomto období vznikajú oveľa väčšie množstvá odpadov ako v bežnom období. Spoločnosť Marius Pedersen pri zbere každej komodity zozbierala odpad aj mimo nádoby, čiže pri zbere papiera zozbierala kartón, pri zbere skla sklo,....pri zbere nadrozmerného dopadu dočistila stojisko. Za neporiadok okolo nádob môžu v prvom rade občania. Vytriedený odpad do nádob aj vedľa nádob ukladajú nerozložený, nestlačený, čím zaberajú väčší priestor a nádoby sa nevyužívajú efektívne. Nájsť vhodné stojisko pre nádoby je tiež veľmi obtiažne, nakoľko niektorí občania ho chcú mať beprostredne blízko, iní zase ďalej od obydlia. Postupne sa mesto snaží investovať aj do budovania stojísk s polopodzemnými kontajnermi, čím by sa mala aj situácia na stojiskách vylepšovať. | 2018-01-15
19 | Mgr. Medal - tlmočil požiadavku občana z ul. 28. októbra (príloha č. 5) - musí mať tento ostrovček viac ako 3 x 3-4 m.? Pod múrom za stromom je nevyužitý priestor , ktorý by pri zmenšení ostrovčeka mohol slúžiť pre smetiaky. Ostrovček zasahuje až do pol cesty. | USaŽP | V zmylse STN 837010 by sa nové výkopy pre obrubníky nemali realizovať bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Čo sa týka zelených pásov pre výsadbu stromov na parkoviskách by tieto mal mať šírku cca 2,5 m pre prekorenenie drevín a.t.d. Podľa informácií z útvaru mobility, uvedené bolo už v júni 2017 riešené s vlastníkmi priľahlých bytových domov. Zamestnanci mesta vtedy navrhli a zakreslili niekoľko alternatív umiestnenia smetných nádob. Občania boli informovaní, že uvedené je potrebné prerokovať a odsúhlasiť na domových schôdzach a následne informovať mesto o najprijateľnejšej alternatíve. Do dnešného dňa nebolo na mesto doručené žiadne vyjadrenie od vlastníkov priľahlých bytových domov. | 2018-01-15
20 | Ing. Ščepko - Zastávka Inovecká -Stred. Infotabule/Infopanely na zastávkach Inovecká- stred a 28. októbra, obe smer centrum dlhodobo neplnili svoj účel. Na jeseň 2017 bol pri úprave prístrešku demontovaný panel na zastávke 28. októbra. Panel na zastávke Inovecká, stred zostal bez využitia a naviac ako jediný v celom meste. Je možné zabezpečiť jeho odstránenie? | USaŽP | Infopanel z prístrešku na zastávke Inovecká bude odstránený. | 2018-01-15
21 | Ing. Ščepko - Zastavovanie na ceste, mimo zastávky – Biskupice, cintorín. Rokovanie s Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) a SAD malo prebehnúť už koncom leta minulého roka, situácia je však zatiaľ nezmenená. Z vlastnej skúsenosti viem, že napríklad linky č. 7 a č. 2 takmer pravidelne zastavujú na strane bývalého futbalového ihriska (smer kruhový objazd). Obe fotografie nižšie dokazujú logické zastavovanie pri chodníku namiesto zbytočného zachádzania k prístrešku MHD. Prosím o odpoveď, čo je výsledkom rokovaní ODI a SAD Trenčín aké sú ďalšie kroky. | UM | ODI nesúhlasí s umiestnením zastávky na ceste III. triedy. Podmienkou umiestnenia zastávky je vybudovanie zastávkového zálivu. Vodiči sú teda povinní zachádzať na zastávku, no nerobia tak. Dopravcu upozorníme, aby zachádzali ku prístrešku. | 2018-01-15
22 | Ing. Ščepko - Karpatská ulica. Je možné presunúť zvislé dopravné značenie na stĺp verejného osvetlenia? Presné miesto posielam na fotografii. | UM | Presun značky je v súčasnosti úplne zbytočný, nakoľko na jar by mala začať výstavba cyklotrasy a chodníka, v rámci ktorej budú všetky značky ako aj verejné osvetlenie demontované. Verejné osvetlenie bude počas výstavby presunuté za nový chodník, a značky budú presunuté medzi chodník a cyklotrasu. | 2018-01-15
23 | Ing. Ščepko - Soblahovská ulica – neosvetlený priechod pre chodcov. Dňa 26.11.2017 bol na web Odkaz pre starostu zverejnený podnet ohľadom nefunkčného osvetlenia. Nikto z mesta na podnet nereagoval a osvetlenie dodnes nesvieti. Pritom je osvetlenie novoosadené po vybudovaní cyklotrasy. 1. Prečo nikto z mesta nereagoval na podnet? 2. Prečo dodnes nasvietenie priechodu nefunguje? | MHSL | Práce nie sú t.č. ukončené a odovzdané do užívania mesta. | 2018-01-15
24 | Ing. Ščepko - Braneckého ulica/Centrum – reklamný valec. Je možné premiestniť „reklamný valec“ bližšie k rohu obchodu CBA? Na fotografii nižšie je vidieť ako by tento presun zlepšil šírkové parametre frekventovaného chodníka tak, aby bol komfortný pre peších. Ide o presun o pár metrov. Modrými šípkami na forografii nižšie je zaznačený šírkový rozdiel chodníka pre porovnanie. | UMM, UUP | Reklamný valec je vo vlastníctve spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o., s ktorou má uzatvorenú platnú Nájomnú zmluvu č. 16/2017. Útvar majetku mesta osloví uvedenú spoločnosť a zistí možnosti presunu tohto valca. O ich stanovisku Vás budeme následne informovať. | 2018-01-15
25 | Ing. Ščepko - Zastavovanie na zastávke Biskupice, námestie a posilnenie linky 12. Občan, Michal Mazánik navrhoval prehodiť spoje po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách, kde ráno pred 7:29 a popoludní medzi 12:49 a 16:29 nejde žiadny priamy autobus do mesta. Vzhľadom na to, že ide o sídlisko so stovkami obyvateľov a naviac v porovnaní s menšími časťami (napr. Kubrica) mu takáto obsluha pripadá nedostatočná. Spoje by potom mohli stáť aj na normálnej zastávke Biskupice, námestie - smer mesto, čím by sa podarilo odstrániť dva problémy. Mohol by som prosím dostať odpoveď, prečo toto riešenie nie je rozumné/možné? | UM | "1. Spoj číslo 6 linky číslo 2 zo Sihote o 6:10 viesť ako linku 12 po zastávku Jána Zemana nie je v súčasnosti možné. Spoj slúži primárne na dovoz pracovníkov LOT do práce. Do 31.7.2016 premával spoj zo Sihote 6:05 a po zmene od 1.8.2016 sa posunul na 6:10 (aby spoje L2,12,24,28 chodili v rannej špičke v intervale) na čo sa ozvala pani referentka z LOTN že ľudia prichodia do práce natesno. Po zachádzke na Noviny by už do práce nestihli vôbec a veľký počet cestujúcich do LOT by sa musel voziť okruhom. 2. Spoj číslo 7 linky číslo 2 z LOT viesť ako linku 12 zo zastávky Jána Zemana o 6:34, s trasou Karpatská – Biskupice-cintorín – Biskupice-námestie (obslúži riadnu polohu zastávky, PRED zachádzkou do LOT, nemusí zastavovať na zastávke PAD) – Biskupice-LOT – Beckovská a po trase linky 12 (teda rovnakej ako dodnes, len pod iným číslom) na Sihoť IV. Určite by nemalo význam aby sa cestujúci z Biskupíc, námestia museli pri ceste do mesta odviezť cez letecké. Naviac zastávka Biskupice, LOT nie je stavaná na otáčanie vozidiel s cestujúcimi preto tam aj nezachádza ranný a odpoludňajší spoj liniek 7/17, ktorý tam podľa pôvodného návrhu zachádzať mal. Otáčať sa s autobusom v križovatke s cestujúcimi je neakceptovateľné. 3. Spoj číslo 9 linky číslo 12 o 14:35 zo Sihote IV viesť až o 14:45 (čím sa mimochodom zlepší preklad liniek, dnes ide len minútu po linke 4), len po zastávku Jána Zemana s príchodom o 15:09. Tento spoj aj podľa pôvodného návrhu 14:45 premával (od 1.8.2016 do 10.12.2016 - skúšobná doba nového CP) avšak na základe viacerých pripomienok pracovníkov LOTN, ktorí končia o 15:00 bol posunutý (ľudia sa ponáhľajú na stanicu na prípoje) 4. Spoj číslo 27 linky číslo 2 viesť ako spoj linky 12 o 15:09 zo zastávky Jána Zemana s podobnou trasou, ako ranný, teda smer Karpatská – Biskupice-cintorín – Biskupice, námestie (opäť v riadnej polohe) – Biskupice, LOT – Beckovská a ďalej smer Sihoť IV. V LOT by mal byť o 15.15, čo je iba o 3 minúty neskôr ako dnes. Platí to isté, čo pri bode 2." | 2018-01-15
26 | Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Inovecká. Nástupná plocha zastávky je kratšia ako autobus. Pri krátkom type vozidla cestujúci reálne nastupujú/vystupujú z trávnika, resp. bahna, zrezaného pňa a v zime z ľadu. A to už pri 2. a 3. dverách. Nehovoriac o kĺbovom type vozidla. Zastávka sa mala predĺžiť pomocou dlažby z bývalých zastávok na Soblahovskej ulici. Vyrezanie pňa a doplnenie dlažby sa dodnes nerealizovalo. Podnet bol na „Odkaz pre starostu“ nahlásený takmer pred dvoma rokmi. Bez akéhokoľvek výsledku. Je neprípustné napr. vystupovať na frekventovanej zastávke s kočíkom do trávy s nábehom na starý peň. Na fotografii nižšie je šípkou zaznačená dĺžka zastávky bez nástupnej úpravy. Len tráva, bahno a pne. Nehodné krajského mesta. | UM | Útvar mobility o tejto situácii vie, no bohužiaľ poslanci MsZ túto investičnú akciu nenavrhli do rozpočtu na rok 2018. Útvar mobility nedisponuje finančnými prostriedkami na investičné akcie – tieto sú plne v kompetencii poslancov. | 2018-01-15
27 | Ing. Ščepko - Prístrešok zastávky Nemocnica smer centrum. Podnet bol na „Odkaz pre starostu“ nahlásený 24.4.2017, neskôr som prosbu opätovne zopakoval dňa 10.7.2017 cez požiadavky VMČ, keďže podnet nebol vyriešený. Dodnes sklá nie sú umyté, pritom spoločnosť euroAWK má zabezpečovať údržbu. Chcel som sa len spýtať, ako danú vec riešiť v tomto krajskom meste. | USaŽP | Spoločnosť euroAWK nie je správcom prístrešku na zastávke Legionárska smer centrum. Prístrešok je v správe mesta, požiadavka na vyčistenie prístrešku bola zaslaná MHSL. | 2018-01-15
28 | Ing. Ščepko - Zastávky MHD na Novinách (dočasné označníky). Na viacerých zástavkách zriadených ešte v auguste 2016. Na Novinách sa aj viac ako roku po ich zavedení nachádzajú dočasné označníky. Na Karpatskej napríklad zostal dočasný označník aj po rekonštrukcií zastávky na jeseň 2017. Kedy budú označníky z čias socializmu nahradené štandardnými, aké sa používajú na území mesta? | UM | Ďakujeme za pripomienku, len čo to počasie dovolí, presunieme pôvodné označníky z Električnej ulice, kde už nie sú potrebné, na sídlisko Noviny. | 2018-01-15
29 | Ing. Ščepko - Soblahovská ulica (pri MŠ 28. októbra). Neviem, kto vybudoval „chodníček“ vyúsťujúci na Soblahovskú ulicu, ale je možné odstrániť betónové kusy ponechané pri stromoradí? Pred asi 2 týždňami sa hliadka MsP bavila s dvoma pánmi, ktorí pokladali počas víkendu dlažbu na chodníček. Betónové kusy však na mieste zostali. | USaŽP, MsP | Za MsP: pán poslanec, o uvedenom probléme vieme, hliadka tam bola. Muž - iniciatívny občan svojvoľne vykopal uvedený betón, ale ho neodviezol. Na jeho mieste urobil chodníček z kociek, aby to bolo krajšie a pohodlnejšie. Povolenie od mesta TN na uvedené práce ale nemal. Prisľúbil, že si ho pôjde na mestský urad vybaviť. Hliadku ktorá tam bola na mieste pourgujeme, aby zjednala s tou osobu nápravu. Ak sa tak nestane, požiadame mesto o odvoz betónu na jeho náklady a tie môže mesto vymáhať potom od dotyčného človeka. Za USaŽP: Pokiaľ pán ktorý vymenil pôvodné betónové kocky za zámkovú dlažbu neodstráni tieto kocky z pozemku mesta Trenčín, zabezpečí ich odstránenie MHSL m.r.o. . Povolenie na výmenu materiálu pôvodného chodníka za nový nevyžaduje povolenie stavebného úradu. | 2018-01-15
30 | Ing. Ščepko - Prístrešky ex-zastávky Električná - predmestie a Legionárska. Na zastávke Električná - predmestie, ktorá je zrušená už jeden a pol roka sa stále zbytočne nachádzajú autobusové prístrešky v oboch smeroch. Naopak na zastávke Legionárska smer Juh sa nachádza iba jeden malý prístrešok, s jednou lavičkou. Vzhľadom na počet cestujúcich a vyťaženosť zastávky je nedostatočný. Rovnako je z oboch strán umiestnená reklama, takže cestujúci nevidia prichádzajúce vozidlá. Dňa 10.4.2017 som podával podnet v tejto istej veci. Preto sa chcem opätovne spýtať na mesiac realizácie. | UM | Útvar mobility dal spoločnosti Euro AVK vypracovať cenovú ponuku na presun prístreškov. Ak sa podarí v mestskom rozpočte nájsť financie, presun zrealizujeme. | 2018-01-15
31 | Ing. Ščepko - Legionárska ulica – zábradlie pri vstupe do nemocnice. Prosím o upevnenie jedného z článku na zábradlí, ktoré je uvoľnené (fotografia aktuálneho stavu nižšie). | MHSL | zaradené v poradovníku prác | 2018-01-15
32 | Ing. Ščepko - Dlhé Hony – neodtekajúca kanálová vpusť. Prosím o vyčistenie vpuste pri vchode do dvora smer ihrisko na ZŠ Dlhé Hony. Na fotografii nižšie prikladám jej presnú lokalizáciu | MHSL | V zimnom období je možné, že voda neodteká tak ako v období mimo mrazov. Preventívne boli v priebehu roka 2017 vyčistené všetky dažďové vpuste. Počas obhliadky uvedenej vpuste nebola badateľná porucha, v zimnom období čistíme vpuste iba v havarijnom stave. | 2018-01-15
33 | Ing. Ščepko - Nepoužívaný prístrešok zo zastávky Električná - predmestie smer Juh (s bočnicami). Je možné využiť na zastávke Legionárska, smer Juh na doplnenie terajšieho, ktorý kapacitou nepostačuje. Druhý prístrešok, bez bočníc, je možné umiestniť napríklad na jednu zo zastávok na sídlisku Noviny? Ak to možné nie je, tak poprosím zdôvodnenie. | UM | Odpoveď k presunu prístrešku na Legionársku ulicu je uvedená v bode 32. Presun prístrešku na sídlisko Noviny je problematický. Zástavka na ulici Jána Zemana sa nachádza priamo pred kotolňou, kde by sa nemalo umiestňovať z bezpečnostných dôvodov vôbec nič. Zastávka na Karpatskej ulici má chodník šírky len 1,5m, a prístrešok by presahoval do komunikácie. Trávnik za chodníkom patrí spoločnosti Hoss corp, pokúsime sa zvolať s majiteľmi nehnuteľnosti rokovanie. | 2018-01-15
34 | Ing. Ščepko - Zastavovanie vodičov MHD na zastávkach s bezbariérovým obrubníkom. Chcel by som podporiť kolegu Medala ohľadom zastavovania vozidiel MHD k hrane obrubníka na bezbariérových zastávkach (s osadeným tzv. kasselským obrubníkom). Čo je dôvodom vzdialeného zastavovania vodičov MHD na takomto type zastávok? Tu rozhodne nehrozí poškodenie pneumatiky a vozidla, ak sa vozidlo „nalepí“ k hrane zastávky. Jeden príklad posielam z Legionárskej. Tu bolo potrebné zísť zo zastávky na vozovku a následne nastúpiť do nízkopodlažného vozidla. Tiež by ma zaujímalo, aké konkrétne opatrenia budú prijaté zo strany SAD Trenčín? Prípadne je iný problém pri týchto typoch zastávok (zlé projektovanie, zlá realizácia)? | UM | Dôvodom je pravdepodobne prax vodičov MHD. Útvar Mobility niekoľkokrát upozorňoval zástupcov SAD Trenčín, aby vodiči zastavovali pri obrubníku. Nakoľko v SAD Trenčín je v súčasnosti veľká fluktuácia zamestnancov, upozorníme dopravcu znovu. | 2018-01-15
35 | Ing. Ščepko - Interiérové informačné tabule v nízkopodlažnom kĺbovom vozidle Citelis 18M. Dňa 21.8.2017 som sa pýtal, kedy budú opäť osadené 2ks interiérových displejov v tomto vozidle. Odpoveď zo SAD TN bola: „Panely majú software-ovú vadu – problém je v spárovaní panelov so strojčekmi, takže na paneloch sa nezobrazuje vôbec nič, alebo nezmysly. SAD problém rieši s dodávateľom. Termín nápravy SAD neuviedla.“ Predpokladám, že po 5 mesiacoch sú známe závery od dodávateľa info panelov. Preto sa chcem opätovne spýtať na osadenie. Ak stále prebieha problém s dodaním, chcel by som poprosiť informáciu o type strojčeka (typové označenie/produktové) a panelu (typové označenie/produktové) | UM | Keďže autobus bol vyrobený pre krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, informačné panely namiesto latinky zobrazujú azbuku. Požiadame dopravcu o cenovú ponuku na zakúpenie nových LEN panelov vhodných pre naše písmo. Na základe cenovej ponuky budeme postupovať ďalej. | 2018-01-15
36 | Ing. Ščepko - Odhŕňanie snehu v časti Nozdrkoviec (od zastávky MHD po priemyselný areál). Pred asi 2 rokmi sme sa spolu s R. Medalom a M. Urbánkom pýtali na cestnú údržbu v zimnom období v Nozdrkovciach od zastávky MHD po priemyselný areál. Je táto údržba naozaj zabezpečená? | MHSL | zabezpečené v zmysle Zimného operačného plánu | 2018-01-15
| VMČ 12.2.2018 |  |  | 2018-02-12
37 | p. Hlávek – žiada o prešetrenie či nedochádza k protiprávnemu postupu zo strany Mesta Trenčín/konkrétne pracovníčky Chovancovej/, ktoré vydalo Rozhodnutie o odstránení stavby „drevené stavba“ ÚSaŽP 2017/35640/112285/3-Cho. (príloha č. 6 – podnet na prešetrenie, rozhodnutie, znalecký posudok) | USaŽP | Uvedené bude riešiť odvolací orgán stavebného úradu mesta Trenčín, a to Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky v odvolacom konaní. | 2018-02-12
38 | p. Hlávek – prečo sa neriešia „Závery zo štátneho stavebného dohľadu“ (príloha č. 7) | USaŽP | Z predmetných záverov zo štátneho stavebného dohľadu vyplýva skutočnosť, že po preverení predložených dokladov sa podanie žiadateľa považuje za bezpredmetné. Všetky predložené doklady boli relevantné a v súčasnosti nepreskúmateľné. | 2018-02-12
39 | p. Petrík – žiada o zaradenie do plánu investícií vybudovanie chodníka za LOT smerom k OD Tesco (stará cesta). Je tam hlavne v letnom období veľké množstvo chodcov, autá tam v zákrutách idú veľmi rýchlo. Zvážiť možnosť zníženia rýchlosti. | UI | Nakoľko sa daná IA nenachádza v rozpočte mesta pre rok 2018, bola zaradená do zásobníka investičných akcií | 2018-02-12
40 | JUDr. Birošová – tlmočila návrh občana, či by sa nemohlo pri rekonštrukcii námestia, aby sa oživilo, vložiť do chodníkov cedulky (príloha č. 8), ktoré by znázorňovali významné stavby, rast námestia. | UUP | Tabule s významnými letopočtami mesta sú navrhnuté a budú umiestnené okolo fontány - vid. Jpg vizualizácia a jpg pôdorys a pdf BD_02_bronz_desky. Okrem toho tabule s významnými historickými stavbami aj so smerovými šípkami sú umiestnené na plote vedľa bočného vstupu do piaristického kostola, v rámci rekonštrukcie Mierového námestia budú podsvietené. | 2018-02-12
41 | Poslanci VMČ Stred – žiadajú, aby pri povoľovaní terás bolo v rozhodnutí zakomponovaný „Zákaz hudobnej produkcie na terasách“. | UM | Nie je možné zakázať hudobnú produkciu niekomu kto má terasu, a prevádzke vedľa nie, nakoľko terasu nemá a hudba mu hrá napr. z reproduktorov nad vchodom. Pravidlá musia byť jednotné pre všetkých a nemôžu byť diskriminačné. Útvar mobility ani nemá kompetenciu, niečo také, ako hudobnú produkciu zakázať. Môže len niečo povoliť, čo vo všeobecnosti povolené nie je, a na čo má kompetenciu. | 2018-02-12
42 | Mgr. Medal – má spol. FIN, s.r.o. a „Pražiarnička“ splnené všetky podmienky pre zriadenie terasy? Bude dovolené spol. MATINO (študentské námestie) zriadenie terasy, keď by sa tam mala budovať v blízkej dobe cyklotrasa? | UM | Podmienky splnené boli. Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť jednotlivým žiadostiam, okrem tých, ktorých žiadatelia nemajú vysporiadané všetky záväzky voči mestu Trenčín, resp. porušujú VZN mesta Trenčín, tým rozhodnutie nebude vydané. Tie budú predmetom zasadnutia VMČ Stred v marci 2018. Ku dňu 5.3. nebolo vydané žiadne rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy. | 2018-02-12
43 | JUDr. Kanaba – za dopravným inšpektorátom na ul. Inoveckej je parkovisko v hroznom stave, komu patrí - zaslať požiadavku o bezodkladné riešenie. | UMM | Pozemok za dopravným inšpektorátom na Ul. Inovecká je vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. | 2018-02-12
44 | Ing. arch. Masaryk a poslanci VMČ Stred – žiadajú, aby bol predložený projekt, plán riešenia situácie na ul. Cintorínskej ako bude vyzerať na budúcom zasadnutí VMČ Stred a odkonzultovať to s občanmi. | UM | Projekt na riešenie dopravnej situácie útvar mobility prisľúbil vypracovať do konca mesiaca marec. K dnešnému dňu 5.3.2018 táto doba ešte neuplynula, a PD nie je pripravená. Návrh bude predložený na aprílové zasadanie, tak ako to bolo prisľúbené v roku 2017. Naviac v danej lokalite bude na jar a v lete prebiehať komplexná rekonštrukcia vodovodov, a ulicu do jej skončenia nebude možné zjednosmerniť, nakoľko to bude jediný dopravný prístup pre asi 2000 obyvateľov. | 2018-02-12
45 | Ing. arch. Masaryk – žiada o opravu oporného múru na ul. Cintorínskej. | UM, MHSL | V súčasnosti sa spracúva statický posudok pre všetky oporné múry v správe mesta Trenčín renomovaným statikom. Na základe posudku, sa bude postupovať ďalej. | 2018-02-12
46 | Mgr. Medal – chodník pri novostavbe, od parkoviska pri „Družbe“, po Legionársku ul. či realizácie je v súlade s projektom (od nemocnice po parkovisko pri „Družbe“ po ľavej strane) | USaŽP, UM | Chodník je v súlade s projektom. Pri každej i drobnej zmene stavebník komunikuje s úradom. | 2018-02-12
47 | Mgr. Medal – na nálepke na kontajneroch na tetrapaky je napísané, že sú určené na lepenku. Ľudí to mätie predstavujú so pod pojmom lepenka niečo iné. Nemohla by sa nálepka prerobiť? Malým nápisom tam je napísané že na tetrapaky, ale nad tým je veľký nápis lepenka. Mohol by byť zverejnený zoznam, pred ktorými domami, resp. v blízkosti akých domov sú umiestnené tieto kontajnery. Informovať poslancov, aby vedeli ľuďom odpovedať kde sa nachádzajú. Aby si to mohli ľudia nájsť niekde na stránke mesta Trenčín. Ľudia nevedia o umiestnení týchto kontajnerov. | USaŽP | Označovanie druhu odpadu na nádobe je v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky. Tetrapak je značka obalu, nie druh odpadu (značku na nálepkách uvádzať nemôžeme). Na nádobe je čitateľne uvedené čo do nádoby patrí a čo nie a načo nádoba slúži. Uvedené bolo konzultované aj s Marius Pedersen, ktorého zástupca sa vyjadril, že nálepky sú v tomto tvare dodávané pre celé Slovensko. | 2018-02-12
48 | Mgr. Medal – mohli by byť o všetkých výruboch stromov a krov informovaní občania, ktorých sa to týka, resp. žijú v blízkosti. (napr. Soblahovská 25). Bola by to slušnosť voči občanom. Nie sú o tom informovaní ani poslanci. Žiada, aby všetky žiadosti výrubov stromov a krov vo verejnej zeleni boli posielané poslancom | USaŽP | Všetky konania týkajúce sa výrubov vo verejnej zeleni od žiadosti až po rozhodnutie sú zverejňované na úradnej tabuli mesta Trenčína a súčasne elektronicky na webovej stránke mesta. V prípade výrubov vo verejnej zeleni, keď žiadosť podá len 1 občan z bytového domu, žiada správca verejnej zelene o vyjadrenia ostatných vlastníkov bytového domu z najbližších vchodov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov a podobne. Z uvedeného vyplýva, že už teraz, v rámci informovania verejnosti, robíme úkony nad rámec povinnosti správcu verejnej zelene a orgánu ochrany prírody. | 2018-02-12
49 | Ing. Ščepko - Zastávka Beckovská – smer centrum. V piatok, 26.1.2018 boli v priestore nástupnej časti zastávky MHD zaparkované vozidlá mimo parkovacích miest (modrých čiar). Chvíľami až 6 vozidiel. Fotografie prikladám nižšie Minulý rok bolo prisľúbené z Útvaru mobility riešenie, ktoré by fyzicky zabránilo takémuto parkovaniu. Zároveň uvoľnilo priestor na nastupovanie/vystupovanie z vozidla MHD. Zrealizuje sa v roku 2018? | UM | Realizácia sa odložila, nakoľko majiteľ objektu mal záujem situáciu riešiť vo vlastnej réžii. Bohužiaľ do dnes k žiadnej zmene nedošlo. Situáciu teda vyrieši mesto v tomto roku. | 2018-02-12
50 | Ing. Ščepko - Soblahovská ulica – priechod pre chodcov pri Inoveckej ulici. Je možné osadiť dnes samostatne stojacu dopravnú značku „Priechod pre chodcov“ na stĺp osvetlujúci samotný priechod? Šlo by o presun naznačený na obrázku nižšie. | UM | Išlo. Značku posunieme. | 2018-02-12
51 | Ing. Ščepko - Braneckého ulica. Predajňa optiky má počas otváracej doby na stene osadený reklamný panel. Ten je vo výške asi 1,2- 1,7m, kde vytŕča tak, že ak si niekto nevšimne, narazí do neho. Prípadne dieťa hlavou. V takto osadenej výške je veľký problém aj pre nevidiacich a slabozrakých, keďže ich nič neupozorňuje na prekážku v takejto výške. Aké sú možnosti odstránenia takejto reklamy? Fotografiu prikladám nižšie. | USaŽP | Stavebný úrad vyzval majiteľku optiky, aby reklamnú tabuľu odstránila. | 2018-02-12
52 | Ing. Ščepko - Zastávka MHD Braneckého. Pri zastávke je osadený reklamný panel s aktuálnym časom a dátumom. Je možné opraviť na hodinách aktuálny čas? Dnes idú hodiny o približne 7 minút dopredu. | UMM | Útvar majetku mesta oslovil spoločnosť J.C.Decaux, ktorá je vlastníkom hodín na Ul. Braneckého, o nápravu správneho času v najkratšom možnom termíne. Technický riaditeľ spoločnosti prisľúbil okamžitú nápravu. | 2018-02-12
53 | Ing. Ščepko - Chodník prepájajúci Soblahovskú ulicu a Inoveckú (cez parkovisko pri dome Soblahovská 1131/1 a 1132/3). Po výstavbe zástavkovej niky a posune chodníka dodnes nebola doplnená dlažba tak, aby plynule nadväzovala na chodník vedúci k parkovisku (na fotografii). Zároveň sú niektoré časti dlažby prepadnuté, čo v čase dažďa vytvára mláky, cez ktoré musí chodec prechádzať. Podobne je to aj s chodníkom vedúcim od pakoviska na Inoveckú ulicu (tiež na fotografii). V oboch prípadoch stačí doplniť dlažbu a vyrovnať prepadnuté časti chodníka. Je možné odhadnúť, kedy by mohla byť realizácia vykonaná? | MHSL | Počas zimného obdobia sme odkryli dlažobné kocky, teda nie je potrebné ich dopĺňať. Nerovnosti na oboch chodníkoch plánujeme v tomto roku vyrovnať novým osadením kociek. Termín podlieha dôležitosti opráv po zimnom období a ich poradiu. | 2018-02-12
54 | Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Inovecká. Minulý mesiac som sa pýtal na nástupnú plochu zastávky, ktorá je kratšia ako autobus. Cestujúci tak nastupujú/vystupujú z trávnatého/bahenného povrchu. Odpoveď znela: „Bohužiaľ poslanci MsZ túto investičnú akciu nenavrhli do rozpočtu na rok 2018. Útvar mobility nedisponuje finančnými prostriedkami na investičné akcie – tieto sú plne v kompetencii poslancov“. Priamo z útvaru mobility mi bolo v roku 2017 deklarované, že položenie niekoľkých veľkoformátových dlažobných kociek je možné zrealizovať z bežnej údržby. Nežiadal som ani rekonštrukciu zastávky a ani osadenie nového obrubníka. Prosím o nacenenie takejto „investičnej akcie“. | UM | Útvar mobility v roku 2018 už nedisponuje financiami na takéto akcie, takže ich nevie zrealizovať. V minulom roku zrealizovaniu bránili korene stromov, ktoré mesto nebolo schopné odstrániť vo vlastnej réžii (nedisponuje technikou). Techniku by podľa prísľubu z minulého roka malo v tomto roku zakúpiť mestské hospodárstvo, nakoľko spýlených pňov je po meste je veľmi veľa. HRUBÉ nacenenie akcie – jedná sa o plochu cca 55 m2. Pri cene 50 Eur / 1m2 … 55x50= 2750 Eur za plochu + vytrhanie pňov 3x200 = 600 Eur. Prípadná ďalšia úprava: výmena obrubníkov za Kasselské 25 x 150 Eur = 3750 Eur. Vybetónovanie zastávky 25x3,5x100 = 8750 Eur. Celkové náklady sú 15 850 eur. | 2018-02-12
55 | Ing. Ščepko - Námestie sv. Anny pri mäsiarstve Urbánek. Po minuloročnom osadení novej kanálovej vpusti sa prepadla časť dlažby medzi vozovkou a chodníkom. Prosím o reklamáciu a opravu. Nebezpečné je to hlavne pre cyklistov. Fotografiu posielam nižšie. | MHSL | Túto poruchu na miestnej komunikácii pokladáme za urgentnú a v prvom kroku ju opravíme v havarijnom režime, hneď ako nám počasie dovolí. | 2018-02-12
56 | Ing. Ščepko - Farské schody. Významná turistická atrakcia mesta, ktorá je niekoľko mesiacov zatvorená pre rekonštrukciu námestia. Nie je však na nich žiadna ospravedlňujúca informácia a ani vyznačená obchádzková trasa. Prečo opäť nie je zabezpečená úplne základná informácia pre návštevníkov mesta? Návštevníci sa chodia pýtať do vedľajšieho SUSHI baru, ako sa dostanú na hrad. Prosím o nápravu, zároveň by som poprosil o menej textu a viac grafiky (mapka), ktorá by bola zrozumiteľná aj pre zahraničných návštevníkov. Angličtina je snáď už samozrejmosť. Vďaka. | UI | Informácia pre návštevníkov mesta bude zabezpečená | 2018-02-12
57 | Ing. Ščepko - Legionárska ulica - zastávka MHD pri Perle. Nižšie prikladám fotografiu, na ktorej je zrejmé, že ak cestujúci sedí na lavičke na zastávke, pre reklamné panely nevidí prichádzajúce vozidlo MHD. Ide o veľmi nevhodne umiestnenú reklamu. Preto sa chcem spýtať: A.) Je možné aspoň reklamný trojhran posunúť tak, aby nezakrýval vo výhľade? B.) Čo je potrebné urobiť, aby bol minimálne tento trojhran odstránený? Postup krokov ma zaujíma. Ďakujem. | USaŽP | Reklamný stojan - trojhran spoločnosti Q -ex bol povolený stavebným úradom na základe zmluvy s Mestom Trenčín v roku 2012 na dobu neurčitú. S vlastníkom reklamného stojana je dohodnuté stretnutie na mieste, pri obhliadke posúdime možnosť posunutia stojana. | 2018-02-12
58 | Ing. Ščepko - Všetky prístrešky MHD v meste. V minulosti boli na všetky prístrešky MHD nalepené samolepky upozorňujúce zákaz fajčenia s citáciou zákona a symbolom zakazujúcim fajčenie na zastávkach. V meste boli osadené aj nové prístrešky, kde táto informácia už nie je. Prosím o zabezpečenie tejto informácie na všetkých prístreškoch. Prikladám aj fotografie nižšie. | USaŽP | Spoločnosť euroAWK nálepky objednala a už boli aj dodané. Nálepky budú nalepené v prípade priaznivého počasia / nesmie mrznúť min. 24 hod./. | 2018-02-12
59 | Ing. Ščepko - Osadenie tabule na Braneckého ulici. Po zavedení parkovacej politiky bola na chodníku osadená dopravná značka. Bola osadená do „úzkeho hrdla“ chodníka. Tým ešte viac zúžila šírku chodníka. Preto by som chcel veľmi pekne poprosiť o jej posunutie tak, ako znázorňuje oranžová šípka na fotografii. Verím, že na Útvare mobility nájde tento podnet pochopenie. Zvlášť, keď sa má útvar zaoberať aj pešou mobilitou. Vďaka! | UM | Ďakujeme za upozornenie, značku posunieme. | 2018-02-12
| VMČ 12.3.2018 |  |  | 2018-03-12
60 | p. Egg - revitalizácia parku, počíta sa aj s doplnením protihlukovej izolácie, čo to vlastne je, čo si máme pod týmto pojmom predstaviť. Aké sú termíny realizácie revitalizácie parku. | USaŽP | Pod protihlukovou izoláciou v parku si treba predstaviť porast stromov a krov, ide o doplnenie jestvujúceho porastu krov od Štefánikovej ulice a výsadby stromov zo strany od železničnej trate. Revitalizácia parku (ošetrenie drevín, výsadby stromov a krov, rekonštrukcia a založenie nových trávnikov, výsadby okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín) bude prebiehať počas celého roka 2018. | 2018-03-12
61 | p. Egg - Keď cudzinec prichádza do Trenčína a cestuje vlakom, naskytne sa mu pohľad na pomaľovaný most, vystupuje na žel. Stanici, ktorá je v dezolátnom stave. Mohlo by mesto Trenčín pourgovať Žleznice SR, aby s tým niečo spravili? | KPRI | So Železnicami SR Mesto Trenčín komunikuje. Podľa vyjadrenia ŽSR z marca 2018 spoločnosť SIRS a ŽSR zmluvu o revitalizácii železničnej stanice Trenčín doteraz neuzatvorili. Súťaž sa uskutočnila pred siedmymi rokmi. Vedenie ŽSR sa budúcnosťou stanice Trenčín zaoberá, v tejto veci zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie. | 2018-03-12
62 | p. Egg - ako budú používané bicykle MsP? Kde je výstroj a oblečenie, ktoré bolo k tomu zakúpené? | MsP | Zakúpené bicykle budú použité v letnej sezóne na výkon hliadkovej služby, ak bude dostatočný počet príslušníkov na túto službu. Výstroj a oblečenie si prevzali tí mestskí policajti, ktorí prejavili záujem o výkon hliadkovej služby na bicykloch. | 2018-03-12
63 | p. Egg - kto stanovil, že Nešporova ul. je mimo vyhradenú parkovaciu zónu | UM | Útvar mobility – a to na základe toho, že nie je možné fyzicky v teréne oddeliť parkovisko gymnázia Ľ.Štúra vo vlastníctve TSK od miestnej komunikácie Nešporova vo vlastníctve mesta. Vyzvali sme TSK, aby parkovisko upravilo v zmysle platných noriem, no zatiaľ sa tak nestalo. | 2018-03-12
64 | p. Egg - v jednej z odpovedí MsP sa uvádza, že "porušili ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke" a "V žiadnom prípade nič nezahmlievame, mestská polícia nie je oprávnená poskytovať informácie tretím osobám, ktoré nie sú účastníkom konania o priestupku". V zmysle akého paragrafu bolo toto myslené. /odpoveď na webovej stránke mesta Trenčín v sekcii"Otázky a odpovede" zo dňa 23.2.2018 | MsP | zákon SNR č. 372/1990 o priestupkoch v.n.p. - § 72 - účastníci konania | 2018-03-12
65 | p. Bošanský (obyvateľ ul. Pod komárky), nie je tam cesta. Ide o mestský pozemok. Kedy sa bude mesto Trenčín tým zaoberať a vybuduje tam cestu? Bolo zo strany mesta prisľúbené, že sa to dobuduje najneskôr do konca volebného obdobia. Projektová dokumentácia je vybudovaná. VMČ Stred v počte 4 za odporúča pri najbližšej zmene rozpočtu zaradiť vybudovanie cesty na ul. Pod komárky v Trenčíne aspoň I. časti. | UI | Momentálne nie sú v mestskom rozpočte pre rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky na dobudovanie komunikácie na ul. Pod Komárky. | 2018-03-12
66 | p. Šatara (obyvateľ ul. Horný Šianec) sa pýta, v akom štádiu je plánovanie rekonštrukcie chodníka na Horný šianec. (oproti SLSP hore k evanjelickému cintorínu, okolo 3 vysokých panelákov). Chodník je veľmi nebezpečný, niektorí z obča nov to chcú dať spraviť na vlastné náklady, starší ľudia tam padávajú do jám. Je nejaká možnosť spolupráce občanov s mestom Trenčín pri rekonštrukcii tohoto chodníka? | MHSL | V meste je takýchto chodníkov niekoľko desiatok kilometrov, chodník zaradíme do zásobníka opráv. V tomto okamihu nedokážeme určiť termín opravy. | 2018-03-12
67 | Občania - žiadajú opravy ciest pri zástavkách autobusov a semafórov | MHSL | Opravy ciest pri zastávkach semafórov a autobusov sú plánované dodávateľskou firmou a sú zaradené v zásobníku opráv. | 2018-03-12
68 | p. Jargaš - využíva mesto Trenčín eurofondy na infraštruktúru mesta? Je možné využiť zdroje z eurofondov na opravu ciest, chodníkov a pod.? | KPRE | V súčasnosti nie sú výzvy zamerané na opravu ciest a chodnikov všeobecne. Cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je možné rekonštruovať MK, ktoré spĺňajú TP085 – Cyklistická infraštruktúra a MK kategórie D ( chodníky ) ale len ako súčasť komplexnej revitalizácie vnútrobloku. | 2018-03-12
69 | p. Jargaš - viac ako 80% chodníkov a ciest potrebuje nejakú obnovu. Akým spôsobom sa z dlhodobého hladiska bude uvedené riešiť | MHSL | MHSL zabezpečuje opravy niestnych komunikácií podľa poradia prednosti, bezpečnosti a povahy poruchy a podľa finančných možností. | 2018-03-12
70 | Ing. Arch. Masaryk - ako sa narába s financiami, v čom je priorita zásobníka investičných akcií. | UI | Zásobník investičných akcií slúži ako pomocný podklad pre zaradenie investičných akcií do mestského rozpočtu podľa potreby a požiadaviek . | 2018-03-12
71 | Ing. Arch. Masaryk - žiada o predloženie projektu týkajúci sa riešenia situácie na ul. Cintorínskej, v rozpracovanosti, aby sa mohli občania k tomu vyjadriť. Môže rokovanie s občanmi zvolať mesto Trenčín, určiť miesto a čas rokovania v priebehu 12 týždňa za účasti prednostu MsÚ? | UM | UM predložil návrh do VMČ Stred prostredníctvom e-mailu 29.3.2018. Návrh príde odprezentovať projektant. | 2018-03-12
72 | Mgr. Medal - ako pokračuje príprava obmedzenia prejazdu nákladných vozidiel cez Biskupickú ulicu? | UM | Značky o zákaze vjazdu nákladných vozidiel na Biskupickú ulicu sú umiestnené v smere od Legionárskej ulice od januára 2018. Od kruhového objazdu Biskupiská / Karpatská osadenie značiek zamietol dopravný inšpektorát. | 2018-03-12
73 | Mgr. Medal - kanál pred mäsiarstvom Urbánek - motorové vozidlá vyhýbaním sa tomuto kanálu vchádzajú na cyklotrasu a spôsobujú potenciálne konflikt auto - bicykel. Prosím o návrh riešenia tohoto problému. | UM | MHSL v tomto roku plánuje pokračovať v dvíhaní kanálových poklopov na cyklotrase | 2018-03-12
74 | Mgr. Medal - na Nám. Sv. Anny pred Poľnobankou (hneď za odbočkou z hlavnej cesty po pravej strane, v podstate v križovatke) sa uvažovalo s náhradou parkovacích miest pre autá za užšie parkovacie miesta pre motocykle (aj z dôvodu bezpečnejšieho pohybu aj vozidiel, aj bicyklov, ale aj chodcov) - bude sa realizovať zmena značenia? | UM | bude... bolo to prisľúbené ešte v roku 2017. Počet parkujúcich vozidiel sa po regulácii na nám. Sv. Anny rapídne znížil, takže je možné zrušiť niekoľko parkovacích miest. Relaizáciu predpokladáme v lete. | 2018-03-12
75 | Mgr. Medal - v prílohe zasielam fotografiu parkovania /Príloha č. 5/ na námestí - obrubníky predpokladám označujú okraj chodníka a teda autá na fotografii parkujú čiastočne na chodníku, čo by asi nemalo byť - prosím o odborný názor, resp. O nápravu napomínaním vodičov zo strany MsP, príp. upozornením v Infe Trenčín či inými osvetovými prostriedkami a nástrojmi | MsP, KPRI | Za MsP: Vjazd a výjazd do a z pešej zóny je označený DZ IP25a a IP26b, na ktorej je vyznačné, komu je vjazd - akým vozidlám povolený. Vyznačuje územie, určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne. Zásobovanie je povolené od 05.00 hod. do 11.00 hod. MsP TN pomocou kamerového systému monitoruje vjazd vozidiel do pešej zóny a v prípde podozrenia, že vozidlo, resp. vodič do tejto zóny vošiel neoprávnene, je vyslaná hliadka MsP na preverenie / prešetrenie / tejto situácie / priestupku /. Podľa ust. 25/1 písm. q/ zákona č. 8/2009 vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, okrem prípadov podľa ust. § - u 52/2 z. č. 8/2009. To uvádza, že vodič môže zastaviť a stáť na chodníku , ak ponechá voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. / Za KPRI: V tomto čase je Mierové námestie staveniskom, kedy musí byť prejazdné pre veľké stavebné stroje. | 2018-03-12
76 | Mgr. Medal - prosím pri jarnom obnovovaní vodorovného dopravného značenia zohľadniť fakt, že na niektorých miestach je značenie výrazne viac opotrebovávané, ako inde (napr. značenie cyklotrasy na výjazde z okružnej križovatky pri KMP, označenie cyklotrasy na Nám. Sv. Anny pri budove kostolíka, značenie protismerného cyklochodníka na Palackého ulici pri hoteli Elizabeth, ale aj priechod pre chodcov pri gymnáziu a iné frekventované priechody pre chodcov) - a obnoviť toto značenie na týchto problematických miestach/úsekoch trvácnejšou formou | UM | Vodorovné značenie je opotrebované vždy viac tam, kde po ňom prechádza viac vozidiel (napr. v oblúkoch, stredoch priechodov pre chodocov a pod.). Posúdime možnosť použitia studených plastov v týchto miestach, avšak výrobcovia neodporúčajú používať plasty na starý vyjazdený asfalrt z dôvodu zníženia životnosti | 2018-03-12
77 | Mgr. Medal - viac dní už je opätovne mimo prevádzky ukazovateľ voľných parkovacích miest na Palackého ulici. Aký je dôvod? | UM | Ukazovateľ zobrazoval zmätočné informácie, preto UIS požiadal dodávateľa o nápravu a dočasne ukazovateľ vypol. | 2018-03-12
78 | Mgr. Medal - k vyjadreniu z minulého VMČ ohľadom výrubov vo verejnej zeleni - je možné informovať o začatí všetkých výrubových konaní vo verejnej zeleni poslancov danej MČ? Aspoň formou linku na oznámenie na úradnej tabuli mesta v deň zverejnenia oznámenia o začatí konania? | USaŽP | Všetky upovedomenia o začatých konaniach na výrub (súkromná aj verejná zeleň), ktoré vedie Mesto Trenčín, ako orgán ochrany prírody sú zverejňované na úradnej tabuli mesta Trenčína, a to v zmysle ustanovení zákona o OPK (teda po dobu min 5 pracovných dní). Z kapacitných dôvodov útvaru USŽP však nie je možné duplicitne rozosielať túto informáciu a selektovať ju po jednotlivých VMČ. | 2018-03-12
79 | Mgr. Medal - prosím - na základe žiadosti občanov domu 28. októbra 1176/31 - o vytvorenie oficiálneho schváleného stojiska pre smetné nádoby pre tento dom (v zmysle predchádzajúcej komunikácie tejto téme na predchádzajúcich VMČ) - možno by bolo vhodné tento problém riešiť na mieste za účasti kompetentných pracovníkov mesta z útvaru mobility a útvaru ŽP, zástupcov Marius Pedersen a za účasti občanov. | USaŽP, UM, UI | ÚSaŽP neeviduje žiadnu požiadavku na vybudovanie stojiska pre bytový dom 28.októbra 1176/31. V zmysle VZN o odpadoch č. 7/2016 čl. 6 ods. 5 máme určený postup:V prípade bytových domov, ktoré nemali určené stále stojisko pre zberné nádoby a žiadajú o vybudovanie nového stojiska, alebo presun zberných nádob na iné stojisko, je nutné aby zástupca vlastníkov bytov, resp. správca bytového domu podal na mesto písomnú žiadosť. K žiadosti treba priložiť návrh miesta na nové stojisko zberných nádob, jednoduchý nákres alebo fotodokumentáciu z miesta, na ktoré požadujú presun nádob a zápis z domovej schôdze, v ktorej bude väčšinou vlastníkov bytov odsúhlasené navrhované miesto, resp. presun nádob na iné stojisko. Za UM: Po preverení bolo zistené, že Útvar investícií podobnú požiadavku od občanov neeviduje, z Útvaru mobility sa vyjadril pán Hartmann nasledovne: "Pri rekonštrukcii vnútrobloku, ktorý prináleží aj k bytovému domu 31 na ulici 28. októbra bolo obyvateľom navrhnutých viacero variant umiestnenia smetných nádob, pričom im bolo odporučené, nech sa dohodnú medzi sebou. Bohužiaľ samotný obyvatelia sa dohodnúť pravdepodobne nevedia. Út Polôh pre kontajnery je z dopravného hľadiska neúrekom." | 2018-03-12
80 | Mgr. Medal - pouličné hodiny pri Dome knihy na Braneckého ulici dlhodobo neukazujú presný čas, idú o 9 či viac minút napred - prosím o info, kto je správcom tohto zariadenia a či môže mesto hodiny nariadiť na správny čas a ak áno, prosím o to. | UMM | Útvar majetku mesta oslovil spoločnosť J.C.Decaux, s.r.o. Bratislava, ktorá je vlastníkom hodín na Ul. Braneckého, o nápravu správneho času v najkratšom možnom termíne. Technickým riaditeľom spoločnosti bolo útvaru majektu mesta oznámené, že technik bude dňa 28.03.2018 riešiť nápravu a pokiaľ nebude závažnejší technický problém, hodiny budú hneď aj spustené. Následne bola vedúcim technického servisu oznámená náprava času, ktorá bola vykonaná 28.03.2018 o 12:15 hod. | 2018-03-12
81 | Ing. Ščepko - Nozdrkovce – nebezpečná zákruta pri zastávke MHD. Je možné vykúpiť od vlastníkov pozemok, ktorý je na vonkajšej strane zákruty? Tým by bolo možné presunúť cestu ďalej od parcely 1021 a 1015 (viď. obrázky nižšie). Odsunom by sa získal priestor na vybudovanie chodníka aspoň v tejto kritickej a neprehľadnej zákrute. Úsek je nebezpečný hlavne pre chodcov, ktorí sa nemajú reálne kam vyhnúť. Viem o prípade, kedy sa v danom úseku obchádzala dodávka s kamiónom, kde vodič dodávky zachytil spätným zrkadlom rameno chodca. Prikladám niekoľko fotografií ako dôkaz nebezpečného úseku. Denne ním prechádzajú nie len dospelí, ale aj deti na autobusovú zastávku. | UMM, UM | Za UMM: Útvar majetku mesta vysporiadava pozemky na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá určuje rozsah záberu pozemkov potrebných k ich vykúpeniu. Finančné prostriedky na výkup pozemkov musia byť schválené v rozpočte Mesta Trenčín. Za UM: Stále sa jedná o cestu III. triedy (správca TSK). Len čo to bude možné, mesto požiada o jej vyradenie zo siete pozemných komunikácii a zaradí ju medzi miestne komunikácie, potom budú možné robiť ďalšie stavebné úpravy (za podmienky vlastníctva pozemkov). | 2018-03-12
82 | Ing. Ščepko - Karpatská ulica – nadbytočná dopravná značka? Nie je náhodou zbytočná dopravná značka „hlavná cesta“ aj s tvarom križovatky pri vyvýšenom priechode pre chodcov pri 81 Sport Bar? Je výjazd z komplexu Green Bay križovatkou? Prípadne je možné aspoň presunúť značku „hlavná cesta“ na stĺp verejneho osvetlenia a dodatkovú tabuľu so stĺpom úplne zrušiť? | UM | Áno značenie je zmätočné... Celkovo bude značenie na Karpatskej zmenené po výstavbe cyklotrasy v tomto roku. | 2018-03-12
83 | Ing. Ščepko - Zastávka MHD – 28. Októbra. Povrch zástavkového zálivu je rozkopaný pre opravu potrubia. Chcel by som poprosiť, aby následná oprava povrchu bola riadne opravená aj s časťou, ktorá je rozkopávkou popráskaná. Fotografie prikladám nižšie. | UM | Došlo tu k havárii vodovodu. Podmienky na opravu zastávky boli správcovi vodovodov TVK zaslané. Zastávka musí byť uvedená do pôvodného stavu vrátane odstránenia popraskaných častí. | 2018-03-12
84 | Ing. Ščepko - Nám. Sv. Anny – pri bývalých mestských záchodoch. Je možné odstrániť nepotrebné tyče na okraji chodníka aj s namotanou reťazou? Dnes tam už autá nestávajú. Fotografiu tiež prikladám. Ďakujem. | MHSL | Tyče v dohľadnej dobe odstránime. | 2018-03-12
85 | Ing. Ščepko - Dolný Šianec – oproti Keramoprojektu. Je možné preložiť dopravnú značku v strede chodníka na blízky stĺp el. vedenia? Viem, že to distribučná nechce, ale v tomto prípade by to stálo za pokus. Chodník v tejto časti je veľmi úzky. Výložníkom by sa odstránila bariéra v strede chodníka. | UM | ZSE distribučná takéto značky odstraňuje, naviac, keby sme aj značku presunuli do zelene pred elektrický stĺp, nebude viditeľná z cesty (nakoľko ju bude zakrývať tam stojaci dom).Situáciu prehodnotíme s dopravným inšpektorátom, presun však v súčasnosti prisľubiť nevieme. | 2018-03-12
86 | Ing. Ščepko - Mládežicka ulica - pri podjazde na parkovisko na Mládežníckej. Je možné zredukovať počet dopravných značiek na blízky stĺp verejneho osvetlenia? | UM | Možné to bude – po kolaudácii cesty – k čomu zatiaľ nedošlo. | 2018-03-12
87 | Ing. Ščepko - Olbrachtova ulica. Dňa 11.9.2017 som prosil o presun dopravnej značky, no dodnes sa tak nestalo. Dnes je dopravná značka zlomená a položená vo vedľajšej ulici. Je možné ju osadiť tak, ako mi bolo sľúbené? A značku s max. povolenou rýchlosťou 30km/h odstrániť. | UM | Značku s max povolenou rýchlosťou 30 km/h nie je možné odstrániť, no dáme ju presunúť na jeden stĺpik a odlomenú značku opraviť | 2018-03-12
88 | Ing. Ščepko - I.Olbrachta a Janka Kráľa - kontajnery na sklo. Chcel by som sa spýtať, či by nebolo vhodnejšie presunúť jeden z dvojice kontajnerov na iné miesto na Olbrachtovej ulici. Tieto kontajnery sú od seba vzdialené cca 55 krokov, blízkosť vidieť aj na fotografii. Ak by sa kontajner na Ulici Janka Kráľa presunul bližšie k Olbrachtovej (modrá šípka), vzdialenosť by bola ešte menšia. Rád by som sa spýtal, či by bolo možné druhý kontajner presunúť na lokalitu na druhej fotografii. Bývam v tejto časti mesta, kde som od susedov dostal otázku, či by bolo možné doplniť na ulicu kontajner na sklo. | USaŽP | Po konzultáciach s posádkou, ktorá realizuje vývoz z týchto nádob, presun nádob neodporúčajú.Pravidelne sú nádoby efektívne využívané, preplné, dokonca býva kopec skla vyloženého aj okolo nádob. Na ul. I. Olbrachta dodáme nádobu na sklo, ktorú presunieme z ul. Soblahovská 3161 ako bola predajňa COOP, nakoľko tam sú 2 nádoby. | 2018-03-12
89 | Ing. Ščepko - Nozdrkovce – hlboký výtlk na mestskej komunikácii. Prosím o opravu naozaj hlbokého výtlku pri križovatke k spoločnostiacm Intersnack, Linde a k žrebčínu. Fotografiu aktuálneho stavu posielam nižšie. Prosím aspoň o osadenie značky do doby opravy. | MHSL | Výtlk v krátkej dobe odstránime. | 2018-03-12
90 | Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Hasičská (smer JUH). Je možné doplniť na frekventovanú zastávku lavičky? Lavičky sú dnes osadené len v časti pre prímestskú dopravu, ale nie pre MHD. Miesto posielam tiež na fotografii. | MHSL | Lavičky v dohľadnej dobe umiestnime k zastávkam | 2018-03-12
91 | Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Hasičská (smer JUH). V podchode pod Hasičskou ulicou je uvoľnený bočný ochranný plast oddeľujúci cestu od schodov podchodu. Prechodom áut i vetra neustále udiera o lišty. Prosím o opravu. | MHSL | Obidva podchody si vyžadujú rozsiahlejšiu investíciu , ktorú sme plánovali v minulom roku. Opravy vykonáme v letnom období. | 2018-03-12
92 | Ing. Ščepko - Ulica 1. Mája – pri predajni pečiva. Prosím o odstránenie rozpadajúcich kamenných kvetináčov, ktoré pôsobia viac odpudivo, než esteticky. Fotografiu aktuálneho stavu prikladám nižšie. | MHSL | Kvetináče odstránime v najbližšom období. | 2018-03-12
93 | Ing. Ščepko - Legionárska ulica – oprava kanálu pri priechode pre chodcov od Masaryčiek (DV Centra) k Allianz. Chcel by som poprosiť o informáciu: a.) Kto realizoval opravu (meno dodávateľa) b.) Kto danú realizáciu prebral (meno zodpovedného úradníka). c.) Či je spokojnosť zodpovedných s takto vykonanou opravou (áno/nie). | MHSL | Stavebná údržba sa v zimnom období nevykonáva a ak, tak len vo výnimočných prípadoch na zabezpečenie havarijného stavu na miestnych komunikáciách. V tomto prípade sme nechceli poruchu okolo kanálového poklopu ponechať do jarného obdobia a snažili sme sa zalepiť výtlky obmedzenými možnosťami. V zimnom období sa s asfaltom robí ťažšie ako za optimálnych teplotných podmienok, preto opravu treba brať aj s takým výsledkom, ako je. Aj ostatným kanálom sa dodávateľsky budeme venovať v letnom období. | 2018-03-12
94 | Ing. Ščepko - Piaristická ulica – Dňa 20.11.2017 som upozorňoval na roky neriešený problém prepadajúcej sa komunikácie na Piaristickej 21A. Majiteľ pravidelne vykladá odpadovú nádobu na cestu, keďže dochádza z poškodzovaniu jeho nehnuteľnosti. O chodcoch prechádzajúcich po chodníku nehovoriac. Od trnavského primátora Petra Bročku som získal kontakt na spoločnosť, ktorá realizovala neinvazívnou metódou analýzu stavu podloží pod niektorými cestami v Trnave. Skúsenosť bola dobrá. Kontaktoval som teda spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o., kde okrem popisu možných riešení navrhli: „Pokiaľ máte konkrétny záujem vieme urobiť obhliadku na mieste a následne spraviť cenovú ponuku na merania únosnosti a kvality konštrukčných vrstiev nedeštruktívne“. Navrhli mi poslať viac detailnejších fotografií daného miesta. Rád by som urobil a poslal im ich na posúdenie. Preto sa chcem spýtať, či je zo strany mesta reálny záujem riešiť tento problém komplexne. Nemám problém s touto vecou akokoľvek pomôcť, no nemám čas bojovať s veternými mlynmi v prípade nezáujmu. Rád by som, aby boli opravy komunikácií realizované komplexne a odborne. Aby sa nestalo, že o 2-3 roky sa problém objaví opäť. Stav popisovaného miesta posielam na fotografiách nižšie. | MHSL | Ospravedlňujeme sa za spôsobený stav na miestnej komunikácii. Opravu sme nestihli urobiť v minulom roku, po opravách výtlkov v jarnom období na miestnych komunikáciách bude toto jedna z prvých opráv. | 2018-03-12