## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| Komisie ŽPDIaÚP 9.1.2018 |  |  | 2018-01-09
1 | ŽP1/2018: Ako bude riešené parkovanie na Mládežníckej ulici pred športovou halou? | UM | Na strane pri železničnej trati sa bude parkovať tak ako pred modernizáciou – na plochách s prejazdom cez chodník. Železnice majú ešte doasfaltovať rozkopávky na niektorých parkovacích miestach – čo však bude najskôr v marci (po spustení výroby v obalovačkách). Nedoasfaltované miesta sú zatiaľ bezplatné, ale môžu sa používať. Spôsob parkovania priamo pred športovou halou v súčasnosti komunikujeme s jej nájomcom – p. Ságom. V blízkej dobe dôjde k trojstrannému rokovaniu – mesto / Sága / dopravný inšpektorát, kde by sa mal ujasniť definitívny variant. Inde sa parkovať nemôže. | 2018-01-09
2 | ŽP2/2018: Komisia ŽPDIaÚP požaduje informácie o jednotlivých investičných akciách mesta: deň podania žiadosti na stavebný úrad, forma povolenia (aj ohlášky), deň vydania povolenia. | UIS | Komisii ŽPDI a UP budú spolu s harmonogramom IA budú posielané aj dátumy podania žiadostí o ÚR, SP alebo ohlásenie drobnej stavby k jednotlivým IA | 2018-01-09
3 | ŽP3/2018: Poslať členom komisie ŽPDIaÚP projekty stavebných investícií mesta v oblasti dopravy vo formáte pdf predložené v papierovej forme na zasadnutí 12.12.2017. | UIS | Dňa 23.1. 2018 boli zaslané projektové dokumentácie nových parkovacích miest v pdf. | 2018-01-09
| Komisie ŽPDIaÚP 13.2.2018 |  |  | 2018-02-13
4 | ŽP4/2018: Ľudia sa mýlia a platia parkovné v sobotu poobede. Je možné posielať SMSku s oznamom - je sobota skutočne chcete zaplatiť? | UM | Riešime túto záležitosť s prevádzkovateľom. K výsledku sme zatiaľ nedospeli (a to najmä z dôvodu, že programátor systému 2 týždne dovolenkuje) | 2018-02-13
5 | ŽP5/2018: Pozdľžne parkovanie chodník pred zimným štadiónom - tieto parkovacie miesta treba uvoľniť (neplatené parkovanie ako pred Magnusom). Keď rodičia privezú deti na tréning nemajú kde zastaviť. Deti vyskakujú do cesty, môžu sa zraniť. Parkovisko pri Magnuse je zadarmo... je plné... | UM | Parkovacie miesta sú aj vedľa štadióna, povedľa komunikácie k elektrárni. Tu do cesty vyskakovať netreba, dokonca cez ňu nie je potrebné ani prechádzať a k štadiónu je to dokonca bližšie. Miesta sú vo väčšine prípadov voľné. | 2018-02-13
6 | ŽP6/2018 (uznesenie): Komisia ŽPDIaÚP požaduje do konca februára poskytnúť komplexnú informáciu o zákazke "Preložka elektroenergetického zariadenia - ul. Mládežnícka" (poslať elektronicky), na ďalšom zasadnutí bude bod zaradený do programu. (Informáciu o projektovej dokumentácii, verejnom obstarávaní, ako bol vybratý zhotoviteľ, na základe akého povolenia stavebného úradu, ...) | UI | Na zasadnutí komisie bude o preložke informovať pán Kortiš | 2018-02-13
7 | ŽP7/2018: Ing. Mičega: Požaduje informáciu k polopodzemným kontajnerom na Kraskovej ulici ku hrádzi - stojisko vybudovať teraz keď je to rozkopané kvôli parkoviskám (na jednej ulici sú 4 hniezda kontajnerov). Na VMČ Sever sme hovorili o stojiskách polopodzemných kontajnerov na Kraskovej, K výstavisku... | UI | Pre Sihoť III a IV boli vybrané stojiská Sibírska a Pádivého. Lokality boli vybrané z dôvodu uvoľnenia parkovacích miest ktorých je v týchto lokalitách málo. Na Kraskovej sa pri rozširovaní parkoviska umiestnili kontajnery na miesta, kde nemôžu byť parkovacie miesta. | 2018-02-13
8 | ŽP8/2018: Ing. Mičega: Jeden strom vysadený v rámci investičnej akcii pri Tepličke na úrovni garážového domu je stále naklonený. Kto je za to zodpovedný? | MHSL | Všeobecne úlohou MHSL nie je označovať zodpovedného alebo vinníka, ale opravovať. Z jednej vety síce vyplýva, že by kolegovia z investičného mali kontaktovať dodávateľa prác a reklamovať závady na diele, ale prakticky - a hlavne efektívnejšie - bude, že naši pracovníci po rozmrznutí pôdy pôjdu k stromčeku pribiť kolík/koly a stromček zrovnajú. | 2018-02-13
9 | ŽP9/2018: Mgr. Medal: Na budúcu komisiu zaradiť bod "Informácia o príprave sprístupnenia južného opevnenia hradu". | KPRE | Na najbližšom zasadnutí bude osobne prítomná Ing. Ivana Latkózcyová. | 2018-02-13
10 | ŽP10/2018: Mgr. Medal: Nápis na oranžových kontajneroch na tetrapaky je mätúci - veľkým písmom je zvýraznené na báze lepenky (foto v prílohe). Rozumiem, že je to správne terminologicky podľa odpadovej štruktúry... Veľkým písmom by malo byť tetrapaky. | USaŽP | Označovanie druhu odpadu na nádobe je v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky. Tetrapak je značka obalu, nie druh odpadu (značku na nálepkách uvádzať nemôžeme). Na nádobe je čitateľne uvedené čo do nádoby patrí a čo nie a načo nádoba slúži. Uvedené bolo konzultované aj s Marius Pedersen, ktorého zástupca sa vyjadril, že nálepky sú v tomto tvare dodávané pre celé Slovensko. | 2018-02-13
11 | ŽP11/2018: Ing. Matejka: MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská – oddozorovať, posúdiť vnútorné dvere a vnútorné okná... nie sú zaradené do investícií... Nájsť financie, aby sa v rámci tejto investície dali do poriadku aj 35 ročné vnútorné dvere a okná. Ide o dvere a okná, ktoré nie sú v obvodovom múre = neoprávnený výdavok. Dokončíme rekonštrukciu budov a staré vnútorné dvere nebudú pasovať, doliehať... (Ing. Mičega: konkrétne napríklad staré latkové dvere medzi hospodárskym traktom a ostatnými priestormi...) | UI | Vnútorné latkové dvere budú zrealizované počas rekonštrukcie z financií rozpočtu školských zariadení a v rámci investícií budú vymenené aj vnútorné okná | 2018-02-13
12 | ŽP12/2018: Baco: Realizátor autobusových prístreškov v MČ Sever tri mesiace ponechal na mieste to čo vykopal. Ing. Mičega: Výkopky pri fontáne pri parku to isté. | USaŽP | Stavebná suť bola od nových prístreškov odvezená dňa 28. 2. 2018. Terénne úpravy a výsev trávy v okolí nových prístreškov budú realizované počas priaznivého počasia v jarných mesiacoch. | 2018-02-13
13 | ŽP13/2018: Mgr. Medal: V akom je štádiu a stave rekonštrukcia Mierového námestia? Na budúce zasadnutie komisie ŽPDIaÚP zabezpečiť informáciu o rekonštrukcii námestia a účasť pána Kortiša. | UI | Na zasadnutí komisie podá informáciu pán Kortiš | 2018-02-13
14 | ŽP14/2018: Mgr. Medal: Komisia ŽPDIaÚP nedostala informáciu o odvolaní (odchode) riaditeľa MHSL m.r.o. Bolo by potrebné informovať komisiu o takýchto veciach. Bolo by vhodné, aby sa riaditeľ MHSL m.r.o. zúčastňoval na zasadnutiach komisie. | MHSL | Zo zákona ani z rokovacích poriadkov MsZ nevyplýva povinnosť riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie paušálne sa zúčasťňovať týchto zasadnutí, resp. sa ich zúčasťňovať na príkaz komisie ŽPDIaUP. Pokiaľ členovia komisie pozvú riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie na zasadnutie, malo by to byť odôvodnené zameraním problémov, ktoré sa idú riešiť. Uznávam, že v niektorých prípadoch jeho prítomnosť vzhľadom na charakter prerokúvanej veci môže byť samozrejme žiadaná a účelná. | 2018-02-13
15 | ŽP15/2018: RNDr. Harcek: Do programu komisie zaradiť: Aktuálny stav riešenia pripravovaných aj podaných žiadostí v rámci štrukturálnych fondov a výziev. | KPRE | Najbližšieho zasadnutia komisie sa zúčastní Ing. Latkóczyová, ktorá tabuľky odovzdá osobne na zasadnutí. | 2018-02-13
16 | ŽP 16/2018: Ing. Mičega: Na budúce zasadnutie informáciu o investičnej akcii Letná plaváreň sociálne zariadenia. (či sa to bude robiť tento rok, pred sezónou po...) | UI | Nakoľko v rozpočte mesta je podstatne menšie množstvo financií, ako je potrebné na realizáciu bufetov a sociálnych zariadení, tie sa tento rok nebudú realizovať. Z daného rozpočtu je možné vybudovať tienidlá, bezbariérový chodník k bazénom, výťah do bazéna pre imobilných a detský prvok- šmýkalku. | 2018-02-13
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
16 | Komisie ŽPDIaÚP 13.3.2018 |  |  | 2018-03-13
17 | ŽP17/2018: Ing. Mičega: Jiráskova - Hurbanova (pri penzióne Accom)- nádoba na komunál za plotom je prázdna, kontajner pre občanov je plný a okolo neho neporiadok. | USaŽP | V prípade, že občania vidia, že do ich nádob hádžu odpad ubytovaní z Penziónu Acomm alebo nejakí iní pôvodcovia treba sa bezodkladne obrátiť na Mestskú políciu, príp. urobiť aspoň nejakú fotodokumentáciu a podať podnet na Metskú políciu. Mesto v danej veci urobilo maximum - komunikovali sme s majiteľom tohto penziónu, ktorý musel zabezpečiť presun nádoby z verejnej komunikácie na svoj pozemok, aby sa uvoľnil priestor pre nádobu na papier pre občanov. Zároveň boli už niekoľkokrát upozornení ( pani Čachovou - 2 x telefonicky, aj Mestskou políciou osobne), aby všetkých svojich ubytovaných upozornili kde majú vyhadzovať odpad a nehádzali odpad do nádob občanov. Dňa 26.03.2018 bola na miesto znovu vyslaná hliadka Mestskej polície, z obsahu odpadu pri nádobách občanov nebolo možné zistiť či ide o odpad od ubytovaných v penzióne. Nádoba penziónu bola v čase kontroly prázdna práve po vývoze a riadne uložená na ich pozemok. Majiteľ aj prevádzkovateľ boli opäť upozornení, aby využívali len svoje nádoby. | 2018-03-13
18 | ŽP18/2018: Ing. Mičega: Požaduje informáciu o protihlukovej stene od železničnej stanice - Hodžova ul. | KPRI | Železnice SR majú dobudovanie protihlukovej steny na Hodžovej ulici v dlhodobom investičnom pláne, ale jej realizáciu uskutočnia až po ukončení celej stavby a v prípade, že merania hluku preukážu potrebu jej vybudovania. Projektovú dokumentáciu majú pripravenú už od roku 2016. Stavba bola dokončená v novembri 2017. Následne sa Mesto začalo intenzívne zaujímať o dostavbu protihlukovej steny na Hodžovej ulici. Mesto sa okrem ŽSR obrátilo na všetky inštitúcie, ktoré majú prevádzku a chod železnice v kompetencii, vrátane Ministerstva dopravy a výstavby SR. Prvé merania hluku neboli podľa vyjadrenia ŽSR dostačujúce a tak na februárovom rokovaní zástupcov mesta a ŽSR sa dohodli opakované merania, kde mesto vytipovalo body meraní a zároveň oslovilo občanov – vlastníkov pozemkov, kde by mali byť merania uskutočnené. Všetky údaje, vrátane kontaktov na týchto občanov mesto zaslalo mailom 5. 3. 2018 a listom 6. 3. 2018 Železniciam SR, ktoré sa vyjadria (po uskutočnení ďalších meraní) vo veci dobudovania protihlukovej steny na Hodžovej ulici do konca apríla 2018. Ihneď po obdržaní informácie bude mesto o stanovisku ZSR informovať verejnosť. | 2018-03-13
19 | ŽP19/2018: Ing. Mičega: Prepoj Opatovská - Armádna - aký je stav? | UI, UMM | Za UI: Prebieha územné konanie, bolo odkonané, ale zatiaľ nie je možné vydať rozhodnutie, čaká sa na rozhodnutie o výrube drevín v danej lokalite. 28.3. sa na mieste stavby uskutočnilo miestne zisťovanie k výrubovému konaniu. Za ÚMM: Útvar majetku mesta v súčasnej dobe dokončuje majetkovoprávne vysporiadanie, 2 vlastníci zmluvy podpísali, urbariát Kubra - zmluva je v rozpracovanosti a na pripomienkovaní. Za UM: K.3.4.2018 – SPP-distribúcia vydala výnimku na stavbu v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, zároveň však požaduje prekládku STL plynovodu – takýto sa však podľa zamerania na území stavby nenachádza – požiadavku preto musíme odkomunikovať. Ak sa takýto plynovod predsa len na dotknutom území stavby nachádza a nebol geodetom zameraný, bude potrebné vypracovať PD na jeho prekládku. | 2018-03-13
| Komisie ŽPDIaÚP 03.04.2018 |  |  | 2018-04-03
20 | ŽP20/2018: Ing. Mičega: Posúdiť výrub zatiaľ nevyrúbaných stromov kvôli výstavbe parkovísk. Zabezpečiť lokalizáciu stromov. | USaŽP | Potreba výrubu stromov bola a stále je posudzovaná v priebehu prípravy projektovej dokumentácie formou konzultácie s projektantom a útvarom mobility. V prípade, že orgán ochrany prírody skonštatuje, že drevina nie je vhodná na výrub a je potrebné a možné ju zachovať, projektant dokumentáciu prepracuje. Lokalizácia drevín je vyznačená v jednotlivých projektových dokumentáciach k parkoviskám a súčasne v dendrologických prieskumoch drevín. | 2018-04-03
21 | ŽP21/2018: Ing. Mičega: Posúdiť, či sú právoplatné stavebné povolenia na parkoviská kde došlo k výrubu drevín, listiny predložiť. | USaŽP | Právoplatné stavebné povolenia budú predložené k nahliadnutiu na najbližšej komisii ŽPDIaÚP. | 2018-04-03
22 | ŽP22/2018: Ing. Matejka: Čo so stromami pri Tepličke (Clemensova ul.) vysadené boli v novembri, potom opäť presadené, teraz majú pri výkope opäť obnažené korene, už sú zlikvidované. Kto to kontroluje? Kto je za to zodpovedný? | UI | Presadba bola uskutočnená iba jeden krát a to v termíne 27.10.2017 do 30.11.2017. 11stromov s obv. kmeňa 13-25 a 7stromov s obv. kmeňa 26-45. 1ks bol v priebehu 2 dní čiastočne nahnutý z dôvodu silných dažďov. Následne bal vyrovnaný a nanovo ukotvený. Koreňový bal v tom čase nebol poškodený, bol obkopaný jeden oporný kôl, ktorý býva 15-20cm od koreňového balu. Zatlčený do tvrdej pôdy tak , aby spĺňal svoju funkciu oporného kola. Opätovné presádzanie stromov nebolo realizované. Aktuálne je prebiehajúca výstavba parkovísk na Klementisovej ulici v tesnej blízkosti 6 stromov, ktorá neohrozuje životnosť stromov. Snahou mesta bolo popri vybudovaní nevyhnutných parkovacích miest v tejto oblasti zachovať v maximálnej možnej miere aj zeleň a stromy. Preto sme uprednostnili alternatívu budovania parkovacích plôch pri 6 stromoch v tesnej blízkosti pred alternatívou úplného odstránenia týchto 6 tich stromov. Týchto 6 stromov nie je zlikvidovaných tak ako to popisujete. Mierne narušenie okrajov koreňových bálov by podľa vyjadrenia odborných útvarov mesta nemalo spôsobiť poškodenie týchto stromov. Uvedenú stavbu kontroluje externý stavebný dozor p. Vlčák a za mesto p. Sádecký. V tomto prípade, tým, že k žiadnemu zlikvidovaniu stromov ani násobnému presádzaniu stromov nedošlo, nemá kto byť za to zodpovedný. Všeobecne ale platí, že za budovanie IA je zodpovedný útvar investícií. ( Sádecký ) | 2018-04-03
| Komisie ŽPDIaÚP 07.05.2018 |  |  | 2018-05-07
23 | ŽP23/2018 (uznesenie č.11/2018): Komisia ŽPDIaÚP pokladá predložený materiál "Informácia o výstavbe futbalového štadióna (termíny, zhotoviteľ a pod.)" za nedostatočný z hľadiska relevantnej informovanosti členov komisie a obyvateľov mesta, a žiada pripraviť podrobnejšiu analýzu súčasného stavu. Predložiť najneskôr na zasadnutí komisie 12.6.2018. | KPRE | Vzhľadom na to, že nemáme vedomosť, čo všetko by mala podrobná analýza obsahovať, navrhujeme komisii dohodnúť si stretnutie priamo so spoločnosťou AS Trenčín, a.s. na tel.čísle 032/744 1137 alebo 0911 992 330, príp. kontaktovať projektovo-technického manažéra Vladimíra Martinka na tel. č. 0911 408 775. | 2018-05-07
24 | ŽP24/2018: Baco: Žiada na nasledujúce zasadnutie pozvať zástupcov spoločnosti Sensoneo - prezentácia senzorov do polopodzemných kontajnerov. | USaŽP | Spoločnosť Sensoneo zatiaľ mesto neoslovilo, nepredložilo zatiaľ ani žiadnu ponuku na spoluprácu či návrh zmluvy, preto nedisponujeme kontaktmi na predstaviteľov, resp. pracovníkov tejto spoločnosti, ktorí by boli zodpovední za komunikáciu s mestom. | 2018-05-07
25 | ŽP25/2018: Ing. Mičega: Hurbanova - Jiráskova - chodník je nepriechodný - stojí tam voda. | MHSL | Podnet sme zaradili do zásobníka opráv. | 2018-05-07
26 | ŽP26/2018: Ing. Mičega: Hurbanova - nádoby pri penzióne Accom - Koľko platia daň za ubytovanie? Cudzincom je jedno, ktorý kontajner patrí k penziónu. Treba to riešiť... | UE, USaŽP | Za UE: V zmysle § 11 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní daňovým tajomstvom. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predmetnú informáciu nie je možné sprístupniť. Za USaŽP: Problémy okolo penziónu Accom riešime dlhodobo a sústavne. Majiteľ a zamestnanci penziónu boli niekoľkokrát upozornení, aby ich hostia využívali len nádoby, za ktoré si platí penzión Accom. Zatiaľ nedisponujeme žiadnym konkrétnym podnetom preukazujúcim, že naozaj vyhadzujú odpady do nádob občanov hostia penziónu. Mestská polícia bola na mieste niekoľkokrát, skúmala vyhodené odpady, nepodarilo sa jej nič preukázať. Zaznamenali sme však jeden podnet, že odpad z penziónu Accom bol vyhodený v nádobách na sídlisku JUH. Mestská polícia to zdokumentovala a bude to postúpené na útvar právny. | 2018-05-07
27 | ŽP27/2018: p.Baco: Ostrovček pri Milexe - z výsadby ubudlo veľa kríkov, zo solitérnych drevín zostala jedna... Plochu je potrebné dať čo najrýchlejšie do pôvodného (prizvať p.Gubára). | MHSL | SPP má platné rozkopávkové povolenie s termínom ukončenia do 30.5., kedy sú povinní dať ostrovček do pôvodného stavu pred rozkopávkou. | 2018-05-07
28 | ŽP28/2018: p.Baco: Na Opatovskej ulici keď ideme od Opatovej je veľká jama (rekonštruovali sme to nedávno). | MHSL | Poruchu na ceste evidujeme a je zaradená v zásobníka opráv. | 2018-05-07
29 | ŽP29/2018: Ing.Matejka: Hurbanova ul. - živý plot pri komunikácii smerom k elektrárňam - identifikovať a v teréne vyznačiť pokiaľ je mestský pozemok, kde končí súkromný a kde povodia (SVP). Obyvatelia na to minuli svoje peniaze, pozemok im nepatrí. | UMM | K danej požiadavke prikladáme katastrálnu mapku s farebným rozlíšením hraníc pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a vlastníkov bytov Ul. Hurbanova 1600. | 2018-05-07
30 | ŽP30/2018: Ing. Matejka: Povrch hrádze na úrovni hromadných garáží - Pádivého - Kraskova - ryha bola vysypaná pieskom, štrkom... Malým deťom sa tam zasekávajú kolesá môžu sa zraniť - je potrebné to vyčistiť a vyasfaltovať (počas prebiehajúcej investičnej akcie). | UI | Uvedená ryha bude odstránená tak aby sa dalo po hrádzi deťom voziť na kolieskových korčuliach. Bude to odstránené stavbou, napriek tomu, že to stavba nespôsobila. | 2018-05-07
31 | ŽP31/2018: Ing. Matejka: Ul. Pádivého, Kraskova - cesta je pri výstavbe parkovísk zničená, asfalt je prepadnutý, vznikli nové jamy - opraviť. Pri preberaní stavby dávať na to pozor. | UI | Poškodenie tejto cesty nie je spôsobené stavbou a teda nie je možné žiadať opravu od realizátora tejto stavby. Cesta bola poškodená už pred realizáciou. Ak trváte na oprave tejto komunikácie, odporúčam poslancom navrhnúť realizáciu tejto požiadavky pri príprave harmonogramu investičných akcií pre rok 2019. | 2018-05-07
32 | ŽP32/2018: Ing.Mičega: Odbočka zo Žilinskej za Radegast - hlboké diery, urgentne opraviť, je rozbitý aj chodník. | MHSL | Poruchu na ceste evidujeme a je zaradená v zásobníka opráv a určite bude prednostne riešená. | 2018-05-07
33 | ŽP33/2018: Ing. Mičega: Trúbenie vlakov - poprosí adresovať oficiálnu žiadosť na železnice nech hľadajú riešenie - neprimeraný hluk spôsobuje trúbiaci vlak od Opatovej (trúbi ráno o piatej, o siedmej, večer o dvadsiatej... trúbenie je zbytočné, nie je pravda, že trúbia kvôli zamestnanom, je to obťažujúce). | USaŽP | Mesto Trenčín zašle uvedenú požiadavku na riešenie ŽSR do Bratislavy. Po doručení odpovede bude komisia ŽPDIaÚP informovaná. | 2018-05-07
| Komisie ŽPDIaÚP 12.06.2018 |  |  | 2018-06-12
34 | ŽP34/2018: Ing. Mičega: Novomeského 1-3 - dokončiť zadláždenie chodníka po prácach SPP. | UM | Dňa 21.6.2018 SPP-Distribúcia začala s úpravami povrchov, v rámci ktorých by mali dokončiť aj túto časť chodníka. | 2018-06-12
35 | ŽP35/2018: Ing. Mičega: Kraskova - po investičnej akcii rastie na okraji burina, zhotoviteľ ponechal makadam, nerastie tam tráva. | UI | Na Kraskovej ulici neprebieha žiadna investičná akcia. Ak ide o akciu z minulosti, bol som sa tam pozrieť, ale nenašiel som tam takýto problém. Ak ide o IA Parkovisko Klementisova Pádivého kde sa pred nedávnom skončila IA, tak tam bude v najbližšej dobe prebiehať úprava terénu v celej dĺžke novo vytvorených parkovísk. | 2018-06-12
36 | ŽP36/2018: Ing. Mičega: Stromy na Clementisovej ulici - sú 20 cm od obrubníka, poškodzujú ich autá. Ak je jasné kde sú parkovacie boxy je potrebné stromy presadiť na miesta kde nebudú poškodzované. | MHSL | Správca sa zúčastnil odovzdania prác pri ukončení prác, vzhľadom na rad nedostatkov zeleň nebola prevzatá. | 2018-06-12
37 | ŽP37/2018: Mgr. Medal: Vyhodnotiť triedenie odpadu v jednotlivých materských školách (na aktíve MŠ). Akým spôsobom je vyriešená finálna likvidácia vytriedeného odpadu? V prípade, že nádoby v triedach nie sú využité, alebo sa vytriedené mieša s komunálnym odpadom, nádoby stiahnuť a použiť napríklad v základných školách. | ŠZMT | Nakoľko nemáme úplné informácie zo všetkých MŠ k tejto problematike a je potrebné sa tým detailnejšie zaoberať, dohodli sme sa s p. poslancom Medalom, že doriešime tento problém počas prázdnin aj s návrhom riešenia. | 2018-06-12
38 | ŽP38/2018: Ing. Mičega: Na ihrisku Termion trčí 5 "íčiek" so skrutkami - odstrániť, upraviť. | MHSL | Nedostatky odstránené. | 2018-06-12
39 | ŽP39/2018: Ing. Mičega: Stredové ostrovčeky - trávnik so zábradlím znamená komplikovanú údržbu (zelený pás so zábradlím pred ANSATom na Opatovskej). V ostrovčekoch so štrkom vysadiť pôdopokryvné dreviny. | MHSL | Práve kvôli údržbe zelene bol v ostrovčekoch navrhnutý iba kameň na fólii. Nízke výsadby trpia najmä pri zimnej údržbe (odhrnutý sneh, soľ, posypový kameň). | 2018-06-12