## 2019
Príloha 1
Harmonogram investičných akcií 2019
716 | Projektová dokumentácia
717 | Realizácia
EK | Kapitálové výdavky v roku 2019 - schválený rozpočet | sumy v rozpočte 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Počet parkovacích miest | lokalita stavby podľa VMČ
711 | Územnoplánovanie podklady a dokumentácie | 30000
716 | Urbanistické štúdie, súťaž na starý most | 75000
716 | Spoluúčasť na projektoch EÚ | 188359
717 | Implementácia projektov EU | 250000
712 | Nákup objektov | 123900
712 | Železničný most - kúpa | 400000
711 | Nákup pozemkov | 232977
713 | MHSL m.r.o. - brána zabezpečenie | 6000 | [13 empty] | stred
717 | Trafostanica - prekládka (gr.-kat.kostol) | 5000 | [13 empty] | stred | bar: Júl
717 | MHSL m.r.o.: sociálne zariadenia + šatne | 81721 | [13 empty] | stred | bar: Jún
713 | SO pre IROP nábytok + informačno - komunikačné technológie a prístrojové vybavenie | 6850
717 | Klimatizácia | 31600 | [13 empty] | stred
711 | Softvér | 74500
713 | Hardvér | 7000
714 | Osobné motorové vozidlo | 22000
717 | Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh | 12500 | [13 empty] | juh
717 | Chodník pri dome smútku Juh | 8500 | [13 empty] | juh | bar: Apr
714 | Technológia k osobnému motorovému vozidlu | 59400
717 | Klimatizácia serverovňa | 5800
716 | Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth | 11000 | [13 empty] | stred
717 | Osvetlenie podjazdu na Noviny | 15500 | [13 empty] | stred
713 | Modernizácia kamerového systému | 30000
714 | Traktor | 64000
713 | Rampy 2 ks - kúpa | 160000 | [13 empty] | všetci
723 | TPS a.s. - dotácia na kúpu závorového systému | 30000 | [13 empty] | všetci
711 | Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín - NFP | 576000
716 | Cyklotrasy | 5000 | [13 empty] | všetci
716 | Nové parkovacie miesta | 25000 | [13 empty] | všetci
716 | Orechovská ulica | 3500 | [13 empty] | západ | bar: Aug
716 | Palackého ulica | 7000 | [13 empty] | stred | bar: Aug
716 | Presun zastávky pred Fak.nemocnicou | 1000 | [13 empty] | stred | bar: Máj
716 | Ul. 1.mája | 8000 | [13 empty] | stred
717 | Gagarinova - vybúranie chodníka pri MŠ | 1000 | [12 empty] | 27 | sever | bar: Apr
717 | Cyklotrasa Trasa C - ul. Karpatská - NFP | 121763 | [13 empty] | stred | bar: Máj
717 | Cyklotrasa Piešťanská Vetva D - NFP | 63842 | [13 empty] | západ
717 | Chodník a cyklotrasa Kasárenská - NFP | 179872 | [13 empty] | západ
717 | Chodník Hanzlíkovská | 10000 | [13 empty] | západ | bar: Júl
717 | Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na Kamenci | 1000 | [13 empty] | západ | bar: Máj
717 | Chodník pri Družbe | 23000 | [13 empty] | stred | bar: Aug
717 | Chodníky Sigôtky + Záblatská | 75000 | [13 empty] | západ | bar: Júl
717 | Chodník ul. Partizánska - ul. Saratovská | 80000 | [13 empty] | juh
717 | Chodníky Zlatovská | 20000 | [13 empty] | západ | bar: Máj
717 | J.Halašu | 210000 | [12 empty] | 72 | juh | bar: Máj to Jún
717 | Križovatka Opatová Dobrá | 1500 | [12 empty] | 5 | sever | bar: Apr
717 | Križovatka Východná, M.Bela , Lavičková | 28000 | [12 empty] | 5 | juh | bar: Aug
717 | Kruhový objazd Brnianska Zlatovská | 50000 | [12 empty] | 13 | západ
717 | Lávka pre peších od Farského kostola na Brezinu | 6475 | [12 empty] | 22 | stred | bar: Mar
717 | MK Karpatská | 71000 | [12 empty] | 24 | stred | bar: Máj
717 | MK Ružová - dokončenie II. etapa | 150000 | [12 empty] | 12 | západ
717 | Napojenie Ul.Opatovská na Ul.Armádna pri VÚO | 175000 | [12 empty] | 19 | sever
717 | Nové parkovacie miesta | 80000 | [12 empty] | 47 | všetci
717 | Nozdrkovský chodník v úseku ČOV | 1000 | [13 empty] | stred | bar: Apr
717 | Okružná ulica | 200000 | [13 empty] | západ
717 | Otoč MHD Sihoť | 50000 | [13 empty] | sever | bar: Júl
717 | Parkovisko Pred poľom | 108000 | [12 empty] | 46 | sever | bar: Aug
717 | Presun zastávky pred Fak.nemocnicou | 61000 | [13 empty] | stred
717 | Presun zastávky MHD na ul. Hodžova k VII. ZŠ | 35000 | [12 empty] | 6 | sever | bar: Jún
717 | Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská | 93000 | [13 empty] | sever
717 | Priechod pre chodcov pri Fiate | 1000 | [13 empty] | sever | bar: Apr
717 | Príprava rozpočtov | 6000 | [13 empty] | všetci
717 | Rekonštrukcia Mierového námestia | 13000 | [13 empty] | stred | bar: Apr
717 | Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská | 33000 | [12 empty] | 19 | sever | bar: Aug
717 | Riešenie statickej dopravy na Žilinskej | 16000 | [12 empty] | 7 | sever | bar: Máj
717 | Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou | 42000 | [12 empty] | 22 | sever | bar: Jún
717 | Riešenie statickej dopravy Sibírska | 160000 | [12 empty] | 63 | sever | bar: Jún
717 | Riešenie statickej dopravy Turkovej 4-20 | 48000 | [12 empty] | 32 | sever | bar: Aug
717 | Rozšírenie statickej dopravy na ul. Gagarinova | 33000 | [12 empty] | 8 | sever | bar: Máj
717 | Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova | 18000 | [12 empty] | 13 | juh | bar: Apr
717 | Statická doprava Dlhé Hony | 210000 | [13 empty] | stred
717 | Statická doprava Dlhé Hony - Smažienka | 45000 | [13 empty] | stred
717 | Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 16-26 | 115000 | [13 empty] | stred | bar: Aug
717 | Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 28-38 | 115000 | [13 empty] | stred
717 | Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 40-50 | 135000 | [13 empty] | stred
717 | Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 52-62 | 135000 | [13 empty] | stred
717 | Statická doprava Mateja Bela 28 - 29 | 33000 | [12 empty] | 22 | juh | bar: Apr
717 | Statická doprava Novomeského | 35000 | [12 empty] | 24 | juh | bar: Jún
717 | Statická doprava Strojárenská - vnútrobloky | 200000 | [13 empty] | stred
717 | Statická doprava Šmidkeho | 16000 | [12 empty] | 12 | juh | bar: Júl
717 | Statická doprava Východná 22 - 23 | 24000 | [12 empty] | 19 | juh | bar: Máj
717 | Statická doprava Západná | 45000 | [12 empty] | 47 | juh | bar: Máj
716 | PD pre stavebné povolenie MŠ Halašu | 45600 | [13 empty] | juh | bar: Jún
717 | Sociálne zariadenia MŠ Kubranská | 35000 | [13 empty] | sever
717 | Obnova MŠ Kubranská 20 - NFP | 1004034 | [13 empty] | sever | bar: Aug
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Bezručova | 69793 | [13 empty] | stred
713 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Dlhé Hony | 37822 | [13 empty] | stred
713 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Hodžova | 25120 | [13 empty] | sever
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Hodžova | 857 | [13 empty] | sever
717 | Stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní ZŠ Kubrá | 1800 | [13 empty] | sever | bar: Apr
717 | Rekonštrukcia telocvične - NFP ZŠ Kubrá | 78198 | [13 empty] | sever
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Kubrá | 121112 | [13 empty] | sever
717 | Cyklostojany ZŠ Kubranská | 5000 | [13 empty] | sever
717 | Prípojka elektrickej energie ZŠ Na Dolinách | 23000 | [13 empty] | západ | bar: Máj
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Na Dolinách | 52388 | [13 empty] | západ
713 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Novomeského | 37416 | [13 empty] | juh
717 | Výmena umelého trávnika - športový areál ZŠ Novomeského | 150000 | [13 empty] | juh | bar: Aug
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Novomeského | 978 | [13 empty] | juh
713 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Veľkomoravská | 74210 | [13 empty] | západ
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Veľkomoravská | 13151 | [13 empty] | západ
717 | Modernizácia priestorov - NFP ZŠ Východná | 33532 | [13 empty] | juh
717 | Vzduchotechnika ŠJ Šafárikova | 22217 | [13 empty] | juh
713 | Rolby na úpravu ľadovej plochy Zimný štadión | 140000 | [13 empty] | sever
716 | Statický posudok - strecha + celá konštrukcia Zimný štadión | 10000 | [13 empty] | sever | bar: Júl
717 | Rekonštrukcia strechy so zateplením Plaváreň | 30000 | [13 empty] | sever | bar: Júl
716 | Vnútroblok pri detskom ihrisku Opavia PD | 10000 | [13 empty] | stred | bar: Aug
716 | Detské ihrisko Považská PD | 7500 | [13 empty] | sever
716 | Oddychová zóna Na kamenci PD | 6500 | [13 empty] | západ | bar: Aug
716 | Park pod Juhom PD | 10000 | [13 empty] | juh
716 | Dopravné ihrisko PD | 24000 | [13 empty] | stred
717 | Detské ihrisko Istebník Orechové/Rezidencia Vinohrady | 77000 | [13 empty] | západ | bar: Apr
717 | Skatepark | 20000 | [13 empty] | stred
717 | Zelené pľúca mesta - Revitalizácia priestoru átria Trenčín - NFP | 771515 | [13 empty] | stred
717 | Vnútroblok Východná ulica - NFP | 278099 | [13 empty] | juh
717 | Ochranné siete za ihriskom Termión | 7000 | [13 empty] | sever | bar: Apr
717 | Vnútroblok J.Halašu - NFP | 799875 | [13 empty] | juh | bar: Aug
716 | KS Hviezda - s posunom výťahu | 24000 | [13 empty] | stred | bar: Feb
717 | KC Aktivity - bezpečnostná garážová brána | 1300 | [13 empty] | stred
717 | KS Zlatovce - akustika hlavnej sály | 3000 | [13 empty] | západ
717 | KS Zlatovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení | 14400 | [13 empty] | západ | bar: Júl
717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia galéria Bazovského | 18320 | [13 empty] | stred
716 | PD Chodníky Brezina | 24000 | [13 empty] | juh | bar: Máj
714 | Nákladné vozidlo MHSL | 48000
714 | Hydraulická ruka na nakladanie k nákladnému vozidlu MHSL | 25800
714 | Osobný automobil MHSL | 10500
714 | Vozík na kosačku MHSL | 3000
717 | Polopodzemné kontajnery MČ Sever | 75000 | [13 empty] | sever
717 | Polopodzemné kontajnery Olbrachtova - Soblahovská | 25000 | [13 empty] | stred | bar: Máj
717 | Skládka Zámostie | 65060
711 | Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín | 85000 | [13 empty] | všetci
711 | Stratégia adaptability na klimatickú zmenu | 103800 | [13 empty] | všetci
714 | Osobné vozidlo MHSL | 13000 | [13 empty] | všetci
716 | PD Nocľaháreň | 10000 | [13 empty] | stred | bar: Mar
713 | Sušička | 7000 | [13 empty] | stred
717 | Výťah ( sociálne služby ) | 210000 | [13 empty] | stred | bar: Jún
717 | Obytné dvojkontajnery | 51000 | [13 empty] | západ
717 | Rekonštrukcia okien a dverí Kasárenská | 18000 | [13 empty] | západ
712 | Kúpa 26 nájomných bytov | 414720
635 | Podchod pri obchodnej akadémií | 15000 | [13 empty] | stred