## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 07.01.2019 |  |  | 2019-01-07
1 | P. poslanec Gabriel: Výtlk v celej šírke komunikácie na vyznačenom mieste v lokalite Lavičková - domov sociálnych služieb a odbočka ku kostolu. Prosím o uvedenie termínu opráv. - viď. príloha 1 | MHSL | Porucha MK je zaradená do zásobníka opráv na stavebnú údržbu. Napriek tomu, že bola plánovaná jej oprava v minulom roku, z kapacitných dôvodov nebola zrealizovaná a museli sme ju presunúť do r. 2019. Predpokladaný termín opravy je 5-7/2019. | 2019-01-07
2 | P. poslanec Gabriel: Žiadam opravu časti chodníka a úpravu vedľajšej trávnatej plochy ktorý prepája ulice M.Bela a Lavičkovú (smerom na námestie Sv. Rodiny), v ktorom je neustále blato, alebo voda, jazdia po ňom autá. Prosím o uvedenie termínu opráv. - viď. príloha 1 | MHSL | Minulosť nám potvrdila, že oprava trávnatých plôch mala ktrátkodobý účinok, pokiaľ nebolo vyriešené parkovanie a obchádzanie zaparkovaných vozidiel cez trávnik. Efektívne riešenie bude možné až po zregulovaní parkovania v danej lokalite. Oprava chodníka: Takéto miesta si vyžadujú plošnú opravu povrchu a v r. 2019 Mhsl na takýto typ opravy nemá vyčlenené finančné prostriedky. Je nutné to riešiť ako investičnú akciu. | 2019-01-07
3 | P. poslanec Gabriel: Žiadam informáciu, či bude možné v roku 2019 z prostriedkov bežnej údržby opraviť celý úsek komunikácie pred panelákom M. Bela 37-41 aj s priľahlým križovaním cesty a chodníka. (fotografie sú ilustračné, skutkový stav je horší). V prípade ak nie, žiadam o opravu výtlkov v tejto lokalite. Prosím o uvedenie termínu opráv. - viď. príloha 1 | MHSL | V r. 2019 Mhsl nemá možnosť vykonať plošnú opravu úseku chodníka, teda opravíme jednotlivo havarijné výtlky. Stav evidujeme v zásobníku opráv. | 2019-01-07
4 | P. poslanec Gabriel: Žiadam vybudovanie múrika alebo iné riešenie, ktoré by zabránilo rozfukovaniu odpadkov v okolí plochy, kde boli umiestnené kontajnery - Lavičková 2925/12. Tie tam boli presunuté po vybudovaní parkovacích miest a obnovení komunikácie. Za nimi sa nachádza svah, ktorý obyvatelia bytového domu udržiavajú ako záhradku. Nepriaznivé počasie však odpad v okolí kontajnerových nádob rozfúkava a vzniká neporiadok. - viď. príloha 1 | UUP, MHSL, KPRE | To, či sa budú odpadky nachádzať mimo nádob na odpad, je iba v rukách občanov, ktorí tam odpad vynášajú. Je nutné odpad vkladať iba do nádob a nie vedľa, iba tak je možné zabrániť rozfúkavaniu odpadkov po okolí. Pokiaľ sa občania nebudú správať uvedomelo, nepomôže v tomto prípade ani múrik, ani živý plot. | 2019-01-07
5 | P. poslanec Gabriel: Žiadam o preverenie možnosti riešenia nedostatočnej kapacity polopodzemných stojísk kontajnerov pred bytovým domom - Halalovka 6. Nové kontajnery začali využívať obyvatelia aj z ďalších okolitých bytových vchodov a tak sa tu sústreďuje nadmerné množstvo odpadu - najmä papier a plasty. Navrhujem: 1.)Polopodzemnú nádobu na kovy a sklo odstrániť a zameniť za papier a plast. Išlo by to jednoduchou výmenou veka/vrchných častí nádob. A obnoviť pôvodné stojisko pred bytovým domom - Halalovka 14, avšak iba o pôvodný typ nádoby na sklo a na kov. 2.) Zvýšiť frekvenciu vývozu odpadov (najmä papier a plasty) v tejto lokalite. - viď. príloha 1 | USaŽP | K uvedenému problému bolo odpovedané poslancom VMČ JUH aj osobitným mailom, v ktorom dostali podrobné informácie. Na Halalovke boli vybudované 2 stojiská. Problémom vyzerá byť, že občania jednotlivých bytových domov nevyužívajú stojisko, ktoré im je určené. Na stojiská budú osadené tabule s informáciou, pre ktoré bytové domy je stojisko určené. Občanom do schránok budú roznesené aj letáky s touto informáciou. Zároveň treba občanov upozorňovať, že odpad treba stláčať, trhať, minimalizovať. Aj na tomto znečistenom stojisku nebola nádoba na papier tak plná, hoci okolo nádoby bolo kopec nerozložených kartónov, ktoré keď sa potrhali sa do nádoby zmestili. Ďalším problém bolo, že na stojisku boli povyhadzované obrovské kartóny zrejme z nejakej rekonštrukcie. Takýto odpad má byť odvezený do zberných dvorov. Nádoby na odpad na stojiskách slúžia na bežný odpad z domácností. | 2019-01-07
6 | P. poslanec Gabriel: Žiadam o úpravu novovybudovaného chodníka a zabezpečenie bezparierového prístupu (zrezanie obrubíka) v lokalite Mateja Bela 21. - viď. príloha 1 | MHSL | Požiadavku evidujeme a bezbariérové ukončenie chodníka plánujeme urobiť v mesiacoch 4-7/2019 | 2019-01-07
7 | P. poslanec Gabriel: Žiadam o umiestnenie umelých zábran na parkovacie miesta v lokalite T. Vansovej 1. V súčasnosti autá, ktoré parkujú priečne, pozdĺž celého parkoviska zasahujú do chodníka, tak že tam vzniká komplikovaný prechod chodcov. Obdobné riešenie bolo realizované v lokalite Kyjevská 5-7. - viď. príloha 1 | UM | Šírka tohto chodníka je cca 2m, šírka cesty činí 11m, z toho 4,5m kolmé parkovacie miesta(minimálna hodnota s previsom vozidla nad chodník 0,5m), 4,5m jazdný pruh (minimálna hodnota pre priľahlé kolmé parkovacie miesta) a 2 m pozdĺžne parkovacie miesta (minimálna hodnota). Ak by sme ku chodníku umiestnili parkovacie zábrany, bude nutné zrušiť parkovacie miesta na protiľahlej strane cesty v počte asi 11 ks, alebo tieto vysunúť čiastočne na protiľahlý chodník šírky 2m – čím by sme ale zúžili priechodnú šírku chodníka na 1,5m a problém len presunuli na protiľahlú stranu + skomplikovali vodičom parkovanie . Voľná priechodná šírka chodníka má zostať 1,5m, čo by malo byť pri previse vozidiel 0,5m teoreticky splnené. Ak nechceme rušiť parkovacie miesta, parkovacie zábrany umiestniť nie je možné. | 2019-01-07
8 | P. poslankyňa Machová: požiadavka - list - viď príloha č. 2. | MsP | Mestská polícia o uvedenom probléme, týkajúcom sa vjazdu vozidiel rodičov do areálu Základnej školy na ul. Východná, vie a už niekoľkokrát sme vykonali kontrolu dodržiavania dopravnej značky B1 - Zákaz vjazdu a riešili vodičov. V poslednom období sme opätovne vykonávali kontroly, avšak v čase keď sa na mieste nachádza hliadka, tak rodičia zastavujú vozidlá na ul. Východná a do areálu nevstupujú. S takýmito problémami sa opakovane stretávame aj v iných areáloch základných škôl na území mesta. Riešením by bolo buď uzatváranie vstupnej brány vedúcej do areálu školy alebo osadenie závorového systému, čo je však nákladné. Avšak obidve tieto riešenia by boli prínosom k zvýšeniu bezpečnosti detí v areáli školy. | 2019-01-07
9 | P. Piffl: sa pýta, či firma, ktorá zabezpečuje odpratávanie snehu, má taký prostriedok, ktorý je široký ako chodník. V súčasnosti sa pri odhrňaní snehu rozrývajú trávnaté plochy, ničí sa trávnik. - viď. príloha 1 | MHSL | Pri snehovej kalamite vodič zhŕňača niekedy len ťažko môže určiť presné hranice trasy chodníka. Po skončení zimnej údržby vyžiadame dodávateľa zimnej údržby o navrátenie trávnikov do pôvodného stavu. | 2019-01-07
10 | P. Piffl: žiada o opravu chodníka od kruhového objazdu až k otoču na Gen. Svobodu. | MHSL | Poškodené úseky chodníka máme zaradené v zásobníku opráv a boli prenesené z minulého roka. Opravu zrealizujeme v období 5-7/2019 | 2019-01-07
11 | P. Piffl: žiada orez kríkov na križovatke ulíc Východná - Gen. Svobodu v mieste, kde sa Východná napája na Gen. Svobodu a pretína sa s cyklochodníkom. Je tam nedostatočný rozhľad. | MHSL | Vykonáme obhliadku lokality a navrhneme formu úpravy. Orez bude môcť byť zrealizovaný až v období mimo mrazov. | 2019-01-07
12 | P. Piffl: žiada o dorobenie chodníka pri cintoríne smerom dolu k Domu smútku. | UI | Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie, predpoklad vybudovania je marec/ apríl podľa poveternostných podmienok | 2019-01-07
13 | P. Piffl: sa pýta, kto má na starosti posyp chodníkov na cintoríne. Pokiaľ to nie je mesto, žiada o upozornenie nájomcu, aby chodníky posypal. | UIS | Posyp a všeobecne zimnú údržbu na cintorínoch má na starosti prevádzkovateľ cintorínov Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., ktorého zamestnanci posýpajú a čistia chodníky postupne na všetkých 12tich cintorínoch. Na podnet bol upozornený a bola zjednaná náprava. | 2019-01-07
14 | P. Piffl: upozorňuje na nedokončenú izoláciu na KC JUH na konci ako je park.miesto vedľa knižnice. | UI | Izolácia bude dokončená realizačnou firmou za vhodných poveternostných podmienok | 2019-01-07
15 | P. Nitschneider: žiada o poriešenie parkovania áut na ul. Západná 12, 14, 16. Autá parkujú často na chodníku, vodiči nerešpektujú žltú čiaru. | MsP | V danej lokalite vykonáva Mestská polícia v rámci hliadkovej služby kontroly, pričom za porušenie ustanovenie § 25, ods. 1, písm. q zák. č. 8/2009 Z.z. - parkovanie na chodníku, na uvedenej ulici bolo v uplynulom období riešených cca 30 priestupkov, avšak nie je v silách MsP kontrolovať predmetnú ulicu každý deň. Určite sa situácia výrazne zlepší zavedením parkovacej politiky aj na sídlisko JUH, ktorej spustenie je plánované na tento rok. | 2019-01-07
16 | P. Nitschneider: pri bytovke na ul. Západná je vytvorené miesto pre občana ZŤP, ktoré zasahuje do chodníka. Žiada o jeho posunutie o jedno park. miesto. | UM | Žiadne parkovacie miesto ZŤP na ulici Západná nezasahuje do priechodnej šírky chodníka. | 2019-01-07
17 | P. Nitschneider: žiada o orez stromov na ul. Západnej v blízkosti detských ihrísk. Stromy zasahujú do cesty, do osvetlenia. | MHSL | Vykonáme obhliadku lokality a navrhneme formu úpravy. Orez urobíme vo vhodnom období. | 2019-01-07
18 | P. Mendel: na parkovisku na ul. Šmidkeho 2 bolo vyhradené miesto pre občana ZŤP a 2. miesto vedľa je vyšrafované. Pre koho je toto miesto určené? Nie je označené tabuľkou. Doposiaľ na tomto mieste mohli parkovať dve autá, teraz tam neparkuje ani jedno. - viď. príloha 1 | UM | Meno žiadateľa o vyhradené parkovacie miesto vám poskytnúť nemôžeme z dôvodu ochrany osobných údajov. Žiadateľ mal parkovacie miesto označiť dopravným značením s číslom platného parkovacieho preukazu. Úrad overí prečo tak nebolo učinené a prečo sa parkovacie miesto nevyužíva. Pokiaľ nám nebudú dané okolnosti žiadateľom ozrejmené, parkovacie miesto máme právo zrušiť. Na danej ploche nemôžu byť v žiadnom prípade vyznačené 2 parkovacie miesta – samotné parkovacie miesto má šírku 2,53 m a dopravný tieň (šrafa) 1,97m. Pri minimálnej šírke parkovacieho miesta 2,4m sa tam 2 miesta jednoducho oficiálne vyznačiť nedajú. Naviac mesto eviduje množstvo žiadostí obyvateľov, aby sa pred vchodmi nechával voľný priestor pre prístup záchranárskych zložiek. Túto požiadavku sme konzultovali aj so záchranármi a hasičmi, ktorý nám správnosť požiadavky potvrdili. Preto je na tomto mieste pred vchodom vyznačený dopravný tieň (šrafa) | 2019-01-07
19 | P. Mendel: hore Juhom smerom od kostola nie sú vyznačené jednotlivé park.miesta. Je tam jeden súvislý pruh. Môžu tu parkovať autobusy? | UM | Autobusy a vozidlá nad 3,5t tu môžu parkovať v čase od 6:00 do 21:00. V ostatnom čase je tu (a v podstate takmer v celom meste) parkovanie takýchto vozidiel zakázané zónovými dopravnými značkami, ktoré sú umiestnené na všetkých vjazdoch do mesta. | 2019-01-07
20 | P. Mendel: pri MŠ Šmidkeho na novovybudovanom chodníku počas dažďa stojí voda. Chodník treba opraviť. - viď. príloha 1 | MHSL | Podnet máme zaradený v zásobníku opráv. Predpokladaný termín opravy je 5-7/2019. | 2019-01-07
21 | P. Majcher: opakovane žiada o vybudovanie chodníka za domom na ul. Halalovka 33,35,37,39. | UM | Opakovane odpovedáme: Mesto Trenčín neplánuje v danej lokalite výstavbu nového chodníka. Vychodenie chodníkov neznamená nárok na ich spevnenie/výstavbu. Ekvivalentom vychodeného chodníka je chodník zo zámkovej dlažby pod Slameným Hostincom vedený okolo modrej bytovky. | 2019-01-07
22 | P. Majcher: opakovane upozorňuje na zlý stav chodníka na ul. Východná od Alcatrazu až po križovatku pri ZŠ Východná. Žiada o jeho urýchlenú opravu. | MHSL | Na tomto úseku chodníka sme v minulom roku odstránili problémy so stojacou vodou. Havarijné poruchy budú odstránené po ukončení zimnej údržby. | 2019-01-07
23 | P. Majcher: Kedy bude spustená parkovacia politika na Juhu? | KPRI | Regulované parkovanie na Juhu sa spustí v druhom polroku 2019, po dokončení parkovacích miest na ul. Novomeského, Halašu, Západná, Liptovská, Šmidkeho a M. Bela. | 2019-01-07
24 | P. Majcher: sa pýta, ako sa bude riešiť parkovanie dodávok na Juhu. V súčasnosti na mnohých miestach zasahujú do cesty, bránia vodičom vo výhľade. | UM | Parkovanie dodávok bude riešené so spustením regulácie parkovania tak, ako v i ných častiach mesta, kde už regulácia bola spustená. Keďže zákon 8/2009 nerozlišuje medzi dodávkami a osobnými autami – všetko sú to vozidlá do 3,5t – mesto rozhodlo, že parkovacie karty predáva len pre vozidlá do dĺžky 5,3m. Dodávky, ktorých dĺžka presahuje 5,3m teda parkovaciu kartu nedostanú a budú museť platiť hodinové parkovné, alebo zaparkovať na bezplatných miestach, ktoré budú umiestnené mimo vnútroblokov sídliska. | 2019-01-07
25 | P. Majcher: na ul. Východná boli niektoré kanály prerobené, niektoré nie. Plánuje sa pokračovať v týchto opravách? | MHSL | Kanalizačné poklopy a ich opravu má na starosti ich správca, čo je TVK. Podľa ich prísľubu mestu majú ďalej v opravách pokračovať aj v r. 2019. | 2019-01-07
26 | P. Majcher: sa pýta, čo sa bude ďalej diať so starým cestným mostom. Prebehli nejaké čiastkové opravy, bude sa riešiť aj komplexnejšia oprava? | UM | Starý cestný most (resp. súmostie) patrí štátu (Slovenskej správe ciest), a ten zatiaľ nevyčlenil financie na nejakú komplexnejšiu opravu. Na tento účel nie je vypracovaná ani len projektová dokumentácia. Primátor mesta niekoľkokrát rokoval ohľadne opravy mosta s ministrom dopravy, avšak zatiaľ takáto investícia nie je v pláne s oddôvodnením finančného poddimenzovania Slovenskej správy ciest, ktorá most spravuje. V najbližšom období je plánovaná výmena preklenovacej dosky medzi mostom ponad Váh a mostom ponad železnicu – táto výmena si s veľkou pravdepodobnosťou vyžiada úplne uzavretie mosta. | 2019-01-07
27 | P. Repová: sa pýta, prečo zo Šafárikovej chodia voliť do kultúrneho strediska a rodičia, ktorí bývajú na Západnej ulici, chodia hore do školy. | UP | Pre každé voľby primátor mesta nanovo utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb tak, aby okrsok zahŕňal spravidla 1 000 voličov a prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči. S požiadavkou o zmenu volebných miestností na sídlisku JUH sme sa stretli už niekoľkokrát. Tento rok nás čakajú dvoje voľby (voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu). Pre voľby prezidenta SR nie je možné požiadavke vyhovieť, pretože volebné okrsky už boli určené a nie je možné ich akýmkoľvek spôsobom meniť. Zmeny nestihneme urobiť ani vo voľbách do Európskeho parlamentu, pretože tie budú vyhlásené už vo februári 2019. Plánujeme však po voľbách do Európskeho parlamentu, aj vzhľadom na viaceré podnety, kompletnú revíziu volebných okrskov a zmeny riadne prerokovať na úrovni jednotlivých výborov mestských častí. | 2019-01-07
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 04.02.2019 |  |  | 2019-02-04
28 | P. poslanec Gabriel: pož. 22/7.1.2019 - v odpovedi je uvedené, že na tomto úseku boli odstránené problémy so stojacou vodou. Problémy so stojacou vodou však na viacerých úsekoch v dĺžke celého chodníka na Východnej ulici pretrvávajú. Žiada o opravu tohto havarijného stavu. | MHSL | Počas zimného obdobia nebolo možné odsledovať, ako ovplyvnili zásahy do odvodnenia chodníka vykonané na jeseň 2018. Po silnejších dažďoch odsledujeme aktuálnu situáciu a navrhneme/vykonáme ďalšie riešenie. | 2019-02-04
29 | P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie šírkových pomerov komunikácie na ul. Halalovka 2343. Občania žiadali vybudovať chodník poza bytový dom, na čo dostali zápornú odpveď. Obyvatelia však nemajú chodník ani pred domom. Nie je možné chodník dobudovať, ak by šírka komunikácie pred domom bola vyhovujúca? | UM | Na ulici Halalovka v podstate chýbajú chodníky všade. Technicky vzato chodníky na Halalovke medzi cestami a bytovkami je možné dostavať – priestorové pomery sú vyhovujúce. Je potrebné, aby si poslanci MsZ osvojili túto myšlienku a výstavbu chodníkov podporili v návrhu rozpočtu. Druhou možnosťou je, že sa z existujúcich cestičiek pred domami urobia tzv. obytné zóny – t.j. nemotoristické komunikácie, na ktoré je povolený vjazd vozidiel rýchlosťou max. 20 km/h, je tu povolená hra detí, a parkovať je možné len na vyznačených parkovacích miestach – v podstate ide o prejazdné chodníky. | 2019-02-04
30 | P. poslanec Gabriel: žiada osadiť zábradlie na schodisku pred bytovým domom Halalovka 18. - Príloha 1, foto 3 | MHSL | Zábradlie zadané do výroby, predpokladaná inštalácia apríl - máj 2019. | 2019-02-04
31 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu (popr. reklamáciu) prepadajúceho sa podložia zámkovej dlažby na oboch nových stojiskách polopodzemných kontajnerov na ul. Halalovka. | zodpovedané na VMČ | II.viceprimátor Žák, B.S.B.A.: kontajnerové stojiská sú už v reklamácii. S opravou sa začne ihneď, keď bude stabilné pekné počasie. | 2019-02-04
32 | P. poslanec Harcek: žiada o preverenie podložia na ul. Šmidkeho 4, 6, 8. Kontajnery vraj stoja na hline. | USaŽP | Umiestnenie smetných nádob na hline nezakazuje žiaden zákon ani Všeobecne záväzné nariadenie. Požiadavka bola zaslaná na Útvar interných služieb ako správcovi stojísk smetných nádob a súčasne na Útvar Investícií ako požiadavka na rozšírenie spevnenej plochy pre smetné nádoby. Bolo by potrebné aj lepšie upresniť požiadavku. Ak budú mestským zastupiteľstvom schválené financie na vybudovanie spevnenej plochy, táto stavba sa môže zrealizovať. | 2019-02-04
33 | P. poslankyňa Machová: žiada o úpravu terénu ostrovčeka na ul. J. Halašu 9, ktorý narušili počas zimy (snehu) odparkované autá. Zároveň žiada o informáciu, na základe čoho bola zvolená veľkosť ostrovčeka. | UM, MHSL | Za UM: Veľkosť ostrovčeku bola zvolená z dôvodu križovania inžinierskych sietí v podzemí. Na tomto mieste nebolo možné vybudovať parkovacie miesta, nakoľko prekládka podzemných sietí by celú stavbu neúmerne predražila. Naviac tu bolo potrebné bezbariérovo preklenúť výškový rozdiel medzi starým a novovybudovaným chodníkom, čo by bolo pri menšom ostrovčeku problematické. Za MHSL: Mesto zabezpečí úpravu ostrovčeka. | 2019-02-04
34 | P. Mihálik: na ul. Liptovská 1 sa pri zadnom vchode bytového domu prepadá chodník. Daná vec bola niekoľkokrát konzultovaná so zamestnancami úradu, od r. 2016 sa však nič nedeje. Občania nemajú problém opraviť chodník, aj tak už raz urobili, ale chodník bol opäť poškodený vodou stekajúcou z Breziny. | MHSL | Mhsl ako správca miestnych komunikácií nezahŕňa do ich opráv účelové chodníky a vstupy do bytových domov. | 2019-02-04
35 | P. Mihálik: žiada o vybudovanie prístupu ku zadnému vchodu na ul. Liptovská 1 z dôvodu problematického prístupu napr. pre sanitky, autá v prípade sťahovania a pod. | zodpovedané na VMČ | Ing. Hartmann: záchranári potrebujú priestor o šírke 75 cm na prechod s nosidlami. Bolo by zbytočné vytvárať priestor o šírke 3 m na prechod so sanitkou. Viceprimátor Mgr. Forgáč: prístupové chodníky ku vchodom sa nerozširujú na šírku vhodnú pre prístup s autom - jedine vo výnimočných prípadoch. | 2019-02-04
36 | P. Sapáček: žiada o orez borovice, ktorá zasahuje do chodníka na križovatke ulíc Gen. Svobodu a Vansovej. | MHSL | Už orezané v7. týždni 2019. | 2019-02-04
37 | P. Majcher: sa pýta, či sa bude prerábať MŠ na ul. J. Halašu. | zodpovedané na VMČ | Viceprimátor Mgr. Forgáč: pripravuje sa dokumentácia na žiadosť o financovanie prostredníctvom Eurofondov. Čaká sa na najbližšiu výzvu, ktorá by mala byť v lete t.r. | 2019-02-04
38 | P. Chropeň: sa pýta, prečo si nemôže v rámci parkovacej politiky zakúpiť parkovaciu kartu na parkovanie pred domom. Má 6 m dlhú dodávku, ktorú používa aj na výkon živnosti aj na súkr. účely. | zodpovedané na VMČ | Ing. Hartmann: parkovacie karty sa vydávajú na autá s dĺžkou do 5,3 m. Problémom je, že dodávka p. Chropeňa meria 6 m. Viceprimátor Mgr. Forgáč: je problematické predvídať, koľko miest pre dodávky by bolo potrebné vybudovať v rámci parkovacej politiky na Juhu. Autá majú možnosť parkovať na Východnej ulici. | 2019-02-04
39 | P. Babič: upozorňuje, že na ul. Gen. Svobodu boli inštalované nádoby na odpad, ktoré neboli od Vianoc resp. od Silvestra 31. 12. 2018 vyprázdnené. Zároveň by sa rád informoval, kto navrhol a realizoval ich umiestnenie a kto je zodpovedný za ich obsluhu. | USaŽP | Uličné nádoby boli osadené v rámci investičnej akcie „rozšírenie parkoviska gen. Svobodu“. Až koncom januára boli tieto nádoby nahlásené na útvar stavebný a životného prostredia a následne boli zaradené do vývozných trás. Vývozy týchto nádob bude zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen. Odsleduje sa, či sa tieto nádoby pri bežnej frekvencii vývozu uličných nádob na Juhu efektívne využívajú, a ak nie, budú nádoby presunuté na iné miesto pre optimálnejšie využitie. | 2019-02-04
40 | P. Babič: žiada o upratanie okolo smetných nádob na ul. Gen. Svobodu. - Príloha 1, foto 1,2 | USaŽP | Spoločnosť Marius Pedersen bola požiadaná, aby pri prvom vývoze nových uličných nádob upratala aj odpad, ktorý bol mimo nádobu. Ostatné dočistenie zabezpečí UIS. | 2019-02-04
41 | P. Babič: "pán Hartmann, nie som spokojný s odpoveďou na otázku: Je na všetkých uliciach so zníženou rýchlosťou úplný zákaz parkovania ? Nie je podstatné povolenie hry detí na ceste, ale ide o bezpečnosť pri prechádzaní motorových vozidiel všeobecne. Na ulici parkujú obyvatelia bývajúci na tejto ulici a to, ako ulica vyzerá nie je predmetom posudzovania ani z estetického ani z technického hľadiska. Prosím, navrhnite riešenie pre zníženie rýchlosti prejazdu a zvýšenie bezpečnosti chodcov, detí, zvierat pohybujúcich sa po ulici." Odpoveď: "Čo sa týka bezpečnosti chodcov a umiestnenia značiek, budeme vec konzultovať s dopravným inšpektorátom. Zo skúseností vieme, že ako prvé opatrenie zvyšujúce bezpečnosť chodcov bude dopravný inšpektorát k zníženiu rýchlosti doplniť aj úplný zákaz parkovania (zákaz zastavenia) na ulici. Zväčša sa to riešito značkou "obytná zóna", v ktorej je povolená max. rýchlosť 20 km/h a zároveň aj úplný zákaz státia (okrem vyznačených miest). Na takto označených uliciach je povolená hra detí na ceste. Otázkou zostáva, či sú obyvatelia ulice s takýmto opatrením stotožnení, nakoľko na ulici to v súčasnosti so zaparkovanými vozidlami vyzerá ako prekážková dráha - a to napriek tomu, že každý dom má vybudovanú garáž / garáže." | UM | Nie, na všetkých uliciach kde je znížená rýchlosť platí zákaz parkovania. Platí to tam, kde nie sú vybudované chodníky, alebo tam, kde obyvatelia svojim arogantným parkovaním na chodníku zabraňujú pohyb chodcov. Tí sú potom nútení chodiť po ceste, pretože na chodníku parkujú autá. Rýchlosť znížime a na ulici sa parkovanie zakáže dňom spustenia regulácie parkovania na Juhu. | 2019-02-04
42 | P. Mendel: 2. lampa za Brooklynom pri chodníku vedúcom k Južanke nie je označená číslom a nesvieti. | MHSL | Závada na stožiari VO bola odstránená dňa 19.2. 2019, číslovanie stožiarov VO sa doplní po preverení stavu a následnej výrobe nových číselných označení - nálepok stožiarov. | 2019-02-04
43 | P. Mendel: opakovane upozorňuje na nesvietiacu nahnutú lampu za Južankou. Do dnešného dňa nedošlo ku žiadnej náprave. | MHSL | Uvedený stožiar pri Južanke nie je v správe MHSL m.r.o. to zn., že nie je napojený na sieť VO mesta Trenčín, naši elektrikári upozornia správcu OC Južanka. | 2019-02-04
44 | P. Muráriková: na ul. J. Halašu 14 je v cípe na trávniku vyhodená odtrhnutá dopr. značka. | UM | Značku dáme odviezť. | 2019-02-04
45 | P. Boleček: žiada o opravu chodníka vedúceho od ul. Vansovej k Južanke. Tým, že je chodník roky neopravený, je veľkým nebezpečenstvom pre starších a tiež maloleté deti. Nakoľko je v tesnej blízkosti Južanky, je dosť frekventovaný a smerujú po ňom ľudia do ulíc Bazovského a Šafárikovej. | MHSL | Poruchu na chodníku sme zaevidovali v zásobníku opráv a bude zaradená v harmonograme plošných opráv MK. | 2019-02-04
46 | P. Boleček: žiada o osadenie zábradlia ku schodom vedúcim vedľa Južanky smerom k parkovisku. V zimných mesiacoch sú schody namrznuté, šmykľavé. Po týchto schodoch schádza veľa ľudí a cesta po nich je nebezpečná aj v období sucha z dôvodu ich nerovnosti. | MHSL | Ak je myslené schodisko vľavo od Južanky z pohľadu od ul. Gen. Svobodu, potom je odpoveď: Evidujeme potrebu doplniť zábradlia a tiež opravu chodníka a jeho okolia. Práce zaradíme do harmonogramu v r. 2019. | 2019-02-04
47 | P. Boleček: "Psíčkári prechádzajúci Námestím sv. rodiny - s tým by sa malo niečo robiť. Tvrdo im nariadiť, aby si na venčenie našli iné miesto. Začal by som miernym dohovorm pre ľudí venčiacich psov - títo ľudia sú však veľmi sebeckí a ich reakcia by mohla byť aj neprimeraná, napr. veď je demokracia a ja si so svojím psom môžem chodiť, kade chcem a čo je vás do toho. Ešte nikde som nevidel, aby sa okolo kostola v meste či na dedine pohybovali psíčkári. Je to veľmi neúctivé. Na Juhu je x-miest, kde môžu svojich psov venčiť, horšie je však, že veľmi zleniveli." | MsP | V zmysle VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín sú striktne definované miesta, kde je vstup so psom zakázaný. Priestor, ktorý sa spomína v požiadavke medzi nimi nie je. A je len na majteľoch psov, či z morálneho hľadiska rešpektujú takéto priestory. Pokiaľ tam nie je výslovný zákaz vstupu, nemá mestská polícia možnosť majiteľov psov riešiť a ani upozorňovať, aby do predmetného priestoru nevodili psov. V prípade, ak by mesto doplnilo túto lokalitu do VZN, ako mieste kde je vstup so psom zakázaný, Mestská polícia bude dodržiavanie tohto zákazu dôsledne kontrolovať. | 2019-02-04
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 04.03.2019 |  |  | 2019-03-04
48 | P. poslanec Gabriel: k pož. 28 zo dňa 4. 2. 2019 - žiada o aktívnejšiu súčinnosť pri riešení danej situácie. Netreba čakať do ďalších dažďov, obyvatelia situáciu odsledovali, opravy nesplnili účel. | MHSL | V takom prípade sa nedá uvažovať s opravou chodníka, ale je nutná jeho rekonštrukcia. Navrhujeme zaradiť akciu medzi investičné akcie. | 2019-03-04
49 | P. poslanec Gabriel: pož. 29 zo dňa 4. 2. 2019 - na základe odpovede žiada Útvar mobility o návrh optimálneho riešenia. Je v danom prípade vhodné zjednosmerniť komunikáciu a vyznačiť chodník vodorovným dopravným značením? | UM | Daná komunikácia už zjednosmernená je... Optimálne riešenie je vybudovanie nového chodníka. | 2019-03-04
50 | P. poslanec Gabriel: pož. 34 zo dňa 4. 2. 2019 - občanom nejde o opravu chodníka, ale o zabránenie stekaniu vody, ktorá steká z Breziny (mestský pozemok). Aké opatrenia je mesto schopné urobiť, aby sa zabránilo podmývaniu chodníka? | MHSL | V tomto prípade je nutné vybudovať odtokové žľaby pri chodníku s odvodom do kanal. vpustí. Zaradené do zásobníka opráv. | 2019-03-04
51 | P. poslanec Gabriel: žiada o úpravu zelene zničenej mechanizmami zimnej údržby alebo inými mechanizmami v okolí chodníka v lokalite - nový chodník s parkoviskom popri ul. Gen. Svobodu, smerom na Gen. Svobodu - otoč. | MHSL | Vykonali sme obhliadku a požiadali realizátora zimnej údržby o nápravu. Úprava bude vykonaná v jarných mesiacoch. | 2019-03-04
52 | P. poslanec Gabriel: žiada o úpravu zelene v okolí chodníka v lokalite Halalovka 11. | MHSL | Úprava zelene je zaradená do plánu orezov. | 2019-03-04
53 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu schodiska vo vlastníctve mesta Trenčín pred bytovým domom Halalovka 50. | MHSL | Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv v r.2019. | 2019-03-04
54 | P. poslanec Gabriel: na základe požiadavky od obyvateľov žiada o návrh a výsadbu vhodnej zelene (nižšej zelene - kríkov) za panelákom na ul. M. Bela č. 13 pri novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku M. Bela - Lavičková. | MHSL | Nakoľko v r.2019 Mhsl nemá rozpočtované finančné prostriedky na výsadbu vhodnej zelene (nižšej zelene - kríkov) za panelákom na ul. M. Bela č. 13 pri novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku M. Bela – Lavičková, tieto práce budú zaradené do realizácie v období 3-4/2020. | 2019-03-04
55 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu úseku komunikácie medzi bytovými domami Halalovka 11 a Halalovka 9. | MHSL | Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv v r.2019. | 2019-03-04
56 | P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka - v minulosti (asi od jesene 2017) žiadal o opravu zábradlia a schodiska k zastávke Gen. Svobodu otoč na Juhu. Zábradlie bolo vymenené, ale niektoré časti schodov - hrany (niektoré dlažobné kocky) sú poškodené, zničené, alebo chýbajú. Chcel by poprosiť o opravu a upresnenie termínu, kedy k oprave dôjde. | MHSL | Stavebná údržba sa v zimnom období nevykonáva, predpokladaný termín realizácie je do 9/2019. | 2019-03-04
57 | P. poslanec Gabriel: žiada MHSL o poskytnutie farieb a potrebného náčinia pre občanov Západnej ul. na svojpomocné vykonanie základnej údržby a náterov vo vnútrobloku Západná ulica. Kontaktná osoba: p. Nitschneider, Západná 12. | MHSL | Dohodnuté s pánom Nitschneiderom, realizácia 4-5/2019. | 2019-03-04
58 | P. poslanec Gabriel: žiada o odpoveď Útvar mobility: majitelia garáží z lokality M. Bela (celá časť ulice v tvare U) sa dopytujú na možnosť odkúpenia pozemkov pod svojimi garážami, aby tam aj po zavedení parkovacej politiky mohli parkovať svoje autá pred garážami. Požadujú informáciu, či podľa projektu dopravného značenia (súčasného, resp. budúceho pri zavedení park.politiky) ostane pred ich garážami dostatok priestoru (prosí presne špecifikovať koľko m), aby tam mohli parkovať svoje autá v prípade, ak budú mať právo k tomu pozemku. Otázka s tým súvisiaca - existuje všeobecný úzus pre riešenie takýchto žiadostí prenájmu/odkúpenia pozemkov pred garážami v súvislosti so zavedením PP na Juhu, alebo sa každá žiadosť bude posudzovať individuálne? | UM, UMM | Útvar majetku mesta posudzuje každú žiadosť o prenájom/predaj pozemov v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne osobitne. Za UM: Na to aby bolo pred garážou možné parkovať, je potrebných minimálne 5m. Na ul. Mateja Bela priestor pred garážami odpredať možné je. Podmienkou je, aby o odkúpenie požiadali všetci garážnici z jedného bloku garáží a aby bolo v teréne jasne vidieť, čo je miestnou komunikáciou a verejným priestorom, a čo je súkromný pozemok. Všeobecný úzus neexistuje, na možnosť odpredaja vplýva príliš veľa premenných (nie len dopravných) preto sa ku každej požiadavke pristupuje individuálne. | 2019-03-04
59 | P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 16 zo dňa 7. 1. 2019 - nedostatočná odpoveď. Žiada kontaktovať p. Nitschneidera - Západná 12, vyžiadať si presnejší popis požiadavky a navrhnúť riešenie. | UM | Zástupca ÚM príde na zasadnutie VMČ. Otázku môžeme doriešiť priamo na zasadnutí. | 2019-03-04
60 | P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 17 zo dňa 7. 1. 2019 - doplnenie požiadavky. Žiada MHSL o vykonanie obhliadky a návrh úpravy a rozsahu orezov po konzultácii s p. Nitschneiderom - Západná 12. | MHSL | V tejto lokalite boli v minulom roku realizované rozsiahle orezy a úprava zelene. Stromy už nemôžeme viac vyvetvovať a kríky viac zmladzovať. | 2019-03-04
61 | P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 11 zo dňa 7. 1. 2019 - kontrola plnenia požiadavky. Žiada informáciu, či bola zrealizovaná obhliadka lokality a orez kríkov na križovatke ul. Východná - Gen. Svobodu kvôli nedostatočnému rozhľadu. | MHSL | Úprava cestnej zelene bude urobená po konzultácii a odporučení ÚM MsÚ. | 2019-03-04
62 | P. poslankyňa Machová: žiada vyčistiť priestor za stojiskom smetných nádob na ul. J. Halašu 22. | MHSL | Zeleň v okolí stojiska kontajnerov vyčistia VPP-čkári do 15.4.2019. | 2019-03-04
63 | P. poslankyňa Machová: prosí o orez konárov na ul. M. Bela 3 a na ul. Lavičkovej od Zariadenia pre seniorov až po schodisko pri garážach. | MHSL | Vykonáme obhliadku a navrhneme spôsob úpravy zelene. | 2019-03-04
64 | P. poslankyňa Machová: sa pýta na novopostavený billboard na križovatke ul. Gen. Svobodu a Saratovská. Na základe čoho bolo vydané povolenie na jeho stavbu? P. poslanec Hošták: sa pýta, či sa postavený billboard nachádza na pozemku mesta a ak je pozemok prenajatý, kto povolil jeho prenájom? | USaŽP, UMM | Reklamný panel spoločnosti euroAWK s.r.o. sa presúval z Ul. Saratovská parc. č. 2237/7 k.ú Trenčín z dôvodu, že na uvedenom pozemku boli realizované sadovnícke úpravy pri výstavbe byt. domu Saratovská č. 7388, ktoré zakrývali reklamný panel. Spoločnosť euroAWK požiadala o presun reklamného panela na parc. č. 2237/372 na Ul. Gen. Svobodu. Prenájom tohto mestského pozemku bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26. 9. 2018 uznesením č. 1556 so spoločnosťou euroAWK s.r.o. bol uzatvorený dodatok č. 7 k zmluve, stavebný úrad následne vydal dňa 26. 11. 2018 povolenie na uvedenú reklamnú stavbu. Za UMM: Pozemok, na ktorom je umiestnený reklamný panel spoločnosti euro AWK, spol. s r.o. je vo vlastníctve Mesta Trenčín. Prenájom tohto pozemku bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1556 zo dňa 26.09.2018. | 2019-03-04
65 | P. poslanec Harcek: pýta sa za p. Záhumenského, či by bolo možné zjednosmerniť ulicu Východná č. 11 - 25. | UM | Ulica sa zjednosmerní v rámci spustenia regulácie parkovania na sídlisku Juh – plán zjednosmernenia: zo západu na východ. | 2019-03-04
66 | P. poslanec Hošták: tlmočí požiadavku od občana, ktorý sa pýta na možnosť osadenia lavičky na ul. Východná smerom ku komínu. Mnoho ľudí tento úsek využíva na športovanie, starší ľudia na prechádzky a preto by uvítali v tejto časti aspoň jednu lavičku na oddych. | MHSL | Zaradíme do poradovníka prác, lavička bude osadená v období 4/2019. | 2019-03-04
67 | P. Mendel: pož. 43 zo dňa 4. 2. 2019 - žiada kontaktovať p. riaditeľa Južanky, aby sa postaral o okamžitú nápravu. | 2. viceprimátor | P. riaditeľa kontaktoval po VMČ p. II. viceprimátor Žák, B.S.B.A. Odpoveď: Dobrý deň pán Žák, nesvietia nám zo zadnej strany budovy 2 lampy. Dnes som sa dohodol s f. Asemid, ze nám ich budúci týždeň, pravdepodobne v utorok opravia. | 2019-03-04
68 | P. Mendel: upozornil na veľkoobjemové kontajnery na trávniku za domom na ul. Šmidkeho 4. Pýta sa, čo sa tam chystá a či bolo vydané povolenie na postavenie kontajnerov na trávniku. | MsP | Na základe podnetu občanov z VMČ JUH, konaného dňa 4.3.2019 vykonala hliadka MsP kontrolu neoprávneného záberu verejného priestranstva, za obytným domom na ul. K. Šmidkeho 4, ktorý pozostáva z 2 ks veľkoobjemových kontajnerov, 1 ks stavebného kontajnera a 1 ks prenosného WC. Podľa zistenia na ÚSaŽP sa ide na uvedenom bytovom dome vykonávať zateplenie, ktoré bolo v mesiaci jún 2018 oznámené na MsÚ Trenčín. Nakoľko podľa zistenia na Útvare stavebnom a životného prostredia nie je na záber vydané platné rozhodnutie, bola vec oznámená na MsÚ p. Dudovej, ktorá začne v danej veci v spolupráci s právnym oddelením MsÚ správne konanie. | 2019-03-04
69 | P. Gersich: žiada (po 4x) o prestrešenie kontajnerov na ul. T. Vansovej 1. P. poslanec Gabriel: žiada o informáciu s nacenením daného prekrytia. | UI | V mestskom rozpočte na rok 2019 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na prestrešenie uvedených kontajnerov. V záujme čistoty a triedenia odpadu v meste je v prvom rade budovanie polopodzemných kontajnerov. | 2019-03-04
70 | P. Gersich: chodník vedúci od škôlky až po Južanku nie je dorobený. | 2. viceprimátor | II.viceprimátor Žák,B.S.B.A.: tento rok sa má dorobenie chodníka doobjednávať. | 2019-03-04
71 | P. Habánik: v blízkosti výstavby bytových domov za ul. Liptovská vzniklo parkovisko pre robotníkov. Je toto parkovanie povolené? - príloha 1 | UM | „Parkovisko“ je súčasťou staveniska. Útvar mobility nemá vedomosť o hraniciach staveniska a o zábere zelene a poľnohospodárskej pôdy. Za USaŽP: Na predmetnom pozemku má spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu Chodníka, ktorý sa v súčasnosti realizuje. Uvedený pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín je v prenájme za účelom výstavby a počas realizácie stavby je priestorom staveniska. Stavebný úrad upozornil stavebníka na skutočnosť, že parkovanie zamestnancov stavby na daných pozemkoch nie je povolené a vyzval ho na nápravu daného stavu. | 2019-03-04
72 | P. Sapáček: žiada,aby boli upozornení stavebníci, ktorí sú povinní zabezpečiť čistotu komunikácie smerom od ul. Liptovskej na Gen. Svobodu. Autá vychádzajúce zo stavby znečisťujú cestu blatom. | USaŽP | Stavebný úrad kontaktoval stavebníka s upozornením na dodržiavanie čistoty na miestnych komunikáciach. | 2019-03-04
73 | P. Sapáček: eviduje podnety obyvateľov ulíc Šafárikova a Liptovská, ktorí sa sťažujú na vývoz odpadu v čase pred 8.00 hod., kedy po tejto frekventovanej trase jazdí mnoho ľudí s deťmi do škôl a škôlok. Nie je možné posunúť čas vývozu na neskoršiu hodinu? | USaŽP | K podnetu sme požiadali opäť o vyjadrenie Marius Pedersen, hoci k obdobným podnetom sa v minulosti už niekoľkokrát vyjadrovali. Odpoveď zasielame: "Čas vývozu odpadu na uliciach Šafárikova a Liptovská momentálne nie je možné zmeniť, nakoľko zvozové trasy vozidiel na seba nadväzujú. Pri posune času ranných stanovísk by bol narušený celý harmonogram. Požiadavku ale evidujeme a pri najbližšej optimalizácii zvozových trás môžeme tento podnet zohľadniť". | 2019-03-04
74 | P. Sapáček: sa pýta, či by nebolo možné na viacerých vytipovaných miestach v rámci Juhu, kde nie sú vyznačené priechody pre chodcov, namaľovať aspoň piktogramy, ktoré naznačujú možný prechod chodcov. Na mnohých miestach je prechod veľmi problematický. | UM | Legislatíva SR niečo takéto nepozná. Namaľovať pás pre chodcov je možné len pozdĺž cesty (napríklad cez vjazd do nehnuteľnosti, ako pred objektom Remys), ale nie krížom cez cestu. | 2019-03-04
75 | P. Nitschneider: na schodoch vedúcich ku zastávke M. Bela chýbajú dlaždice. Pri schádzaní by mohlo dôjsť k úrazu. | MHSL | Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv v r.2019. | 2019-03-04
76 | P. Nitschneider: na zastávke M. Bela bolo rozbité sklenené opláštenie zastávky. Žiada o jeho výmenu. | USaŽP | MHSL zabezpečí opravu | 2019-03-04
77 | P. Piffl: za Južankou až po Pueblo je napadané množstvo lístia, odvodňovací žľab je plný, upchatý. Žiada o vyčistenie žľabu, pozametanie lístia. | MHSL | Lístie bude odpratané a žľaby vyčistené do konca IV/2019. | 2019-03-04
78 | P. Majcher: žiada o orez stromu nachádzajúceho sa v cípe na Halalovke 2343. | MHSL | Vykonáme obhliadku a navrhneme spôsob úpravy zelene. | 2019-03-04
79 | P. Majcher: sa pýta, či sa plánuje nejaká výstavba na veľkej trávnatej ploche za domom na ul. Halalovka 2343. | USaŽP | Stavebný úrad neeviduje na pozemku za uvedeným bytovým domom žiadnu žiadosť o územné ani stavebné povolenie. | 2019-03-04
80 | P. Majcher: sa pýta, kedy sa začne s čistením ciest na Juhu. | 2. viceprimátor | II.viceprimátor Žák, B.S.B.A.: v minulom týždni (25.2.-1.3.2019) sa začalo s čistením cyklotrás, nakoľko mnoho ľudí po zlepšení počasia začalo jazdiť na bicykloch. Zimná údržba trvá do 15.3.2019. Po tomto termíne by sa malo začať s celoplošným čistením od 18. 3. 2019. Pravdepodobne sa začne cestami na Juhu a na Sihoti 3,4. | 2019-03-04
81 | P. Muráriková: žiada o orez kríkov na brehu na ul. J. Halašu - príloha 2 | MHSL | Kry budú orezané do konca IV/2019. | 2019-03-04
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 01.04.2019 |  |  | 2019-04-01
82 | P. poslanec Gabriel: opakovaná pož. č. 52/4.3.2019 - doplnenie požiadavky. V pôvodnej požiadavke bolo uvedené "Žiadam o úpravu zelene". Dopĺňa požiadavku v nasledovnom znení: Žiadam o úpravu trávnatej plochy v okolí chodníka zničenej mechanizmami zimnej údržby alebo inými mechanizmami v lokalite - pred bytovým domom Halalovka 11. | MHSL | V tomto roku MHSL neplánuje obnovu zelene pre bytovým domom Halalovka 11 | 2019-04-01
83 | P. poslanec Gabriel: pred bytovým domom M. Bela 21 bol debariérizovaný obrubník, vedľa ktorého ostal neupravený odtokový žľab s ostrými hranami. Žiada o zrezanie a úpravu ostrých vrchov na tomto žľabe. Žiada o uvedenie termínu. | MHSL | Zrezanie obrubníka bude zrealizované v 4-5/2019. | 2019-04-01
84 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu a výmenu poškodených častí všetkých lavičiek v parku pod Juhom. Prosí o uvedenie termínu. | MHSL | Zaradené do poradovníka prác termin ukončenia opráv 5-6/2019. | 2019-04-01
85 | P. poslanec Gabriel: žiada v lokalite zastávka pri Starej Tržnici na ul. Saratovská (smerom do mesta) o ošetrenie a natretie zábradlia, opravu poškodených spevnených častí múrika v okolí a očistenie schodov v blízkosti zastávky zanesené lístím. Prosí o uvedenie termínu. | MHSL | Požiadavka zaradená do poradovníka prác, realizácia do 9/2019. | 2019-04-01
86 | P. poslanec Gabriel: opakovaná pož. č. 50/4.3.2019 - doplnenie požiadavky. Pre bližšiu špecifikáciu zasiela fotodokumentáciu poškodenej časti chodníka. Tento stav spôsobuje voda podmývajúca chodník, stekajúca z Breziny. Prosí o uvedenie termínu. - Príloha 1 | MHSL | Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv. Predpokladaný termín realizácie do 6/2020. | 2019-04-01
87 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu výtlkov a rozbitých chodníkov v lokalite pred bytovkou ul. Západná 18. Prosí o uvedenie termínu. | MHSL | Výtlky budú opravené v 4/2019, komplexnú opravu chodníkov treba zaradiť do investičných akcií mesta. | 2019-04-01
88 | P. poslanec Gabriel: žiada o doplnenie piesku na pieskoviská na ihriská vo vnútrobloku Bazovského-Liptovská-Šafárikova. Prosí o uvedenie termínu. | MHSL | Piesok do pieskovísk bude doplnení v mesici 4-5/2019. | 2019-04-01
89 | P. poslanec Gabriel: žiada nové oplotenie spevnenej plochy ihriska v lokalite za KC Aktvity, pri novovybudovanom parkovisku. Staré oplotenie bolo odstránené na jeseň minulého roku, nové sa z dôvodu nepriaznivého počasia nestihlo umiestniť. Prosí o uvedenie termínu. | MHSL | MHSL v r.2019 nemá rozpočtované práce na oplotenie ihriska. Upozorňujeme, že pred oplotením je potrebná oprava/výmena asfaltového povrchu. | 2019-04-01
90 | P. poslanec Gabriel: predložil požiadavku občanov na odstránenie 4 kusov poškodených "prachárov" na ulici Halalovka 50. | MHSL | 4ks prachárov bolo odstránených dňa 16.4.2019. | 2019-04-01
91 | P. poslankyňa Machová: prosí realizátora o začistenie , resp. dopracovanie stojiska na smetné nádoby na ul. J. Halašu 9. Na uvedenom stojisku nebol od ukončenia realizácie do dnešného dňa dovmetaný materiál do zámkovej dlažby. Materiál ostal za smetnými nádobami a v strede stojiska. | UI | Do začiatku mája bude realizátorom stavby zámková dlažba na stojisku dopieskovaná a upravená. | 2019-04-01
92 | P. poslankyňa Machová: žiada stavebnú spoločnosť o opravu chodníka, preliačenej zámkovej dlažby, ktorá bola poškodená vjazdom strojov na stavenisko vnútrobloku J.Halašu, resp. o prispôsobenie vstupu pre ťažké stroje, aby nevznikali škody na majetku mesta. | UI | Realizátor bol vyzvaný k osadeniu veľkých kovových platní brániacich ďalšiemu preliačeniu zámkovej dlažby na chodníku a vstupe. Všetky závady, ktoré realizátor stavebnou činnosťou zapríčinil je povinný napraviť. | 2019-04-01
93 | P. poslanec Žák: prosí o opätovné rokovanie s euroAWK o kompletnej rekonštrukcii zastávky M. Bela v smere do centra. | USaŽP | Zastávka MHD na Ul. Gen. Svobodu ( oproti odbočke M. Bela) nie je majetkom euroAWK a teda zmluva s nimi sa na opravu a údržbu tejto zastávky nevzťahuje. Pokiaľ ju chceme opraviť alebo zrekonštruovať musí to realizovať MHSL. Ak chceme celý prístrešok nahradiť novým prostredníctvom euroAWK môžeme s nimi rokovať. Musí sa to však riešiť dodatkom k zmluve s euroAWK a treba počítať s tým, že recipročne budú chcieť povoliť ďalší billboard a citylighty na našich pozemkoch. | 2019-04-01
94 | P. poslanec Žák: žiada o preverenie rozhľadov v spodnej križovatke M. Bela - Gen. Svobodu pri odbočovaní do centra mesta. Útvar mobility môže p. poslanca priamo kontaktovať za účelom dovysvetlenia. | UM | Rozhľady v križovatke sú na obe strany nad rámec STN | 2019-04-01
95 | P. poslanec Žák: žiada o nacenenie komplexnej rekonštrukcie schodov za K. Šmidkeho 7 vedúcich k pohostinstvu Brooklyn. Vrátane zábradlia a opravy nášľapov. | MHSL | Oprava schodiska je zaradená do zásobníka opráv. Nacenenie budú robiť firmy v procese verejného obstarávania. Termín realizácie je 6-8/2019. | 2019-04-01
96 | P. poslanec Žák: prosí o odstránenie betónovej vodárenskej skruže pred domom K. Šmidkeho 16, cca. 25 m. pred hlavným vchodom. | MHSL | Betónová skruž bude odstránená v 4-5/2019. | 2019-04-01
97 | P. poslanec Žák: prosí doplniť plastové čiapočky na dopravné stĺpiky za vchodom do domu K. Šmidkeho 11. | UM | Požiadame o realizáciu zmluvného partnera | 2019-04-01
98 | P. poslanec Žák: žiada o uvedenie termínu, kedy sa zmení dopravné značenie za domami K. Šmidkeho 7,9,11, kde sa pred cca. 1,5 rokom umožnil prejazd. Bola dohoda o zmene dopravného režimu, spolu so zamedzením parkovania v križovatke pred K. Šmidkeho 10 pri polopodzemných kontajneroch. | UM | Úprava bude zrealizovaná so spustením regulovaného parkovania na sídlisku Juh | 2019-04-01
99 | P. poslanec Žák: žiada o obhliadku stromov pred budovou spol. Amann na začiatku Saratovskej ulice. Sú suché. | MHSL | Vyschnuté dreviny budú odstránené v najbližších dňoch. | 2019-04-01
100 | P. poslanec Žák: zadný zásobovací vjazd do škôlky Šafárikova (od garáží) je v sieťovom rozpade, križuje chodník a je preto nebezpečný aj pre chodcov. | MHSL | Úprava vjazdu bola zaradená do zásobníka opráv. Predpokladaný termín realizácie je 6/2020 | 2019-04-01
101 | P. Habánik: nerozumie, čo si má predstaviť pod odpoveďou - odpoveď na požiadavku č. 71 zo dňa 4. 3. 2019. | KPRE | na uvedenú otázku bolo riadne zodpovedané | 2019-04-01
102 | P. Habánik: v súvislosti s požiadavkou č. 71 zo dňa 4.3.2019 sa pýta, či by nemalo byť stavenisko riadne označené a ohradené plotom. | USaŽP | Stavebný úrad v predmetnej veci oslovil stavebníka, ktorý nám zaslal nasledovné informácie. "Podľa informácie stavbyvedúceho stavenisko bolo riadne označené, ale označenie bohužiaľ neznáma osoba zdemolovala. Momentálne je zabezpečované nové označenie a bude dnes (15.4.2019) osadené. Líniová stavba chodníka nebola oplotená, ale bola označená výstražnou páskou, ktorá nie je rešpektovaná a je neustále poškodzovaná." Vyjadrenie SÚ: Stavenisko môže byť označené páskou alebo iným zariadením v prípade, ak sa nachádza v zastavanom území mesta a nenachádzajú sa na ňom otvorené výkopy , jamy a iné nebezpečené miesta, kde by mohlo dojsť k úrazu. V mieste realizovaného chodníka uvedená situácia zistená nebola. Označenie staveniska bolo stavebným úradom preverené v teréne dňa 16.4.2019. Na mieste stavby bolo zistené, že stavenisko je riadne označené a opáskované výstražnou páskou. | 2019-04-01
103 | P. Kvaltýn: žiada o opravu 4 ks lavičiek - 2 ks pri dome na Západnej 8 a 2 ks na Západnej 20 zo strany od detského ihriska. P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie stavu a opravu všetkých lavičiek v tejto lokalite - vnútroblok ul. Západná. | MHSL | Zaradené do poradovníka prác, termín ukončenia opráv je 4-5/2019. | 2019-04-01
104 | P. Prekop: v časti Ul. Gen. Svobodu v smere od spodného kruh. objazdu /pri vodnom zdroji/ smerom do sídliska – sú osadené dve značky – obmedzenie na 50 km s tým, že je aj zákaz obiehania a 30 km s tým, že sa na stavbe pracuje. Takéto zoskupenie značiek je aj v smere od napojenia Saratovskej na Ul. Svobodu. Nevie, kto značky – dočasné – postavil. Treba ich odviezť. | UM | Preveríme, odstránime | 2019-04-01
105 | P. Neveriš: občania žiadajú a prosia mesto o obnovu povrchu chodníkov v dolnej časti Saratovskej ulice po pravej strane v smere ku križovatke s ul. Gen Svobodu pred bytovým domom Panorama a novopostaveným BD. | MHSL | Opravu chodníka sme zaradili do zásobníka opráv. Mhsl v r. 2019 neplánuje realizáciu požadovanej opravy chodníka. | 2019-04-01
106 | P. Mendel: na chodníku popri MHSL sú odokryté kanalizačné poklopy, ktoré treba zakryť. Jeden otvor je priamo pri novozrekonštruovanom chodníku a druhý hneď, ako sa prejde cez Lavičkový potok. | MHSL | Podnet sme preverili, ale nenašli žiadne odokryté kanalizačné poklopy. | 2019-04-01
107 | P. Mendel: pred domom na Šmidkeho 8 je nelegálne zaberané miesto pre ZŤP. Žiada o jeho zrušenie. - Príloha 2 | UM | „Tvorcu“ dopravného značenia sme vyzvali na okamžité odstránenie s hrozbou pokuty do 33000 Eur. Podľa našich informácií bola značka okamžite odstránená. | 2019-04-01
108 | P. Mendel: na pozemku za plotom MHSL smerom k Juhu došlo v posledných dňoch k masívnemu výrubu stromov a kríkov. Čo sa v tejto lokalite chystá? Je na danú vec vydané povolenie? Ak nie, treba čo najskôr zasiahnuť, aby sa v tom nepokračovalo. (P. Mendel disponuje aj fotografiou auta, na ktorom chodili dané výruby robiť) - Príloha 3 | USaŽP | Pozemky, na ktorých sa realizoval výrub sú v súkromnom vlastníctve. Na kopách stavebného odpadu rastie náletová vegetácia, zdržiavajú sa tam bezdomovci a občania mesta na tieto miesta opakovane vyvážajú odpad. Podľa našich zistení si vlastník plánuje oplotiť svoj pozemok, aby eliminoval vyššie uvedené skutočnosti. Pri obhliadke bol vlastník pozemkov upozornený, že odstrániť v zmysle zákona môže len stromy do obvodu 40 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou a kry s plošnou výmerou do 10 m2 a zároveň aj na to, že takýto výrub môže uskutočňovať len v mimovegetačnom období. Taktiež sa tam nachádzalo niekoľko úplne suchých drevín, ktoré podliehajú povinnosti oznámenia na Okresný úrad Trenčín, odbor životné prostredie, na čo bol vlastník pozemku rovnako upozornený. Mesto Trenčín na základe podnetu občanov preverí vec na mieste a v prípade porušenia zákona odstúpi podnet na Okresný úrad Trenčín, ktorý je kompetentný na riadene prešetrenie. | 2019-04-01
109 | P. Mendel: žiada o obnovu dopr. značenia pre chodcov pri Remys pube. V tomto mieste žiada aj o pridanie značky "Zákaz zastavenia". | MHSL, UM | Značenie sa obnovuje cyklicky, a bude obnovené aj toto. Zákaz parkovania bude doriešené spustením regulácie parkovania na Juhu. Za MHSL: Obnova zvislého dopravného značenia na Saratovskej ulici bude zrealizovaná v 4-5/2019. | 2019-04-01
110 | P. Mendel: na ul. Šmidkeho 3 smerom k ul. J. Halašu sú zle vyspádované schody. Počas dažďa sa na nich udržiava voda a bahno. | MHSL | Požiadavka bola zaradená do zásobníka opráv. | 2019-04-01
111 | P. Mendel: na ul. Saratovská 1/A je zákaz vjazdu a vyhradenie parkoviska pre súkr.spoločnosť Amann. Žiada preveriť, či sú tam tieto dopravné značenia legálne a či majú povolenie na to, aby tam mali vyhradené parkovanie pre súkromnú firmu, keďže už v minulosti sa preukázalo, že si neoprávnene osadzovali dopravné značenie na hlavnej ceste, ktoré bolo po prešetrení odstránené. | UM | Značka je tam legálne, bola povolená v rámci výstavby bytového domu Panoráma. | 2019-04-01
112 | P. Mendel: na ul. Novomeského (J. Halašu) pred barom Brooklyn sa nachádza rozkopávka. Do kedy to tam bude rozkopané? Za posledný rok je to tam častejšie rozkopané, ako využívané na parkovanie. Podľa nahlásenej rozkopávky na stránke mesta Trenčín to malo byť hotové do 31.3.2019. V čase konania VMČ 1. 4. 2019 a ani 2. 4. 2019 to opravené ešte nebolo. | UM | Jedná sa o poruchu plynovodu, ktorá vznikla v zime 2018. Práce mali byť dokončené, do konca marca, avšak s výrobou asfaltu sa v tomto roku začalo neskôr ako sa predpokladalo, a preto sa práce na dokončení oneskorili. Do ďalšieho VMČ Juh by už malo byť všetko dokončené. | 2019-04-01
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 06.05.2019 |  |  | 2019-05-06
113 | P. poslankyňa Machová: žiada o orez stromov pri budove Heglas, ul. Gen. Svobodu. Počas leta sa pod stromami zhromažďuje odpad. | MHSL | Bude vykonaná predmetná obhliadka lokality a navrhnutý spôsob úpravy drevín a krov. | 2019-05-06
114 | P. poslankyňa Machová: žiada preveriť, či si prevádzka solária v budove Heglas platí poplatok za odpad, resp. či majú smetnú nádobu, nakoľko sa obyvatelia Kyjevskej ul. sťažujú, že im zapĺňajú nádoby na komunálny odpad plnými vrecami. | USaŽP, UE | Za USaŽP: K prevereniu poplatníka treba uviesť ICO, alebo aspoň obch.názov a presnú adresu prevádzky. Evidenciu poplatníkov vedie Útvar daní a poplatkov, ktorý vie následne preveriť splnenie poplatkovej povinnosti. Ak niektorá prevádzka napĺňa kontajnery občanov, treba sa snažiť to nejak zdokumentovať alebo to bezodkladne hlásiť na Mestskú políciu. Za útvar daní a poplatkov: Ťažko definovať presne z akého objektu majú občania na mysli prevádzky, ktoré vyhadzujú odpad na Kyjevskej, ale najbližší objekt je na Gen. Svobodu 2612 a tam sú prihlásené 3 prevádzky, pričom každá má pridelenú svoju nádobu. Prevádza solária má pridelenú jednu 120 l nádobu. | 2019-05-06
115 | P. poslankyňa Machová: žiada o opravu schodiska a priľahlého chodníka (časť zámkovej dlažby chýba a je hodená vedľa schodiska) pri budove Heglas. | MHSL | Oprava schodiska je zaradená do zásobníka opráv. | 2019-05-06
116 | P. poslankyňa Machová: prosí o upratanie v okolí schodiska pri budove Heglas - konkrétne vymetenie špakov. | UIS | Schodisko a jeho okolie bude upratané do 7.6.2019. | 2019-05-06
117 | P. poslankyňa Machová: pri Slamenom hostinci pri ihrisku na Halalovke vznikla vybetónovaná terasa - neohradená plocha s cca. 3 m spádom. Prosí Útvar stavebný a ŽP o upozornenie majiteľa, aby uvedený priestor ohradil, príp. výrazne označil. | USaŽP | Útvar stavebný preverí stav na mieste a vyzve stavebníka na nápravu. | 2019-05-06
118 | P. poslankyňa Machová: prosí o náter herných prvkov na ihrisku za ul. Šmidkeho. | MHSL | Evidujeme v harmonograme prác, predpokladaný termín realizácie do 9/2019. | 2019-05-06
119 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 62 zo dňa 4. 3. 2019. | UIS | Uvedená požiadavka je naďalej zaradená v poradovníku prác. Doposiaľ nebola zrealizovaná z dôvodu nepriaznivého počasia a riešenia iných prioritnejších záležitostí. Predpokladaný termín realizácie – do 7. 6. 2019. | 2019-05-06
120 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 66 zo dňa 4. 3. 2019. | MHSL | Zrealizované. | 2019-05-06
121 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 28 zo dňa 4. 2. 2019. Prosí o uvedenie aktuálneho stavu a návrh resp. popis vykonaných riešení. | MHSL | Chodník v tejto oblasti je zaplavovaný vodou z okolitého terénu a budovanie vsakovacích jám by bol finančne náročný a neefektívny. Kedže je výrazne poškodený povrch, túto požiadavku navrhujeme zaradiť do investičných akcií v r. 2020 | 2019-05-06
122 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 14 zo dňa 7. 1. 2019. | UI | Úprava izolácie pri KC JUH bude dokončená do 7. VI. 2019 | 2019-05-06
123 | P. poslanec Harcek: opakov.požiadavka č. 3 zo 7. 1. 2019 - žiada o opravu výtlkov na ul. M. Bela 37-41. Jedná sa o celý úsek komunikácie pred bytovými domami. | MHSL | Mhsl zabezpečí opravu výtlkov, ktoré by mohli spôsobiť škodu na majetku a ohroziť bezpečnosť premávky. V prípade plošnej opravy najskorší termín by mohol byť v 5-7/2020. | 2019-05-06
124 | P. poslanec Harcek: na základe sťažností od občanov, sa pýta, či by nebolo možné na detskom ihrisku pri Slamenom hostinci vymedziť hodiny na používanie detskej lanovky, ktorá hlučnou prevádzkou ruší obyvateľov okolitých domov. Je možné osadiť tabuľu so zákazom používania lanovky po 22,00 hod.? P. poslanec Gabriel: je možné na infor. tabuľu uviesť aj informácie napr. "priestor môže byť monitorovaný " a "pod hrozbou pokuty" ? | MHSL | Zákazová tabuľa by iba zdupľovala prevádzkový poriadok detského irhiska, preto nie je žiadúca. Treba volať po 22.00 Mestskú Políciu. | 2019-05-06
125 | P. Prekop: opätovne žiada o pridelenie poslanca, ktorý bude komunikovať s p. Prekopom a občanmi, ktorých p. Prekop zastupuje o revitalizácii vnútrobloku Západná - Saratovská, ako aj o iných veciach týkajúcich sa obyvateľov ul. Západná, Saratovská. | predseda VMČ | Obyvatelia ulice Západná, Saratovská a tiež všetci obyvatelia sídliska Juh môžu pri riešení svojich požiadaviek kontaktovať predsedu výboru mestskej časti Juh, alebo ktoréhokoľvek poslanca výboru mestskej časti Juh. Kontaktné údaje na poslancov (email a telefónne číslo) sú verejne prístupné na webovom sídle mesta Trenčín v sekcií trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina/. | 2019-05-06
126 | P. Nitschneider: upozorňuje na majiteľov psov, ktorí neustále nerešpektujú zákazové tabule na detskom ihrisku na ul. Západná. Apeluje na MsP. | MsP | Mestská polícia vykonáva počas peších hliadok nepravidelné kontroly dodržiavnia VZN 3/2002 o chove psov na území mesta Trenčín. Pri hliadkovej činnosti, keď obyvatelia vidia hliadku tak sa nedopúšťaju žiadneho protiprávneho konania. Nevstupujú na mieste kde to je psom zakázané, odstraňujú psie exekrementy a rešpektujú zákaz voľného pohybu psov bez dozoru. Preto jedinou možnosťou ako odhaľovať takéko priestupky je inštalácia kamerových systémov aj na sídliská. V súčasnej dobe sa pripravuje inštalácia kamery vo vnútrobloku ul. Halalovka, Mateja Bela a taktiež v priestore novovznikajúceho ihriska na ul. Jána Halašu. | 2019-05-06
127 | P. Nitschneider: žiada o osadenie jednej veľkej tabule so zákazom vstupu so psami do stredu trávnika na detskom ihrisku na ul. Západná. | MHSL | Na ul. Západná boli v minulosti rozmiestnené tabule so zákazom vodenia psov, tabuľa bude objednaná a osadená do konca júna 2019. | 2019-05-06
128 | Pani Fleming: žiada o zatrávnenie a zasadenie kríkov na svahy pri park. miestach na ul. Kyjevská 5-7. P. poslanec Gabriel: žiada v celej lokalite Kyjevskej ulice o kontrolu a dosiatie trávy na miestach, kde sa neujala. | MHSL | Na ul. Kyjevská na svahu medzi jedným a druhým parkoviskom je vysiata zmes kvetov. Jedná sa stále o neukončenú IA. Dodavateľská firma by mala zaistiť úpravu plôch podľa schválenej PD a podmienok stanovených ÚSŽP v rozkopávkovom rozhodnutí. Upravené plochy musia byť odovzdané správcovi VZ. | 2019-05-06
129 | P. Veselá: v minulosti predložila požiadavku (č. 112 z 2. 5. 2017) na prerobenie schodov na ul. M. Bela 6 - 8. Pýta sa, v akom je to štádiu, či je daná vec niekde zaradená a kedy by malo prísť k realizácii. | MHSL | Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. Predpokladaný termín realizácie je v 5-7/2020 | 2019-05-06
130 | P. Veselá: sa pýta, v akom štádiu je výstavba nového cintorína. | zodpovedané na VMČ | P. viceprimátor Forgáč: v súčasnosti je predpoklad, že na cintoríne "Bočkove sady" sa bude môcť pochovávať ešte 7-8 rokov. Nový cintorín na Východnej ulici je vo fáze riešenia peňazí na výkup pozemkov. | 2019-05-06
131 | P. Tavali: zo Saratovskej ul. žiada príslušníkov MsP o zameranie sa na vodičov, ktorí parkujú na chodníkoch. Veľakrát je problematické prejsť po chodníku s kočárom. | MsP | Metská polícia kontroluje počas hliadkovej služby dodrživanie zák.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na území celého mesta Trenčín, nevynímajúc sídlisko JUH. Nie je však v silách MsP, z kapacitných dôvodov, vykonávať kontrolu nepretržite v každej lokalite. V prípade, že sú občania svedkom protiprávneho parkovania, je potrebné vec bezodkladne nahlásiť na tel. 159 prípadne na linku 158 PZ SR. Po zavedení regulovaného parkovania je vysoký predpoklad, tak ako v iných častiach mesta, zlepšenia situácie s vozidlami na Juhu, ktoré sa dopúšťajú priestupkov. | 2019-05-06
132 | P. Šabo: opätovne upozorňuje, že výjazd z ul. M. Bela na Gen. Svobodu - križovatka v dolnej časti - je nebezpečný. Rozhľady sú nedostatočné. Auto sa musí postaviť do cyklopruhu, aby vodič videl. | UM | Rozhľad v križovatke je nad rámec STN. Vodič (bez toho aby sa postavil do cyklopruhu) vidí prichádzajúce vozidlo na vzdialenosť 50m, pričom technická norma vyžaduje pri rýchlosti 50 km/h 40m (čo je vzdialenosť potrebná na zabrzdenie – vrátane reakčného času). Zrušením jedného parkovacieho miesta by sa dosiahol rozhľad na vzdialenosť 60m, zrušením 2 miest na vzdialenosť 70m. Otázkou však je, aký dlhý rozhľad potrebuje vodič začiatočník. Niekomu totiž nestačí ani 250m, a v takomto prípade by sme na Juhu mohli zrušiť väčšinu parkovacích miest. Útvar mobility v rámci vyznačovania park. Miest na ul. Matej Bela zruší aj jedno parkovacie miesto a predĺži rozhľad o 10m. | 2019-05-06
133 | P. Šabo: sa pýta, či sa neplánuje oprava cesty K dolnej stanici. Je v katastrofálnom stave. | MHSL | V tomto roku MHSL nemá finančné prostriedky na veľké plošné opravy na komunikáciách. | 2019-05-06
134 | P. Piffl: žiada o vyčistenie kríkov pri hornom vchode na cintorín, popri plote. | MHSL, UIS | Za UIS: Kríky budú vyčistené správcom pohrebísk do konca mája. Za MHSL: Správca zelene vykonal obhliadku a úprava porastu je zaradená v pláne orezov. | 2019-05-06
135 | P. Piffl: žiada o opravu výtlku pod mostom, ako sa napája ul. Východná na ul. Gen. Svobodu. | MHSL | Výtlky sú zaradené v poradí na opravu. Opravu vykonáme v 6-7/2019. | 2019-05-06
136 | P. Piffl: na ul. M. Bela 28 sa nachádza vrak auta, ktorému končí STK v máji t.r. | UM | Ďakujeme za upozornenie, po skončení STK sa tým budeme zaoberať | 2019-05-06
137 | P. Piffl: upozorňuje, že v podjazde smerom na Sihoť na ul. M. Rázusa sú dva kalanizačné poklopy prepadnuté. | MHSL | Podnet je zaradený v zásobníku opráv. Predpokladaný termín opravy do 8/2020. | 2019-05-06
138 | P. Muráriková: sa pýta, či sa po realizácii park. miest na ul. J. Halašu budú robiť nové prístupové cesty do domov. | UI, UUP | V rámci výstavby parkovacích miest na ul. J Halašu sa buduje len nový chodník popri parkovisku | 2019-05-06
139 | P. Mendel: na ul. Východná pod kostolom bol vybudovaný nový priechod pre chodcov so zníženým obrubníkom. Znížený obrubník je mimo priechodu. | UM | Značenie upravíme v rámci vyznačovania park. miest na Juhu | 2019-05-06
140 | P. Mendel: na ul. Šmidkeho 2 po oprave plynu nie je cesta daná do pôvodného stavu. 1-2 m nie sú dorobené. | UM | Mesto o veci vie a predmetnú záležitosť reklamovalo | 2019-05-06
141 | P. Mendel: sa pýta, koľko zastávok MHD spravuje na Juhu spol. euroAWK, s.r.o. | UM | Spoločnosť EuroAWK nespravuje zastávky, ale len prístrešky na zastávkach. Sú to tieto: Saratovská otoč (2 ks), Saratovksá pri cintoríne (2 ks), Východná – Lavićková (1 ks), Východná pri garážach (1 ks), Gen. Svobodu pod Juhom (2 x 1 ks). | 2019-05-06
142 | P. Mendel: sa pýta na odpoveď na otázku č. 111 z 1. 4. 2019: na základe čoho bolo povolené vyhradené parkovanie? | UM | Na základe stavebného povolenia bytového domu Panoráma, kde bolo riešené aj napojenie areálu Amman. | 2019-05-06
143 | P. Mendel: pož. č. 108 z 1.4.2019: aký je výsledok preverenia? | USaŽP | Mesto Trenčín na základe podnetu občanov odstúpilo vec na Okresný úrad Trenčín, ktorý je kompetentný na riadne prešetrenie. | 2019-05-06
144 | P. Mihálik: pož. č. 50/4. 3. 2019 (podmývanie chodníka na ul. Liptovská stekajúcou vodou z Breziny) - ako sa bude ďalej postupovať? V akom termíne sa bude daná vec realizovať? | MHSL | MHSL vykonalo opravu žľabu a dažďovej vpuste. V budúcnosti je potrebná rekonštrukcia, je nutné to zaradiť ako investičnú akciu do budúcoročného rozpočtu. | 2019-05-06
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 03.06.2019 |  |  | 2019-06-03
145 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 116 zo dňa 6. 5. 2019. | MHSL | Zrealizované. | 2019-06-03
146 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 119 zo dňa 6. 5. 2019. | MHSL | Zrealizované. | 2019-06-03
147 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 122 zo dňa 6. 5. 2019. | UI | Úprava izolácie pri KC Juh bola zrealizovaná. | 2019-06-03
148 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 88 zo dňa 1. 4. 2019. | MHSL | bude zrealizované do konca 6/2019 | 2019-06-03
149 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 91 zo dňa 1. 4. 2019. | UI | Piesok na stojisku smetných nádob na J.Halašu bol vmetený do zámkovej dlažby. | 2019-06-03
150 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 96 zo dňa 1. 4. 2019. | MHSL | Betónová skruž bola odstránená. | 2019-06-03
151 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 99 zo dňa 1. 4. 2019. | MHSL | Vyschnuté dreviny budú odstránené v najbližších dňoch. | 2019-06-03
152 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 62 zo dňa 4. 3. 2019. | MHSL | Zastávka MHD sa bude riešiť v spolupráci so spoločnostou AVK, ktorá urobí kompletnú rekonštrukciu. | 2019-06-03
153 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 76 zo dňa 4. 3. 2019. | MHSL | Zrealizované. | 2019-06-03
154 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 30 zo dňa 4. 2. 2019. | MHSL | Dodávateľ predĺžil termín výroby ,realizácia do 8.2019. | 2019-06-03
155 | P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 33 zo dňa 4. 2. 2019. | MHSL | Mhsl nemá v r.2019 finančné prostriedky na úpravy v zeleni, požiadavku presunieme do r. 2020. | 2019-06-03
156 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu vchodových dverí do CK Juh (časť, kde je verejná knižnica) - je poškodený mechanizmus otvárania dverí. | UIS | Oprava bola zrealizovaná 25. 6. 2019 | 2019-06-03
157 | P. poslanec Gabriel: žiada o opravu schodiska na zastávke Gen. Svobodu otoč. | MHSL | Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv, predpokladaný termín realizácie 7-8/2019 | 2019-06-03
158 | P. Babič: pož. č. 169 / 6.8.2018 - požiadavka nemá súvislosť s riešením parkovacích plôch, preto trvá najej riešení. | MHSL | Vyschnuté dreviny budú odstránené v najbližších dňoch. | 2019-06-03
159 | P. Babič: pož. č. 172/6.8.2018 - kedy sa uskutoční oprava cestnej ryhy na ul. Liptovská pred vjazdom k Domu opatrovateľských služieb? | MHSL | Oprava nie je plánovaná v roku 2019 nakoľko neboli vyčlanené fin. prostriedky .Zaradená na rok 2020. | 2019-06-03
160 | P. Babič: žiada riešiť osvetlenie chodníka na ul. Halalovka, za domami, od autobusovej zastávky - viď foto č.1. | UI | Jedná sa o investičnú akciu , požiadvka bude zaradená do návrhu na doplnenie ver. osvetlenia v roku 2020 . | 2019-06-03
161 | P. Babič: žiada upraviť dopr.značenie na autobus otoči Gen.Svobodu. Tabule sú umiestnené za zákrutou. Žiada o viditeľné umiestnenie, pridanie zn. "Zákaz odbočenia vpravo", okrem MHD. | UM | Značky v zmysle „zásad pre umiestňovanie dopravného značenia“ nie je možné umiestniť inak. | 2019-06-03
162 | P. Babič: upozorňuje, že za Liptovskou ul. možno vzniká čierna skládka, nakoľko objem a obsah skládky nezodpovedá výkopu na stavenisku obytného súboru za Liptovskou. | USaŽP | Situáciu preveríme a v prípade potvrdenia čiernej skládky vyzveme stavebníka na odstránenie. | 2019-06-03
163 | P. Babič: žiada v programe na zasadnutia VMČ uvádzať konkrétne znenie jednotlivých jednacích bodov. | USaŽP | Zabezpečí garant VMČ. | 2019-06-03
164 | P. Babič: žiada o kontrolu dodržiavania dopravného značenia na ul. Halalovka. | MsP | Odporúčame obrátiť sa primo na PZSR. | 2019-06-03
165 | P. Mendel: pri spol. AMANN na Saratovskej 2361 je umiestnená dopr. značka, ktorá má vyhradzovať parkovisko pre túto spločnosť. Dopr. značka je umiestnená medzi parkovacími miestami a nie je z nej jasné, ktoré miesto má byť touto značkou vyhradené, či to naľavo od nej alebo napravo od nej. Treba značku upraviť šípkou určujúcou smer, pre ktorý by mala byť platná. - foto č. 7 | ÚM | Značka platí pre parkovisko na pozemku Amann, t.j. na betónovej ploche Značka je umiestnená vpravo od týchto parkovacích miest. Parkovacie miesta na asfaltovej ploche (na mestskom pozemku môže využiť ktokoľvek, komu je umožnený vjazd. | 2019-06-03
166 | P. Mendel: žiada odstrániť skládku vyvezenej pokosenej trávy na pozenku pdo Juhom parc. č. 2264/178, ktorá tam vznikla hneď po tom, ako sa začalo kosiť na Juhu. Taktiež žiada, aby boli firmy, ktoré kosia mestské pozemky upozornené, aby tam trávu nevyvážali a likvidovali ju tak, ako majú podľa zmluvy. - foto č. 2 | MHSL | Odvoz zabezpečíme, dodávatelia kosenia VZ boli upozornení. | 2019-06-03
167 | P. Mendel: zaujíma ho, kto navrhuje umiestnenie a kto je zodpovedný a kto povoľuje osadenie dopr. značky "Zákaz vjazdu" pre niektorých občanov mesta na parkovacie miesta na pozemku mesta Trenčín tak, ako je na Saratovskej 1/A. foto č. 8 | UM | Umiestnenie dopravných značiek navrhuje dopravný projektant. Dopravné značky povoľuje cestný správny orgán (obec, okresný úrad alebo ministerstvo dopravy) po súhlase dopravného inšpektorátu. V tomto pkonkrétnom prípade umiestnenie značky navrhol dopravný projektant na základe požiadavky investora (staviteľa bytovky). Umiestnenie značky povolil cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie – Mesto Trenčín ako prenesený výkon štátnej správy po súhlase okresného dopravného inšpektorátu Trenčín. | 2019-06-03
168 | P. Mendel: aký je dôvod na to, aby na parkovacie miesta na pozemku mesta Trenčín mali mať prístup len niektorí občania tak, ako je na Saratovskej 1/A? | UM | Pozemok síce patrí mestu, ale je na ňom umiestnená stavba príjazdu k budovám a 2 parkovacie miesta, ktorá je súkromná. | 2019-06-03
169 | P. Mendel: sa pýta, či budú parkovacie miesta na pozemku mesta Trenčín pri Saratovskej 1/A, ktoré sú teraz obmedzované dopravnou značkou "Zákaz vjazdu" zaradené do siete park. miest, ktoré budú zahrnuté vo schválenej park. politike, ktorá má na Juhu platiť od pol. septembra 2019? Ak na nich bude platiť park.politika platná od septembra 2019 na celom Juhu, bude táto dopr.značka "Zákaz vjazdu" odstránená, aby sa na tie miesta mohli legálne dostať všetci , ktorí budú mať zaplatené parkovné v danej zóne? | UM | Nie, nemôžu byť zaradené medzi spoplatnené, sú to súkromné parkovacie miesta, na súkromnej účelovej komunikácii. | 2019-06-03
170 | P. Mendel: žiada, aby bol vyzvaný majiteľ pozemku parc. č. 2264/180, ktorým je firma STALLION-INVEST, s.r.o. na údržbu pozemku a pokosenie trávy na tomto pozemku. Keďže na susediacej parc. č. 2264/63 dokázali vyklčovať všetku zeleň, kríky a stromy, je nepochopiteľné, že na parc. 2264/180 nedokázali doteraz ani len pokosiť trávu. | USaŽP,MHSL | Správca verejnej zelene situáciu preverí a pokiaľ to bude predmetné, vyzve vlastníka pozemku k jeho úrdžbe. | 2019-06-03
171 | P. Medel: žiada opraviť poškodený trávnik pri chodníku hore Juhom pred a za prechodom pre chodcov pri odbočke z Gen. Svobodu na Východnú, ktorý bol poškodený pri zimnej údržbe ešte začiatkom decembra 2018 a dodnes nebol opravený. - foto č. 4 | MHSL | Úpravu sme žiadali u dodávateľa MP,budeme urgovať zjednanie nápravy. | 2019-06-03
172 | P. Mendel: chce poprosiť o nejakú odbornú pomoc príp. odborný zásah do stromčeku pred vchodom na Gen. Svobodu 11, ktorý praskol ešte v zime pod náporom snehu a za posledný mesiac sa jeho konáre dosť ohli. - foto č. 5 | MHSL | Správca VZ vykoná obhliadku správca zelene a navrhne ďalší postup. | 2019-06-03
173 | P. Mendel: žiada mesto Trenčín, aby pokosilo sovje pozemky pod Juhom, alebo aspoň pokosilo trávu a orezali kríky okolo cestičky, ktorá vedie od odbočky z Gen. Svobodu na Východnú až po prechod cez Lavičkový potok pri MHSL. - foto č. 3 | MHSL | Požiadavku sme zaradili do plánovaných činností a bude zrealizovaná v mesiaci 7-8.2019. | 2019-06-03
174 | P. Mendel: reakcia na pož. č. 140 / 6.5.2019, kde sa doasfaltoval kus cesty na ul. Šmidkeho 2 po oprave plynu, ale zostala tam dopravná značka. Ak je všetko dokončené tak,ako má byť,treba aj značku odstrániť. - foto č. 6 | UM | Mesto práce reklamovalo, takže nie je všetko dokončené tak, ako má byť. | 2019-06-03
175 | P. Svečulová: sa pýta, o koľko menej parkovacích miest sa vytvorí na ul. M. Bela v rámci park. politiky. | UM | O niekoľko menej. Oficiálnych parkovacích miest bude viac ako oficiálnych parkovacích miest v súčasnosti. Mesto Trenčín nepovažuje za parkovacie miesta napríklad parkovanie na rozjazdenom trávniku | 2019-06-03
176 | P. Svečulová: upozorňuje na prepadajúci sa svah pred domom na ul. M. Bela 22. Treba to riešiť. Je možné postaviť tam oporný múr, alebo nejakým spôsobom prepadajúci sa svah spevniť? Je možné vypracovať aspoň nejaký projekt k danej veci? | UI,MHSL | Situáciu preverí správca VZ vykoná obhliadku a navrhneme riešenie . | 2019-06-03
177 | P. Svečulová: sa pýta, či sa park. miesta na ul. M. Bela v rámci park. politiky začnú značiť aj na poškodený povrch komunikácie,alebo sa predtým povrch opraví. | odpoveď na vmč | Mgr. Forgáč: park. miesta sa budú značiť aj na cestu, ktorá nie je v dobrom technickom stave, inak by nebolo možné vytvoriť potrebný počet park. miest. Opravy sa budú robiť iba lokálne. Dúfa, že v dohľadných rokoch budú k dispozícii financie potrebné na komplexnú opravu povrchu ciest ako M. Bela, Saratovská. | 2019-06-03
178 | Občan XY: opakujú sa sťažnosti na správanie sa mladých ľudí športujúcich na ihrisku pri ZŠ Novomeského. Sú vulgárni a agresívni. Dá sa s tým niečo robiť? | MsP | Na základe podnetu občanov z VMČ JUH vykonáva Mestská polícia nepravidelné kontroly v areály ihrísk na ZŠ Novomeského so zameraním sa na dodržiavanie verejného poriadku. Počas doterajších kontrol, ktoré boli vykonávané v mesiaci júj, neboli zo strany hliadok MsP zaznamenané žiadne priestupky. | 2019-06-03
179 | P. Habánik: opätovne poukazuje na prístupovú cestu k výstavbe za Liptovskou ulicou. Poukazuje na prašnosť, na nezabezpečený materiál. Z tejto cesty sa špiní aj cesta na Gen. Svobodu. Pri dažďoch steká špina, hlina. Aké nástroje má mesto k tomu, aby táto cesta bola využívaná ako prístupová ku stavenisku,aby neslúžila ako parkovisko pre robotníkov, aby bola odstránená ( minimalizovaná) prašnosť? Do kedy sa predpokladá, že stavba bude ukončená? A čo mesto plánuje s cestou urobiť po ukončení výstavby? | čiastočná odpoveď na VMČ USaŽP, UP, UM | Mgr. Forgáč: stavebník bol upozornený od ÚSaŽP aj od ÚM. Momentálne je daný problém riešený cez Právny útvar MsÚ. | 2019-06-03
180 | P. Varhaník: žiada o položenie chýbajúcej časti chodníka medzi hlavným vchodom na ul. Šmidkeho 7 a pokračovaním ku Šmidkeho 9. Od Šmidkeho 7 sú položené betónové tvárnice v dĺžke cca. 12 m. Chýba ešte položiť cca. 12 m ku Šmidkeho 9. P. Bc. Filo začiatkom r. 2018 napísal, že akcia sa dá zaradiť do plánu na r. 2019. Bude teda toho roku dokončenie chodníka zrealizované? | MHSL | MHSL nemá v r. 2019 finačné prostriedky na plošné opravy komunikácií. | 2019-06-03