## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA
| Cyklokomisia z 25.2.2019 |  |  | 2019-02-25
1 | cyklokomisia - požaduje, aby boli na budúce zasadnutie cyklokomisie (25.3.2019) prizvaní kompetentní zamestnanci mesta, na odprezentovanie aktuálneho stavu schválených, cykloprojektov v schvaľovacom procese a pripravovaných cykloprojektov financovaných z EU. | KPRE, SORO | Pripravíme pre členov cyklokomisie stručnú prezentáciu s požadovanými údajmi, ktorú následne odprezentujeme na zasadnutí cyklokomisie 25.3.2019 | 2019-02-25
2 | cyklokomisia - požaduje odstránenie madla pri stene na schodisku v podchode pri hoteli Elizabeth z dôvodu uľahčenia pohybu cyklistov a zdrsnenie šikmých rámp určených pre kočíky (bicykle). | MHSL | Madlo pri stene schodiska už bolo odstránené, protišmyková úprava rámp sa bude realizovať v jarných mesiacoch 4-5/2019 | 2019-02-25
3 | cyklokomisia - požaduje realizáciu nástreku “seržantov” na Legionárskej ulici od okružnej križovatky pri KMP aspoň po križovatku s ul. Dlhé Hony, ideálne až po križovatku s Električnou (v obidvoch smeroch). | UM | Požiadame oficiálne o vyjadrenie dopravný inšpektorát, avšak vzhľadom na hustotu dopravy možno predpokladať nesúhlas | 2019-02-25
4 | cyklokomisia - požaduje zjednosmernenie Braneckého ulice, tj. vrátenie do pôvodného stavu pred začiatkom MŽT v najbližšom možnom termíne. | UM | Útvar mobility predbežne prekonzultoval požiadavku s dotknutými orgánmi. Zjednosmernenie pripravíme a pokúsime sa spustiť k 1.7.2019, t.j. na začiatku prázdnin. V tomto čase rapídne ubudne počet vozidiel, čo dopravnú situáciu výrazne zjednoduší. Takto bude možné pri menšom počte vozidiel odsledovať, čo zjednosmernenie spôsobí na príľahlých križovatkách. V prípade dopravného kolapsu, bude ulica vrátená do obojsmerného režimu | 2019-02-25
5 | cyklokomisia - požaduje prerokovanie zámeru na rekonštrukciu Palackého ulice (zlepšenie parametrov pre cyklistov, zníženie počtu parkovacích miest, výsadba stromov) | UUP | Útvar územného plánovania aktuálne pracuje na zadaní riešenia Palackého ulice, s termínom predloženia zadania v príslušných komisiách do konca mája. | 2019-02-25
6 | cyklokomisia - požaduje osadenie značky jazda cyklistov v protismere na spojnici medzi Palackého ulicou a podchodom ku kolibe (pri budove Knižnice) | UM | Požiadame oficiálne o vyjadrenie dopravný inšpektorát, avšak vzhľadom na šírku cesty možno predpokladať zamietnutie | 2019-02-25
| Cyklokomisia z 25.3.2019 |  |  | 2019-03-25
7 | cyklokomisia - požaduje zahájiť prípravu projektu na samostatný cyklochodník - obchvat okružnej križovatky pri KMP v smere zo Soblahovskej do mesta | UM | „Obchvat“ kruhového objazdu bude zaradený do 3. etapy cyklotrasy Trenčín – Juh (od dela po kruhový objazd pod Juhom) | 2019-03-25
8 | cyklokomisia - požaduje preskúmať možnosti žiadania z EÚ fondov na takéto typy projektov (dokončenie cyklotrasy na Soblahovskej ulici od “dela” po kruhový objazd pod Juhom, trasa Juh - Laugaricio pozdĺž Lavičkového potoka, trasa Trenčín - Soblahov (analogicky cyklospojnica do Opatoviec) (mimo IROP), je potrebné zadať vypracovanie PD, aby bolo možné odhadnúť aj potrebné financie na ich realizáciu. | KPRE | Požadované cyklotrasy je možné žiadať cez EU fondy keď sá projekt nachádza v stave pripravenosti čo znamená, že musí byť minimálne vydané stavebné povolenie. V tejto fáze môže byť projekt podaný cez IROP, procesy po vydanie stavebnéhp povolenia zabezpečuje útvar investičný, pokiaľ má na to v rozpočte finančné prostriedky. | 2019-03-25
9 | cyklokomisia - požaduje realizáciu stavebnej úpravy - sklopenie obrubníkov z chodníka k plánovanej stopčiare na námestí SNP v koordinácii s plánovanou rozkopávkou SPP. | UM | Ak na to SPP distribúcia pristúpi, budeme to s nimi riešiť. Ak z ich strany ochota nebude, bude mesto nútené takúto úpravu urobiť zo svojich prostriedkov na bežnú stavebnú údržbu komunikácií, kde sú však finančné prostriedky veľmi obmedzené, takže nie je možné splniť všetky požiadavky komisií a výborov mestských častí. | 2019-03-25
10 | cyklokomisia - požaduje pravidelné predkladanie písomnej informácie o stave projektov z IROP na každé zasadnutie cyklokomisie | KPRE | informácia o stave predkladaných projektov z IROP bude pravidelne zasielaná na cyklokomisiu | 2019-03-25
11 | cyklokomisia - požaduje doplnenie cyklostojanov pri podchode z Hodžovej ulice na železničnú stanicu v zmysle predchádzajúcich požiadaviek. | UM, UUP | Návrh na umiestnenie cyklostojanov je vypracovaný (je k dispozícii na UM), realizáciu (osadenie) je potrebné riešiť cez ohlásenie drobnej stavby ako najlacnejšie riešenie zadaním prác na MHSL. Po zakúpení cyklostojanov ich MHSL osadí. | 2019-03-25
| Cyklokomisia z 27.5.2019 |  |  | 2019-05-27
12 | cyklokomisia - požaduje predloženie konečného odsúhlaseného dopravného riešenia križovatiek Karpatskej s bočnými uličkami (Sasinkova, Puškinova, ...) s dôrazom na bezpečnosť pohybu cyklistov. | UM | Konečné odsúhlasené dopravné riešenie bolo cyklokomisii predkladané už niekoľkokrát, nakoľko ide o projekt hradený z fondov Európskej únie. Predložíme ho teda opäť (posielame mailom na adresu cyklokomisia@trencin.sk) | 2019-05-27
13 | cyklokomisia - požaduje vypracovanie návrhu dopravného riešenia Palackého ulice a jeho predloženie na svoje zasadnutie. | UM | Návrh je zatiaľ v rozpracovanej verzii | 2019-05-27
| Cyklokomisia z 24.6.2019 |  |  | 2019-06-24
14 | cyklokomisia - požaduje zabezpečenie bezbariérového napojenia cyklokoridoru na Rázusovej ulici na združený chodník (podjazd zo Sihote na námestie SNP) a jeho napojenie na komunikáciu v križovatke pri hoteli Elizabeth. | MHSL | MHSL nemá finančné prostriedky na zníženie obrúbnikov v tomto roku, je potrebné túto akciu presunúť na rok 2020. | 2019-06-24
| Cyklokomisia z 29.7.2019 |  |  | 2019-07-29
15 | cyklokomisia - požaduje urýchlenie prípravy investičnej akcie "Cyklotrasa Soblahovská - Lavičkový potok - NC Laugarício" a zabezpečenie jej realizácie. | UI | Na príprave uvedenej cyklotrasy sa pracuje, je potrebné majetko- právne vysporiadanie viacerých súkromných pozemkov , čo nejaký čas potrvá | 2019-07-29
16 | cyklokomisia - požaduje, aby pravidelne vypracovávaný prehľad pripravovaných investičných akcií cyklotrás predkladaný na zasadnutí cyklokomisie obsahoval aj špecifikáciu riešených problémov (zdôvodnenie aktuálneho stavu prípravy investičnej akcie). | UI | V tabuľke stavu cyklotrás pre cyklokomisiu bude uvádzaný aktuálny stav všetkých pripravovaných cyklotrás | 2019-07-29
17 | cyklokomisia - požaduje obnovenie VDZ pri kruháči Legionárska (pri KMP) a pri kostolíku na Nám. Sv. Anny (kolízne miesto) prípadne aj vhodnejšou formou s plastickým reliéfom. | MHSL | Obnova VDZ bude vykonaná v 9/2019 | 2019-07-29
18 | cyklokomisia - požaduje ostrihanie kríku nebezpečne zasahujúceho do cyklopruhu na Hodžovej ulici pri Lidli (Hodžova č.90). | MHSL | Zeleň bola upravená v 33. týždni | 2019-07-29
19 | cyklokomisia - požaduje urýchlenie prác na návrhu dopravného riešenia ulice Palackého a jeho predloženie na zasadnutie cyklokomisie. | UM, UUP | Za UM: Útvar mobility návrh predloží na najbližšie zasadnutie. Za UUP: Útvar územného plánovania aktuálne rieši celkovú štúdiu pre budúcu revitalizáciu , ktorá bude predmetom konzultácií s cyklomisiou. Predpoklad jej spracovania je do konca t.r. | 2019-07-29
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50