## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 13.01.2020 |  |  | 2020-01-13
1 | P. poslankyňa Machová: žiada o preverenie možnosti osadenia retardéra na ul. Východná. Podnet prišiel od občanov tejto ulice, nakoľko tu došlo ku dopravnej nehode, pri ktorej rýchlo idúce auto zrazilo chlapca. | UM | Ulica Východná má 1,8 km, z toho v obývanej časti 1,3 km. Požiadavku je potrebné konkretizovať. Názor útvaru mobility je, že na Východnú ulicu spomaľovače nepatria, nakoľko chodníky sú bezpečne od cesty oddelené zeleným pásom a cesta tvorí okraj sídliska. Jazdné pruhy boli zúžené tak, aby vodiči boli nútení jazdiť predpísanou rýchlosťou. Jediné miesto, kde by ÚM odporučil spomaľovače je priestor mimoúrovňovej križovatky s ulicou gen. Svobodu. Dôležité sú tiež príčiny dopravnej nehody – či to naozaj bola rýchla jazda vozidla, nedbanlivosť rodičov alebo niečo úplne iné. | 2020-01-13 |  | N | nutné stretnutie p. poslankyne Machovej a Ing. Hartmanna
2 | P. poslanec Hošták: žiada o orez kríkov, ktoré poškodzujú plot na ihrisku ZŠ Východná. - foto 1 | MHSL | Po obhliadke správcu zelene, bude úprava kríkov zaradená do zásobníka orezov pre rok 2020. | 2020-01-13 |  | V
3 | P. poslanec Hošták: žiada o opravu poškodenej brány na ihrisku na ul. Lavičková. - foto 2 | MHSL | Ďakujeme za podnet, bránku sme opravili . | 2020-01-13 |  | V
4 | P. poslanec Gabriel: prosí o informáciu o aktuálnom stave plnenia požiadavky č.290/4.11.2019 - sú v rozpočte na rok 2020 finančné prostriedky na opravu povrchu skateparku? Ak áno, kedy sa bude oprava povrchu realizovať? Ak nie, je možné zabezpečiť lokálne opravy povrchu z prostriedkov bežnej údržby? | MHSL | Pre rok 2020 neboli rozpočtované finančné prostriedky na opravu asfaltového povrchu skate parku. MHSL opraví poškodené prvky, dosky, ich nosné konštrukcie. Opravy sú náplánované na jar tohto roka . | 2020-01-13 | júl | N | oprava je už objednaná u dodávateľa
5 | P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 337/2.12.2019: Ak je tam nekvalitný asfalt, ako tvrdíte v odpovedi, kto je teda zodpovedný za to, že tam je nekvalitný asfalt? Kto na meste takéto práce pri pokládke asfaltu prebral, keď je to nekvalitné? Ak ste vedeli, že je tam nekvalitný asfalt, prečo sa teda objednávalo striekanie dopravného značenia na takýto asfalt, keď ste vedeli, že sa tam kvalitne nastriekať nedá? Bohužiaľ v tomto prípade ide aj o nie celkom vhodný postup prác, keď sa dopravné značenie striekalo v priebehu 2 dní a podklad pod druhou polovicou, ktorá sa robila o deň neskôr, nebol na druhý deň dostatočne vyčistený. Žiadam tiež zverejniť meno dodávateľa takýchto prác a tiež aj cenu, koľko za takúto prácu mesto zaplatilo. A tiež aj jasnú odpoveď, či oprava dopravného značenia bude riešená formou reklamácie, aby sa za rovnakú vec neplatilo dvakrát. | UM | Ten asfalt je tam približne od roku 1980. Naozaj nevieme kto ten asfalt v tom čase preberal. S ohľadom na dobu výstavby predpokladáme že nikto. Naviac životnosť asfaltu je 30 rokov, takže možno predpokladať, že je už 10 rokov po svojej životnosti. Čo sa týka značenia, bolo reklamované formou reklamácie. Dodávateľom bola spol. Getos ktorá si chybu priznala a za nekvalitne vykonanú prácu sa ospravedlnila. Práce samostatne nacenené neboli – boli dodané v balíku – na základe upravovanej plochy cca 50 m2 možno cenu určiť približne na cca 430 Eur (jednotková cena 8,64 eur / m2). | 2020-01-13 |  | V
6 | P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 338/2.12.2019, čo bola reakcia na odpoveď na požiadavku 300/4.11.2019, čo bola reakcia na odpoveď na požiadavku 281/7.10.2019: Jediný, kto tu niekomu závidí, že je na vozíku je vedúci útvaru mobility Róbert Hartmann a to je naozaj dosť nehumánne. Nehumánne je tiež aj to, že do odpovedí vôbec zaťahuje niekoho zdravotný stav, na ktorý sa chce vyhovárať. Je naozaj na zváženie nadriadených, či by vôbec mal pracovať vo verejnej sfére človek s takto nehumánnym správaním. A v kontexte odpovedí z minulého mesiaca o zodpovednosti vedúcich útvarov by mal niesť pán Hartmann za takéto doslova nechutné odpovede aj zodpovednosť. V pôvodnej požiadavke totižto nikto žiadny zdravotný stav nikoho ani nespomínal, ani naň nebolo nikdy poukazované. Ak pán Hartmann chce tvrdiť, že bolo žiadané zrušenie vyhradenia parkovacieho miesta, kde parkuje niekto, kto je na vozíku, tiež zavádza, pretože bolo žiadané zrušenie vyhradenia parkovacieho miesta, kde už vyše roka neparkuje NIKTO. P. vic. Žák, B.S.B.A.: žiada preveriť možnosť vytvoriť z tohto miesta všeobecné miesto pre ZŤP občanov. | UM | Poslanci VMČ Juh boli detailne oboznámení o tomto špecifickom prípade a útvar mobility bude postupovať podľa ich odporúčaní. Pokiaľ poslanci neodporučia iné, parkovacie miesto zostane vyhradené pre daný parkovací preukaz. | 2020-01-13 |  | V
7 | P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 339/2.12.2019: Z odpovede sme sa nedozvedeli, kde majú určené miesto na státie tieto nádoby a tiež prečo tam teda nestoja? Taktiež doteraz neboli aj napriek odpovedi nikam presunuté a stále tvoria prekážku vo výhľade v križovatke. Pri takýchto prípadoch treba konať promptnejšie a nie čakať, až pokiaľ sa tam nestane kvôli tomu nejaká dopravná nehoda. - foto 6 | USaŽP | Marius Pedersen dostal požiadavku na presun nádob ešte 16.12.2019 na základe návrhu útvaru mobility. Opäť sme ich urgovali a požiadavku do budúceho VMČ preveríme. | 2020-01-13 |  | V
8 | P. Mendel: počas budovania nových parkovacích miest pred domom na Šmidkeho 3 bolo vyrúbaných niekoľko stromov, ale jeden malý ihličnatý hneď pri novovybudovanom obrubníku nového parkoviska tam zostal. Pri parkovaní na novom parkovacom mieste každý zadnou časťou auta do neho vrazí a tiež je potom znemožnené sa dostať do kufra zaparkovaného auta. Vzhľadom na to, že je to menší a mladý stromček, bolo by vhodné ho presadiť viac dozadu do trávnika, kde bude mať viac priestoru. -foto 5 | MHSL | Strom presadíme na jar tohto roku na iné vhodnejšie miesto . | 2020-01-13 | jún | N | poradovník
9 | P. Mendel: chcel by som pochváliť, ako bola upravená zeleň a stromy na pozemkoch pod juhom pri novom cvičisku pre psov smerom k MHSL. Konečne to tam začalo vyzerať, že sa o to niekto stará. Moja otázka je, či budete v úprave pozemkov a zelene na nich pokračovať aj smerom na Juh, kde by to bolo potrebné hlavne na zostávajúcej časti parcely 2264/5 v časti, kde sa zdržujú bezdomovci. | MHSL | Pozemok 2264/5 budeme počas roka ďalej udržovať mulčovaním trávnatého porastu. Orez drevín na druhej strane pozemku je naplánovaný v tomto roku v mesiacoch október až november. | 2020-01-13 |  | N | vegetačný kľud rastlín
10 | P. Sapáček: žiada o opravu výtlku na križovatke ul. Vansovej, Šafárikovej, Bazovského. - foto 3 | MHSL | Tento výtlk MHSL opravilo dňa 15.1.2020 | 2020-01-13 |  | V
11 | P. Sapáček: na ul. Liptovská smerom ku Domovu soc. služieb sa nachádza poškodená rozvodná skriňa. - foto 4 | UMM | Mesto Trenčín vyzve spoločnosť UPC, aby poškodenú rozvodnú skriňu opravila. | 2020-01-13 | máj | V
12 | P. Záhora: v súvislosti s riešením situácie na ul. Šmidkeho, prosí o zohľadnenie situácie s bezbariéroým prístupom za domom na ul. Šmidkeho 11. Rýchla zdravotnícka pomoc odmieta k tomuto prístupu chodiť, nakoľko majú na mieste pred garážami problematické otáčanie. Počas sviatkov došlo ku dvom prípadom, kedy bol potrebný zásah RZP a práve vtedy nastal problém s prístupom sanitky ku zadným vchodom. | UM | Na mieste sa uskutočnilo stretnutie poslancov a obyvateľov, kde boli prezentované rôzne možnosti riešenia. Pri návrhu definitívneho riešenia danú skutočnosť zohľadníme. | 2020-01-13 |  | V
13 | P. Muráriková: pýta sa, či novopostavené ihrisko vo vnútrobloku na ul. J. Halašu bude nejakým spôsobom kontrolované. Bude mať ihrisko správcu, ktorý tu bude dozerať na poriaok? | MHSL | Správca ihriska je Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín m.r.o., ktoré bude mať na starosti údržbu. | 2020-01-13 |  | V
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 03.02.2020 |  |  | 2020-02-03
14 | P. Mendel: Reakcia na odpoveď na požiadavku 7/13.01.2020, čo bola reakcia na odpoveď na požiadavku 339/2.12.2019. Z odpovede sme sa stále nedozvedeli, kde majú určené miesto na státie tieto nádoby a tiež prečo tam teda nestoja? Žiadam zverejniť presné miesto, kde je určené umiestnenie týchto smetných nádob. Prečo, ak žiadosť na presun nádob bola podľa poslednej požiadavky odoslaná na Marius Pedersen ešte 16.12.2019, neboli tieto nádoby do dnes (3.2.2020) stále presunuté? Stále tvoria prekážku vo výhľade v križovatke. Pri takýchto prípadoch treba konať promptnejšie a nie čakať, až pokiaľ sa tam nestane kvôli tomu nejaká dopravná nehoda. | USaŽP, UM | V zmysle určenia Útvaru mobility majú byť nádoby na odpad rozdelené na obe strany a umiestnené na "zebrovom" dopravnom značení. Nádoby boli premiestnené dňa 24.01.2020, pričom časť nádob je na jednej strane a časť na druhej. Za UM: Nádoby majú určené miesto v dopravných tieňoch po oboch stranách križovatky. Umiestnené majú byť pri okraji cesty (obrubníku), kde nemôžu zasahovať do rozhľadových polí križovatky. Bohužiaľ dochádza k pravidelnému svojvoľnému premiestňovaniu nádob na miesta kam nepatria. | 2020-02-03 |  | V
15 | P. Mendel: Žiadam preveriť MsP odstavené autá na parkovisku pri kostole, na ktoré sa odbáča z ulice Gen. Svobodu, kde dlhodobo stoja vraky áut, ktoré podľa verejne dostupných informácii majú pravdepodobne prepadnutú STK a EK a takéto autá by nemali blokovať verejné parkoviská. Jedná sa hlavne o autá šedý fiat ŠPZ TN587EP, Zelený jeep ŠPZ TN852CZ, bledý volkswagen ŠPZ TN141GD. | MsP | Hliadka MsP preverila uvedené vozidlá, pričom bolo zistené že: Vozidlo fiat ŠPZ TN587EP je v riešení, ako bolo uvedené už na VMČ, a je predmetom dedičského konania, zelený jeep ŠPZ TN852CZ sme začali riešiť ako „vrak“ vozidla a Volkswagen ŠPZ TN141GD má platnú EK a TK. | 2020-02-03 |  | V | Vozidlo TN587EP naďalej v riešení,predmetom dečiského konania, možnosť odťahu vozidla preverujeme na útvare mobility v súčinnosti s právnym oddelením.
16 | P. Babič: pýta sa na termín realizácie osvetlenia Halalovky - foto 1 | UI | Zrealizuje sa po schválení finančných prostriedkov do mestského rozpočtu | 2020-02-03 |  | N | Nie sú schválené finančné prostriedky v rozpočte
17 | P. Babič: opätovne žiada o riešenie odvozu odpadu a počtu nádob a o kontrolu triedeného odpadu. - foto 2,3 | USaŽP | Nádoby na triedený zber nefinancuje mesto, ani občania. Triedený zber financujú organizácie zodpovednosti výrobcov a tie určujú v zmysle zákona štandardy, t.j.počet nádob, frekvenciu vývozu. Občania by mali triedený odpad do nádob stláčať, minimalizovať a trhať tak, aby v nádobe bol minimálny objem vzduchu a čo najviac odpadu. | 2020-02-03 |  | V
18 | P. Babič: žiada o vyriešenie kolízneho miesta na ul. Halalovka 25, kde je neprehľadná situácia pre chodcov a šoférov - foto 4,5 | UM | Útvar mobility ani dopravný inšpektorát vzhľadom na frekvenciu chodcov a vozidiel dané miesto za kolízne nepovažuje. Chodec sa má pri prechádzaní cez cestu presvedčiť, či môže bezpečne vstúpiť do vozovky. | 2020-02-03 |  | V
19 | P. Babič: pož. 169/6.8.2018 - úprava chodníkov a trávnikov prisľúbená zač. r. 2019 nebola uskutočnená. Kedy sa bude realizovať? - foto 8,9 | MHSL | MHSL sa bude venovať úpravám chodníkov a trávnikov na sídlisku Juh, až po spustení regulácie parkovania. Momentálne nie sú ani vyčlenené v rozpočte na takéto úpravy peniaze. | 2020-02-03 |  | N | Nie je spustené regulované parkovanie, vodiči sa preto správajú nedisciplinovane, parkujú na príjazdových komunikáciách ku parkoviskám, čím obmedzujú prejazdnosť niektorých úsekov. Následne dochádza k obchádzaniu takto zaparkovaných áut inými vozidlami po verejnej zeleni.
20 | P. Babič: žiada o stretnutie zástupcov Útvaru mobility, zástupcu Dopravného inšpektorátu a poslanca VMČ Juh, na ktorom bude prerokované dopravné značnie na križovatke Gen. Svobodu, Liptovská, Južná, kde dochádza ku kolíznym situáciám. Žiada, aby sa toto stretnutie uskutočnilo do 29. 2. 2020. | UM | Oslovíme s požiadavkou dopravný inšpektorát. Ten má na odpoveď 30 dní. Vzhľadom na dnešný dátum 14.2.2020 nie je možné Vami požadovaný termín dodržať. | 2020-02-03 |  | N | Stretnutie prebehlo, UM pripravuje zmenu značenia
21 | P. Babič: 1. časť dohody o úpravách vo veci výstavby obytného súboru "Suchý dub" je splnená. Výškový regulatív bol upravený. Ako je to s 2. časťou dohody o zmene územného plánu? | UUP | II.viceprimátor Žák, B.S.B.A.: podklady ku zmene pripravuje spracovateľ ÚPN mesta, v koordinácii s ÚÚP. Aktuálne je na tomto útvare už doručená dokumentácia na prerokovanie, zahájenie procesu predokladáme cca do konca februára, schvaľovanie v orgánoch MsZ v závislosti od príslušných vyjadrení cca do 4 mesiacov. | 2020-02-03 |  | V - ZaD č. 6 ÚPN - Suchý Dub/N - celková aktualizácia ZaD č. 7 ÚPN | Proces Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN Suchý Dub je v zmysle zákona č. 50/76 Zb., ako aj 24/2006 Z.z., už ukončený z hľadiska lehôr a termínov, v rámci oznámenia o prerokovaní ZaD č. 6 bolo zaslané okrem dotknutých orgánov aj písomné oznámenie OZ Južná cesta, s prevzatím dna 9. 3 2020. Aktuálne sa spracovávajú všetky pripomienky a podklady k podaniu na § 25 Okresnému úradu v Trenčíne, a s predpokladom schvaľovania v MsZ v máji t.r. Ostatné pripomienky, najmä k pokračovaniu ul. Južnej, sú predmetom celkovej aktualizácie ÚPN mesta, v rámci Zmien a doplnkov č. 7. O tomto procese bude OZ Južná cesta taktiež samostatne upovedmomené.
22 | P. Svečulová: upozornila na dopravnú situáciu na ul. Gen. Svobodu. Parkovacie miesta sú blízko priechodov pre chodcov a často vznikajú kolízne siutácie, keď deti nemajú dostatočný rozhľad a vybehnú priamo pod auto. | UM | Parkovacie miesta sú navrhnuté v zmysle predpisov 5m pred priechodom. Parkovacie miesta rušiť neplánujeme nakoľko na Juhu je parkovacích miest nedostatok. Deti treba poučiť, že na priechod sa nevbieha. | 2020-02-03 |  | V
23 | P. Svečulová: podsvietenie priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu skôr oslepuje vodičov, ako by ich malo na chodcov upozorniť. Svetlá zhora sú v poriadku, ale blikajúce dolné pri jazde hore kopcom vodičov oslňujú. | UM | Jedinou možnosťou je odstránenie svetiel, nakoľko sklon nasvietenia sa meniť nedá. Vybudovanie nasvietenia bola investíciou VMČ Juh. Ak poslanci VMČ Juh rozhodnú, svetlá odstránime a použijeme v inej mestskej časti, kde ich obyvatelia privítajú. „Blikačky“ nie sú povinným vybavením priechodov. | 2020-02-03 |  | N | Rozhodnutie poslancov nemáme k dispozícii
24 | P. Svečulová: pož. 249/2.9.2019 - pýta sa, či bola zaradená do plánu príprava projektu na spevnenie svahu na ul. M. Bela. Ak by sa takýto projekt pripravoval, žiada,aby do projektu bolo zakomponované aj riešenie prístupu ku vchodom, chýba chodník, zároveň aby sa riešil aj prístup ku vchodom pre imobilných občanov. Žiada, aby pri príprave projektovej dokumentácie boli oslovení aj občania tejto ulice a mohli projekt pripomienkovať a konzultovať. Taktiež žiada preveriť možnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na danú vec. | MHSL, SORO, UI | MHSL: k požiadavke 249/2.9.2019 - úloha z 10. mesiaca minulého roka - natrieť zábradlie, bola presunutá na jar tohto roka . Za SO/RO: Momentálne sa neviem k tejto požiadavke vyjadriť, keďže z uvedeného nie je možné presne zistiť, o ktorý svah sa konkrétne jedná. Možnosti financovania z EŠIF závisia od konkrétneho projektu, respektíve konkrétneho riešenia a hlavného cieľa projektu. To bude pravdepodobne možné až po tom čo bude spracovaná projektová dokumentácia. Na základe toho je možné vytypovať konkrétny operačný program / výzvu z ktorej by sa takéto riešenie dalo financovať. Určite by to však musel byť väčší projekt, ktorý rieší napríklad vodozádržné opatrenia, revitalizáciu sídliskovej zelene a pod. Za UI: V rozpočte 2020 nie sú vyčlenené prostriedky na projektovú dokumentáciu. | 2020-02-03 |  | N | Nie sú schválené finančné prostriedky v rozpočte
25 | P. Svečulová: žiada, aby mesto vyzvalo majiteľa garáže na ul. M. Bela 18-22, ktorý tu parkuje stroje na zimnú údržbu k oprave svojej garáže, z ktorej opadáva fasáda. | USaŽP | Na mieste bude uskutočnený štátny stavebný dohľad a vlastník stavby bude vyzvaný na nápravu. | 2020-02-03 |  | V
26 | P. Svečulová: žiada o orez kríkov na ul. Východná vzadu smerom ku komínu. Nedá sa použiť chodník. | MHSL | Nakoľko sa nejedná o mestské pozemky, správca miestnych komunikácii vyzve vlastníkov priľahlých pozemkov na úpravu zelene. | 2020-02-03 |  | V
27 | P. Michalík: na ul. M. Bela dolu smerom ku škole sa robili nové parkovacie miesta, pričom bola odrazená časť múrika. Žiada o opravu múrika. | UI | Táto časť múrika nebola poškodená pri realizácii výstavby parkovacích miest. | 2020-02-03 |  | V | Časť múrika nebola poškodená výstavbou nových parkovacích miest.
28 | P. Michalík: prejednával s p. Ing. Hartmannom vybudovanie 4-5 park. miest na ul. M. Bela pri prevádzke "Hôrka". P. Hartmann argumentoval tým, že to nie je možné, nakoľko sa tam nachádza vedenie. Na mieste je rozkopaný betón a vedenie je tam vidno, ale p. Michalík si myslí, že tie parkovacie miesta by po toto vedenie vyšli. Žiada o preverenie tejto možnosti. | UM | Situáciu preveríme. I keď to asi nezmení nič na stanovisku ZSE distribúcie o nesúhlase výstavby parkovacích miest v tomto území. | 2020-02-03 |  | V
29 | P. Piffl: žiada o úpravu dotokového žľabu tak, aby sa dalo cez neho bezpečne prechádzať obidvoma smermi. Cez daný žľab sú nútení chodiť aj zdravotne postihnutí občania a malé deti. Schodisko je na ulici pred vchodom M.Bela 22. - foto 6 | MHSL | Úpravu žlabu zabezpečíme. | 2020-02-03 | jún-júl | N | zásobník opráv
30 | P. Piffl: pož. 203/1.7.2019 - vydrolený asfalt na križovatke ul. M. Bela/Východná - ako daná vec pokračuje? Nič sa zatiaľ neudialo. | MHSL | V zimnom období nie je možné vykonávať stavebnú údržbu. Oprava je zaradená v zásobníku opráv pre tento rok. | 2020-02-03 | júl | N | poradovník
31 | P. Piffl: pož. 253/2.9.2020 - aký bol výsledok rokovania o osadení spomaľovača s Dopravným inšpektorátom? | UM | Dopravný inšpektorát neodobril osadenie spomaľovača. | 2020-02-03 |  | V
32 | P. Piffl: opakovane žiada o odstránenie zlomeného konára v lokalite detského ihriska za Kultúrnym centrom. | MHSL | Zlomený konár je odrezaný. | 2020-02-03 |  | V
33 | P. Piffl: na ihrisku na ul. M. Bela 10-12 bolo odstránené staré pletivo. Bolo by možné natiahnuť nové? | MHSL | Pletivo nie je vhodný materiál a v rámci novelizácie zákona o destských ihriskách prebieha aktualizácia stavu destských ihrísk na území celého mesta. V tomto období nevieme predpokladať a teda ani sľúbiť rozsah opráv daného ihriska. | 2020-02-03 | júl | N | montáž oplotenia je vo fáze vyhodnocovania cenových ponúk
34 | P. Piffl: má mesto k dispozícii nejaký el. vyhrabávač alebo iný nástroj na vyhrabávanie cig. ohorkov? Medzi SLSP a zastávkou M. Bela chýbajú smetné koše a ľudia hádžu ohorky na zem. Prosí o vyčistenie. | USaŽP, MHSL | MHSL nemá k dispozícii spomínanú potrebnú mechanizáciu. Za USaŽP: Na autobusovej zástavke M. Bela sú umiestnené 2 uličné koše. Na základe tejto požiadavky bude zabezpečený presun 1 nádoby z chodníka smerom k Južanke pri garážach, kde je 1 uličná nádoba využívaná neefektívne. Presunutá bude k lampe verejného osvetlenia pri hlavnej ceste gen. Svobodu a snáď to situácii aspoň trochu pomôže. | 2020-02-03 |  | V
35 | P. Sapáček: na ul. Gen. Svobodu - otoč stojí voda, býva tam bahno a po odparení tam zostáva neporiadok. - foto 7 | MHSL | MHSL zabezpečí vyčistenie odtoku vody. | 2020-02-03 |  | V
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 02.03.2020 |  |  | 2020-03-02
36 | P. poslanec Gabriel: žiada o vyčistenie vpuste pri bočnom vchode K. Šmidkeho 7 - na betónovej ploche vedľa paneláku.- foto 1 | MHSL | Čistenie dažďových vpustí po zime je už spustené . V priebehu mesiaca apríl budú všetky vpuste v meste vyčistené . | 2020-03-02 |  | V
37 | P. poslanec Gabriel: žiada o orez vrchných častí stromov na ul. J. Halašu, ktoré dosahujú výšku ako samotný bytový dom (4 poschodia). Pre bližšiu špecifikáciu prosí o kontaktovanie p. Pitekovej - marina.pitekova@gmail.com, 0903772748. - foto 2 | MHSL | Takýto orez nie je možný z dôvodu zachovania stability drevín a ich funkcií. V prípade žiadaného orezu by sa jednalo o neodborný orez a tým pádom o poškodenie dreviny podľa § 17 vykonávacej vyhlášky č.24/2003 Z. z. k zákonu č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Strom by sa stal ohrozujúcim. Pani však bola kontaktovaná a spoločne sa dohodneme na ďalšom postupe možnosti úpravy drevín v okolí bytového domu. | 2020-03-02 |  | V
38 | P. Svečulová: pož. 22/3.2.2020 - veľakrát na miestach pri priechodoch parkuje dodávka, ktorá znemožňuje vodičom rozhľad a nevidia, či na priechod niekto vstupuje. P. Žák, B.S.B.A.: situácia je naozaj vážna, treba ju riešiť napr. predsunutím priechodov, ako je to pri MsP. | UM | Ing. Hartmann: Útvar mobility predpokladá, že situácia s dodávkami sa vyrieši spustením regulovaného parkovania. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bolo však spustenie posunuté na september. | 2020-03-02 |  | V
39 | P. Daňová: žiada o osadenie retardéra na ul. Halalovka 55. | UM | Ing. Hartmann: ak sa na osadení retardéra zhodnú všetci obyvatelia bytovky, nie je problém predložiť požiadavku na Dopravný inšpektorát. | 2020-03-02 |  | N | žiadosť podpísaná väčšinou obyvateľov nebola doručená
40 | P. Daňová: žiada MsP o častejšie kontroly dodržiavania značky "Zákaz vjazdu" na ul. Halalovka 55. P. Žák, B.S.B.A.: žiada o vyzvanie stavebníka na Halalovke o dodržiavanie dopravného značenia, najmä značenia "Zákaz vjazdu". | MsP, USaŽP | Stavebník bol upozornený na dodržiavanie dopravného značenia. Kontrolu zabezpečuje štátna alebo mestská polícia. Za MsP: Dodržiavanie uvedeného dopravného značenie hliadky MsP pravidelne kontrolujú a taktiež sme oslovili stavebníka, aby upozornil vodičov na jeho rešpektovanie. V kontrolách budeme naďalej pokračovať. | 2020-03-02 |  | V | V kontrolách dodržiavania DZ naďalej pokračujeme.
41 | P. Babič: žiada o osadenie svetelných bodov na ul. Gen. Svobodu a za budovou Južanky. - miesta sú vyznačené v prílohe 1 | UI | V mestskom rozpočte nie sú vyčlenené finančné prostriedky na osadenie požadovaného osvetlenia, vybudovanie svetelných bodov je zaradené do zásobníka investičných akcií. | 2020-03-02 |  | N | Nie sú schválené finančné prostriedky v rozpočte
42 | P. Piffl: žiada o zorganizovanie stretnutia so zástupcom Dopravného inšpektorátu ohľadom osadenia spomaľovača medzi 2 domami na ul. M. Bela 28-30. - pož. 253/2.9.2020 | UM | Ing. Hartmann:Všetky stretnutia sú do odvolania mimoriadnej situácie pozastavené regionálnym úradom verejného zdravotníctva | 2020-03-02 |  | N | UM pripraví návrh na umiestnenie dopravného zariadenia
43 | P. Piffl: žiada o orez kríkov vedľa KC JUH. | MHSL | Správca verejnej zelene vykoná obhliadku. Orez kríkov zrealizuje MHSL vo vhodnom období pre daný druh rastliny. | 2020-03-02 | máj | N | zásobník orezov
44 | P. Piffl: žiada o odstránenie torza lampy, z ktorého trčia dráty omotané igelitom na križovatke ul. Saratovská - Západná. - foto 3 | MHSL | MHSL realizuje výmenu stĺpov verejného osvetlenia, preto je tento stav len dočasný. | 2020-03-02 |  | V
45 | P. Piffl: pýta sa, či sa bude na jar vyhrabávať lístie opadané od jesene. Okolo KC Juh je ho veľa. | MHSL | Zber lístia je spojený s prvým kosením v mesiaci apríl, ktorého dátum sa vyhlasuje podľa stavu vegetácie v jarnom období, pre každý rok individuálne. | 2020-03-02 |  | V
46 | P. Piffl: žiada orezať kríky - zlatý dážď - zboku bytového domu na ul. M. Bela 15. | MHSL | Správca verejnej zelene vykoná obhliadku. Orez kríkov zrealizuje MHSL vo vhodnom období pre daný druh rastliny. | 2020-03-02 | jún-júl | N | momentálne kvitne
47 | P. Mihálik: aká je situácia s opravou chodníka pri dome na ul. Liptovská, resp. ako sa pokračuje s opatreniami proti stekajúcej vode z mestských pozemkov z Breziny, ktorá tento chodník neustále poškodzuje? | VMČ | II.viceprimátor P. Žák, B.S.B.A: poslanci majú pripravený zoznam chodníkov, ktoré osobne prejdú a zvážia, ktoré opravy chodníkov sa v tomto roku zrealizujú. Na budúcom zasadnutí dajú konkrétnu odpoveď na túto otázku. | 2020-03-02 |  | N
48 | P. Mrázik: žiada o opravu schodiska na ul. J. Halašu 10. | MHSL | Opravu schodov má mesto naplánovnovanú na tento rok. | 2020-03-02 | jún | N | zásobník opráv
49 | P. Mrázik: pýta sa, či niekto kontroluje stav stĺpov osvetlenia. Na starom Juhu sú mnohé v dezolátnom stave, prehrdzavené, držia silou vôle. | MHSL | MHSL ako správca zabezpečuje údržbu, ktorá je závislá na schválenom rozpočte pre MHSL. | 2020-03-02 |  | V
50 | P. Muráriková: informovala sa na možnosť opravy schodov za bytovým domom z vlastných zdrojov obyvateľov domu. P. Žák, B.S.B.A: aká je možnosť participácie a spolufinancovania budovania a opráv schodísk zo strany občanov? | MHSL | MHSL-prosíme o kontakt na osobu s ktorou sa správca miestnych komunikíácií dohodne na postupe | 2020-03-02 |  | V
51 | P. Majcher: žiada o radikálny orez stromu na ul. Halalovka 2343. (prosí povereného pracovníka, aby ho kontaktoval telefonicky 0911 794 542) | MHSL | Správca verejnej zelene kontaktoval telefonicky žiadateľa, dohodli sa na obhliadke. | 2020-03-02 |  | V
| POŽIADAVKY apríl 2020 |  |  | 2020-04-01
52 | P. Babič: chcem upozorniť na situáciu, ktorá vznikla na ulici Liptovská. Označenie križovatky som žiadal cca pred tromi mesiacmi... odpoveď Útvaru mobility bola - ako vlastne vždy - arogantná a nekonštruktívna. | UM | V mesiaci máj prebehlo stretnutie zástupcov spol. Monolit, dopravného inšpektorátu a mesta Trenčín. Bolo dohodnuté, že sa celá bočná vetva preznačí podľa nových dopravných predpisov, teda podľa vyhlášky 30/2020. Útvar mobility podľa dohody pripraví projekt dopravného značenia. | 2020-04-01 |  | N | Úmob pripravuje návrh na zmenu dopravného značenia
53 | P. Gabrielová: Z dôvodu nedostatočnej viditeľnosti pri vychádzaní na hlavnú cestu od bytových domov na ul. Východná 9A, 9B a 9C žiadam o trvalé umiestnenie dopravných zrkadiel. Vzhľadom na dopravnú situáciu, kedy na pozdĺžnych parkovacích miestach popri hlavnej ceste stávajú autobusy a dodávky je viditeľnosť na obidva jazdné pruhy znížená a nebezpečná. | UM | Rozhľad by mal byť v zmysle platných technických noriem t.j. minimálne 40m. Pôjdeme to ale preveriť. | 2020-04-01 |  | N | Rozhľad sme preverili za prítomnosti dopravného inžiniera polície. Dopravné značenie nie je v súlade s výkresom, podľa ktorého malo byť vyznačené a rozhľad dostatočný nie je. Značenie zakazujúce zastavenie bude upravené
54 | P. Babič: preplnený kontajner na psie exkrementy - vývoz nádob na ul. Liptovská - nová časť. - foto 4 | USaŽP | Nádoby na psie exkrementy sa vyvážajú 1 x za 14 dní, nepárny týždeň v utorok. Ostatný vývoz bol 5.5., nasledujúci bude 19.5.2020. | 2020-04-01 |  | V
55 | P. poslanec Gabriel: Žiadam umiestniť tabule o zákaze venčenia psov na novom ihrisku vo vnútrobloku Halašu - ak tak ešte nebolo urobené. | MHSL | Zákazové tabule doplníme. | 2020-04-01 |  | V
56 | P. Dlugošová: bolo by prosím možné pridať na schodisko, ktoré ide z nového ihriská vo vnútrobloku Novomeského, koľajnice pre kočáre/bicykle? Keďže sa dané koľajnice nenachádzajú ani na schodoch do predajne Koruna, väčšina ľudí využíva trávnik, na ktorom to už začína byť poznať. Ten, kto nechce ísť po trávniku musí robiť dlhú obkluku. - foto 1,2,3 | MHSL | II.vic. P. Žák, B.S.B.A.: Ospravedlňujem sa za chýbajúce nájazdy, preveríme, ako bude technicky a šírkovo možné tento nedostatok vyriešiť. MHSL- zabezpečí montáž nájazdov na schody. | 2020-04-01 | júl | N | dodanie s montážou objednané pre viacero schodísk na sídlisku Juh
| POŽIADAVKY 1.6. 2020 |  |  | 2020-06-01
57 | P. poslanec Gabriel: V lokalite Halašu 5-7 bolo z dôvodu realizácie investičnej akcie vyrúbaných cca 6 stromov (z prednej strany paneláku - od parkoviska). Boli nahradené, ale neujali sa - vyschli. Prosím o zabezpečenie náhradnej výsadby a zároveň informáciu, kedy by mohla byť výsadba zrealizovaná. | MHSL | Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov , nevieme odpovedať kedy bude náhradná výsadba realizovaná. | 2020-06-01
58 | P. poslanec Gabriel: požiadavka č. 56 z apríla 2020 - žiada o preverenie stavu plnenia požiadavky, resp. uvedenie termínu montáže schodov. | MHSL | MHSL- zabezpečí montáž nájazdov na schody v mesiaci júl tohto roku. | 2020-06-01
59 | P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie stavu plnenia požiadavky č. 53 z apríla 2020. | UM | Rozhľad sme preverili za prítomnosti dopravného inžiniera polície. Dopravné značenie nie je v súlade s výkresom, podľa ktorého malo byť vyznačené a rozhľad dostatočný nie je. Značenie zakazujúce zastavenie bude upravené tak, aby nebolo možné parkovať v blízkosti križovatky a rozhľad bol dostatočný. | 2020-06-01
60 | P. Mendel: Ešte sa len poriadne začalo kosenie na Juhu a zase sa nám vytvorila čierna skládka pokosenej trávy na pozemkoch pod juhom. Bohužiaľ takáto skládka sa tam vytvára pri každom celoplošnom kosení na Juhu a už som Vám to aj viackrát písal ako podnet pre VMČ JUH. Preto je pre mňa už až zarážajúce, že sa stále tento problém opakuje. Je fajn, že pokosili aj priestor po okraji vychodeného chodníka približne v šírke jedného metra z každej strany, aby sa tadiaľ dalo prejsť krížom od MHSL na JUH, ale nie je možné, aby tam tú trávu nechali pokosenú na kope hniť. Žiadam teda ako opakovane každý rok niekoľkokrát o odstránenie tejto pokosenej trávy a opätovné upozornenie všetkých zodpovedných, aby sa to viac krát neopakovalo. - foto 1,2 | MHSL | Po preverení podnetu konštatujeme, že pôvodcom čiernej skládky po kosení nie je MHSL a ani naši dodávatelia kosenia. Nie je v silách mesta zamedziť takýmto skládkam bez pomoci občanov. MHSL odstránilo nelegálnu skládku bioodpadu. | 2020-06-01
61 | P. Kubičková: obyvatelia žiadajú o vyčistenie, posúdenie stavu ihriska na Západnej ul. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú dve ihriská. Jedno je ako tak udržiavané, to druhé je v dezolátnom stave. Ihrisko je nefunkčné, nebezpečné, herné prvky hrdzavé, pieskovisko špinavé. Na tento stav poukazujú už roky. Žiadajú o nápravu, príp. zrušenie tohto ihriska. Pre bližšiu špecifikáciu kontaktovať p. Kubičkovú na tel. č. 0911 229 722. | MHSL | Údržbu ihriska budeme realizovať v prvej polovici júla, ktorej súčasťou je aj čistenie pieskoviska, prípadne dosypanie piesku. Na odstránenie fragmentov z ihrísk nemáme tento rok rozpočtované finančné prostriedky. Herné prvky, ktoré sú nebezpečné, budú čiastočne demontované aby neohrozovali zdravie návštevníkov detského ihriska. | 2020-06-01
62 | P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Ako nám teraz postavili ďalšie BD za Liptovskou, tak autá odtiaľ idúce jazdia prehnane rýchlo. Nečudujem sa, musia to vybehnúť do kopca. Lenže na jeho vrchole vzniká kolízna situácia, za horizont nevidieť, ale niektorým to nebráni ísť tadiaľ aj viac ako 50. Požadujeme tam umiestnenie retardéra. Veľmi účinné sa mi javia také tie poľgule, ktoré mesto umiestnilo na Novinách hneď za podjazdom. Tiež v tomto mieste by bolo vhodné osadiť zrkadlá, aby autá vychádzajúce z parkoviska na mestskú komunikáciu mali lepší výhľad." | UM | Pokiaľ žiadosť podpíše nadpolovičná väčšina obyvateľov bytovky nachádzajúcej sa bezprostredne v susedstve spomaľovača, alebo oň požiada spoločenstvo vlastníkov bytov, požiadame dopravný inšpektorát o odsúhlasenie. Je to z toho dôvodu, že spomaľovače spôsobujú zvýšený hluk, exhaláty, prašnosť a otrasy (poprípade aj praskanie stien) a vlastníci bytov s týmto neželaným javom musia súhlasiť. Nie je možné niekomu osadiť spomaľovač pred byt bez jeho súhlasu na žiadosť niekoho, kto tam možno ani nebýva. Často sa totiž stáva že po osadení spomaľovača príde na MsÚ hromadná žiadosť alebo petícia o jeho odstránenie priamo od dotknutých obyvateľov. Mesto musí byť preto v týchto prípadoch mimoriadne opatrné. | 2020-06-01
63 | P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Myslíme si, že vzhľadom na frekvenciu osôb a hlavne detí, by bolo dobré celú Liptovskú od 1A až dozadu ako stavia Monolit označiť ako obytnú zónu, kde sa môže jazdiť najviac 30kou. Už teraz deti vybiehajú na bicykloch z parkoviska na cestu (niektorí rodičia to nie vždy ustrážia, niektorí to ani nerobia)." | UM | To že deti vybiehajú na cestu je v prvom rade chyba rodičov. Tak ako rodičia nenechajú vybiehať deti napr do koľajiska, nesmú dovoliť deťom vybiehať ani do cesty – je to rovnaká situácia – cesta nie je ihriskom. Dopravný inšpektorát povoľuje znížiť rýchlosť na 30 resp. 20 km / h iba v nasledovných prípadoch: 1) ulica nemá chodníky, 2) vo vnútroblokoch kde cesty slúžia zároveň ako chodníky, 3) v jednosmerných uliciach s povolenou protismernou jazdou cyklistov, 4) v blokoch ulíc a na parkoviskách,kde je prednosť v jazde upravená pravidlom pravej ruky. V tomto prípade sa ale nejedná ani o jeden z týchto prípadov. | 2020-06-01
64 | P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Celkovo sa treba zamyslieť, ako vyriešiť rekreačné zóny, nakoľko Monolit postavil také projekty, že je to dom na dome, medzitým parkovisko. Z jednej strany je múr, z druhej zatiaľ chvaľabohu pole, ale má tam ísť predĺženie gen. Svobodu. Pokiaľ sme boli posledný BD, tak sa nám to také zlé nejavilo.Ešte horšie na tom budú BD za Liptovskou, tie tam nemajú parkoviská v rovine, neviem kde budú chcieť učiť deti bicyklovať (dosť nepremyslený, natesnaný a na zisk orientovaný projekt - to si vážne nemôže mesto diktovať nejaké podmienky?)" | UUP | Útvar územného plánovania pri každom investičnom zámere vychádza z platného úźemného plánu, a posudzuje súlad s týmto základným dokumentom. Obytný súbor Liptovská požadované parametre zastavanosti a podielu spĺňajú. Mesto tak môže diktovať len podmienky vyplývajúce z tohto dokumentu. | 2020-06-01
65 | P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "BD za Liptovskou buď nemajú, ale majú na nevhodnom mieste umiestnené nádoby na papier (nie sú pri každom druhom?), nakoľko väčšina končí ani nie v našom, ale v okolí koša našej bytovky. Áno, toto je dosť aj o neukáznenosti obyvateľov, krabice so vzduchom a tak. Čo by sa s tým dalo robiť, ten neporiadok je niekedy neskutočný. Nemáte nejaké "výchovné" tabuľky, ktoré by sa dali ku smetiakom umiestniť?" | USaŽP | Nádoby na triedený zber nie je možné umiestniť ku každému bytovému domu. Sú rozmiestnené plošne po celom meste aj s prihliadnutím na priestorové možnosti a aj vhodné donáškové vzdialenosti. Triedené odpady je možné odovzdávať aj v zberných dvoroch mesta, ktoré máme 3 a otvorené aj v sobotu do 17.30 hod. Triedený zber nefinancuje mesto, ani občania. Konkrétnej požiadavke na presun nádoby na vhodnejšie miesto vieme po posúdení vyhovieť, len ju treba adresovať na útvar stavebný a životného prostredia. | 2020-06-01
66 | P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Psie exkrementy pozdĺž chodníka. Poraďte, čo by sa s tým dalo robiť?" | USaŽP | Pri chodníku pri bytovom dome Liptovská 7642 je umiestnená uličná smetná nádoba a pri susednom bytovom dome Liptovská 7559 sa nachádza nádoba na psie exkrementy. Psie exkrementy je možné vhodiť aj do nádoby na komunálny odpad. Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín je ten kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť do zbernej nádoby. Priestupku sa dopustí okrem iného ten, kto vedie psa ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. | 2020-06-01
67 | P. Babič: "Vyriešenie kolízneho miesta na Halalovke č. 24 ... opravu čísla domu som uviedol už dávnejšie mailom pani garantke ... Odpoveď na túto požiadavku je úplne scestná, nakoľko sa vôbec nejedná o prechádzanie cez cestu, a UM sa s problémom vôbec nezaoberal. Táto požiadavka bola vznesená už v máji v roku 2019 pani Bulkovou, bývajúcou na adrese Halalovka 24. Aj riešenie tejto situácie dokazuje povrchnosť a nekompetentnosť práce UM." | UM | Pôvodná požiadavka znela „ P. Babič: žiada o vyriešenie kolízneho miesta na ul. Halalovka 25, kde je neprehľadná situácia pre chodcov a šoférov“. Zástupca útvaru mobility (teda cestného správneho orgánu) so zástupcom polície SR (dopravného inšpektorátu) sa boli na dané miesto pozrieť, a ani po dvoch prejazdoch civilným vozidlom žiadne kolízne miesto nenašli. Oprava čísla domu (napriek tomu, že sa k nám táto informácia nedostala) na situácii nič nemení (je to susediaci vchod). Mohol by prosím pán bývalý poslanec opísať, ku akým kolíziam medzi chodcami a šoférmi na tomto jednosmernom parkovisku dochádza? | 2020-06-01
68 | P. Babič: "To isté platí aj o v poradí druhej požiadavke teda povrchnosť, arogancia a nekompetentnosť je pracovná metóda Útvaru mobility - neviem, čo znamená : vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala a nemožnosť zrealizovať stretntutie - "dopravné značnie na križovatke Gen. Svobodu, Liptovská, Južná, kde dochádza ku kolíznym situáciám" sa nezmenilo, je nesprávne a spôsobuje kolízne situácie. Na požiadavke trvám a prosím o realizáciu do 15. júna 2020." | UM | K tomu čomu nerozumiete: „vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala a nemožnosť zrealizovať stretnututie“ - toto je odpoveď ministerstva vnútra na vašu požiadavku, zorganizovať stretnutie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR, kedy bolo akékoľvek organizovanie stretnutí zakázané. Medzičasom – koncom mája 2020 sa však stretnutie uskutočnilo. Polícia SR súhlasí so zmenou značenia podľa platnej vyhlášky 30/2020. Útvar mobility do 30 dní predloží projekt, ktorý následne polícia do 30 dní schváli (resp. neschváli) a značenie do ďalších 30 dní mesto Trenčín objedná. 15 jún je absolútne neakceptovateľný, keďže požiadavka sa na útvar mobility dostala 17 júna. Predpokladaná realizácia jeseň 2020. | 2020-06-01
69 | P. Babič: "Odpoveď na otázku ohľadne osvetlenia na Halalovke : Zrealizuje sa po schválení finančných prostriedkov do mestského rozpočtu, som dostal presne v rovnakom znení už minulý rok. Žiadam o zaradenie do plánu investícii." | UI | Osvetlenie na Halalovke je zaradené do zásobníka investičných akcií | 2020-06-01
70 | P. Babič: "Odpoveď na požiadavku 169/6.8.2018 som dostal v podobnom znení minulý rok v zmysle, že sa úprava uskutoční pri zriaďovaní parkovacích miest. Prečo teda neprišlo k zaradeniu do rozpočtu? Parkovacie miesta sú v predmetných miestach vybudované." | MHSL | Nie je spustené regulované parkovanie, vodiči sa preto správajú nedisciplinovane, parkujú na príjazdových komunikáciách ku parkoviskám, čím obmedzujú prejazdnosť niektorých úsekov. Následne dochádza k obchádzaniu takto zaparkovaných áut inými vozidlami po verejnej zeleni.Súčasne konštatujeme, že pre tento rok neboli na takéto úpravy rozpočtované peniaze. Budeme žiadať opätovne o financie aj v návrhu na rozpočet pre rok 2021. | 2020-06-01
71 | P. Hromádková: revitalizácia lipy na Mierovom námestí stála 4 500 Eur. Kto to schválil? Kto posúdil technológie, ktoré boli použité na revitalizáciu? P. vic. Mgr. Forgáč: žiada MHSL o vyjadrenie, či bol zásah úspešný, či sa dá predpovedať, že úkony, ktoré boli prevedené, viedli k záchrane stromu. | MHSL | Revitalizácia lipy na Mierovom námestí bola schválená vedením mesta. Tento odborný zákrok bol vykonaný špecializovanou spoločnosťou na arboristické práce v rozsahu, ktorý bol konzultovaný pracovníkmi MHSL s certifikovaným arboristom. Vzhľadom na krátke obdobie od realizácie revitalizácie, nemožno robiť záver o miere účinnosti prevedeného zákroku. | 2020-06-01
72 | P. Kunštatský: bolo potrebné v súvislosti s revitalizáciou lipy na Mierovom námestí verejné obstarávanie? Bola v uzatvorenej zmluve s dodávateľskou firmou stanovená podmienka, aký by mal byť výsledok práce? Boli podmienky dodržané? | MHSL | Verejné obstarávanie nebolo potrebné.Cenová ponuka s rozpisom prác bola konzultovaná s ÚSŽP a schválená vedením mesta. Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa vykonať arboristické práce- úprava stanovištných podmienok koreňov stromu a tento záväzok dodávateľ aj splnil. | 2020-06-01
73 | P. Hormádková: na ul. Šafárikova 14, 16 boli odstránené brezy. Budú miesto nich vysadené iné stromy? | MHSL | Náhradná výsadba nebude umiestnená na to iste miesto, ale na - Ul. Gen. Svobodu – zelený stredový pás, p.č. 2237/9, k.ú. Trenčín, a to v rozsahu 18 ks platan javorolistý. | 2020-06-01
74 | P. Hromádková: pýta sa, či existuje v meste právna pomoc, advokát, ktorý poskytne prvý kontakt bezplatne. | KPRI | V prípade, ak obyvateľ mesta Trenčín je v materiálnej núdzi a potrebuje poskytnutie právnych služieb, môže sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorá poskytuje bezplatné právne služby. Centrum právnej pomoci sídli v Okresnom úrade Trenčín, na Hviezdoslavoovej 3, Trenčín. | 2020-06-01
75 | P. Hromádková: na konci ul. Južná chýba obrubník, blato a voda stekajú dolu ku garážam, napĺňajú kanál pri trafostanici. Poslanci: žiadajú o obhliadku miesta a o návrh riešenia. | MHSL | Správca miestnych komunikácií po obhliadke navrhol doplniť obrubník. Dažďová vpusť bude prečistená od naplavených nečistôt. | 2020-06-01
76 | P. Serišová: "V predzáhradke (M. Bela 10,12) máme lavičku, ktorú v minulosti vybudoval jeden sused. Potrebovala by však vymeniť.Je možné dostať od mesta lavičku bez poplatku a na koho sa mám obrátiť. Lavičku by sme chceli inštalovať až po zateplení čelnej steny bytového domu." | UUP, MHSL | ÚÚP nemá námietky na výmenu lavičky v kompetencii MHSL. MHSL lavičku vymení , prosíme o informáciu o termíne realizácie na tel. 0903 716 790 | 2020-06-01
77 | P. Svečulová: pož. č. 23/3.2.2020 - podsvietenie priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu. | VMČ | Odpoveď poslancov: podsvietenie plní svoju funkciu, nie je možné ho odstrániť. | 2020-06-01
78 | P. Mihálik: pož. č. 47/2.3.2020 - podmývanie chodníka na ul. Liptovská. | VMČ | Odpoveď poslancov: V prípade, že odborne spôsobilá osoba potvrdí odborným posudkom, že chodník podmýva voda stekajúca z Breziny, bude možné baviť sa o riešení zo strany mesta. | 2020-06-01