## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| VMČ Západ z 29.1.2020 |  |  | 2020-01-29
1 | Pán Bratko - odporúčam doplnenie navigácie cez informačné tabule, ktoré by informovali o optimálnej trase do priemyselného parku, odľahčila by sa tým Bratislavská a prípadne aj Zlatovská ulica, šetrili by sa aj pohonné hmoty. | UM | Žiadame o upresnenie otázky, nie je jasné, kadiaľ by malo ísť smerovanie dopravy, ak nie cez Bratislavskú ulicu. | 2020-01-29 |  | V
2 | Pán Bratko - požaduje zabezpečenie údržby podchodov pod železnicu hlavne v Záblatí. Je tam bordel. | MHSL | Mhsl ako správca miestnych komunikácií zabezpečuje čistenie podchodov v pravidelných intervaloch a podľa potreby dodávateľsky prostredníctvom fy Marius Pedersen, ktorá čistí povrchy a dažďové vpuste. Na čistenie stien, presklení od pavučín , nápisov od sprejerov, je vysúťažený dodávateľ s ktorým budeme v nasledujúcom období vykonávať údržbu podchodov v širšom rozsahu. Dohliadneme na plnenie výkonu. | 2020-01-29 |  | V
3 | Pán Bratko - požaduje zabezpečenie čistenia chodníka do areálu AOZ. | MHSL | Mhsl ako správca miestnych komunikácií zabezpečuje čistenie chodníkov v pravidelných intervaloch a podľa potreby dodávateľsky prostredníctvom fy Marius Pedersen. Dohliadneme na plnenie výkonu. | 2020-01-29 |  | V
4 | pani Hajná - požadujeme zabezpečenie elektrického sporáku do klubu dôchodcov na Medňanského ulici. | UIS | Sporáky z bezpečnostných dôvodov neumiestňujeme v žiadnom kultúrnom stredisku. | 2020-01-29 |  | V
5 | pani Hajná - požadujeme zfunkčnenie mestského rozhlasu v Istebníku a Orechovom. | MHSL | Mesto neplánuje spojazdniť mestskéhý rozhlas v Istebníku a Orechovom, na tento účel nie sú ani v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky. | 2020-01-29 |  | V
6 | VMČ Západ - požadujeme posúdenie funkčnosti jestvujúcich zariadení mestského rozhlasu v Istebníku a Orechovom a následne nacenenie finančných prostriedkov potrebných na jeho sprevádzkovanie. | MHSL | Mesto nevyčlenilo finančné prostriedky na sprevádzkovanie rozhlasu . | 2020-01-29 |  | V
7 | pani Hajná, pán Bratko - požadujeme informáciu, v akom stave je proces výstavby a termín realizácie zjazdu z hrádze na Radlinského ulicu medzi železničnými mostami. | UI | Nevieme na isto aký zjazd majú pani Hajná a pán Bratko na mysli, ale predpokladáme, že ide asi o cyklotrasu, na ktorú boli prednedávom majetkovo-právne vysporiadané pozemky, prebieha na ňu stavebné konanie, po vydaní stavebného povolenia budeme žiadať o NFP na ministerstve. | 2020-01-29 | 2021 | N | Na danú cyklotrasu je vydané stavebné povolenie, cca v septembri by mala výsť výzva o NFP, následne bude podaná žiadosť na ministerstvo, predpoklad realizácie po vyriešení všetkých procesov vrátane verejného obstarávania je najskôr jar 2021.
8 | pani Hajná - požadujeme oddelenie vstupnej časti do klubu dôchodcov na Medňanského ulici od dvora škôlky oplotením. | UIS | Oplotenie bude zrealizované v jarných mesiacoch r. 2020. | 2020-01-29 | máj | V
9 | Pani Hajná - požadujeme zabezpečenie opravy kontajnera na odpad na cintoríne na Ružovej ulici (nedá sa otvoriť) a zabezpečenie čistenia okolo kontajnerov na Istebníckej ulici. | USaŽP | Požiadavka bola zaslaná na Marius Pedersen. | 2020-01-29 |  | V
10 | pán Breznický - požadujeme informáciu, čo sa deje s pozemkom, na ktorom stál dom pána Bratka (Na Kamenci). | UMM | Pozemok je vo vlastníctve ŽSR. | 2020-01-29 |  | V
11 | pán Bratko - požadujeme zverejnenie príspevku do Infa, ktorý by sa týkal podmienok venčenia psov, nakoľko sa blíži kritické jarné obdobie. | KPRI | Zverejníme v najbližšom vydaní INFO 3, ktoré vyjde 3. marca 2020. | 2020-01-29 |  | V
12 | Pán Matejka - požadujeme doplnenie prípadne častejší vývoz kontajnera na Hlavnej ulici (zadný vstup do detského mestečka. | USaŽP | Triedený zber nefinancuje mesto, ani občania zo svojich poplatkov. Financujú ho organizácie zodpovednosti výrobcov. Mesto má určený počet nádob a frekvenciu vývozov v zmysle zákonných štandardov na počet občanov, čiže momentálne musíme rešpektovať tento stav. Odpad hlavne ale treba stláčať a minimalizovať, lebo vo väčšine prípadoch ide o preplnenosť nádob vzduchom, nakoľko odpad je do nádob ukladaný nerozložený, nestlačený, v nezmenšenom objeme. Na území mesta sú však 3 zberné dvory v každej mestskej časti, ktoré sú otvorené každý deň od pondelka do soboty do 17.30 hod.,v ktorých je možné bezplatne a bez obmedzenia množstva odovzdať vytriedené odpady. | 2020-01-29 |  | V
13 | Pán Rožník - požadujeme zahájenie prác na projektovej dokumentácii "Chodník Istebnícka ulica", ktorý by vyčlenil pozemky potrebné k jeho realizácii. Základným predpokladom je asanácia rodinného domu v kritickom úseku. odporúčam okamžité zahájenie krokov potrebných k jeho odkúpeniu. | UI | V II. polovici februára 2020 sa začínajú predprojektové prípravy k chodníku na Istebníckej ulici | 2020-01-29 | september | N | Výstavba chodníka na Istebníckej ulici je vo fáze projektovania, predpoklad dokončenia PD je september- október 2020, následne budú prebiehať povolovacie procesy.
14 | Pán Rožník - požadujeme zabezpečenie údržby a prevádzky polovice rodinného domu na Žabinskej ulici, ktorá je vo vlastníctve mesta. Je ho možné využiť napríklad na sociálne bývanie. | UMM | útvar majetku mesta pripravil návrh na predaj predmetnej nehnuteľnosti formou verejnej obchodnej súťaže. Po prijatí rozhodnutia a schválení podmienok predaja v orgánoch mesta, bude realizovaný predaj nehnuteľného majetku v zmysle platnej legislatívy. | 2020-01-29 |  | V
15 | Pán Kotrha - chýba nám v Zlatovciach novinový stánok, nemáme si kde (hlavne starší ľudia) kúpiť ani noviny. Musíme chodiť až do Odevy. | KPRE | Akákoľvek predajná prevádzka sa otvára na základe dopytu a ponuky trhu. Keďže žiadny podnikateľ na tomto mieste neotvoril žiadny takýto stánok, je evidentné, že otvorenie stánku by tam bolo nerentabilné. V kompetenciách mesta nie je poskytovanie služieb predaja novín a časopisov. | 2020-01-29 |  | V
| VMČ Západ z 26.2.2020 |  |  | 2020-02-26
16 | Pani Nikolová - požadujeme zabezpečenie údržby chodníka vedúceho zo Zlatovskej na Kožušnícku okolo Medikcentra. Okolo rastie dvojmetrová tráva a burina, okrem toho sú tam smeti a je tam neporiadok, zišlo by sa tam dať smetný kôš. Minulú zimu keď napadol sneh, nik ho neodhrnul. Po tomto chodníku chodí veľa ľudí do práce, tí sa sťažujú. | MHSL, USaŽP | Za USaŽP: Na okraj chodníka k Medikcentru od Zlatovskej ulice bude umiestnená 1 uličná nádoba. Zeleň okolo chodníka od Kožušníckej je v majetku mesta TN - údržbu zabezpečí MHSL. Zeleň zo strany Zlatovskej je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorú opätovne vyzveme na nápravu. Za MHSL: Potvrdzujeme, že v zimnej údržbe v r.2019/20 chodník bol zaradený na výkon, pokiaľ bol potrebný, bol, resp. mal byť dodávateľom vykonaný. Neevidujeme žiadne reklamácie výkonu v tejto sezóne. V rámci čistenia MK je zaradený v harmonograme prác a bude vyčistený. Trávna plocha v blízkosti chodníka je zahrnutá v údržbe a bude sa kosiť. V minulom období chýbala v mape pre kosenie dodávateľom. Tento rok už bude zeleň pravidelne udržiavaná. Úprava kríkov je zaradená do plánu orezov. | 2020-02-26 |  | V
17 | Pani Pšenčíková - požaduje zabezpečenie orezania stromov na Piešťanskej ulici, nakoľko tienia verejnému osvetleniu. Posledný orez sa uskutočnil pred dvomi rokmi, tento rok by sa mali orezať znovu, ale podľa pracovníkov MHSL na to nie sú peniaze. Chcem sa spýtať, prečo na to nie sú peniaze. To isté je aj na Veľkomoravskej. | MHSL | Orez stromov na Piešťanskej ulici bol urobený v roku 2018 arboristom, stromolezecky. Takáto údržba zelene je vykonávaná dodávateľsky a je teda rozpočtovaná. Podľa odporúčania arboristu je opätovný orez dreviny plánovaný v r 2021 a Mhsl zaradí tento výkon do návrhu rozpočtu pre r. 2021. Potom bude závislé na poslancoch schválenie rozpočtu. | 2020-02-26 |  | V
18 | Pani Pšenčíková - plocha od hrádze k Váhu pri Piešťanskej ulici je zarastená, kedysi tam bola pláž. Je tam veľa odpadkov, chýbajú tam odpadové koše, tie pre psíčkarov nestačia. | USaŽP | Nádoby na psie exkrementy sú určené aj pre uličný komunálny odpad a aj opačne nádoby na komunálny odpad slúžia aj na psie exkrementy. V uvádzanej lokalite je dostatok nádob a na mieste sa uskutočnilo už viac obhliadok. Nádoby na odpad a na psie exkrementy nie je možné umiestňovať na každom kroku. | 2020-02-26 |  | V
19 | Pani z ul. Dukl. hrdinov - Neporiadok tam robí hlavne mládež, je tam osobitná škola, zdravotná škola. Je potrebné celý priestor vyčistiť ako sa vyčistil na druhom brehu Váhu a na Sihoti. Tu už bola zorganizovaná akcia, keď sa tento priestor čistil, my sme sa o tom dozvedeli až z televíznych novín. Ak by sa znovu organizovala, bolo by dobré, keby sa to zverejnilo napríklad letákmi, je veľa ochotných ľudí, ktorí by sa jej radi zúčastnili. Dali by sa do toho zapojiť aj školy. | USaŽP, KPRI | Za USaŽP: Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje Útvar interných služieb (UIS), ktorý zabepečuje pravidelné čistenie verejných priestranstiev prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Zároveň UIS spolupracuje s rôznymi dobrovoľníckymi skupinami. Organizátori takýchto čistiacich akcií si informácie o akcii väčšinou zverejňujú sami. Mnohé školy sa zapájajú a organizujú si takéto čistiacie akcie. Mesto taktiež spolupracuje s organizátormi podobných akcií formou poskytovania vriec, odvozu odpadu a dodaním rôznych ochranných pomôcky na požiadanie. Za KPRI: Keď sa bude organizovať takáto akcia a budeme o nej vedieť, určite ľudí na ňu pozveme aj cez INFO. | 2020-02-26 |  | V
20 | pani - požadujeme zabezpečiť opravu ľavostranného chodníka na Školskej ulici na úseku od Zlatovskej do Lidla. | MHSL | Oprava povrchu chodníka je zaradená v zásobníku opráv miestnych komunikácií. Termín opravy je závislý od množstva finančných prostriedkov rozpočtovaných v tomto roku a od povahy porúch na MK na celom území mesta. | 2020-02-26 | r.2021 | N | Pre tento rok sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu miestnych komunikácií vyčerpané. Opravu budeme navrhovať do zásobníka prác pre rok 2021.
21 | Pán Nedúchal - požadujeme opravu chodníka na Vlárskej ceste od Váhu ku kostolu (zakryté koryto potoka) sú tam hrboly a po daždi sa tam vytvárajú veľké kaluže. Možno by pomohlo, keby sa to navŕtalo, aby mohla voda odtiecť do potoka. Ľudia sú nútení chodiť po ceste. Keď primrzne, šmýka sa tam, chodia tam väčšinou starší ľudia do kostola. Požadujem jasnú odpoveď, kedy to bude opravené. Na chodníku parkujú autá, osobné a aj nákladné autá tam jazdia po celej dĺžke. Plechy sú už pokrivené, buchocú. | MHSL | Povrch chodníka máme zaradený do režimu údržby. Termíny opráv na miestnych komunikáciách sú určované v zmysle zabezpečenia bezpečnosti premávky a množstvu finančných prostriedkov v rozpočte mesta. | 2020-02-26 | r.2021 | N | Pre tento rok sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu miestnych komunikácií vyčerpané. Opravu budeme navrhovať do zásobníka prác pre rok 2021.
22 | Pán Nedúchal - požadujeme opravu povrchu hrádze od Zuzanky v smere do Zamaroviec, je tam polámaný asfalt. Počas realizácie cyklotrasy do Nemšovej tadiaľ jazdila ťažká stavebná technika. Je potrebné to pri kolaudácii cyklotrasy dať povrch hrádze do poriadku. Zároveň požadujeme, aby bolo čo najskôr zfunkčnené osvetlenie na hrádzi. | MHSL, USaŽP | Za USaŽP: Mesto Trenčín nie je príslušným stavebným úradom pri povoľovaní ani kolaudovaní uvedenej cyklotrasy. V prípade, že mesto Trenčín bude účastníkom predmetného kolaudačného konania, resp. bude požiadané ako dotknutý orgán o vyjadrenie, bude požadovať uviesť povrch hrádze do pôvodného stavu. Za MHSL: Zhotoviteľ cyklotrasy uznal poškodenie a prisľúbil jeho opravu, ale vzhľadom na zimné obdobie nemohla byť hrádza opravená. Verejné osvetlenie na hrádzi na území mesta je funkčné od 5.3.2020. | 2020-02-26 |  | V
23 | pani, pán Bratko - do Horného Orechového nechodia žiadne autobusy, požadujeme, aby sa nejaké spoje do Horného Orechového pridali. Modré autobusy jazdia veľmi zriedkavo. | UM | Z Horného Orechového chodí v smere do mesta 16 spojov v pracovné dni a 7 spojov cez víkend. V smere z mesta je to 17 spojov cez pracovné dni a 6 spojov v sobotu a 5 spojov v nedeľu. Mesto v súčasnosti neplánuje zaviesť linku MHD, ktorá by zachádzala do Horného Orechového a to z ekonomických dôvodov. Práve z tohto dôvodu bola uzatvorená zmluva s TSK, aby obyvatelia mohli v intraviláne mesta Trenčín cestovať za rovnakú cenu aj v prímestských autobusoch, ktoré pokračujú v ceste ďalej za mesto, a odvezú tak viacej cestujúcich. | 2020-02-26 |  | V
24 | pán Bratko - kto dal súhlas na výrub zdravých stromov (platan) v areáli poľnohospodárskeho družstva v Zlatovciach? Platany patria medzi chránené stromy. | USaŽP | V areáli poľnohospodárskeho družstva v Zlatovciach nedošlo k výrubu platanov. Na pozemku sa nachádzali 2 ks javora horského, ktoré boli suché. Vlastníkovi pozemku bola zaslaná výzva na odstránenie 2 ks suchých drevín a to z dôvodu zachovania bezpečnosti, zdravia ľudí ako aj majetku. | 2020-02-26 |  | V
25 | Pán Nedúchal - mládež, ktorá sa združovala na starom železničnom moste, hádzala odpadky dolu na pozemok urbáru. Kedysi to aktivační pracovníci aj vyzbierali, ale plastové vrecia tam zostali. Už sa rozpadávajú, je potrebné odpad pozbierať a odviesť. Už je tam znova taký istý neporiadok. Pani - rozprávala som sa s dôchodcami, boli by ochotní brigádovať a urobiť tam poriadok, ale je potrebné akciu zorganizovať. | USaŽP | Všetky čistiace práce na verejných priestranstvách si koordinuje UIS. Pokiaľ bude potrebná spolupráca mesta s inými osobami a organizáciami, ktoré sú ochotné odpad vyzbierať, môže mesto poskytnúť vrecia, prípadne ochranné prostriedky a zabezpečiť odvoz odpadu na požiadanie. Za UIS: Prosíme o poslanie kontaktu na zástupcu dôchodcov, s ktorým dohodneme ďalšie kroky smerujúce k odstráneniu daného odpadu. | 2020-02-26 |  | V
26 | pani Nikolová - nemohli by pri vývoze odpadu z kontajnerov prázdne kontajnery aspoň v lete vystriekať? Tieto veľmi smrdia, hocikto nám tam vyhodí mäso, hlavne v lete to strašne zapácha. Na Kožušníckej nám tam ľudia z rodinných domov hádzali stavebný odpad. | USaŽP | Minim. 1 x ročne spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje v zmysle zmluvy dezinfekciu a čistenie nádob. Väčšinou je to na jeseň, ak majú k dispozícii potrebnú techniku čistili nádoby už aj na jar. Ak niekto hádže stavebný odpad do komunálnej nádoby treba sa obrátiť ihned na Mestskú políciu. | 2020-02-26 |  | V
| VMČ Západ z 20.5.2020 |  |  | 2020-05-20
27 | Pani Pšenčíková - opätovne požadujeme zabezpečenie poriadku pri stanovišti smetných nádob na Veľkomoravkej ulici pri nových nájomných bytoch. Pravidelne je tam neporiadok (hlavne po víkende), vietor rozfúkava smeti po celej ulici. Najlepšie by bolo vybudovanie ohradeného stanovišťa. Zatiaľ nebola zjednaná žiadna náprava, stav sa nezlepšil. | USaŽP | Správca bytového domu bol už niekoľkokrát upozornený na situáciu. Správca obratom zareagoval a doobjednal ďalšie nádoby na komunálny odpad a požiadal o zvýšenie frekvencie vývozu. Správca nás informoval, že už viac-krát upozornil aj starých aj nových nájomníkov, aby udržiavali čistotu na stojisku, aby nevykladali odpady vedľa nádoby a o iných možnostiach likvidácie odpadu. | 2020-05-20 |  | V
28 | VMČ Západ - (k požiadavke č. 27) požadujeme zaslanie výzvy správcovi bytového domu za účelom zjednania nápravy a zabezpečenie poriadku na stanovišti nádob na KO na Veľkomoravskej ulici pri nových nájomných bytoch. Zároveň požadujeme informáciu, aké povinnosti má správca tohto bytového domu v zmysle zmluvy. | UMM | Odkúpením bytov v predmetnom bytovom dome s. č. 2839 na ulici Veľkomoravská v Trenčíne, Mesto Trenčín pristúpilo v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ku Zmluve o výkone správy, v ktorej nie je konkrétne definovaná činnosť zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu, avšak v rámci zabezpečovania ďalších služieb, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú vykonáva túto činnosť správca. Správca vykonáva priebežne kontroly bytového domu, opakovane upozorňuje užívateľov bytov na dodržiavanie poriadku a zároveň komunikuje aj so sťažovateľmi. Na základe požiadavky, ÚMM zaslal správcovi žiadosť o spísanie a vyvesenie výzvy pre všetky vchody uvedeného bytového domu, ktorou vyzve všetkých užívateľov bytov na dodržiavanie Domového poriadku, v zmysle ktorého je užívateľ bytu povinný odkladať komunálny odpad do nádob na to určených tak, aby bola zachovaná čistota a poriadok v ich okolí. Zároveň bol správca požiadaný, aby upozornil užívateľov bytov, že ak bude naďalej dochádzať k znečisťovaniu, zabezpečí upratovanie týchto častí v rámci zabezpečovania upratovania spoločných častí a zariadení bytového domu a náklady s tým spojené budú znášať všetci užívatelia bytov. Správca bytového domu bol taktiež požiadaný o priebežnú kontrolu a informovanie vlastníka o dodržiavaní čistoty. | 2020-05-20 |  | V
29 | Pani Pšenčíková - požadujeme zabezpečiť opravu schodiska z hrádze od Ozety na cestný most. Dva stredné schody sú úplne rozbité po celej dĺžke. Stav schodiska považujeme za havarijný. | MHSL | Kompletná oprava predmetného schodiska, je zaradená v pláne údržby pre rok 2020. | 2020-05-20 |  | V
30 | Pani Pšenčíková - plocha od hrádze k Váhu pri Piešťanskej ulici je zarastená. Požadujeme jej kosenie vo väčšom rozsahu, nielen pri pláži. Najnovšie tam chodí partia, ktorá podpaľuje živé stromy, od pláže až na špic. | MHSL | Kosenie pozemku medzi hrádzou a Váhom oproti ulice Piešťanská, máme zaradený v pláne údržby verejnej zelene, v rozsahu celej jeho plochy. Informácie o vandalizme, prípadne poškodzovaní verejnej zelene, je potrebné nahlásiť na Mestskú políciu, nejlepšie v čase keď sa skutok práve deje. | 2020-05-20 | jún | V | Druhý krát sa bude mulčovať v júli.
| VMČ Západ z 24.6.2020 |  |  | 2020-06-24
31 | Občania - požadujú vyzvať vlastníka pozemku na pokosenie (križovatka Brnianska - odbočka k Stavokovu). Pozemok je zaburinený, bráni vo výhľade vodičom. | USaŽP | Výzva vlastníkovi pozemku bola zaslaná dňa 08.07.2020. Majiteľom pozemku je spol. KONI INVEST, s.r.o., ktorý výzvu prevzal dňa 14.07.2020. Nápravu mal uskutočniť do termínu 28.07.2020. Ak tak neurobil, mesto Trenčín nemá v zmysle platnej legislatívy možnosť žiadneho postihu. V 31. týždni bude vlastníkovi zaslaná opakovaná výzva na nápravu. | 2020-06-24 |  | V
32 | Občania - požadujú osadenie moderného prístrešku autobusovej zastávky na Istebníckej ulici pri kultúrnom dome v smere do mesta. | USaŽP | Požiadali sme Mestské hospodárstvo a správu lesov o opláštenie alebo výmenu prístrešku. V prípade, že v budúcnosti dôjde k dohode so spoločnosťou euroAWK o doplnení nových moderných prístreškov na území mesta, bude prítrešok nahradený novým moderným. Aktuálne však spoločnosť euroAWK pozastavila investície v tejto oblasti v dôsledku ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou. | 2020-06-24 |  | V
33 | Občania - požadujú zabezpečenie kontroly rozkopávky na ulici Matice Slovenskej (SPP), asfalt a betón nerežú, ale šramujú, materiál zásypov je nevhodný (hlina, materiál z búračiek,...) hrozí sadanie povrchu cesty po ukončení rozkopávky. Bude potrebná aj oprava povrchu chodníka, pri realizácii rozkopávky ho značne narušila stavebná činnosť mechanizmov. | UM | Rozkopávky takéhoto rozsahu sa kontrolujú pravidelne | 2020-06-24 |  | V
| VMČ Západ z 26.8.2020 |  |  | 2020-08-26
34 | Pán Géze - podal žiadosť o usporiadanie disproporcií miestnej komunikácie "Kasárenská" tak, aby bola v súlade s normami pre miestne komunikácie (STN 73 6110) a bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky podľa § 3 zák. 8/2009Z.z. | UM | Žiadosť bola prejednaná na komisii životného prostredia, dopravy investícii a úzmeného plánovania a na základe prejednania bude pánovi Gézemu odpovedané. | 2020-08-26
35 | Pán Ševčík - požaduje dorobenie (prepojenie) chodníka na ulici Bratislavská pod diaľničným privádzačom. | UI | Na prepojenie chodníka na ul. Bratislavská nie sú vyčlenené prostriedky v mestskom rozpočte, stavba sa môže uskutočniť až po schválení financií mestským zastupiteľstvom. | 2020-08-26
36 | Pán Ševčík - požaduje prepojenie cyklochodníka z nového cestného mosta do priemyselného parku. | UI | Predpoklad začatia prepojenia cyklochodníka od priemyselného parku k ul. Ľ. Stárka je v októbri 2020 | 2020-08-26
37 | Pán Ševčík - požaduje informáciu, v akom štádiu je realizácia prechodu pre chodcov cez Bratislavskú ulicu pri "Záblatskom cintoríne". Je najvyšší čas urobiť opatrenia súvisiace s dočasným presmerovaním dopravy počas rekonštrukcie rýchlostnej cesty. | UM | Priechod je súčasťou projektu cyklotrasy z priemysleného parku do Záblatia. Stavba by mala byť realizovaná z fondov Európskej Únie. V súčasnosti prebieha schvaľovanie projektu na ministerstve. | 2020-08-26
38 | Pán Ševčík - na kruhovej križovatke Zlatovská - Brnianska leží na zemi informačná tabuľa, Bude osadená späť? | MHSL | Informačná tabuľa bude osadená späť. | 2020-08-26
39 | Pán Ševčík - požaduje informáciu, ako dopadla petícia - "Bytové domy Záblatie - Monolit", zatiaľ nemáme výsledok petície. Zvládne mesto dopravnú situáciu súvisiacu s výstavbou cca 200 bytov? Disponuje mesto s výsledkami dopravnej štúdie riešiacej dopad plánovanej výstavby na dopravu v tejto časti hlavne počas dopravnej špičky? | UUP, UM | ZA UUP: Pokiaľ ide o predmetnú petíciu, po doručení mestu Trenčín bol petičný výbor písomne vyzvaný na jej doplnenie v zmysle zákona, k čomu ku dňu určenej lehoty 19. 8. 2020 nedošlo. Mesto Trenčín tak petíciu odložilo, vzhľadom na neodstránenie nedostatkov. V prípade samotnej výstavby OS Hanzlíkovská - Monolit, Útvar územného plánovania nedisponuje žiadnou dopravnou štúdiou, problematika dopravy a jej posúdenia sú v kompetencii Útvaru mobility. Za UM: Mesto zatiaľ nedisponuje výsledkami dopravno-kapacitného posúdenia. | 2020-08-26
44
45
46
47
48
49
50