## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| POŽIADAVKA z Cyklokomisie dňa 20.1.2020 |  |  | 2020-01-20
1 | cyklokomisia - požaduje zaslanie odborného výkladu, či je možné v predstihu zrealizovať vodorovné dopravné značenie na Palackého ulici aj v prípade, ak ešte nie sú schválené financie z fondov EU na celkovú akciu. | UM | Áno je... Predbežný termín realizácie apríl, máj 2020 | 2020-01-20 |  | V
| Cyklokomisia z 25.5.2020 |  |  | 2020-05-25
2 | cyklokomisia - požaduje zaslanie informácie, ktoré cykloprojekty je schopné mesto Trenčín podať na prípadnú najbližšiu výzvu na predkladanie návrhov (možnosť čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EU). | KPRE | V súčasnosti je výzva ukončená, čakáme na opätovné vyhlásenie výzvy na nemotorovú dopravu. Podľa indikatívneho harmonogramu výziev je dátum vyhlásenia výzvy naplánovaný na mesiac jún 2020. Riadiaci orgán by mal do 2 mesiacov od plánovaného harmonogramu výzvu vyhlásiť. Mesto je pripravené podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na cyklotrasu Brnianska. V príprave je cyklotrasa na Vlárskej ulici. | 2020-05-25 |  | V
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Cyklokomisia z 30.11.2020 |  |  | 2020-11-30
3 | Pán Trepáč – požaduje stanovisko k zámeru urobiť cyklotrasu z Opatovej (Horeblatie) popri železničnej trati a v projektovej dokumentácii prepojiť trasu s budúcou cyklotrasou TSK alebo po dohode s obcou Trenčianska Teplá napojiť sa na ich existujúcu trasu v Dobrej. V súčasnosti sa tam nachádza poľná cesta. Táto trasa je v súčasnosti veľmi frekventovaná a má ďalší potenciál napojenia sa na ďalšie cyklotrasy. Nejedná sa len o rekreačnú cykloturistiku, ale aj o prepravu do práce a škôl. Momentálne je pri nepriaznivom počasí trasa neprejazdná. Napojenia by bolo vhodné aj osvetliť. | UM, UUP | Možnosti napojenia cyklotrasy z ulice Horeblatie na plánovanú Vážsku cyklomagistrálu sú nasledovné. 1.) Úplne najjednoduchšie riešenie z pohľadu vlastníckych vzťahov, financií, logiky a aj stavebno-technického hľadiska je napojenie ulice Horeblatie popri železnici na ulicu Mlynská. Následne využiť priechodný priepust Opatovského potoka a popri ňom sa napojiť na cyklomagistrálu. 2.) Napojiť ulicu Horeblatie na bezmennú ulicu v Dobrej, kde je vybudovaný podchod pod železnicou a následne napojiť podchod na magistrálu popri hospodárskych budovách za železnicou. Pripojenie by viedlo po mestských a obecných pozemkoch, muselo by sa budovať spoločne s Trenčianskou Teplou. Dĺžka budovanej trasy variantu 2 je 3x dlhšia ako pri variante 1 i keď väčšina leží v katastri Tr. Teplej. V smere do centra je trasa 1 oproti trase 2 kratšia o 1,2 km, v smere na Dubnicu je trasa 1 o 200 m dlhšia ako trasa 2. Z tohto pohľadu je pre obyvateľov Horeblatia trasa 2 nevýhodnejšia, pokiaľ sa nechcú dostať len do Dobrej. Trasa 1 je využiteľná aj pre obyvateľov Opatovskej, 10. Apríla, Mlynskej, a Potočnej (teda plovice Opatovej) a napája na cyklomagistrálu aj Opatovskú dolinu, čo sa o trase 2 cez Dobrú povedať nedá. Ak sa má riešiť napojenie Dobrej a nie napojenie na cyklomagistrálu, odporúčame vybudovať chodník z konca ulice Opatovskej do Dobrej, čo je kratšie (270m) a teda finančne výhodnejšie. Ešte existujú varianty 3 a 4 – vybudovanie priameho napojenia Horeblatia (z jedného alebo druhého konca) priamo na cyklomagistrálu. Oba varianty si vyžadujú vybudovanie nového podjazdu pod železnicou. Takéto variantné riešenia sa finančne pohybujú v miliónoch eur a teda ich návratnosť a uskutočniteľnosť je otázna. Útvar mobility jednoznačne odporúča napojenie cez Mlynskú ulicu. | 2020-11-30
4 | Pán Trepáč – požaduje informáciu, v akom stave je momentálne príprava cyklotrasy v Kubrej po námestie? Ako pokračuje príprava požadovanej cyklotrasy od námestia až po kyselku? | UI | Vzhľadom na dopravné zmeny projektant prepracováva PD cyklotrasy po námestie. K cyklotrase po kyselku je vypracované polohopisné, výškopisné zameranie a tiež zameranie vytýčených sietí. | 2020-11-30