## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| POŽIADAVKA KOMISIA ŠPORTU 18. 02. 2021 |  |  | 2021-02-18
2 | Komisia športu zo dňa 18.2.2021, žiada mesto Trenčín o predloženie podkladov týkajúcich sa rozpracovaných investičných akcií pre rok 2021 pre oblasť športu. Chceme presne vedieť o akú výšku podpory a na aké konkrétne akcie sa mesto snaží získať finančné prostriedky mimo rozpočtu mesta. ( EU financie, štátne financie.... ). Zároveň žiadame o doplnenie termínov , kedy mesto bude realizovať všetky plánované IA schválené v programe 8 na rok 2021 v rozpočte mesta, vrátane projektových dokumentácií. Uvedené podklady žiadame dodať do najbližšieho zasadnutia komisie športu 9.3.2021. Ďakujeme | KPRI | Odpoveď: Projektové dokumentácie: -Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia- v súčasnosti sa vypracováva štúdia, následne cca v mesiacoch máj- júl spracovanie PD, po dodaní spustenie povoľovacích procesov k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu -Športové ihrisko Opatová -zatiaľ nemáme žiadne podklady -Športovisko Sever (Sibírska a Pádivého) -zatiaľ nemáme žiadne podklady -Detské ihrisko Opatová-zatiaľ nemáme žiadne podklady -Skatepark – predpoklad začiatku projektovania máj -Dopravné ihrisko- v súčasnosti máme PD k úzmnému rozhodnutiu, spracováva sa dokumentácia pre stavebné povolenie -Revitalizácia vnútrobloku Západná – vypracovanie štúdie jar 2021, následne dokumentácia pre stavebné povolenie -Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská- vypracovanie štúdie jar 2021, následne dokumentácia pre stavebné povolenie Realizácie: -Rekonštrukcia námestia Rozkvet- v procese verejného obstarávania, predpoklad začiatku realizácie koniec marca, zač. apríla -Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej ,Považská a Gagarinova (Magnus)NFP- stavba odovzdaná 1.3. 2021 – celkové oprávnené výdavky - 541 303,63 eur, NFP - 514 238,45 eur -Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.- predpoklad realizácie leto 2021 - celkové oprávnené výdavky - 200 905,00 eur, NFP - 190 859,75 eur Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku Úspech, Trenčín NFP – v procese realizácie, dokončenie v priebehu mesiaca - celkové oprávnené výdavky - 162 325,00 eur, NFP - 154 208,75 eur Detské ihriská Šmidkeho, Západná - renovácia povrchov- predpoklad máj- jún Detské ihriská Slameňák - doplnenie prvkov Detské ihriská Východná vnútroblok - doplnenie prvkov- jún- júl Workout Clementisova – stavba dokončená Detské ihrisko Obchodná- predpoklad jún- júl Športový areál Zátoka pokoja – obnova- v prvej fáze je potrebné naprojektovať /z/ač. apríl- máj Ihrisko pri Termione – osvetlenie - v prvej fáze je potrebné naprojektovať - apríl Detské ihrisko 28. Októbra - výmena asfaltu – predpoklad jún „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020. Mesto sa snaží získať finančné prostriedky z Fondu na podporu športu vo výške 1.500 000€. | 2021-02-18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50