## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 18.01.2021 |  |  | 2021-01-18
1 | občan p. Mydla dopĺňa svoju požiadavku 82/2020 nasledovne: Žiadam o dokončenie rekonštrukcie prístrešku, resp. o úpravu stojiska pre kontajnery na odpad pred vchodom Západná 9 a tiež o rozšírenie stojiska pred vchodom Západná 24. 15.7.2013 som žiadal o „opravu prístrešku“, 4.5.2018 som žiadal o „opravu, resp. rekonštrukciu prístrešku“..., 7.9.2020 som žiadal o „opravu prístrešku“... Vy ste to vyriešili zbúraním. Nenamietam, ale to je len A. Treba urobiť ešte B. Z prístrešku ste urobili stojisko pre kontajnery. To by bolo vhodné aspoň trochu upraviť (rozšíriť) tak, aby sa tam umiestnila nádoba na kuchynský odpad (teraz sa tam nezmestila a preto dali 2 nádoby pred vchod Západná 24), príp. na iný separovaný odpad a okolo takto rozšíreného stojiska by bolo vhodné položiť na zem obrubníky, alebo ináč stojisko ohraničiť a opraviť samotnú plochu stojiska. Tiež je potrebné rozšíriť stojisko pre kontajnery pred vchodom Západná 24. Kontajnery sú na tráve, nevyzerá to dobre. T.j 1. | USaŽP, MHSL | Za MHSL: MHSL opravu plochy stojiska zaradí do zoznamu objektov stavebnej údržby, ovšem o jej realizácii sa bude rozhodovať v závislosti od objemu finančných prostriedkov v rozpočte a nutnosti opravy vzhľadom na iné havarijné úseky miestnych komunikácii v meste. Za USaŽP: V uvedenej lokalite by bolo vhodné skôr vybudovanie polopodzemného stojiska, na ktoré by sa napojili aj okolité bytové domy. O prioritách v jednotlivých lokalitách rozhodujú poslanci MsZ. | 2021-01-18 | 2021 | N, V(USaŽP)
2 | občan p. Mydla dopĺňa svoju požiadavku 83/2020 nasledovne: Žiadam o pravidelné čistenie komunikácie v mieste parkovacích miest pred bytovým domom Západná 2501. Toto je dlhoročný problém. Prosím, zabezpečte, aby sa v roku 2021 konečne vyčistila komunikácia v mieste parkovacích miest pred bytovým domom Západná 2501 pri obrubníkoch. | MHSL | Komunikácia bude vyčistená na jar po ukončení zimnej údržby. | 2021-01-18 | 2021-04-01 | V | čistenie po zimnej údržbe
3 | občan p. Mydla dopĺňa svoju požiadavku 84/2020 nasledovne: Opätovne žiadam o opravu prístupových chodníkov k bytovke Západná 2501 ku vchodom 5, 7 a 9. O opravu týchto prístupových chodníkov som žiadal už 18.4.2011. Vtedy bola táto požiadavka hodnotená ako opodstatnená. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa len „zaradila do zoznamu opráv, ktoré chceme postupne zrealizovať“ (citácia z odpovede MÚ Trenčín na podnet). Keďže ani v roku 2020 neboli v rozpočte vyčlenené peniaze na túto opravu, žiadam o zaradenie do plánu investičných akcií pre rok 2021. | MHSL | MHSL navrhne opravu chodníka do zoznamu investičných akcii pre rok 2021. | 2021-01-18 | 2021 | N
4 | občan p. Mydla dopĺňa svoju požiadavku 85/2020 nasledovne: Žiadam o opravu mestskej komunikácie na ul. Západná (od Južanky smerom na Saratovskú, k parku). Rešpektujem, že oprava povrchu bola zaradená do návrhu pre rok 2021. 31.7.2013 som žiadal o opravu tejto komunikácie. Vtedy sa rekonštrukcia mala robiť, no na poslednú chvíľu sa plán zmenil a neurobila sa. Verím že teraz nezostane len pri sľube. | UI, MHSL | Za MHSL: MHSL navrhne opravu do zoznamu investičných akcii a bude v rámci bezpečnosti na komunikácii vykonávať lokálne opravy, do doby realizácie celkovej rekonštrukcie. Za UI: Na rekonštrukciu MK Západná nie sú zatiaľ v mestskom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, nakoľko je potrebné opraviť tie komunikácie a chodníky, ktoré sú v horšom stave. | 2021-01-18 | 2021 | N
5 | občan p. Mydla dopĺňa svoju požiadavku 86/2020 nasledovne: Žiadam o prijate a následné vykonanie potrebných opatrení pre prevádzku ihriska za bytovým domom Západná 2501. Tomuto ihrisku je treba venovať viac pozornosti, ako sa venovalo doteraz. Na zasadnutí Výboru MČ Juh 7.9.2020 bola reč aj o oprave ihriska, o jeho uzamykaní na noc, o prevádzkovom poriadku, atď. Prosím, sami sa presvedčte, či sa splnilo, čo sa splniť malo. (Čo, alebo kedy znamená v najbližšom možnom termíne?) | MHSL, MsP | Za MsP: Mestská polícia vykonáva, na základe podnetov obyvateľov týkajúcich sa ihriska za bytovým domom na ul. Západná, pravidelné kontroly týkajúce sa dodržiavania verejného poriadku a čistoty v danej lokalite. V poslednej dobe, vzhľadom k súčasnej situácií sívisiacej s pándémiou, nebolo zo strany MsP zaznamenané narúšanie verejného poriadku. Za MHSL: O zmene prevádzkových hodín bude MHSL komunikovať s VMČ Juh, prostredníctvom viceprimátora p. Žáka. | 2021-01-18 |  | V | Na ihrisku je namontovaná tabuľa s prevázkovým poriadkom .
6 | občan p. Mydla dopĺňa svoju požiadavku 87/2020 nasledovne: Žiadam o vyčistenie pieskoviska za bytovým domom Západná 2501 a o jeho následné cyklické čistenie každoročne na jar (tak ako sa to má robiť z hygienických, zdravotných, či iných dôvodov). Toto pieskovisko bolo vyčistené (bola vymenená vrchná vrstva piesku) v októbri 2020, teda v čase, keď už deti do pieskoviska nechodia (termín august nebol dodržaný). Následne do pieskoviska napadalo mnoho lístia zo stromov a takto je „zazimované“. Takže na jar by bolo vhodné urobiť ak nie výmenu piesku, tak aspoň pieskovisko opäť vyčistiť (preosiať piesok). Prosím, zabezpečte, aby sa táto činnosť robila skoro na jar, skôr ako malé deti vyjdú na ihriská, do pieskovísk, .... Nie v októbri. Pozn.: Do malého pieskoviska (skruž o priemere cca 1 m) bola dovezená hlina a následne vysadené kvety, čo kvitujem a chválim tých, čo to urobili. | MHSL | Údržbu pieskovísk na detských ihriskách máme naplánovanú na území celého mesta v jarnom období. Na uvedenom ihrisku prebiehala plánovaná revitalizácia herných prvkov a zároveň sa pri tejto príležitosti realizovala aj výmena piesku v mesiaci október. | 2021-01-18 | 2021-04-01 | V | Na jar sa bude na tomto ihrisku pieskovisko čistiť.
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 17.02.2021 |  |  | 2021-02-17
7 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: sa pýta, existuje zákonné riešenie, ktoré umožňuje mestám a obciam určiť pravidlá ochrany pred obťažovaním hlukom v zastavanom území mesta spôsobeným výstavbou, prípadne inými zdrojmi hluku (výstavbou, mechanizmami stavby, bežné činnosti v zástavbe RD - kosenie, pílenie a pod.)? Mám na mysli spôsob, akým by mohlo mesto obmedziť takéto vytváranie hluku napríklad formou určenia zákazu vykonávania takejto hlučnej činnosti najmä cez víkendy a sviatky (napríklad cez víkendy od soboty 12:00, nedeľe a sviatky). Akým spôsobom mesto uplatňuje takéto alebo obdobné obmedzenia v súčasnosti? | UP | Čo sa týka ochrany pred obťažovaním hlukom táto je upravená viacerými právnymi predpismi (zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí). Úprava ochrany proti hluku, zákazy a príkazy týkajúce sa tejto oblasti nepatria medzi veci územnej samosprávy tak, ako ich vymedzuje § 4 zákona o obecnom zriadení. Občiansky zákonník upravuje v § 127 ods. 1 tzv. susedské vzťahy - podľa ktorého „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“ Z uvedeného je zrejmé, že intenzita hluku musí prekročiť mieru primeranú pomerom. Ak tomu tak je, môže sa občan obrátiť na súd s tzv. susedskou žalobou a domáhať sa nápravy. V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) citovaného zákona fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku (patrí sem aj hluk vznikajúci pri výstavbe objektov) , sú povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom (vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z.) Vyhláška určuje prípustné hodnoty hluku v závislosti od kategórie územia alebo kategórie vnútorného priestoru pre deň ( od 6.00 h do 18.00 h - t.j. 12 h), pre večer ( od 18.00 h do 22.00 h - t.j. 4 h) a pre noc (od 22.00 h do 6.00 h – t.j. 8 h). Porušenie tejto povinnosti zakladá vznik zodpovednosti za správny delikt, na prejednanie ktorého sú oprávnené regionálne úrady verejného zdravotníctva, nie obce a mestá. Pokiaľ sa preto niekto cíti byť ohrozovaný hlukom, má možnosť podať podnet na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na začatie správneho konania, výsledkom ktorého môže byť vyvodenie administratívnej zodpovednosti voči fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe za spáchanie príslušného správneho deliktu. V tejto súvislosti je potrebné si ešte raz uvedomiť, že mesto nie je orgánom verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 zákona č.355/2007 Z.z. , tzn. že v tejto oblasti nevykonáva štátnu správu. Vzhľadom ku skutočnosti, že mesto Trenčín nemá osobu odborne spôsobilú na objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám a ani nedisponuje príslušným meracím zariadením, nemôže sa v otázke ochrany proti možným nadlimitným hodnotám hluku angažovať viac ako ktorákoľvek iná fyzická či právnická osoba. Obce a mestá majú podľa zákona o obecnom zriadení (§4 ods.5 písm.a bod 5.) kompetenciu ustanoviť VZN činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (musí ísť však o činnosti, ktorými sa zabezpečuje verejný poriadok v obci alebo meste. Zakázanie vykonávania činností fyzickým osobám na svojom majetku (napr. kosenie, polievanie, pílenie...) by nebolo v súlade so zákonom. Viaceré obce a mestá upravovali ochranu pred hlukom vo svojich VZN (napr. zákaz hlučnej produkcie z terás podnikov), ktoré však boli napádané protestami prokurátora ako nesúladné s právnou úpravou. | 2021-02-17 |  | V
8 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o úpravu povrchu - nový náter oceľových požiarneho schodiska na Lavičkovej ulici (priamo oproti BD Lavičková 8 - schodisko vedúce z ulice k susedným garážam) a tiež požiarne schodisko z boku budovy KC Activity. | UIS, MHSL | UIS: Na náter schodiska pri budove KC Aktivity sa nechala vypracovať cenová ponuka. Následne bude v rámci priorít náter zrealizovaný. Za MHSL: MHSL- správca miestnych komuníkácií po obhliadke posúdi stav povrchovej úpravy zábradlia a rozhodne o nutnosti opravy. | 2021-02-17 |  | V | Cenová ponuka napriek urgencii stále doručená nebola. K jej vypracovaniu bol oslovený ďalší potenciálny dodávateľ. Predpokladaný termín jej doručenia je do 30. 4. 2021.
9 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o úpravu povrchu - nový náter zábradlia a opravu poškodených častí zábradlia na autobusovej zastávke na Saratovskej ulici - pri Cintoríne (tržnici) v smere do mesta | MHSL | Oprava a náter zábradlia je zaradená v zozname stavebnej údržby pre tento rok. | 2021-02-17 | 2021 | N
10 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o opravu-sanáciu oporného múru odpovedajúcu jeho stavu - ide o múrik priliehajúci k tejto zastávke na Saratovskej ulici - pri Cintoríne (tržnici) v smere do mesta | MHSL | Oprava oporného múru bude závislá od výsledku odborného posúdenia. | 2021-02-17 | 2021 | N
11 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o vyčistenie priľahlého schodiska nedaľeko zastávky na Saratovskej ulici - pri Cintoríne (tržnici) v smere do mesta | MHSL | Vyčistenie schodiska je zaradené v pláne údržby miestnych komunikácií . | 2021-02-17 | 4.21. | V
12 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 130/2020 - p. Serišová žiadala domaľovanie dopravného značenia pri garážach oproti schodisku smerom k vchodu M. Bela 12 | UM | žiaľ v zimnom období sa značenie domaľovať nedá – farba totiž na mokrej, zasneženej či špinavej vozovke nedrží a pri teplotách pod 5°C ani nezaschne. Vo vyznačovaní vodorovného značenia budeme pokračovať po skončení zimnej údržby a vyčistení komunikácií od zimného posypu – teda niekedy v priebehu mesiacov apríl – máj. | 2021-02-17 |  | V
13 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: upresňuje požiadavky č. 139/2020, v ktorej p. Babič nesprávne uviedol lokalitu. V skutočnosti sa jedná o lokalitu medzi vchodmi BD Halalovka 22 a 24, kde žiadal vyznačiť priechod pre chodcov z chodníka vedúceho pomedzi BD v nadväznosti na protiľahlý chodník (viď foto). Vyrastená vegetácia často zamedzuje výhľadu chodcov (aj vodičov), ktorý prechádzajú po tejto vozovke. Je možné na tomto mieste vyznačiť priechod pre chodcov, alebo iným vodorovným dopravným značením vyznačiť pohyb chodcov z jedného chodníka na druhý, ktorý by zabezpečil bezpečnejší prechod chodcov? | UM, MHSL | Za ÚM: Bez ohľadu na adresu platí stále to, čo bolo napísané už skôr – a teda, že ulica Halalovka je označená značkami „obytná zóna“, čo znamená, že ulica je nemotoristickou komunikáciou. O obytnej zóne zákon 8/2009 uvádza: „V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.“ a „V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.“ a taktiež „V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne“. Keďže v obytnej zóne slúžia cesty ako chodníky, priechody pre chodcov sa tu nevyznačujú, podobne ako v pešej zóne. A žiadny dopravný inšpektorát ich ani nemôže povoliť. MHSL: MHSL upraví zeleň so zreteľom na bezpečnosť chodcov . | 2021-02-17 | 2021-05-01 | V
14 | občan p. Kutej: dáva podnet, ktorý sa týka nového dopravného značenia osadeného 1.2.2021, na ceste pred bytovým domom Mateja Bela 2441. Predmetná cesta je spojnicou vnútrobloku ulíc Mateja Bela – Halalovka a komunikácie zdravotne stredisko – ulica Mateja Bela. Jedna sa cca o 100m dlhu cestu, z ktorej je odbočka k 22 garážam. Z cesty, ktorá bola doposiaľ vyuzivana ako obojsmerná komunikácia, na ktorej počas celej jej existencie nevidel vyložene kolíznu situáciu, sa stala jednosmerna cesta. Naklad, ktorý so zjednosmernenim cesty súvisí, je pre neho veľmi kontroverzný, pretože: - niektoré auta, hlavne nákladne (smietarske a pod.), sa porušeniu predpisov pravdepodobne nebudu schopné vyhnúť. Ide hlavne o nákladné autá vyvážajúce smetné nádoby, ktoré vždy k týmto nádobám cúvali (nikdy nejazdili cestou vnutrobloku.) - celá cesta pred bytovým domom je v havarijnom stave a investovane prostriedky do dopravneho znacenia sa mohli prednostne použiť na jej opravu. Ak sa chcelo riešiť zjednosmernenie, to sa mohlo zrealizovať ako súčasť opravy. Určite by to nerozčúlilo toľko ľudí, ako dnes. - frekvencia vozidiel je limitovaná počtom vozidiel zaparkovaných na parkoviskách vnútrobloku a v garážach. Pán Kutej nie je majiteľom garáže, takže prístup k nim sa ho žiadnym spôsobom netýka. | UM | Cesta bude opravená spolu s výstavbou chodníka. Vzhľadom na jej šírku 3,5m nie je možné, aby sa tu obišli vozidlá, a preto zostane jednosmerná. Investované prostriedky do dopravného značenia sú oproti oprave zanedbateľné - nestačili by ani na dovoz stavebnej mechanizácie na miesto stavby. | 2021-02-17 |  | V
15 | občan p. Babič: žiada aktualizovanú informáciu k svojej požiadavke č. 324 zo dňa 4.11.2019 - P. Babič: žiada o riešenie novovzniknutej križovatky na ceste k obytnému súboru "Bývanie v prírode" - "Odbočka z Liptovskej cesty okolo štyroch obytných domov smerom k bytovému súboru Bývanie v prírode -( 5 je už hotových a ďalšie 4 vo výstavbe) - končila pravou zákrutou za štvrtým obývaným domom. Teraz táto cesta pokračuje do areálu Bývanie v prírode, (vchod do areálu...), čím sa vytvorila zatiaľ neoznačená križovatka s dosť neprehľadnou a nebezpečnou prevádzkou." | UM | Na neoznačenej križovatke platí podľa zákona 8/2009 tzv. pravidlo pravej ruky, ktoré ovláda každý vodič s vodičským oprávnením. Dopravný inšpektorát v decembri schválil návrh úpravy dopravného značenia. Mesto sa s investorom dohodlo, že celú ulicu preznačí podľa pravidiel stanovených vyhláškou 30/2020. K vyznačeniu dôjde vo vhodných klimatických podmienkach. | 2021-02-17 |  | V
16 | občan p. Babič: žiada aktualizovanú informáciu k svojej požiadavke č. 345 zo dňa 2.12.2019 (pož. 320/4.11.2019) - opätovne žiada o vyriešenie dpravného značenia na križovatke Liptovská, Južná, Gen. Svobodu - otoč. Žiada osadiť značku "Zákaz odbočenia vpravo" do priestoru tzv. otoču. "Zákaz vjazdu" + "Prikázaný smer" vodiči nerešpektujú a vchádzajú neprimeranou rýchlosťou do priestoru konečnej stanice | UM | Križovatka je preznačená približne od polovice januára 2021 | 2021-02-17 |  | V
17 | občan p. Babič: žiada aktualizovanú informáciu k svojej požiadavke č. 19 zo dňa 3.2.2020 (pož. 169/6.8.2018) - žiada upraviť trávnaté plochy, ktoré neslúžia svojmu účelu a sú dopravnou prekážkou na ul. Halalovka. | MHSL | Správca verejnej zelene po obhliadke viacero situácií spracováva materiál na určenie spôsobu revitalizácie zničených úsekov trávnatých plôch popri obrubníkoch . | 2021-02-17 | 2021 | N
18 | občan p. Babič: žiada vybudovanie osvetlenia detských ihrísk a športových plôch pod reštauráciou Panelák. Tieto zariadenia strácajú v zimnom období bez osvetlenia účel ich využitia a v lete by sa mohli využívať aj vo večerných hodinách | MHSL | Útvar územného plánovania mesta pripravuje spolu s hlavným architektom štúdiu, ktorá sa bude venovať revitalizácií celého verejného priestoru s ihriskami a športovými plochami vrátane osvetlenia, medzi ulicami Halalovka /M. Bela. | 2021-02-17 |  | V
19 | občan p. Sapáček: žiada vybudovanie, prípadne revitalizáciu pozemku na ul. Liptovská (viz. priložené foto) - prvá časť bola už dávnejšie konzultovaná s viceprimátorom Žákom, jedná sa o zúženie chodníka, jeho nábehu o potrebnú časť, aby bolo znova vyznačené jedno parkovacie miesto, ktoré zaniklo asi z dôvodu normy na šírku parkovacieho miesta. | UM | Takáto investičná akcia sa nenachádza v rozpočte na rok 2021 | 2021-02-17 |  | V
20 | občan p. Sapáček: opakovane žiada, buď dobudovať jedno, možno aj dve parkovacie miesta (asi vodorovné ku stávajúcemu, čo by bolo najlepšie riešenie) alebo revitalizácia pozemku, odstránenie panelov ešte z výstavby domov. Toto už tiež navrhoval a riešil osobne aj s pánom Korienkom. | UM | Takáto investičná akcia sa nenachádza v rozpočte na rok 2021 | 2021-02-17 |  | V
21 | občan p. Sapáček: Žiada o vykonávanie námatkových kontrol vyhradených parkovacích miest pre držiteľov parkovacích kariet (parkovacích preukazov), vozidlo stojí bez karty, karta je asi používaná na inom vozidle, o falzifikátoch sa nechcem zmieňovať, jeden čiernobiely je na vozidle od pridelenia miesta v roku 2020 doposiaľ, originál je asi používaný na inom vozidle. Je to oproti hostinca Kokrháč, viz. priložené foto | MsP | Mestská polícia nemá v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke prístup do evidencie vydaných parkovacích preukazov, ktoré vydáva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu v rámci hliadkovej služby preverujeme takéto oznámenia, spolupracujeme pritom s Policajným zborom a taktiež Úradom práce v Trenčíne. V konkrétnom prípade bude zo strany MsP vykonané šetrenie a prípadne zneužívanie parkovacieho preukazu bude odstúpené príslušným orgánom. | 2021-02-17 |  | V
22 | riaditeľka ZŠ Východná, p. Hribiková: žiada zaslaným listom poslancom VMČ Juh a primátorovi Mesta Trenčín o finančnú pomoc pre nákup 30 ks PC a 2 ks projektorov v súhrnnej sume cca 14 000€ za účelom vzdelávania žiakov. Požiadavka vznikla z dôvodu zastaraných PC, ktoré by po upgrade na novšie OS Windows 10, kancelárskych balíkov MS Office a antivírusového programu ESET neboli dostačujúce. Všetky softvérové licencie by podľa vyjadrenia ministra školstva, ktorý sa v tejto veci momentálne snaží "prekonať byrokratické beriéry" boli bezplatné. | UŠ | Požiadavka na nákup počítačov bola prerokovaná s Mgr. Tatianou Hríbovou, riaditeľkou ZŠ, Východná 9, Trenčín. Pani riaditeľka vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a prechod na dištančnú formu vyučovania na 2. stupni ZŠ od 27. 10. 2020 a aj vzhľadom na skutočnosť, že nákup počítačov nezaradila do návrhu rozpočtu pre rok 2021 prehodnotila túto požiadavku a uviedla, že momentálne väčšou prioritou pre školu je výmena okien - čo je aj zahrnuté a schválené v rozpočte na rok 2021. Nákup počítačov do počítačových tried zakomponuje do návrhu rozpočtu pre kalendárny rok 2022, ktorý sa začne pripravovať v letnom období 2021. | 2021-02-17 |  | V
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 10.3.2021 |  |  | 2021-03-10
23 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o osadenie odpadkových košov v parku pod Juhom ku všetkým oddychovým zónam, t.j. k stanovištiam lavičiek a opravu poškodených smetných nádob v parku pod Juhom. | USaŽP | Zberová spoločnosť Marius Pedersen bola požiadaná dňa 23.3.2021 o preverenie stavu nádob v Parku pod Juhom, nádoby ktoré sa budú dať opraviť opraví, poškodené vymení. Navyšovanie počtu nádob znamená nárast nákladov, preto je veľmi dôležité citlivo posudzovať opodstatnenosť umiestňovania nových nádob . V spolupráci s MHSL, ktorá zabezpečuje starostlivosť o park, bude požiadavka na nové nádoby posúdená. | 2021-03-10 |  | V
24 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o informáciu, v ktorých lokalitách sa v roku 2021 plánuje realizovať výstavba nových stanovíšť polopodzemných kontajnerov. | USaŽP | V roku 2021 je naplánovaná výstavba polopodzemných kontajnerov na ul. Halalovka 2402/56- 2881/58 a na ul. Halalovka 2876/34- 36 | 2021-03-10 |  | V | bolo vydané územné rozhodnutie, odkonané je aj stavebné konanie
25 | občianka p. Markechová - v zastúpení obyvateľov BD žiada o výmenu asfaltových povrchov chodníkov vedúcich k vchodom M. Bela 41, 39, 37. Dôvodom je ich sieťový rozpad. | UI, MHSL | V mestskom rozpočte je vyčlenená položka na chodníky a komunikácie MČ Juh, o tom, ktoré sa budú prioritne rekonštruovať z tohto balíka rozhodnú v najbližších týždňoch poslanci MČ JUH. | 2021-03-10 |  | N
26 | občianka p. Ďurišová: žiada o preskúmanie priestorových možnosti pred bytovkou Halalovka 24-38. Či by tiež nebolo možné umiestniť podzemné stojiska kontajnerov, prípadne doplniť aspoň jeden odpadkový kôš na papier, nakoľko cca 6-7 vchodov má k dispozícii len jeden, a už je to celkom neúnosné, plasty sa povaľujú všade. | USaŽP | Na Halalovke sa plánujú zrealizovať 2 nové polopodzemné stojiská súčasťou ktorých budú zabudované 5 m³ polopodzemné kontajnery na papier aj na plasty. | 2021-03-10 |  | V
27 | občianka p. Ďurišová: žiada zbúrať betonový “kryt” (stanovište smetných nádob), ktorý vlastne neplní svoj účel ani funkčnosť, nakoľko vrchný kryt asi pred 15 rokmi zhorel. Čo je však ešte podstatnešie, tento betónový kryt bráni vo vo výhľade z výjazdu do križovatky. Ide konkrétne o križovatku pred bytovým domom Halalovka 24-32, kde sa prichádza ku bytovým vchodom 30-32 a rovnako je to príjazdová cesta ku garážiam a výjazdová cesta na hlavnú cestu. | MHSL | Odstránenie torza krytu smetných nádob, bude zaradené do činnosti stavebnej údržby v tomto roku. | 2021-03-10 |  | N
28 | občianka p. Ďurišová: žiadosť sa týka retardéra v lo, boli teraz na Halalovke umiestnené dva nové, začo sme samozrejme veľmi radi, ale ešte by stálo za zváženie umiestnenia retardéra aj ďalej na hlavnej ceste smerom na Východnú, kde autá jazdia omnoho rýchlejšou rýchlosťou ako je rýchlosť v obytnej zóne, a dochádzalo tu vždy ku viacerým kolíziam, nakoľko sú tu dva frekventované výjazdy na hlavnú cestu. | UM | Na hlavnej Východnej ulici spomaľovače neplánujeme umiestniť. Je to cesta mimo obytných domov. Chodník je od cesty oddelený pásom zelene. Cesta má celosídliskový význam - slúži ako zberná komunikácia pre Juh 2 a Juh 3 a určite neslúźi na prechádzky chodcov a hranie detí. | 2021-03-10 |  | V
29 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada informatívnu správu o plánovaných, pripravovaných a rozpracovaných zámeroch v súvislosti s vybudovaním chodníkov na Brezine, resp vybudovaním prepojení Juh-Brezina, Juh-Brezina-Centrum - stav príprav, o ktoré lokality sa úseky sa jedná, predpokladaný plán realizácie. | UUP | Tento rok budú pripravené PD - úsek z átria MsÚ po pamätník, úsek od cesty pri starej vodárni po hotel a úsek od otoču na Saratovskej po detské ihrisko pri vodárni. Predpokladaný plán realizácie nie je, bude navrhnutý na základe rozpočtov z PD a na základe možností čerpania prostriedkov EÚ. | 2021-03-10 | do konca roku 2021 | N
30 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: sa pýta, kedy sa bude rekonštruovať chodník, dávať nový asfalt, opravovať porozbíjané schody k vstupom do vchodov na ulici Mateja Bela od čísla 35-43? | UM | Pokiaľ to nie je vyvolaná investícia, mesto neopravuje chodníky vedúce od cesty (resp. chodníka súbežného s cestou) ku dverám do budovy . Ak takýto chodník neslúži ako tranzitný a nepokračuje niekde ďalej nemožno ho považovať za verejnoprospešný nakoľko ho užívajú len obyvatelia daného vchodu. Takéto chodníky si môžu obyvatelia opraviť z fondu opráv, alebo počakť, kým sa opravia všetky verejnoprospešné chodníky v meste. Čo sa týka hlavného chodníka, tento pred vchodmi M. Bela 37,39,41 nie je dodnes postavený. Jeho výstavba sa plánuje v tomto roku spolu s opravou cesty. | 2021-03-10 |  | V
31 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: konšatuje, že je málo parkovacích miest v tomto úseku ulice - upozorňujeme na ľavú stranu smerom k bráne do základnej školy na Východnej ulici. Bolo by možné túto trávnatú nevyužitú plochu aj so starým stromom, ktorý nie je udržiavaný odstrániť a tým pádom by sa získal priestor pre nové parkovacie miesta? Vzhľadom k tomu, že v oblasti ulice Mateja Bela 35- 43 je na zákaz parkovania áut a teda nájomníci tejto bytovky by radi privítali nové parkovacie miesta v blízkosti tejto lokality. | UM | Na ulici Mateja Bela je počet predaných parkovacích kariet približne rovný počtu parkovacích miest. Áno pripúšťame, že v niektorých častiach ulice je ich viac a v niektorých menej. Na Vami navrhovanej ploche sme začali projektovať parkovisko už pred niekoľkými rokmi. Avšak v zemi pod ňou je množstvo káblov s vysokým napätím vedúcich z neďalekej trafostanice. Výstavbu parkoviska to nesmierne predražuje a preto projekt nikdy nebol dokončený a namiesto toho sa postavili parkovacie miesta pri plote základnej školy. | 2021-03-10 |  | V
32 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: sa pýta, kto je zodpovedný za zosilňovače, vysielače a podobné zariadenia na strechách bytových domov? Či je to riešenie mesta alebo to majú nejaké súkromné firmy, pripadne či to má nejaká zahraničná agentúra? Na koho sa treba obrátiť s takýmto problémom? Veľa ľudí má zistené zdravotné problémy potvrdené v anamnéze lekárskej správy, problém so spánkom, rôznymi žalúdočnými ochoreniami a pod. Ľudia zistili za posledných 8-10 rokov veľmi zhoršenie zdravotného stavu oproti minulému obdobiu a práve za posledných 10 rokov sa vo väčšom počte zosilňovače na strechách začali budovať. Ľudia chcú podať petíciu proti ich zrušeniu, ale nevedia na koho sa môžu s týmto problémom obrátiť, v koho kompetencií je tento problém ? | USaŽP | Vysielače na strechách bytových domov sa povoľujú v územnom konaní alebo oznámením príslušnému stavebnému úradu. Závisí to od parametrov vysielača. K povoľovaciemu procesu pridkladá súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vyjadrujú sa dotknuté orgány - napr. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho haygienika rezortu, predkladá sa protokol o meraní intenzity elektrického poľa..... Umiestnenie vysielačov na streche bytového domu je na základe Zmluvy medzi vlastníkom vysielača a vlastníkmi nehnuteľnosti. Treba zistiť, kto vlastní predmetný vysielač a obrátiť sa s priamo na neho. | 2021-03-10 |  | V
33 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: sa pýta, kedy ma byt dokončená výstavba paneláku pri Východnej škole? Niektorí ľudia majú záujem si zakúpiť byty v danom paneláku ktorý je zatiaľ vo výstavbe a chcú vedieť bližšie informacie ohľadne priestorov bytov a pod. Na koho sa dá obrátiť a mesto by vedelo aj nejaké bližšie informácie poskytnúť k tejto záležitosti? | USaŽP | Stavba "Polyfunčný bytový dom Trenčín - Juh" bola povolená stavebným povolením pod č. ÚSaŽP 2017/32606/55528/2/No zo dňa 25.04.2017. Lehota na výstavbu bola na základe žiadosti stavebníka predĺžená do 31.01.2022. Informáciami ohľadom predaja bytov v uvedenej nehnuteľnosti stavebný úrad nedisponuje. | 2021-03-10 |  | V
34 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: sa pýta, na trávnatú moc nevyužitú plochu, ktorá je na svahu pod "Bernardom" (Slamený hostinec), či zostane v takom dezolátnom nevyužitom stave aj naďalej, alebo má mesto nejaký vhodný a zaujímavý projekt v tomto mieste? | UUP | Tento rok bude spracovaná štúdia na celý vnútroblok Halalovka, vrátane predmetného svahu pod "Bernardom". | 2021-03-10 | do konca roku 2021 | N
35 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: sa pýta, aké zmeny sa v najbližšom období uskutočnia na sídlisku Juh - centrum časť okolie Južanky a čo nové sa bude vylepšovať na Juhu 3 ? Ak je teda niečo v plane do blízkej budúcnosti.... | UUP | Tento rok bude spracovaná štúdia na celý vnútroblok Halalovka. | 2021-03-10 | do konca roku 2021 | N
36 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Ľudia sa tiez zaujímaju a majú problém taký, že obyvatelia, ktorí bývajú na Juhu 3 majú hlavne v zimnom období, keď je sneh, poľadovica.... ísť do kopca k lekárom do OC Južanka na vyšetrenia, lebo sa im ťažko vyjde takýto kopec - cesty, ktore sú zasnežené a je na nich poľadovica. Mali by záujem, či by sa nemohlo pre týchto občanov vytvoriť nejaká kyvadlová doprava, ktorá by napríklad premávala každú hodinu od 6 00 hod - 11 00 hod a pomáhala by takomto ľuďom vyjsť do OC Južanka, lebo každý nemá auto alebo niekoho s rodinných príslušníkov, ktorí by mali čas dané osoby doviesť k lekárom do OC Južanka. Takisto v tento oblasti sú neni žiadne potraviny a prevádzky so službami či by sa nemohlo do blízkej budúcnosti uvažovať aj o vylepšení tejto časti Juhu a tým pádom aj spokojnosti občanov ? | UM, UUP | Za UM: Projektanti sídlska Juh pred 40 - 50 rokmi žiaľ neuvažovali s možnosťou hromadnej dopravy medzi jednotlivými časťami sídliska - tieto nie sú prepojené vhodnými cestami (ak vôbec cestami prepojené sú). Nielen že to neumožňuje prevážať ľudí z jednej strany sídliska na druhý, ale navyše sa musí každá časť sídliska (Saratovská, Gen. Svobodu, Východná) obsluhovať samostatnými autobusovými linkami - čo je neekonomické a neekologické. Za UUP: Pokiaľ ide o zriadenie potravín či prevádzok so službami, územný plán mesta vytvára podmienky aj na umiestňovanie vybavenosti, avšak k dnešnému dňu mesto neeviduje žiadnu žiadosť, resp. záujem zo strany investorov. | 2021-03-10 |  | V
37 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Takisto v časti Juhu 3 okolie Východnej ulice, Lavičkovej ulice a až na ceste ku komínu chýbajú lavičky a v tejto oblasti žijú aj ľudia so zdravotnými problémami a dôchodcovia, tak či by mohli sa nejaké lavičky v nejakých úsekoch vybudovať v tejto lokalite Juhu 3 ? | MHSL | MHSL osadí lavičky po konzultácii s ÚUP. | 2021-03-10 |  | N
38 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: V bývalom obchode Coop jednota, ktory bol umiestnený pri Kulturaku na Juhu sa momentalne nič nevykovana. Na tomto priestore by nebolo dobre spraviť ďalšie parkovacie miesta ? Lebo už pomaly nestačí ani parkovisko pred Kulturakom. Alebo sa nechystá niečo v objekte robiť, pripadne vybudovať ? | UM | V súčasnosti sa žiaľ vo väčšine obchodov nevykonáva vôbec nič. Ďalšie parkovacie miesta sa v lokalite nechystajú. Počet parkovacích miest prevyšuje počet predaných parkovacích kariet v oblasti. Nie je v záujme mesta zaliať asfaltom ďalšie zelené plochy, pokiaľ to nie je nevyhnutné – sú aj ľudia čo nevlastnia autá a netúžia sa zo všetkých okien pozerať na plochy obsypané autami svojich susedov. | 2021-03-10 |  | V
39 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Chodníky a menšie cesty bývajú hlavne v zimnom období menej upravované a drží sa na nich sneh, ľadové plochy a voda. Tento problém má na starosti mesto alebo je to povinnost danych nájomníkov - domovnika pred domom kde sídli tento chodník, cesta ich upravovať ? | MHSL | Pre zimnú údržbu miestnych komunikácií platí Zimný operačný plán na r. 2020/21, ktorý je uvedený na stránke mesta https://trencin.sk/pre-obcanov/mobilita/cesty-a-chodniky/. Na uvedenej stránke je okrem Zimného operačného plánu uvedená taktiež Mapa zimnej údržby ciest a Mapa zimnej údržby chodníkov. V Zimnom operačnom pláne na r. 2020/21 je určené poradie dôležitosti výkonu údržby miestnych komunikácií, vrátane času, dokedy je potrebné ukončiť výkon zimnej údržby na komunikácií, podľa poradia dôležitosti komunikácie. Miestne komunikácie pre motorovú dopravu vrátane pruhov pre cyklistov : 1. poradie dôležitosti - v mapovom podklade vyznačene červenou farbou Ukončenie výkonu údržby do 3 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice 2. poradie dôležitosti - v mapovom podklade vyznačene žltou farbou Ukončenie výkonu údržby do 6 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice 3. poradie dôležitosti - v mapovom podklade vyznačene zelenou farbou Ukončenie výkonu údržby do 12 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice Miestne komunikácie pre chodcov a samostatné cestičky pre cyklistov : 1. poradie dôležitosti - v mapovom podklade vyznačene červenou farbou Ukončenie výkonu údržby do 24 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice 2. poradie dôležitosti - v mapovom podklade vyznačene žltou farbou Ukončenie výkonu údržby do 36 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice 3. poradie dôležitosti - v mapovom podklade vyznačene zelenou farbou Ukončenie výkonu údržby do 48 hodín od ukončenia sneženia resp. vzniku poľadovice | 2021-03-10 |  | V
40 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Počet obyvateľov na Juhu sa rozrastá a hlavne aj v časti Juh 3. Bude sa do budúcnosti uvažovať aj nad posilnením MHD dopravy do tejto časti sídliska ? | UM | Pokiaľ to bude potrebné, posilníme mestskú hromadnú dopravu na sídlisku Juh III. Žiaľ počty cestujúcich nenasvedčujú tomu, že by sa záujem o cestovanie verejnou dopravou na Juhu 3 zvýšil. Do budúcna však bude potrebné premiestniť a dobudovať zastávky MHD na Východnej ulici. | 2021-03-10 |  | V
41 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Futbalový klub AS Trenčín sa vrátil po 2 a pol ročnej pauze na domáci štadión. Keď sa ustáli a vylieči pandémia koronavírusu a zruší sa lockdown tak by mali ľudia záujem navštevovať určite vo väčšej miere futbalové zápasy AS Trenčín ale aj hokejové zápasy Dukly Trenčín. Bude sa uvažovať o posilnení dopravy, pripadne kyvadlovej dopravy na športové zapasy futbalu a hokeja v Trenčíne ? | UM | Mesto aj v minulosti – v podstate ešte pred rokom - posilovalo spoje MHD z Juhu na zápasy Dukly Trenčín. V súčasnosti to žiaľ nie je potrebné. Veríme, že už v blízkej dobe budeme môcť opäť túto službu obyvateľom poskytovať. | 2021-03-10 |  | V
42 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Je predpoklad do blízkej budúcnosti so stavanim ďalších obytných zariadení a polyfunkčných bytov na najväčšom sídlisku v Trenčíne na Juhu ? Keď áno tak v ktorej respektíve v ktorých častiach by sa začali budovať nové miesta na bývanie ? | UUP | V súčasnosti sú v rôznom stupni projekčných či realizačných príprav zámery súkromných investorov - ide o zámer obytných objektov Suchý Dub (lokalita za ul. Južnou) a zámer taktiež obytných domov na Liptovskej. Mesto Trenčín v súčasnosti spracováva aj urbanistickú štúdiu Juh, ktorej relevantné závery budú podkladom pre aktualizáciu územného plánu. | 2021-03-10 | 2021-06-30 | N
43 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Juzania sa dopočuli, že OC Juzanka sa ma prerábať, pripadne nastavovať. Je to pravda alebo mýtus? | USaŽP | Stavebný úrad v súčasnosti neeviduje žiadosť o stavebné povolenie na uvedenú nehnuteľnosť. | 2021-03-10 |  | V
44 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Ďalší problém, ktori trápi nájomníkov bytov strednej a dolnej časti Juhu (konkr. lokalita M.Bela 35- 43) je väčší neporiadok pri odpadových kontajneroch, kde odpadky sú vo veľkom množstve roztrúsené okolo kontajnerov na odpad a zároveň aj na chodníky a menšie prístupové ulice kde odpad zaberá až 25-50 % priestoru. Dalo by sa pridať na tieto problémové miesta o 1-2 odpadové kontajnery viacej? | UsaŽP | Správca alebo zástupca vlastníkov bytov nech sa obráti na Útvar stavebný a životného prostredia s takouto konkrétnou požiadavkou (032/6504 418, enviro@trencin.sk). Posúdi sa opodstatnenosť požiadavky, preverí sa stojisko, počet poplatníkov. Z požiadavky nie je zrejmé, či ide o navýšenie nádoby na papier, plasty, komunálny odpad, bioodpad. Dodanie každej nádoby má svoje špecifické podmienky. Triedený zber nefinancuje mesto, ani občania, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. S triedeným zberom to preto nie je také jednoduché ako sa možno javí. Zákon určuje štandardy, ktoré musia byť pre občanov zabezpečené od tých, ktorí to financujú. Vytriedené odpady treba odovzdávať aj v zberných dvoroch mesta. K dispozícii sú 3 a sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. Treba možno aj v rámci bytových domov si tieto informácie zverejňovať. Odpad treba stláčať, neukladať ho mimo nádob, počkať do vývozu alebo využiť zberné dvory. Každopádne s tými čo triedený zber financujeme pravidelne rokujeme o zlepšovaní podmienok. No argumenty sú na ich strane, lebo problémom je neefektívne plnenie nádob, nestláčanie odpadu...o čom svedčia vyzbierané množstvá. Ďalším problémom sú už priestorové možnosti pre rozmiestňovanie ďalších nádob. | 2021-03-10 |  | V
45 | občan p. Róbert Maňo, domový dôverník M. Bela: Ľudí hlavne v zimnom období trápi, že chodníky a cesta k zdravotnému stredisku na Východnej ulici je zasnežená, ľadové plochy sa tam tvoria a hlavne veľa odpadovej vody je v spomínaných častiach, kde je problém peši sa dostať a autom to tiež nebýva moc jednoduché hlavne po väčších burkach. Je nejaký problém s kanalizáciu v týchto oblastiach, keď voda stáva na týchto plochách aj viac ako týždeň....? | MHSL | Prístup od ul. M. Bela - prespádovanie plochy 10 x 4 m približne v strede chodníka a osadenie dvoch nových uličných vpustov bude zaradené do činnosti stavebnej údržby s realizáciou po ukončení výstavby bytového domu. Prístup k zdravotnému stredisku z ul. Halalovka od odbočky z Halalovky je vedený celý po súkromnom pozemku. | 2021-03-10 |  | N
46 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 143 - Niektoré orezy boli vykonané, niektoré nie. Trvám na tom a prosím, aby konkrétny pracovník kontaktoval pána Nitschneidera 0917059179, ktorý vie presne o ktoré stromy aj konáre sa jedná a bude k dispozícií aj na mieste. Zvlášť pre orezy konárov zasahujúcich nad parkovacie miesta dávam do pozornosti potrebu tieto parkovacie miesta zabezpečiť, aby sa tam pri oreze nenachádzali autá - napr spojiť tento konkrétny orez s čistením komunikácie. | MHSL | Správca verejnej je v kontakte s pánom Nitschneiderom a na orezoch sa dohodli. | 2021-03-10 |  | V
47 | občianka p. Orlická: žiada o vykonanie orezov kríkov na Vansovej ulici. Orez žiada vykonať až ku koreňom. | MHSL | Pre spresnenie požiadavky žiada správca verejnej zelene o kontakt na tel. čísle 0904821244. | 2021-03-10 |  | N
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 12.4.2021 |  |  | 2021-04-12
48 | poslankyňa Machová: Má MHSL vytvorený systém pre čistenie a upratovanie plôch po zimnej sezóne - konkrétne kríkov a trávnatých plôch od odpadkov? (odpadky a neporiadok v zeleni pri chodníkoch, v blízkosti obchodných domov a podobne) | MHSL | Pri čistení trávnatých plôch aj ostatných verejných priestorov od opadkov spolupracujeme s útvarom interných služieb, ktorý prostredníctvom verejno prospešných prác zabezpečuje zber odpadkov do vriec. Vrecia uložené na dohodnutom mieste následne odváža MHSL na zberný dvor. | 2021-04-12 |  | V
49 | občan p. Šabo: žiada o zabezpečenie väčšej bezpečnosti z hľadiska dopravy časti ulice M.Bela v lokalite križovatky v spodnej časti ulice (spodná časť "U" - viď foto). A to pre nadštandardné šírkové pomery komunikácie a križovatky, ktoré vodičom umožňujú jazdiť vysokou rýchlosťou v jazde do a z križovatky, následkom čoho vznikajú kolízne situácie. Žiada o prehodnotenie dopravnej situácie a zváženie úpravy dopravného značenia - napr vyznačenie vodorovným DZ hranicu križovatky, prednosti v jazde, alebo zmenu prednosti v jazde, vyznačenie pruhov - tieňov, ktoré zúžia križovatku a tým prinútia vodičov k nižšej rýchlosti, osadenie spomaľovacích mechanizmov (retardéra alebo vyvýšenej plošiny) a podobne. | UM | Ďakujeme za návrhy, situáciu preveríme a navrhneme vhodné riešenie ktoré je možné aplikovať. | 2021-04-12 |  | N
50 | občan p. Stankovič prostredíctvom poslankyne p. Machovej: bývam na L.Novomeského 6 na prvom poschodí a už dlhšiu dobu svietia lampy osvetľujúce trávnaté ihrisko počas celej noci. chcel by som sa opýtať, či je potrebné aby svietili celú noc aj z dôvodu ekonomického a aj z dôvodu environmentálneho (svetelný smog). V prílohe posielam fotku ako dané svetlá osvetľujú izby s pohľadom na ihrisko. | MHSL | Od 14.4.2021 je zmenený režim prevádzky osvetlenia tak, že po 22:00 nesvieti. Ak bude požiadavka na inú hodinu vypínania osvetlenia, nie je problém čas zmeniť. | 2021-04-12 |  | V
51 | občan p. Schlesinger prostredíctvom poslankyne p. Machovej: poprosil by som vas o prerokovanie umiestnenia laviciek v okoli ihrisk vo vnutrobloku medzi smidkeho 7 a novomostskeho (vid prilozene foto).. s prichodom krajsich dni a odchodom pandemie budu lavicky hojne vyuzivane rodicmi, okoloiducimi a aj detmi. Navrhy umiestnenia oddychovych laviciek v prilohe | UUP, MHSL | Za UUP: Na základe zaslaných obrázkov k navrhovanému osadenie nových lavičiek zasielam vyjadrenie: Miesto 51-1 je tesne pri okne – osadenie lavičky nie je vhodné, a to z dôvodu, že v blízkosti je okno spodného bytu, nakoľko celý bytový dom je osadený výškovo pod okolitým terénom. Pri využívaní lavičky vo večerných hodinách (najmä v letnom období), hrozí riziko obťažovania obyvateľov hlukom v priľahlom byte. Čo sa týka miesta 51-3 – je to medzi schodmi, ešte vo svahu, musel by sa odkopávať terén, následne riešiť problémy s opätovným zatrávnením, eróziou a stabilizáciou svahu. Hneď vedľa je pôvodné detské ihrisko, kde už lavička je, tak by bolo vhodnejšie doplniť lavičku, či dve tam (napr. smerom ku dvom vzdialenejším stromom) – rovnakého materiálového prevedenia a vzhľadu s jestvujúcou. Dá sa tam sedieť v kľude, v tieni stromov a zároveň nikoho nerušiť. V druhom polroku plánujeme na útvare spracovávať aj passport lavičiek a odpadkových košov, aby sme získali ucelený prehľad nielen o polohe ale aj technickom stave mobiliáru. Za MHSL: MHSL umiestni nový mobiliár po schválení UUP. | 2021-04-12 | do konca roku 2021 | N
52 | občan p. Babič: Žiadam zavedenie verejného osvetlenia chodníka zadných vchodov 14 - 22 na ulici Halalovka. Umiestnenie najmenej troch svetelných bodov je nutné pre bezpečnosť a pohodlie veľkého počtu občanov prechádzajúcich týmto chodníkom. | UI, MHSL | MHSL nemá v pláne pre tento rok rozširovať verejné osvetlenie na tomto chodníku. Za UI: Na osvetlenie chodníka pri zadných na ul. Halalovka 14- 22 nie sú vyčlenené v mestskom rozpočte finančné prostriedky. Nakoľko chodník je blízko oknám bytov, je dosť pravdepodobné, že niektorí majitelia možu mať s ich umiestnením problém. | 2021-04-12 |  | V (MHSL)
53 | občan p. Babič: Žiadam zavedenie verejného osvetlenia ihrísk v športovom a oddychovom areáli za ulicou Halalovka, v priestore zadných vchodov domov pod pohostinstvom Panelák. Tieto ihriská strácajú svoj účel najmä v zimnom období, kedy po 16-tej hodine nie sú schopnú poskytovať svoj priestor určený k športovaniu a rekreácii | MHSL, UUP | Útvar územného plánovania mesta pripravuje spolu s hlavným architektom štúdiu, ktorá sa bude venovať revitalizácií celého verejného priestoru s ihriskami a športovými plochami vrátane osvetlenia, medzi ulicami Halalovka /M. Bela. | 2021-04-12 | do konca roku 2021 | N
54 | občan p. Babič: Žiadam vyriešiť kolíznu situáciu na križovatke ciest - ul. Liptovská k novému obytnému komplexu "Za Liptovskou" a odbočkou k obytnému domu č. ......... Túto požiadavku považujem za naliehavú, nakoľko tento priestor je frekventovaným miestom pohybu chodcov, detí a enormne zvýšenej dopravy po kolaudácii a používaní bytov v komplexe "Za Liptovskou". | UM | Dopravná situácia bola zmenená a označená novým dopravným značením podľa vyhlášky 30/2020 pred asi štvrť rokom. | 2021-04-12 |  | V
55 | občan p. Babič: Žiadam vyriešiť spomalenie pohybu motorových vozidiel na ulici Južná. Po odstránení parkovania v celej dĺžke komunikácie dochádza k nebezpečnému zrýchlenému prejazdu vozidiel, ktorý ohrozuje chodcov a deti pohybujúce sa v priestore ulice Južná. | UM | V rámci prípravy investície "Suchý dub" sa pripravuje na začiatku Južnej ulice stavebná úprava cesty za účelom skľudnenia dopravy. Do tej doby mesto Trenčín môže na danej ulici umiestniť spomaľovač. Nakoľko spomaľovacie prahy vytvárajú nadmerný hluk, prach, exhaláty a otrasy, musia s danou požiadavkou súhlasiť majitelia domov 30 m pred a za spomaľovačom alebo musí byť spomaľovač umiestnený na miesto, kde domy nie sú. Také však na Južnej ulici nie je. Nie raz mesto v dobrej viere na základe požiadavky JEDNÉHO občana umiestnilo spomaľovač, a o mesiac - dva ho na základe hromadnej žiadosti ostatných susedov demontovalo. Preto sa už takýchto chýb nedopúšťame. Žiadame preto doložiť navrhovanú polohu spomaľovača a súhlas dotknutých majiteľov domov. | 2021-04-12 |  | V
56 | občan p. Babič: Žiadam upraviť trávnik znehodnotený po úspešnom vybudovaní kanálovej vpuste na ulici Južná | MHSL | Úpravu trávnika máme naplánovanú na začiatku mesiaca máj. | 2021-04-12 |  | N
57 | občan p. Babič: Žiadam úpravu chodníkov na ulici Halalovka - táto požiadavka bola prednesená už v roku 2020 s prísľubom, že bude vyriešená pri úprave parkovacích miest | MHSL | Úprava rozjazdených trávnikov okolo obrubníkov je v pláne údržby verejnej zelene v tomto roku | 2021-04-12 | 2021-05-01 | N
58 | občan p. Babič: Kolízne miesto na ulici Halalovka pred domom 24 upraviť výšku živého plota tak, aby bola križovatka prehľadná zo všetkých smerov. | MHSL | Orez krov bude vykonaný v priebehu mesiaca máj. | 2021-04-12 | . | N
59 | občan p. Babič: Odporúčam nakresliť vodorovnú čiaru vo vývesnej skrinke VMČ Juh, ktorá je umiestnená na priestranstve pri bývalom Slamenom hostinci pre lepšiu orientáciu pri umiestňovaní informačných materiálov a zápisníc. | UIS | Zamestnanci, ktorí zabezpečujú umiestňovanie materiálov do vývesiek boli upozornení na to, aby materiály umiestňovali rovnomerne a čitateľne. | 2021-04-12 |  | V
60 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: dopĺňa požiadavku k osvetleniu 50/2021, že ak je nutné osvetlenie tak či nie je možné zabezpečiť tlmenie svietenia | MHSL | Od 14.4.2021 je zmenený režim prevádzky osvetlenia tak, že po 22:00 nesvieti. Ak bude požiadavka na inú hodinu vypínania osvetlenia, nie je problém čas zmeniť. Na svietidlách nie je možné meniť intenzitu svietenia. | 2021-04-12 |  | V
61 | poslankyňa p. Machová: požiadavka sa týka výzvy na stavebníka, ktorý rekonštruoval bytový dom na ulici Lavičková 12. Zo zadnej strany smerom od kostola narušil mechanizmami chodník aj žľab, ktorý do dnešného dňa neuviedol do pôvodného stavu. | USaŽP | Bol kontaktovaný stavebník Stavebné bytové družstvo, bolo prisľúbené uvedené dať do pôvodného stavu a informovať Stavebný úrad | 2021-04-12 |  | V | Spoločnosť Eran dala uvedené do pôvodoného stavu
62 | poslankyňa p. Machová: žiada vyčistenie okolia južných schodov a lesíka v parku pod Juhom (viď foto) | MHSL | Priestor v parku pod Juhom dáme vyčistiť . | 2021-04-12 | 2021-05-01 | N
63 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiadam o kontrolu plnenia požiadavky č. 23 zo dňa 10.3.2021, konkrétne aký je stav posúdenia opodstatnenosti umiestnenia nádob v parku pod Juhom, a to najmä vo vrchnej časti parku v blízkosti lavičiek na hranici lesíka, v okolí ktorých je vždy neúnosné množstvo odpadkov | USaŽP, MHSL | MHSL navrhne ÚSaŽP umiestniť odpadkové koše na chodník v hornej časti parku, pri ulici Saratovská. | 2021-04-12 |  | V | V rámci parku boli ale urobené presuny nádob na základe posúdenia využívania MHSL. V parku je 13 uličných nádob + 2 uličné na ihrisku Žihadielko a 2 nádoby na psie exkrementy.
64 | p. Chromiak prostredníctvom poslankyne p. Machovej: žiada o úpravu - očistenie zelene od odpadkov na Východnej ulici od odbočky z Gen. Svobodu po pravej strane a pri garážach nad parkoviskom nad Kostolom sv. Rodiny | MHSL | MHSL má nastavený systém čistenia verejných priestorov v spolupráci s útvarom interných služieb prostredníctvom činnosti VPP. V tomto roku ešte nebolo možné z dôvodu protipandemických opatrení vykonať čistenie verejnej zelene touto formou. | 2021-04-12 |  | V
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 10.5.2021 |  |  | 2021-05-10
65 | zást. Náčelníka p Zajaček: na podnet občanov zaslaná žiadosť o odstránenie skládky a revitalizáciu parku pod Juhom na USaŽP, MHSL a VMČ Juh (priložená foto dokumentácia a sken žiadosti) | MHSL | Po obhliadke lokality sme zistili, že skládka bola už zlikvidovaná. Správca verejnej zelene zaradí orez drevín v tejto lokalite do poradovníka. | 2021-05-10 | 2021-06-01 | N
66 | občan p. Mendel: upozorňuje na porušovanie zákazu vjazdu nad OC Južanka mimo povolených pracovných dní v čase 8:00 - 11:00. Žiada o prešetrenie zaznamenaného porušenia konktrétnym vozidlom v čase 18:33 a zároveň žiada o znovu vyzvanie zamestnancov OC Južanka o dodržiavanie pravidiel. (priložená foto dokumentácia) | MsP | Mestská polícia preverila predmetné oznámenie pričom bolo zistené, že z ul. T. Vansovej je osadené zvislé DZ č. 231 - Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá s dodatkovou tabuľou "Okrem zásobovania a dopravnej obsluhy". Ďalej bolo zistené, že stĺpik osadený na chodníku bol demontovaný, takže bol možný prejazd až na pozemok, ktorý je vo vlastníctve Južanka s.r.o., čo bolo preverené cez katasterportal. S novým vlastníkom OC Južanka bude zo strany poslancov VMČ JUH vyvolané stretnutie za účelom obnovenia obdobného režimu ako s bývalým majiteľom. | 2021-05-10 | 2021-05-19 | V
67 | občan p. Marousek prostredníctvom viceprimátora p. Žáka: ďakuje za výrez stromov v lokalite Halalovka č. 14 - 22 a zároveň sa pýta Mesto Trenčín na možnosť umiestnenia oddychovej lavičky v priestore v priloženej foto dokumentácie | UUP, MHSL | MHSL umiestni lavičky na základe schválenia UUP. Za UUP: Nakoľko sa v danej lokalite nenachádzajú žiadne lavičky bude požiadavka na jej osadenie zaslaná na MHSL m.r.o.. | 2021-05-10 | 2021-07-01 | N
68 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o bezodkladné zabezpečenie otvorenej šachty na Halovke medzi bývalým Bernardom a modrou bytovkou. (priložená foto dokumentácia) 48.871934, 18.048628 | MHSL | Šachta je zabezpečená novým poklopom. | 2021-05-10 |  | V
69 | občan p. Záhora sa pýta: "Bol chodník pri bytových domoch na ulici Halašu realizovaný z peňazí Mesta TN? Ak áno, považujete to, aby boli dva nové súbežné chodníky, pár metrov od seba, za vhodné vzhľadom na to, že nie všade je riadne doriešená situácia a stav chodníkov pre peších na sídlisku Juh?" (priložená foto dokumentácia) | UI, UUP | Spomínaný chodník na ulici J. Halašu bol vybudovaný z fin. prostriedkov mestského rozpočtu na základe potreby imobilných občanov bývajúcich v priľahlých vchodoch, nakoľko tí nemali doteraz bezbariérový prístup k chodníku a komunikácii na ul. J Halašu. | 2021-05-10 |  | V
70 | občan p . Záhora sa pýta: "Prečo nebola na chodníkoch na ul. Šmidkeho a Halašu urobená kompletná rekonštrukcia s výmenou obrubníkov a minimálne s riadnym vyspravením podkladov, tak aby nedošlo k poškodeniam, ktoré sa ukázali hneď po realizácii (trhliny v asfaltovom kryte)? Čo sa bude s poškodeniami robiť? Akú predpokladáte životnosť takýchto úprav? Prečo sa nedala na chodníky zámková dlažba? Prečo sa nedali nové obrubníky? Aké úpravy sa realizovali na jestvujúcich podkladoch po vybúraní liateho asfaltu? Kedy sa dá okolie do pôvodného stavu (oprava poškodených obrubníkov, obnova trávnikov, osadenie odpílených stĺpikov a presunutých kvetináčov za bytovým domom Šmidkeho 2627/11)?" (priložená foto dokumentácia) | UI | Zhotoviteľ povrchu chodníkov na základe požiadavky mesta obratom zareže asfaltový chodník v požadovanom profile, nakoľko položený asfalt v týchto miestach presahuje cez obrubníky. Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetný chodník používajú mechanizmy v súvislosti so zatepľovaním okolitých budov, ktoré poškodzujú zeleň, čiastočne aj chodníky, mesto túto požiadavku uplatní po ukončení týchto prác, nakoľko pohybujúce sa mechanizmy by upravený chodník v mieste zárezu znovu rozrušili a zničili. Chýbajúce stĺpiky na ulici Šmidkeho neboli odstránené zhotoviteľom vykonávajúcim práce pre Mesto Trenčín v súvislosti s opravou povrchu chodníkov. Pretože v meste je ešte značné množstvo chodníkov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu a tým aj potrebu vynaloženia značných finančných prostriedkov, niektoré chodníky sa rekonštruujú lacnejšou variantou- výmenou asfaltového povrchu. | 2021-05-10 |  | V
71 | občan p. Záhora opätovne žiada a zároveň sa pýta (131/2020): "Opätovne Žiadam o informáciu k doriešeniu dopravnej situácie a situácie pre peších za bytovými domami Šmidkeho 2627/11, 2628/9, 2629/7, uvedené v zápisnici zo zasadania MČ 13.1.2020. Ako bude zmena dopravnej situácie od Mesta komunikovaná s dotknutými občanmi, aby sa predišlo prípadu urobenia obytnej zóny? Upozorňujem, že sa nezrealizovalo sľúbené zrušenie parkovacieho miesta smerom ku križovatke za bytovým domom Šmidkeho 2627/11, od komunikácie sponad garáží, a taktiež na stretnutí v decembri 2019 sľúbené dočasné zamedzenie parkovania na tomto mieste dočasným dopravným značením počas zimy 2019/2020, nebol ani počas tejto zimy. Dúfam, že 15 mesiacov od zasadania MČ Juh zo dňa 13.1.2020 je doba, ktorá je aj vzhľadom na obmedzenia dostatočne dlhá na to, aby som od Vás dostal odpoveď, z ktorej je jasné, že sa tieto veci riešia a robia v prospech všetkých občanov, ktorých sa to dotýka. Robím na stavbách, a v prípade súkromných investorov prebiehala príprava aj realizácia s nepodstatnými obmedzeniami a dopadmi na termíny, oproti stavu pred Koronou." | UM | Mestský úrad predložil návrh dopravného riešenia poslancom za MČ Juh koncom septembra 2020 a opätovne začiatkom jari 2021. Žiaľ ani k 28.5.2021 nemáme súhlasn,é ale ani nesúhlasné stanovisko výboru mestskej časti Juh. | 2021-05-10 |  | N
72 | občan p. Záhora sa opätovne pýta (132/2020): "Ako bude riešené parkovanie na ul. Šmidkeho, kde v nočných hodinách, aj napriek spoplatneniu parkovania, nie je možné zaparkovať?" | UM | Ak to poslanci MČ Juh odsúhlasia, je v pláne vybudovať ešte jedno parkovisko na Novomeského ulici. Ďalšie parkoviská v oblasti už vybudovať možné nie je - jednoducho nie je kde. | 2021-05-10 |  | V
73 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada doplnenie požiadavky 51/2021. "Žiadam UUP o návrh a zrealizovanie osadenia 2ks lavičiek v okolí asfaltovej plochy v lokalite Šmidkého 7 a Novomeského - mimo plôch, ktoré využívajú deti na sánkovanie. | UUP | Miesto 51-1 je tesne pri okne – osadenie lavičky nie je vhodné, a to z dôvodu, že v blízkosti je okno spodného bytu, nakoľko celý bytový dom je osadený výškovo pod okolitým terénom. Pri využívaní lavičky vo večerných hodinách (najmä v letnom období), hrozí riziko obťažovania obyvateľov hlukom v priľahlom byte. Čo sa týka miesta 51-3 – je to medzi schodmi, naviac vo svahu, musel by sa odkopávať terén, následne riešiť problémy s opätovným zatrávnením, eróziou a stabilizáciou svahu. Hneď vedľa je pôvodné detské ihrisko, kde už lavička je, preto bude vhodnejšie doplniť lavičku, či dve tam (napr. smerom ku dvom vzdialenejším stromom) – rovnakého materiálového prevedenia a vzhľadu s jestvujúcou. Dá sa tam sedieť v kľude, v tieni stromov a zároveň nikoho nerušiť. Požiadavka na osadenie lavičiek bude zaslaná na MHSL. Odpoveď na túto otázku bola zaslaná 30.04.2021. | 2021-05-10 |  | V
74 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o výrub krov a konárov vyrastajúcich od kmeňa, resp. v blízkosti kmeňa stromov (požiadavka sa týka všetkých stromov v stromoradí) v lokalite okolia pekárne Heglas na ulici Gen. Svobodu. Rozsah orezu je naznačený v priloženej fotodokumentácií červenou farbou a orezy a výruby vykonať tak, aby daná zeleň splnila zmysluplnú a najmä estetickú funkciu v tejto frekventovanej lokalite. Pre prípadné spresnenie kontaktujte predsedu VMČ p. Gabriela. (priložená foto dokumentácia) | MHSL | Na mieste bola vykonaná obhliadka. Jedná sa o skupinky drevín (pagaštan a hrab). Dreviny tvoria súvislý pás a vytvárajú bariéru medzi cestou a bytovými domami, ktorá zachytáva prach a slúži ako protihluková stena. Zároveň sa dreviny nachádzajú v svahu, ktorý spevňujú a zadržiavajú vodu. Výrub drevín sa vykonáva v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Drevina môže byť vyrúbaná až na základe právoplatného rozhodnutia. Súhlas na výrub dreviny môže byť vydaný len v odôvodnených prípadoch, ktoré dané dreviny nespĺňajú. Z vyššie uvedených dôvodov bude vykonaný iba orez tých častí, ktoré zasahujú do chodníka. | 2021-05-10 |  | V
75 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 49/2021 a zároveň žiada o informáciu, ako sa UM vysporiadal s požiadavkou a aké riešenia UM navrhuje? | UM | Vzhľadom na množstvo takýchto požiadaviek (niekoľko stoviek ročne) sa zamestnanci útvaru mobility k tejto požiadavke zatiaľ nedostali. Predpokladaný termín spracovania projektového zámeru: jeseň 2021 | 2021-05-10 | 2021-10-01 | N
76 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 58/2021 | MHSL | Požiadavka č.58 je zrealizovaná | 2021-05-10 |  | V
77 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 62/2021 | MHSL | Úprava rozjazdených trávnikov okolo obrubníkov je v pláne údržby verejnej zelene v tomto roku | 2021-05-10 | 2021-06-01 | N
78 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 63/2021 | MHSL | K lavičkám vo vrchnej časti parku boli premiestnené dve odpadové nádoby. Tretiu plánujeme umiestniť po ukončení prác na stavbe nového chodníka od podchodu ulice Saratovská smerom dole. | 2021-05-10 |  | V
79 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 47/2021 | MHSL | Orez je zaradený v zozname prác vo verejnej zeleni | 2021-05-10 |  | N
80 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 10/2021 a zároveň sa pýta: "Aký je výsledok odborného posúdenia a navrhované riešenie?" | MHSL | Oporný múrik na Saratovskej ulici bude riešený v rámci výmeny starého zábradlia na autobusovej zastávke v septembri 2021 zrealizovaním reprofilačnou maltou na povrch jestvujúceho betónu | 2021-05-10 | 2021-09-01 | N
81 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 2/2021 | MHSL | Plnenie požiadavky prebehlo 24.5.2021 | 2021-05-10 |  | V
82 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 6/2021 | MHSL | Čistenie pieskoviska na DI Západná prebehlo 11.3.2021 | 2021-05-10 |  | V
83 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel ďakuje: "Touto cestou by som chcel poďakovať vedeniu MHSL a pracovníkom MHSL za výmenu starého pletiva za novú ochrannú sieť na ihrisku - betónovej ploche na ulici Lavičková." | MHSL | Ďakujeme. Revitalizácií športovísk v takomto rozsahu sa budeme venovať aj naďalej. | 2021-05-10 |  | V
84 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "V lokalite Šmidkého 16 žiadam o upratanie a vyčistenie stojiska smetných nádob" | USaŽP | Stojiská nádob sa dočisťujú pravidelne 1 x za 14 dní pri zbere nadrozmerného odpadu. Spoločnosť Marius Pedersen sme na uvedené stojisko upozornili. | 2021-05-10 |  | V
85 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "V lokalite Šmidkého 16 sme boli upozornení na odtrhnuté zábradlie na garáži, ktoré údajne ohrozuje bezpečnosť. Prosím o preverenie a následne zabezpečenie náležitých opatrení." | USaŽP | bude vykonaný štátny stavebný dohľad | 2021-05-10 |  | V
86 | občan p. Babič: "Občania, majitelia garáží nad ulicou Halalovka žiadajú o umiestnenie dopravnej značky ZÁKAZ VJAZDU pri hranici ich súkromného pozemku pred garážami" (priložená foto dokumentácia) | UM | Mesto neposkytuje službu "umiestňovanie dopravných značiek na súkromné pozemky". Je to v rozpore so zákonom o verejných financiách. Pokiaľ majitelia cesty a pozemku požadujú umiestnenie takejto značky, musia o to požiadať žiadosťou - všetci. K žiadosti je potrebné priložiť projekt vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom pre stavby ciest. Projekt musí byť odsúhlasený dopravným inšpektorátom. Na základe takejto žiadosti Mesto Trenčín vydá "určenie dopravného značenia". Na základe "určenia" osadí firma na osádzanie dopravných značiek dané značenie. Majitelia garáží si to musia samozrejme zaplatiť - je to totiž ich súkromná cesta. | 2021-05-10 |  | V
87 | občan p. Babič: "Skupina občanov žiada prerokovanie možnosti zriadenia petangového ihriska v priestore open fitness nad Južankou." (priložená foto dokumentácia) | UUP | Nakoľko uvedená akcia nie je súčašťou schváleného rozpočtu mesta je potrebné požiadať o jej zaradenie do rozpočtu na rok 2022. Následne musí byť konkrétne umiestnenie petanagového ihriska preverené priamo v teréne a zosúladené s ostatnými zámermi mesta v tejto lokalite. Navrhnuté umiestnenie podľa priloženej dokumentácie nie vhodné, nakoľko je zmnemožnený prístup na plochu detského ihriska priamo z jestvujúceho asfaltového chodníka, vedúceho od OC Južanka. | 2021-05-10 | r.2022 | N
88 | poslanec p. Harcek: žiada informáciu ohľadom krátkodobého parkovania v platených zónach (Šmidkeho ulica) za účelom vyloženia/naloženia nákupu alebo materiálu nakoľko sa stáva, že občania sú aj pri krátkodobom parkovaní riešení alebo pokutovaní. Či parkovacia politika pamätá aj na tieto prípady. | UM, MsP | Za MsP: Mestská polícia pri kontrole úhrady poplatku za parkovanie a následnom riešení priestupkov individuálne posudzuje každý jeden prípad. Ak sa stane, že vodič zastaví na nevyhnutne potrebný čas za účelom vyloženie, naloženia tovaru resp. vystúpenia a nastúpenia osôb a vodič vec dôveryhodne vysvetlí, určite nepristúpi hliadka MsP k sankcionovaniu takéhoto vodiča. Samotné VZN mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín neumožňuje parkovať bez úhrady parkovného napr. prvých začatých desať minút. Treba však podotknúť, že hliadka sa pri kontrole nachádza na každej kontrolovanej ulici dostatočne dlhý čas, ktorý by mal postačovať vodičom na "zastavenie". Za UM: Rozdiel medzi zastavením a státím určuje zákon 8/2009. Zastavenie NIE JE v meste Trenčín spoplatnené. Státie spoplatnené JE. Pokiaľ občan zastaví na parkovacom mieste, parkovné platiť nemusí. Zastavenie je definované ako: "uvedenie vozidla do pokoja na čas NEVYHNUTNE potrebný na URÝCHLENÉ nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na URÝCHLENÉ naloženie alebo na zloženie nákladu." | 2021-05-10 | 2021-05-19 | V
89 | občan p. Mendel: sa pýta na termín pravidelnej deratizácie alebo požaduje opakovanú deratizáciu nakoľko sa pri kontajneroch v lokalite Šmidkeho 3 hromaždia potkany, ktoré aj vyhrýzli diery a poškodili múrik a zároveň požaduje opravu poškodeného múrika. (priložená foto dokumentácia) | USaŽP | Deratizáciu mesto vykonáva pravidelne 2 x ročne (v zmysle zákona by stačilo 1 x ročne), a to obvykle v mesiaci máj (aktuálne prebieha od 10.5.-31.5.2021) a v mesiaci október. Deratizačnú spoločnosť sme na uvedené stojisko upozornili. Požiadavku na opravu múrika sme postúpili na MHSL. V sobotu 22.05.2021 od 08:00 - 14:00 hod. bola deratizačná firma opakovane na Šmidkého 3, na miestach kde boli nory od hlodavcov. | 2021-05-10 |  | V
90 | občan p. Mendel: žiada aby pri vývoze odpadu v lokalite Šmidkeho 3 príslušní pracovníci vracali na svoje miesta kontajnery, nakoľko si ich občania uložili po pridaní bio odpadových nádob ale po vysýpaní ich nájdu neuložené, prípadne žiada rozšírenie odpadového stojiska. (priložená foto dokumentácia) | USaŽP | Posádky Marius Pedersen sú pravidelne upozorňované, aby vracali nádoby na pôvodné miesto. Bohužiaľ závisí to aj od prístupu a zodpovednosti posádky. Rozšírenie, resp. úpravy stojiska sme adresovali na útvar investícií, ktorý bude môcť konať, pokiaľ bude mať poslancami schválené finančné prostriedky v rozpočte. | 2021-05-10 |  | V
91 | občan p. Mendel: žiada o vyčistenie chodníka po búrke v lokalite popri MHSL do Leoni a zároveň žiada pokosenie zelene od zastávky pri MHSL do Leoni (priložená foto dokumentácia) | MHSL | Chodník bol po kalamite vyčistený. V čase podania žiadosti o pokosenie, prebiehalo celoplošné kosenie mesta a daná lokalita je v tomto momete už pokosená. | 2021-05-10 |  | V
92 | občan p. Mendel: poukazuje na opakujúce sa problémy týkajúce sa "skládky" pokosenej trávy pri kosení - požiadavka 60/2020 a uschnutého stromu - požiadavka 92/2020 (priložená foto dokumentácia) | MHSL | MHSL suchý strom na Soblahovskej ulici bol vyrezaný. Skládka pokosenej trávy, nepochádza z činnosti MHSL ani dodávateľského kosenia. Podnet postúpime na prešetrenie MsP Trenčín. | 2021-05-10 |  | V
93 | občan p. Mendel: upozorňuje na zmiznutie 3 stĺpov verejného osvetlenia na ulici gen. Svobodu a zároveň sa pýta na ich obnovu | MHSL | Správca verejného osvetlenia osadí stĺp v križovatke ul. Gen. Svobodu/Východná, ktorý musel byť odstránený v dôsledku dopravnej nehody. Ďalšie dva stĺpy boli odstránené správcom VO z dôvodu nebezpečia ich pádu. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto v tomto roku začalo s prípravnou fázou rekonštrukcie VO, je viac než pravdepodobné, že v budúcom roku dôjde k rekonštrukcii stĺpov VO s najhorším stavom. Takýmito sú ulice na Juhu a ul. Gen. Svobodu bude medzi prvými. Keďže sa chýbajúce stĺpy VO nenachádzajú na strane chodníka, správca VO navrhuje počkať s ich osadením do budúceho roku, kedy by boli menené v rámci rekonštrukcie všetky. Dôležité bude schválenie rozpočtu pre r.2022 so zreteľom na túto investičnú akciu. Žiaľ, nemáme ani alternatívu osadenia starších stĺpov.. | 2021-05-10 |  | N
94 | občan p. Mendel: upozorňuje na porušovanie parkovania áut pri reštaurácii Remys (priložená foto dokumentácia) | MsP | Mestská polícia pravidelne, počas hliadkovej služby, kontroluje uvedený úsek a všetky zistené priestupky bezprostredne rieši v zmysle zákona. | 2021-05-10 | 2021-05-19 | V
95 | občan p. Mendel: sa pýta ako je to s parkovaním pri dome smútku na cintoríne. Často krát je tam zaparkované denno denne rovnaké auto. (priložená foto dokumentácia) | MsP | Pri vjazde do priestoru pred domom smútku je osadená DZ č. 231: Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá s dodatkovou tabuľou "Okrem vozidiel prevádzkovateľa pohrebiska a pohrebných služieb". Takže tam môže vojsť a parkovať vymedzený okruh vozidiel určených dodatkovou tabuľou. Vami spomínané vozidlo používa správkyňa pohrebiska teda v súlade s dopravnou značkou. Počas hliadkovej činnosti sme nazaznamenali porušenie zákazovej značky zo strany iným vodičov. | 2021-05-10 | 2021-05-19 | V
96 | občan p. Mendel: sa pýta ako je definovaná zóna parkovania JUH, nakoľko často krát sú zaparkované autá aj na chodníku pri parku Pod Juhom vedľa cintorína až ku schodom. Je daná lokalita v regulovanom pásme? | UM, MsP | Za MsP: Vozidlá na chodníku pri cintoríne parkovať nemôžu, nakoľko je to stále v zóne s regulovaným parkovaním. Počas výkonu hliadkovej služby bude táto lokalita vo zvýšenej miere kontrolovaná a vozidlá riešené za nerešpektovanie DZ č. 277 "parkovacia zóna". Za UM: Daná lokalita sa nachádza v parkovacej zóne, kde nie je možné parkovať mimo vyznačených parkovacích miest. Patrí do pásma D a nie je definovaná ako parkovisko. | 2021-05-10 | 2021-05-19 | V
97 | občan p. Mendel: sa pýta kedy dajú do pôvodného stavu rozjazdené trávniky za bytovými domami Halašu, ktorá súvisí s opravou a zateplením bytového domu? | MHSL, USaŽP | stavebný úrad vyzve stavebníka k náprave Za MHSL: Správca zelene dohliadne na plnenie povinnosti stavebníka v spolupráci s USaŽP | 2021-05-10 |  | N | :Záber verejného priestranstva bol predĺžený do konca 20.08.2021, nakoľko sa pre nepriaznivé počasie nemohli ukončiť všetky udržiavacie práce na bytovom dome. Po skončení záberu verejnej zelene bude nasledovať preberanie tohto priestoru, ktorý musí byť daný do pôvodného stavu.
98 | občan p. Mendel: žiada upraviť trávnik do pôvodného stavu, ktorého poškodenie zrejme nastalo pri zimnej údržbe a zároveň žiada o neopakovanie sa tejto situácie (priložená foto dokumentácia) | MHSL | Správca miestnych komunikácií dohodne s dodávateľom nápravu poškodenia a upozorní na nevyhovujúci postup pri výkone údržby. | 2021-05-10 | 2021-06-01 | V
99 | občan p. Mendel: sa pýta, či existuje nejaký plán na riešenie situácie, ktorá vznikne vždy pri prudkých dažďoch, kde prichádza k zatopeniu ulíc v lokalite Halalovka, Východná a Soblahovská | USaŽP, MHSL | Situácia na Východnej ulici vznikla v dôledku intenzívneho dažďa kedy z priľahlých polí voda zobrala ornicu a dva dni pred dažďom vysiate osivo. Bahno zaplavilo Východnú ulicu, záhradky, kruhový objazd na Soblahovskej ulici a Lavičkový potok. Podobná situácia vznikla aj na poliach za Mestským hosporárstvom na ceste zo Soblahova. Voda so splavenou zeminou sa cez ďažďovú kanalizáciu dostala až na čistiareň odpadových vôd v Nozdrkovciach, ktorú znefunkčnila. Problém teda nie je Lavičkový potok, ktorý bol pred dvoma rokmi kommpletne vyčistený od nánosov, ale erózia pody na priľahlých poliach. Mesto Trenčín iniciovalo stretnutie zainteresovaných strán. Na základe stretnutia pozemkový úrad určí užívateľovi pozemkov agrotechnické opatrenia, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa situácia v tejto lokalite opakovala. Za MHSL: "MHSL má pripravené opatrenia v dňoch intenzívneho dažďa v zmysle vytvorenia prehradenia chodníka a následné smerovanie vody do otvorených dažďových vpustí. | 2021-05-10 |  | v
100 | občan p. Lengvarský prostredníctvom predsedu VMČ JUH pána Gabriela: žiada v zastúpení občanov BD Mateja Bela 2449/27 rozšíriť prístupový chodník k BD (z dôvodu zabezpečenia prístupu záchranných jednotiek ku vchodu) a opraviť jeho povrch. (priložená foto dokumentácia) | UM | Keď na danú investíciu vyčlenia poslanci mestského zastupiteľstva finančné prostriedky, mestský úrad môže začať s prípravou stavby. | 2021-05-10 |  | V
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 7.6.2021 |  |  | 2021-06-07
101 | občan p. Babič prostredníctvom predsedu VMČ JUH pána Gabriela: S potešením a úprimnou radosťou sa dozvedám o plánovaných investíciách vo sfére kultúry v našom meste. Čiastočne sa tým napĺňajú požiadavky investícií do oblasti kultúry z čias môjho šesťnásť ročného pôsobenia ako poslanca a predsedu Komisie kultúry a CR Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Žijeme nezvyčajné obdobie pandémie a protipandémických opatrení, preto každá investícia vyvoláva otázky jej oprávnenia a realizácie. Pokiaľ viem, ide o investície: rekonštrukcia Kina Hviezda cca 8.000.000 €, realizácia kultúrneho priestoru v Synagóge 900.000 €, rekonštrukcia kultúrneho domu na Zámostí 317.000 €. - Z akých zdrojov pochádzajú finančné prostriedky jednotlivých investícii? - Ako sú tieto investície a ich rozpočet pripravené na zvládnutie inflačných trendov pravdepodobne prichádzajúcich v súvislosti s ekonomickými prepadmi ekonomiky? - Aký je stupeň naliehavosti realizácie týchto projektov a s nimi súvisiacich investícii? | UE, KPRE | Rekonštrukcia Kina Hviezda: rekonštrukcia je financovaná z nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a mesta Trenčín. Zmluva s Ministesterstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutí NFP je zverejená na webovej stránke mesta pod centrálnym číslom 1573/2020. V zmysle zmluvy celkové oprávnené výdavky sú vo výške 7.998.188,63 EUR, z toho 5% je spoluúčasť mesta Trenčín vo výške 399.909,43 EUR, t.j. financovanie z rozpočtu mesta. Pre rok 2021 je v rozpočte vyčlenená suma na projekt Centra kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda vo výške 1.848.705 EUR. Kultúrny priestor v Synagóge - mesto Trenčín nemá predmetnú akciu v rozpočte. Rekonštrukcia kultúrneho domu na Zámostí: v rozpočte mesta pre rok 2021 je vyčlenená na rekonštrukciu KS Zlatovce - interiér, exteriér suma vo výške 378.000 EUR, financovanie z rozpočtu mesta. | 2021-06-07 |  | V | Investičné akcie realizované mestom, t.j. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a rekonštrukcia KS Zlatovce sa realizuje. Mesto je pripravené na potenciálne ekonomické riziká.
102 | občan p. Záhora: žiada o odborné odpovede na všetky jeho otázky (70/2021) k rekonštrukcii chodníkov a ihrísk na Šmidkeho a Halašu: - bol odstránený pôvodný liaty asfalt? - bol po jeho odstránený vyčistený a posúdený podklad, aby sa riadne opravil tam, kde bol rozpadnutý a bol stanovený postup na zamedzenie šírenia trhlín cez nový asfaltobetónový obrus? - posúdili sa aj obrubníky, pre prípadnú výmenu poškodených? - riešilo sa zlepšenie odvodnenia, na niektorých miestach je protispád(viď.foto)? - prečo sa chodník nerozšíril spolu s jednostranným osadením nového obrubníka tak, aby bola dosiahnutá minimálna šírka pre finišer? - bola pokládka asfaltobetónu finišerom, alebo ručne? - prečo sa pre takúto rekonštrukciu nezvolil povrch z dlažby? - akým spôsobom bude chodník opravený(trhliny v asfaltobetóne na kraji, poškodené, chýbajúce obrubníky)? - akú životnosť takto zrealizovaných prác predpokladáte? | UI, MHSL | Liaty asfalt bol odstránený, odfrézovaný. Ložná vrstva chodníka bola odborne posúdená , vyčistená a napenetrovaná, nosné podkladné vrstvy neboli odokryté, pretože sa nejavilo statické porušenie chodníka. Výmena krycej vrstvy je udržiavacia práca, nepodliehajúca povoľovaciemu procesu, na zásah do nosných podkladných vrstiev je potrebné stavebné povolenie. Obrubníky boli posúdené a neboli menené. V niektorých miestach sa odvodnenie riešilo, v niektorých to z technických dôvodov možné nebolo. Na začiatku chodníka pri schodoch sa riešilo odvodnenie vpusťou do trativodu. Ak by malo dôjsť k rekonštrukcii a rozšíreniu chodníka, jednalo by sa o úplne novú stavby, ku ktorej by bolo potrebné stavebné povolenie, a zároveň by sa jednalo o značné navýšenie rozpočtu. Pokládka asfaltobetónu bola realizovaná finišérom. V meste Trenčín je značné množstvo chodníkov v zlom stave, ktoré je potrebné rekonštruovať. Pokiaľ nie je podkladná vrstva chodníkov porušená, v mnohých prípadoch sa rieši súvislá oprava povrchu chodníkov výmenou za nový asfaltový povrch, pretože to je podstatne menej finančne náročné a tým pádom je možné pokryť z mestského rozpočtu väčší rozsah opravy komunikácií. Kraje chodníka boli zničené od mechanizmov pracujúcich pri zateplovaní bytového domu, kraje pretŕčajúceho asfaltu budú upravené, zarezané. Pokiaľ bude chodník slúžiť iba chodcom, tak životnosť jeho povrchu bude minimálne 10rokov. | 2021-06-07 |  | V
103 | občan p. Záhora: žiada doplňujúce odpovede na predložené otázky na zasadnutí VMČ Juh: - k chodníku na Halašu sa chcem spýtať, či bolo nutné tieto chodníky financovať z rozpočtu Mesta TN. Chápem potrebu robiť bezbarérové úpravy, sami sme robili bezbariéru na našom bytovom dome, ale za peniaze vlastníkov, keďže nemáme v bytovom dome telesne postihnutého občana, máme však starších občanov, ktorým pohyb po schodoch robil problémy. Nedajú sa tieto projekty realizovať z eurofondov(napr. nad garážami takto projekt financovali) a ŠFRB? Tiež ma zaujíma, ako majú títo občania vyriešenú bezbariéru v daných dvoch bytových domoch na Halašu. - k rekonštrukcii chodníkov, ciest a ihrísk - má Mesto TN vypracované minimálne štandardy na realizáciu prác, ktorými by sa pre všetky rekonštrukcie, opravy ale aj pre nové plochy zadefinovali minimálne požiadavky na kvalitu a formu, riadili by sa nimi projektanti a zhotovitelia? - k chodníku za našim bytovým domom - je vypracovaný projekt? Viete mi ho poslať? Rieši tento projekt celú situáciu pre peších od TS, popred garáže, poza náš bytový dom až po prechod cez cestu? Rieši aj úpravu dopravnej situácie v križovatky cesty s príjazdom ku garážam - rozhľadové pomery? - čo sa týka parkovania - pokiaľ v našej časti sídliska Juh(Šmidkeho, Halašu, Novomeského) nenájdu občania, ktorí si riadne platia parkovné, parkovacie miesto a podajú sťažnosť, ako to bude Mesto TN riešiť? Nové parkoviská, parkovací dom, zvýšenie parkovného...? | UI, UM | Keďže tento chodník vedie zároveň k viacerým vchodom, jedná sa jednoznačne o verejný chodník a preto bol financovaný z rozpočtu mesta Trenčín. Tento projekt nebolo možné a v súčasnosti ani nie je možné financovať z eurofondov. Mesto nemá právo vstupovať do bytov súkromných vlastníkov a zisťovať podmienky bývania občanov. Mesto TN nemá minimálne štandardy, mesto sa riadi platnými slov. technickými normami, európskymi technickými normami a technickými predpismi ministerstiev, ktoré určujú minimálne požiadavky na kvalitu a formu. Projektovú dokumentáciu chodníka a priechodu pre chodcov Vám vieme poskytnúť k nahliadnutiu. Vlastníci rezidentských kariet na Juhu nemajú zaplatené konkrétne parkovacie miesta, to znamená, že podľa typu parkovacej karty majú využívať parkovacie miesta v celom parkovacom pásme a nie iba tie pred svojim domom. Čo sa týka voľných pozemkov na výstavbu nových parkovacích miest alebo parkovacieho domu, v tejto lokalite už nie je veľa možností a z finančných dôvodov nie je ani v silách mesta v súčasnosti budovať parkovacie domy. | 2021-06-07 |  | V
104 | občan p. Záhora: žiada zaslať situáciu riešenia dopravy na uliciach Šmidkeho, Halašu a Novomeského, ktorá bola v minulom roku na zasadaní MČ Juh pred KS vo výveske, prípadne jej aktuálny stav vo forme linku na túto informáciu alebo samotnú situáciu v digitálnej tlači na e-mail prostredníctvom predsedu VMČ Juh. | UM | Poslanci VMČ Juh majú situáciu k dispozícii. Trvalý odkaz na mapu s návrhom neexistuje. Ak ju chcete poslať na mail, musíte nám poskytnúť mailovú adresu. | 2021-06-07 |  | V
105 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam MsP o informáciu o stave riešenia vozidiel s "papučou" na ulici Gen. Svobodu a Halalovka, ktoré neoprávnene zaberajú parkovacie miesto. Aké kroky MsP uskutoční pre odstránenie týchto vozidiel a tým uvoľnenie parkovacích miest? Bude MsP, resp mesto Trenčín vymáhať nezaplatené parkovné za uplynulú dobu, počas ktorej tieto vozidlá neoprávnene stoja v zóne regulovaného parkovania?" | MsP | Čo sa týka vozidla na ul. Halalovka, ktorému skončila platnosť EK a TK, MsP posiela žiadosť správcovi komunikácií Mesta Trenčín o odtiahnutie vozidla v zmysle § 43 ods. 4 písm. d) zák.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Vozidlo na ul. gen. Svobodu bolo zo strany MsP lustrované a držiteľovi zaslané predvolanie. V oboch prípadach, a nielen v týchto dvoch, nemá mesto Trenčín zákonnú možnosť uplatňovať si náhradu za parkovné resp. záber verejného priestranstva. | 2021-06-07 |  | V
106 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o informáciu, či je možné na základe požiadavky občanov zabezpečiť, aby mesto nariadilo správcovi cintorína na Saratovskej ulici predĺženie prevádzkových hodín cintorína na Juhu v letnej sezóne aspoň do 21:00 hod." | UIS | Otváracie hodiny cintorínov je možné meniť zmenou VZN č. 5/2015, ktorým sa schváľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín. Aktuálna otváracia doba je 7.00 - 20.00. | 2021-06-07 |  | V
107 | občan p. Mendel: žiada v súvislosti s porušovaním parkovania áut pri reštaurácii Remys (94/2021) zvážiť umiestnenie DZ - "Zákaz státia" alebo vybudovať zábrany, nakoľko prichádza k neustálemu porušovaniu parkovania | UM | Nakoľko sme v zóne so zákazom státia, dopravný inšpektorát neumožní umiestnenie značky zákaz státia. Zábrany tu taktiež nie je možné umiestniť - sú to vjazdy do areálu. V každom prípade na kontrolovanie zákazu státia máme mestskú políciu. Ak vozidlá stoja tam, kde nemajú, niečo tu zlyháva | 2021-06-07 |  | V
108 | občan p. Mendel: sa v súvislosti s požiadavkou (95/2021) pýta, prečo dostal odpoveď, že parkujúce auto správkyne neporušuje DZ Zákaz vjazdu ... keď táto dopravná značka s povolením vjazdu pre správcu na dodatkovej tabuľke nemá vplyv na parkovanie a parkovaciu politiku ale len na vzajd. | MsP | Predmetná otázka bola konzultovaná s útvarom mobility MsÚ a k veci zaujímame nasledovné spoločné stanovisko. Vozidlá, ktorých dodatková tabuľa oprávňuje vozidlá na vjazd do priestorov pred domom smútku tam môžu parkovať a nie je to v ropzore s parkovacou politikou. | 2021-06-07 |  | V
109 | občan p. Mendel: sa pýta v súvislosti s požiadavkou 97/2021, do kedy je povolený záber verejného priestranstva, nakoľko neporiadok a poškodenia trávnatých plôch v okolí bytového domu sú už neúnosné a dlho trvajúce bez evidentnej snahy o zlepšenie | USaŽP | Záber verejného priestranstva je povolený do konca júla 2021, žiadateľ je v kontakte s referentom pre životné prostredie. Po skončení záberu verejnej zelene, bude nasledovať preberanie tohto priestoru, ktorý musí byť daný do pôvodného stavu. | 2021-06-07 |  | N | :Záber verejného priestranstva bol predĺžený do konca 20.08.2021, nakoľko sa pre nepriaznivé počasie nemohli ukončiť všetky udržiavacie práce na bytovom dome. Po skončení záberu verejnej zelene bude nasledovať preberanie tohto priestoru, ktorý musí byť daný do pôvodného stavu.
110 | občan p. Mendel: sa pýta na možnosť zverejnenia dokumentu kosenia lokalít z dôvodu kontroly kosenia aj občanmi | MHSL | Výkon kosenia je realizovaný prostredníctvom dodávateľov na za základe zmluvných vzťahov, ktoré vzišli z verejného obstarávania – zmluvy sú zverejnené. Kontrolu zmluvy vo veciach realizačných sú zmluvou určení zamestnanci, ktorí v spolupráci s dodávateľmi okrem kontroly výkonov riadia aj celý proces kosenia (postup v danej lokalite). | 2021-06-07 |  | V
111 | občan p. Mendel: sa pýta ohľadom kosenia parciel v k.ú. Trenčín p.č. CKN 2264/178 je parcela v majetku Mesta Trenčín a tá pokosená nie je ale súkromná parcela p.č. 2264/180 pokosená je. | MHSL | Táto parcela nie je kosená dodávateľom, čiže jej údržba nepodlieha režimu celoplošných kosení na území mesta. Správca zelene sa snaží práve v takýchto lokalitách vyhnúť koseniu v extrémne suchom období akým mesiac jún práve je. Prispieva tak ku zachovaniu prirodzeného prostredia pre faunu ktorá žije v takomto poraste a vo veľkej miere aj k zadržaniu vody v pôde. Taktiež spôsob kosenia bez zberu pokosenej hmoty ( mulčovanie)je jedným zo spôsobov ako prispieť k vodozádržným opatreniam. Pozemok bude teda upravený mulčovaním v priaznivejšom zrážkovom období. | 2021-06-07 |  | N
| POŽIADAVKY Z VMČ JUH zo dňa 12.7.2021 |  |  | 2021-07-12
112 | občan p. Mendel: poukazuje na opakujúce sa problémy týkajúce sa "skládky" pokosenej trávy pri kosení - požiadavka 60/2020. Skládka sa na danom mieste vyskytuje aj v súčasnosti a preto žiada o jej odstránenie. P. Mendel: Ešte sa len poriadne začalo kosenie na Juhu a zase sa nám vytvorila čierna skládka pokosenej trávy na pozemkoch pod juhom. Bohužiaľ takáto skládka sa tam vytvára pri každom celoplošnom kosení na Juhu a už som Vám to aj viackrát písal ako podnet pre VMČ JUH. Preto je pre mňa už až zarážajúce, že sa stále tento problém opakuje. Je fajn, že pokosili aj priestor po okraji vychodeného chodníka približne v šírke jedného metra z každej strany, aby sa tadiaľ dalo prejsť krížom od MHSL na JUH, ale nie je možné, aby tam tú trávu nechali pokosenú na kope hniť. Žiadam teda ako opakovane každý rok niekoľkokrát o odstránenie tejto pokosenej trávy a opätovné upozornenie všetkých zodpovedných, aby sa to viac krát neopakovalo. - foto 1,2 | USaŽP, MHSL | Nelegálnu skládku pokosenej trávy MHSL odstráni. Opakovane musíme zdôrazniť, že tento odpad nepochádza z činnosti kosenia či už našich strojov, alebo od dodávateľov. Okolie chodníka bolo pokosené našim strojom a to spôsobom bez zberu pokosenej hmoty, teda mulčovaním, preto nie je možné aby skládka pochádzala z tejto činnosti. Podklady o nelegálnej skládke sme postúpili MsP Trenčín. | 2021-07-12
113 | občan p. Kuna: sa pýta na možnosť riešenia jeho situácie, ktorá mu vznikla zavedením regulovaného parkovania. Je v situácii, že používa služobné motorové vozidlo na účel parkovania v mieste bydliska, pričom si nemôže uplatniť kúpu rezidentskej karty ale výhradne len abonetskej karty z dôvodu, že so zamestnávateľom nemá spísanú zmluvu na súkromné použitie vozidla, nakoľko toto vozidlo využíva len na parkovanie v mieste bydliska. Taktiež ako problém vidí v tom, že samotné parkovanie v blízkosti jeho bydliska na ulici Novomeského a zakúpenej PK Abonent dlhodobé nemôže v podvečerných hodinách realizovať na parkovných miestach na to určených, nakoľko sú obsadené zväčša autami rezidentov. Nakoľko má TP v meste Trenčín v danej lokalite, dane platí Mestu Trenčín riadne a včas, cíti sa byť znevýhodnený oproti iným spoluobčanom. Žiada teda o návrh riešenia danej situácie prípadne zváženia zriadenia vyhradeného parkovania len pre abonentov tak aby za už vynaložené financie dostal aj adekvátnu službu. | UM | Zákon a teda ani všeobecno záväzné nariadenie mesta nepozná pojem "parkovanie služobného vozidla v mieste bydliska". Pod týmto sa dajú pochopiť len dve veci: Buď občan používa služobné vozidlo na súkromné účely - vozí sa s ním z a do práce a parkuje s ním pred svojim domom, alebo má pohotovosť, a teda má služobné vozidlo pridelené na účel pohotovosti a parkuje s ním pred svojim domom. Pokiaľ obyvateľ používa vozidlo na súkromné účely a nemá spísanú dohodu o používaní vozidla so zamestnávateľom, dopúšťa sa daňového podvodu. Miesto toho, aby žiadal zrovnoprávnenie s inými poctivými obyvateľmi mesta by mal dať túto záležitosť rýchlo do súladu so zákonom. Určite by sa tým nemal chváliť na verejnom zasadnutí, z ktorého sa robí oficiálny záznam. Pokiaľ daný občan vykonáva pohotovosť a na tento účel mu bolo pridelené pohotovostné vozidlo, toto by malo byť označené neodstrániteľným logom spoločnosti, ktorá pohotovosť vykonáva (napríklad TVK, SPP distribúcia, a pod.) a nápisom pohotovostné vozidlo. Vozidlá pohotovostných a havarijných služieb sú oslobodené od platenia parkovacích poplatkov. v prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi služobné auto na súkromné účely, predstavuje to pre neho nepeňažný príjem. Tento nepeňažný príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca a vstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet dane z príjmov, ako aj pre výpočet odvodov do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne (tak ako je to pri jeho mzde). Odvodovú povinnosť má však aj zamestnávateľ. | 2021-07-12
114 | občan p. Raník: sa pýta na možnosť regulácie parkovacích miest v okolí nám Sv. Rodiny, kde je parkovanie regulované len na čas od 8:00 do 16:00. Parkovanie tak zväčša používajú všetci tí z daného okolia, ktorí potrebujú voľne parkovať v pracovné dni po 16:00 do nasledujúceho dňa 8:00, pričom občania, ktorí prídu na bohoslužby nemajú často krát kde zaparkovať a parkujú svoje autá mimo parkovacích miest kde im hrozí pokuta. Cez víkend je táto situácia ešte horšia, nakoľko bohoslužby sú konané zväčša vo sviatkoch alebo v nedeľu. Žiada teda o reguláciu v režime pásma J. (parkovné miesta s ID 896 - 898, 1036 - 1040) | UM | Ani pred a ani po zregulovaní parkovania sa parkovacie miesta na Lavičkovej ulici nezaplnili - kontroly vykonávame pravidelne. Naplnené nie sú ani parkovacie miesta v okolí - bezplatné na Východnej ulici alebo zregulované na ulici Gen. Svobodu. Táto oblasť je v rámci Juhu čo sa parkovania týka NAJBEZPROBLÉMOVEJŠIA. Dôvod na zmenu teda nie je. | 2021-07-12
115 | občianka p. Matejáková: sa pýta na možnosť využitia "prázdnych" spojov MHD, nakoľko má vlastnú skúsenosť s tým, že často krát odchádzajú autobusy MHD z konečnej zastávky priamo do depa, pričom sa nevyužíva daná trasa na prepravu cestujúcich aspoň k poslednej možnej zastávke na danej trase. | UM | Myslíme si, že takáto preprava nie je v súlade so zákonom, ale preveríme to u dopravcu | 2021-07-12
116 | občianka p. Matejáková: sa pýta na možnosť zokruhovania Juh 1 s Juh2 tak ako navrhovala kedysi v jednej svojej štúdii bratislavská firma, prípadne aspoň spoj 25 (OC Laugarício - Gen. Svobodu). Občianka navrhuje aby z konečnej stanice Gen. Svobodu zišiel spoj na ulicu Saratovská pri ZŠ, kde by bola aj jeho konečná zastávka. | UM | Takáto možnosť bola pred 5 rokmi poslancami mestského zastupiteľstva zavrhnutá. Útvar mobility v súvislosti s pomerom cena / výkon taktiež takýto návrh nepovažuje za dobrý. Vzdialenosti na sídlsku Juh nie sú také, aby bolo potrebné prevážať ľudí z jedného konca na druhý. Z otoču na Saratovskej je to na zastávku Gen. Svobodu (stred) 700 m, čo je pre obyvateľa stredu mesta či zámostia bežná pochôdzna vzdialenosť na zastávku. Dospelý človek takúto vzdialenosť prejde za 8-9 minút. Autobus musí prejsť trasu 2,5 km s 3 zastávkami, čo mu potrvá približne 7-8 minút. Časová úspora teda nie je žiadna, akurát sa minú peniaze. | 2021-07-12
117 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: predložil požiadavku na orez konárov pozdĺž celej ulice Východná nad pozdĺžnymi parkovacími miestami. | MHSL | Úprava zelene v tejto časti ulice Východná je zaradená do zoznamu orezov. | 2021-07-12
118 | poslanec Harcek: vzniesol požiadavku občianky bývajúcej v blízkosti ulice Západná a síce, kto je zodpovedný za daný stav neustáleho neporiadku v kvetináčoch na Západnej ulici pri Terno a následne žiada návrh riešenia. | MHSL | Za neporiadok v kvetináčoch sú zodpovední občania, ktorí v okolí konzumujú alkohol a robia si so zemníkov odpadkové koše. Ďakujeme za podnet, priestor dáme vyčistiť. | 2021-07-12
119 | občan p. Mendel: žiada o orez krovia na konci trasy od Južanky smerom k Šmidkeho pri dlaždicovom chodníku (48.875690°, 18.043339°) a ďalší orez smerom od pohostinstva Brooklyn smerom k Južanke pri schodoch k materskej škôlke. (48.876554°, 18.044315°) | MHSL | prvý orez je naplánovaný do konca IX/2021, druhý je už realizovaný. | 2021-07-12
120 | občan Šikulinec: vznáša svoju požiadavku prostredníctvom e-mailu na poslankyňu Machovú ohľadom riešenia úpravy herného prvku "preliezka s multihernými prvkami" (ID 4080301) na DI "Oddychová zóna Halalovka II" (ID 408) kde sa zamenila dopadová plocha z gumennej na pieskovisko. Po tejto úprave vznikajú kolízne situácie šmýkajúcich sa detí priamo do pieskoviska s deťmi, ktoré sa hrajú v pieskovisku. Rovnako je nebezpečná aj situácia, že hrajúce sa deti v topánkach vynášajú piesok na blízky chodník na ktorom sa už viac krát šmykli samotné deti. Na základe týchto skutočností žiada občan o opätovné prehodnotenie úpravy, prípadne návrat k pôvodnému (bezpečnému) stavu. (priložené foto) | MHSL, UUP | Za MHSL: Pôvodný "bezpečný" stav bola gumová kocka rozmerov 0,8x0,8m, ktorý rozhodne bezpečný nebol a nevyhovoval STN. V súčasnosti bolo vzhľadom na nerovnosť pôvodného terénu použité dostupné riešenie dopadovej plochy sypkým materiálom vo vrstve 20cm, ktorý vyhovuje STN a slúži ako dopadová plocha ku šmýkľavke nie ako pieskovisko. Nevieme zabrániť deťom aby sa tam aj hrali, ale na hranie v piesku je určené pieskovisko kúsok vedľa. V záujme zvýšenia bezpečnosti ale umiestnime na obrubu dopadovej plochy infotabuľku s upozornením. Za UUP: Dopadové plochy pri hernom prvku sú realizované v zmysle príslušných STN, nie je uvažované s úpravou a zmenou . | 2021-07-12
121 | občan p. Babič: "Žiadam s okamžitou platnosťou opatriť nebezpečný priestor na pozemku Slamenného hostica, Ul. Halalovka, zábradlím alebo oplotením. Na tomto priestore, ktorého okrajom je cca 4 metre vysoký múr, sa pohybujú deti na kolečkových korčuliach, pobehujú a venujú sa hrám bez dozoru a bez akejkoľvek ochrany pred pádom zo spomínanej výšky. Informoval som Mestskú políciu, ktorá dva krát urobila obhliadku terénu s odporúčaním opatrení pre odstránenie nebezpečenstva užívateľom pozemku. K náprave do tohto času nedošlo. Žiadam o okamžité riešenie, nakoľko dané okolnosti sú akútnym nebezpečenstvom, ktoré môže zapríčiniť nenapraviteľné následky." (priložené foto resp. video) | USaŽP | Na základe podnetu z mestskej polície, bol zvolaný štátny stavebný dohľad v uvedenej veci. | 2021-07-12
122 | občan p. Babič: "V súvislosti s odpoveďou UPP na moju požiadavku č 87/2021 žiadam nasledovné: a./ vypočítať predpokladanú výšku investície na úpravu terénu pre petangové ihrisko b./ overiť lokalitu a možnosti realizácie tejto úpravy ešte v tomto letnom resp. jesennom období c./ zaradiť riešenie tejto požiadavky ako investičnú úlohu do rozpočtu mesta na rok 2022 v tom zmysle, že by mesto vybudovalo petangové ihrisko v každej Mestskej časti, čo by umožnilo vznik "Petangovej mestskej ligy", ktorej ideový zámer prikladám" | UUP, UI | Útvar územného plánovania sa k predmetnej požiadavke už vyjadril v odpovedi k požiadavke 87/2021. Finančné prostriedky na overovacie štúdie sa v rozpočte tohto roku na ÚÚP nenachádzajú. O tom, aká investičná akcia bude v rozpočte na rok 2022 rozhodujú poslanci MsZ. | 2021-07-12
123 | občan p. Babič: "Žiadam o odstránenie oplotenia zamedzujúceho neobmedzený priechod z ulice Liptovská k lesoparku Brezina. Tento plot už tretí rok obmedzuje pohyb stoviek ľudí a zvierat prechádzajúcich v uvedenej trase. Povrch je vysypaný hrubým ostrým kamením sťažujúcim chôdzu v športovej obuvi a pohyb zvierat, a je natoľko úzky, že nedovoľuje prejsť dvom osobám, resp. bicyklom v protismere. Výstavba vedľajšieho bytového komplexu Za Liptovskou už nevyžaduje toto obmedzenie (nevyžadovala ani doteraz...), preto žiadam túto lokalitu - priechod - uviesť do pôvodného stavu." (priložené foto) | USaŽP | jedná sa o oplotenie staveniska, nakoľko spoločnosť Monolit ešte nemá skolaudované všetky objekty, zariadenie staveniska je funkčné. Po skolaudovaní bude oplotenie odstránené. Chodník sa nachádza na mestskom pozemku. | 2021-07-12
124 | občan p. Babič: "Žiadam preverenie možností umiestnenia "odpočinkového priestoru" pre šoférov a personál MHD na konečnej stanici autobusových liniek na Ul. Gen. Svobodu. Odpočinkový priestor by mal poskytnúť: úkryt pred poveternostnými podmienkami, základné hygienické potreby - toaleta, umývanie a dezinfekcia rúk, ohrev a úprava nápojov, možnosť odpočinku medzi jazdami. Túto požiadavku som adresoval na vedenie mesta Trenčín viac než pred desiatimi rokmi. Vtedy ju vedenie mesta "vyriešilo" umiestnením mobilného záchoda, ktorý je hygienicky, esteticky a ..... nevyhovujúci." (priložené foto) | UM | Mesto Trenčín nie je zamestnávateľom "šoférov" MHD a preto im nebude upravovať pracovné podmienky rovnako, ako ich neupravuje zamestnancom železníc, nemocnice, leteckých opravovní, Helly alebo napríklad Lidla. Za pracovné podmienky jednotlivých zamestnancov je zodpovedný ich zamestnávateľ. Požiadavku adresujeme spoločnosti SAD Trenčín a.s. ktorá vodičov MHD v súčasnosti zamestnáva. | 2021-07-12
125 | občan p. Babič: "Aká je filozofia povrchových úprav autobusov Mestskej dopravy v meste? Je to ekonomicky výhodné? Kto zriaďuje zmluvy a ako a kto používa prípadne získané financie, či iné výhody pochádzajúce z tejto zrejme reklamnej ponuky? (priložené foto) | UM | Je zvláštne, že si to občan Babič nepamätá. Táto nevýhodná zmluva sa schvaľovala pred 14 rokmi, keď bol jedným z poslancov mestského zastupiteľstva. Akú filozofiu povrchových úprav autobusov mali vtedy poslanci mestského zastupiteľstva na mysli, je žiaľ útvaru mobility záhadou. V stále platnej zmluve je povedané, že dopravca môže na autobusy umiestňovať reklamu. Od budúceho roka, teda od septembra 2022 vstúpi v platnosť nová zmluva, kde útvar mobility spolu so súčasnými poslancami zvolili filozofiu jednotného náteru vo farbách mesta bez vizuálneho smogu - teda bez vonkajších reklám. | 2021-07-12
126 | občan p. Babič: "Urgujem požiadavku úpravy terénu po oprave kanálovej vpuste na ulici Južná, po ktorej ostal neupravený porušený terén trávnika a zbytky asfaltovej masy." (priložené foto) | MHSL | Správca miestnych komunikácií má so zhotoviteľom prác na tomto stavebnom objekte dohodnuté kroky k náprave nevyhovujúceho stavu vo verejnej zeleni. | 2021-07-12
127 | občan p. Repa: vznáša svoju požiadavku prostredníctvom poslanca Hoštáka na dobudovanie chodníka a prechodu s cieľom dostať chodcov bezpečne od zástavky k priestoru na Novomeského (priložené foto, 48.878939°, 18.043441°) | UM | Mesto Trenčín takýto chodník budovať plánuje. Projektová dokumentácia bola odovzdaná koncom minulého roka a v súčasnosti prebieha povoľovací proces. | 2021-07-12