## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/ NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| VMČ Západ z 21. 4.2021 |  |  | 2021-04-21
1 | Pán Barčák, (VMČ) - požadujeme, aby mesto Trenčín nepredávalo pozemky oproti cintorínu v Záblatí, ktoré sú v priamom dotyku so športovým areálom futbalového ihriska v Záblatí, tieto sa v súčasnosti dajú riešiť ako verejný priestor (parčík). Počítame s nimi ako s rezervou pre rozvoj športového areálu v budúcnosti. | UMM | Útvar majetku mesta realizuje proces predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta na základe doručených žiadosti, ktoré sa následne prerokúvajú v odborných útvaroch MsÚ a orgánoch mesta. Každý predaj pozemku musí schváliť mestské zastupiteľstvo. V prípade zamietavého stanoviska orgánov mesta, sa predaj pozemku nerealizuje. | 2021-04-21 |  | V
2 | Pán Kolář - požadujeme zabezpečenie úpravy štrkového výjazdu z areálu bývalých Bavlnárskych závodov na Bavlnársku ulicu. Pán Barčák - požadujeme úpravu výjazdu (cca 30m2 štrkového povrchu vyasfaltovaním cez MHSL, nakoľko chodník je vo vlastníctve mesta). | MHSL | Opravu úseku chodníka okolo vjazdu a samotný vjazd do areálu bývalých Bavlnárskych závodov zo strany od ulice Bavlnárska máme zaradenú v zásobníku opráv. Dátum realizácie bude závisieť na objeme zostatku finančných prostriedkov v rozpočte a nepredvídaných zásahoch pri odstraňovaní porúch na miestnych komunikáciách. | 2021-04-21 | 2021-09-01 | N
| VMČ Západ z 26.5.2021 |  |  | 2021-05-26
3 | Pán Štilicha - požadujeme, aby bola na pozemku p.E-KN č. 1515/2 k.ú. Istebník opätovne osadená tabuľa "Zákaz vyvážania smetí" a zároveň aby bola zlikvidovaná začínajúca čierna skládka na tomto pozemku. Prípadne by proti jej opätovnému vzniku pomohlo osadenie fotopasce. Jedná sa o mestský pozemok prístupný cez komunikáciu NDS na ceste do Horného Orechového prvá odbočka za podjazdom pod diaľnicou vľavo. | USaŽP, MsP | Mestská polícia preverila nelegálnu skládku odpadu, bohužiaľ nepodarilo sa jej zistiť pôvodcu. Mestské hospodárstvo v spolupráci s koordinátorom aktivačných pracovníkov si zaradí vyčistenie tohto pozemku do svojho programu. Následne sa Mestská polícia pokúsi osadiť fotopascu. | 2021-05-26 |  | V
4 | Pán Kolář - kedy sa začnú opravovať výtlky na komunikáciách na Zámostí? Požadujeme, aby sa s týmito prácami začalo čo najskôr, niektoré komunikácie sú v hroznom stave. | MHSL | Opravám výtlkov sa venujeme nepretržite na území celého mesta. Niektoré komunikácie sú extrémne zaťažené nákladnou dopravou v dôsledku bytovej výstavby, napríklad v lokalite Vinohrady. V týchto úsekoch ciest Hanzlíkovská, Na Kamenci sa preto tvoria výtlky neustále, čomu budeme venovať zvýšenú pozornosť. | 2021-05-26 |  | N
| VMČ Západ z 30.6.2021 |  |  | 2021-06-30
5 | Pán Kolář - kedy sa začnú opravovať výtlky na komunikáciách na Zámostí? Požadujeme, aby sa s týmito prácami začalo čo najskôr, niektoré komunikácie sú v hroznom stave. | MHSL | Bola vykonaná obhliadka komunikácií za účasti p. Kolářa a Ing. Jaroša, kde bolo konštatované, že povrchy MK na ul. Psotného a Na Vinohrady si vyžadujú komplexnú opravu a VMČ Západ bude žiadať prostriedky na ich rekonštrukciu. Nakoľko prostriedky zatiaľ neboli schválené, budú lokalizované iba najnutnejšie výtlky na daných komunikáciách, ktoré MHSL opraví do konca 32. týždňa. | 2021-06-30 |  | N
6 | Pán Barčák, Brabec - oproti záblatskému cintorínu je areál DHL v priemyselnom parku. Z pozemku medzi dvomi špedičnými firmami vyvážajú hlinu cez cyklochodník a chodník priamo na priľahlú komunikáciu. Požadujeme prešetrenie. | USaŽP | Orgánom štátneho stavebného dohľadu bola vykonaná obhliadka a bolo zistené, že na parc. č. 815/65 - chodník, 815/64 - cyklochodník v čase obhliadky neboli zaznamenané viditeľné stopy po mechanizmoch a vyvážaní hliny. | 2021-06-30 |  | V
7 | Pán Barčák, Brabec - To isté sa deje na pozemku vedľa TEMAX-u v priemyselnom parku. | USaŽP | Orgánom štátneho stavebného dohľadu bola vykonaná obhliadka a bolo zistené, že na parc. č. 815/85 - chodník, 815/84 - cyklochodník a 815/83 - ostatná plocha v čase obhliadky sa nachádzal vjazd na parc č. 804/1 vo vlastníctve INPARK s.r.o. na základe uvedeného bude zvolaný štátny stavebný dohľad. | 2021-06-30 |  | V
8 | Pán Barčák, občania - do cyklotrasy vedúcej od hrádze okolo Stavokovu smerom do priemyselného parku pri skládke asfaltu zasahujú konáre, žiadame o ich orezanie. | MHSL | Orez v danom úseku cyklotrasy bol už vykonaný. | 2021-06-30 |  | V
9 | Pán Barčák, občania - na Školskej ulici začala mestská polícia riešiť nepovolené parkovanie na miestnej komunikácii, vznikla tam prudká reakcia od ľudí, časť začala parkovať na svojich pozemkoch. Bol som požiadaný, aby som zorganizoval stretnutie poslancov na mieste. Týmto žiadame mestský úrad, aby začal riešiť prípravu zjednosmernenia Školskej ulice v nadväznosti na zjednosmernenú Továrenskú ulicu. | UM | Útvar mobility prosí poslancov, aby bol ich zástupca prizvaný na toto stretnutie. | 2021-06-30 |  | N | Strtnutie poslanci zatiaľ nezvolali
| VMČ Západ z 25. 8.2021 |  |  | 2021-08-25
10 | Pani Pšenčíková - Kedy bude ukončená investičná akcia "Piešťanská" vrátane opravy chodníkov? Nie sú tam spravené prechody pre chodcov, chodníky sú v zlom stave, rozkopávky sú len zasypané drťou, je to nebezpečné pre chodcov, štrk sa vysýpa aj na komunikáciu. Pán Ševčík - bolo by vhodné ukončiť práce a zrealizovať prechody okolo školy do začiatku nového školského roka. | UI | Verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníkov na Piešťanskej ulici je ukončené, stavba začne v 2. polovici septembra 2021 | 2021-08-25
11 | Pani Pšenčíková - naposledy sa orez stromov na Piešťanskej urobil nedostatočne, orezali len zopár konárikov. Večer býva na chodníkoch tma, dostatočnému osvetleniu bránia konáre. | MHSL | Orez stromov na ulici Piešťanská sa realizoval v maximálnej možnej miere s ohľadom na zdravie každého stromu, tak ako o tom pojednáva zákon o ochrane prírody čo znamená, že nie je možné z koruny stromu odrezať všetko čo nám nevyhovuje z pohľadu verejného osvetlenia. | 2021-08-25
12 | Pani Pšenčíková - požadujeme zjednosmernenie ulíc Brančíkova, Svätoplukova a Rastislavova, alebo zamedzenie obojstrannému parkovaniu aut na týchto uliciach. Niekedy je prejazd autom po týchto uliciach problematický. | UM | Útvar mobility začal pripravovať reguláciu parkovania na predmetných uliciach, nakoľko situácia začína byť naozaj kritická. Regulácia sa bude riešiť blokovo aj pre oblasť ulíc Továrenská, Školská ako aj pre sídlisko Kvetná, kde je nutná dostavba parkovacích plôch (momentálne v povoľovacom konaní). | 2021-08-25
13 | Pani Pšenčíková - požadujeme, aby realizátor výstavby bytov na Veľkomoravskej ulici (pri bývalej vrátnici do OZETY) obmedzil v nedeľu ráno hlučné práce, začínajú šramovať a búchať už od 7.00. Sťažujú sa aj ľudia z bytoviek na Veľkomoravskej oproti stavbe. | USaŽP | Ochrana obyvateľstva pred hlukom je v kompetencii úradu verejného zdravotníctva. Meranie hluku a vyhodnotenie merania, či osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroj hluku prekročila prípustné hodnoty hluku vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín nesmie právnická a fyzická osoba rušiť nočný kľud od 22.00hod do 6,00 hod. V prípade, že dochádza k rušeniu nočného kľudu kontaktujte Mestskú políciu. Stavebný úrad nemôže obmedziť alebo zakázať stavebné práce počas víkendov nakoľko nás na to nesplňomocňuje žiaden právny predpis. Upozorníme však stavebníka, aby neobťažoval okolie stavby hlukom počas víkendov. | 2021-08-25
14 | Pán Ševčík - pri kruhovom objazde na Psotného v smere do Záblatia bola pred mesiacom nehoda, je tam poškodený stĺp verejného osvetlenia (3-4 stĺp), je potrebné ho opraviť alebo vymeniť. | MHSL | Predmetný stĺp verejného osvetlenia bol toho času opravený. | 2021-08-25
15 | Pán Kolář - rovnako aj pri kruhovom objazde na Zlatovskej v smere k čerpacej stanici PHM (pri firme BALA) je jeden poškodený a jeden odstránený stĺp verejného osvetlenia, je potrebné ich opraviť alebo osadiť nové. | MHSL | Oprava stĺpov v tomto úseku je už naplánovaná. Odstránený stĺp už nebolo možné opraviť, budeme osádzať nový. | 2021-08-25
16 | Pán Ševčík - požadujeme presunutie očistenia chodníka medzi Zlatovcami a Záblatím pri zimnej úržbe v harmonograme zo žltej zóny (do 6 hodín) do červenej zóny (do 3 hodín), keď v zime napadne sneh deti idúce zo školy musia chodiť po komunikácii. | UM | Jednotlivé chodníky boli zaradené do farieb podľa toho, koľko ľudí nimi prechádza. Naozaj chodník spojujúci Zlatovce a Záblatie nie je využívaný natoľko aby bol zaradený do červenej zóny (1. poradie dôležitosti), ba dokonca ani do žltej zóny (2. poradie dôležitosti). Podľa počtu chodcov by mal patriť do zelenej zóny - teda do 3. poradia dôležitosti. Keďže však je to jediný chodník v oblasti posunuli sme ho o jeden stupeň vyššie - teda do 2. poradia dôležitosti (žltá zóna). Upozorňujem na to, že časy ktoré udávate (3 / 6 / 12 h) platia pre cesty. Pre chodníky sú časy stanovené na 24 / 36 / 48 hodín, nakoľko populistická novela zákona bola prijatá tak rýchlo a bez diskusie, že dodávateľ Marius Pedersen a ani objednávateľ mesto Trenčín, neboli schopné s jestvujúcou technikou, počtom pracovníkov a dohodnutými cenami zabezpečiť lepšie časy. Od mája 2022 preto mesto prechádza na novú dodávateľskú zmluvu, do ktorej bola zmena cestného zákona implementovaná, a časy na údržbu skrátené - avšak za iných finančných okolností. | 2021-08-25
17 | Pán Ševčík - v rozpočte mesta na tento rok je položka určená na realizáciu priechodu cez Bratislavskú ulicu pri Merkury Markete. Kedy sa počíta so zahájením a ukončením tejto invetsičnej akcie? | UI | Momentálne sa dokončuje projektová dokumentácia, následne prebehnú povoľovacie procesy k územnému povoleniu a stavebnému povoleniu. Predpoklad začatia stavby je jar 2022, doba realizácie cca 5 týždňov. | 2021-08-25
18 | Pán Ševčík - nový zrealizovaný cyklochodník z nového cestného mosta do priemyselného parku je na niektorých úsekoch hrbolatý. Bola vykonaná skúška kvality asfaltu (obdobne ako pri cyklobajpase na legionárskej), ak áno, s akým výsledkom? Bol tento cyklochodník prevzatý mestam do užívania? | UM | Podľa popisu si nie sme istí o ktorý cyklochodník sa jedná. Máte na mysli pravdepodobne chýbajúci úsek cyklotrasy postavený v minulom roku. Cyklotrasa bola riadne skontrolovaná a prebraná, nakoľko bola v súlade s STN. Na základe Vášho podnetu sme stav prekontrolovali. Bolo zistené, že došlo k lokálnemu prepadnutiu v blízkosti jednej zo šácht. Túto poruchu sme reklamovali. Ďakujeme Vám za upozornenie. Cyklobypass na Legionárskej zatiaľ prebratý nie je. Rovinatosť je na hrane STN a preto dôjde ešte k dodatočným úpravám, ktoré by mali daný stav vylepšiť. | 2021-08-25
19 | Pán Ševčík - je možné osadiť prístrešok pri autobusovej zastávke (hlavne pre prímestské autobusy a č. 39) na Bratislavskej ulici pri IBO v smere do Záblatia? Pôvodný prístrešok bol demontovaný. Bola by vhodná aj výmena asfaltu. | UM, MHSL | MHSL -Opravu asfaltového povrchu navrhneme zaradiť do zoznamu investičných akcií. Za UM: Pôvodný prístrešok bol demontovaný, nakoľko bol skorodovaný, nebezpečný a taktiež nebol symbolom krásnej architektúry. Požiadame spol. EuroAVK, ktorá prevádzkuje väčšinu prístreškov, aby presunuli na dané miesto jeden z prístreškov zo zastávok, ktoré boli zrušené alebo premiestnené. | 2021-08-25
20 | Pán Ševčík - uvažuje sa pri rekonštrukcii a prístavbe KD v Zlatovciach s kuchyňou s vybavením? Hodila by sa pri organizovaní súkromných osláv a akcií. | UIS | S kuchyňou sa pri rekonštrukcii neuvažuje. | 2021-08-25
21 | Pán Ševčík - občania nesúhlasia so zámerom na vybudovanie ČS PHM spoločnosti SPP CNG, s.r.o. a spoločnosti LUTRANS-REAL, spol. s r.o. v Záblatí pri futbalovom ihrisku. Nie je tu doriešené parkovanie pre účastníkov športových podujatí, nie je riešený odbočovací pruh na ihrisko. S tým súvisí aj naša požiadavka na doriešenie parkoviska pre návštevníkov záblatského cintorína. Požadujeme doriešenie statickej dopravy pri cintoríne v Záblatí. Akým spôsobom sa tam bude parkovať po vybudovaní cyklochodníka? | UM | Parkovanie pri Záblatskom cintoríne bude riešené po výstavbe cyklotrasy. Výstavba čerpacej stanice CNG je v záujme celého mesta. Stanicu nemožno postaviť kdekoľvek, ale len na špecifických miestach, kde je k dispozícii vysokotlaký plynovod, kde je k dispozícii dostatočne kapacitná komunikácia a zároveň v mieste, kde nie je hustá bytová zástavba. Takýchto miest je v Trenčíne ako šafránu. Pokiaľ sa stanica CNG nepostaví hrozí, že 1.8.2022 prestanú jazdiť autobusy MHD - áno aj do Záblatia. | 2021-08-25
22 | Pán Ševčík - prístrešok AD na hlavnej stanici (asi č.6, autobus do Dolnej Poruby) bol minulý rok po tragédii na Myjave demontovaný. Viem o tom, že sa tam pripravuje Terminál, ale ten je v nedohľadne. Bolo by potrebné, aby sa chýbajúci prístrešok doplnil. Ľudia sú pod susednými prístreškami, potom na autobus musia dobiehať. | UM | Prevázdkovateľom autobusovej stanice je spoločnosť SIRS, ktorá zároveň vlastní aj spoločnosť SAD Trenčín, prevádzkovateľa autobusov mestskej aj prímestskej dopravy v Trenčíne. Majiteľ stanice za každý autobus ktorý do stanice vojde, vyberá od dopravcov poplatky. Patrilo by sa teda, aby chýbajúci prístrešok nahradil. Na základe zákona 56/2012 vyzveme prevádzkovateľa stanice o nápravu. | 2021-08-25
23 | Pán Štilicha - na stanovišti kontajnerov na odpad pri KD v Záblatí je veľký neporiadok, kontajnery bývajú preplnené. Požadujeme zabezpečenie poriadku, prípadne aj zmenu frekvencie vývozu. | USaŽP | Pri KD v Záblatí sú umiestnené len nádoby na triedený zber. Triedený zber nefinancuje mesto ani občania, ale „výrobcovia obalov“ cez organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“). Frekvenciu vývozov a počet nádob schvaľujú tí, ktorí to financujú a aktuálne nie je možné zvyšovať frekvencie vývozov pre jednotlivé triedené zložky. Občania musia rešpektovať nastavený systém a v zmysle VZN majú zakázané ukladať odpady mimo nádob. Odpady treba stláčať, trhať a minimalizovať, aby sa objemy nádob plnili efektívne. Ak sú nádoby plné, treba počkať do vývozu alebo využiť jeden z troch zberných dvorov. Zberová spoločnosť pri vývoze danej komodity pravidelne odvezie aj príslušný odpad uložený vedľa nádoby, napr. papier sa vyváža 1 x za 14 dní a vždy pri vývoze je odvezený aj papier vyhodený vedľa nádoby, keď sa vyváža sklo je odvezené sklo aj vedľa nádoby. Pri KD v Záblatí sa však pravidelne nachádzajú aj iné odpady, pre ktoré sú na stojisku neni umiestnené nádoby. To sú nelegálne skládky, ktoré už niekoľkokrát riešila aj mestská polícia a následne sme objednávali cez zberovú spoločnosť dočistenie stojiska v rámci zberu nadrozmerného odpadu v danej lokalite, čo je vždy v poslednú stredu v mesiaci. | 2021-08-25
24 | Pán Štilicha - na objekte starej pošty v Záblatí je značne poškodené nárožie pri ceste vrátane dažďových zvodov a žľabu. Požadujeme zabezpečenie opravy, aby nedošlo k zatekaniu do objektu a tým k ešte väčšiemu znehodnoteniu. | UIS | Požiadavku sme zaevidovali do zásobníka prác. Predpokladaný termín opravy do 30.9.2021. | 2021-08-25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50