## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| VMČ STRED - január |  |  | 2021-01-01
1 | Mgr. Medal - prosím o opätovné zobojsmernenie ulice Narcisová - pri prerokovaní požiadavky na otočenie jednosmerky v časti ulice Nové Prúdy VMČ Stred súhlasil s tým, aby zostala ul. Narcisová obojsmerná - pri úprave dopravného režimu sa ale zjednosmernila aj ulica Narcisová, čím sa znevýhodnili obyvatelia tejto ulice (musia obchádzať celý blok pri výjazde z tejto ulice na ul. J. Zemana) a zvýšila sa aj premávka na ulici Nové Prúdy | UM | Prerokujeme s ODI | 2021-01-01 |  | V
2 | Mgr. Medal - na margo v rozpočte schválenej obnovy športového areálu pri Zátoke pokoja prosím o zvolanie stretnutia (aj on-line formou), na ktorom sa upresní rozsah a zadanie danej investičnej akcie, pričom prosím prizvať aj zástupcov občianskej iniciatívy, ktorá sa údržbe a zatraktívňovaniu priestoru dobrovoľnícky dlhodobo venuje | UI, UUP | Poslanci MČ Stred budú v najbližšej dobe oslovení k určeniu rozsahu a zadaniu nielen tejto, ale ďalších investičných akcií. | 2021-01-01 | marec | V
3 | Mgr. Medal - k problematike terasy Speranza (podnet predložený na VMČ Stred 7. 9. 2020) mal byť vykonaný štátny stavebný dohľad - prosím o zaslanie zápisnice | USaŽP | Bol vykonaný štátny stavebný dohľad dňa 22.09.2020, v ktorom sa konštatuje, že stavba terasy je v súlade s kolaudačným konaním, kópia zápisnice bola poslaná mailom p. Medalovi. | 2021-01-01 |  | V
4 | Mgr. Medal - prosím o kontrolu statiky oplotenia areálu nemocnice pri autobusovej zastávke Legionárska, nemocnica - niektoré časti oplotenia (stĺpiky) sú značne zerodované, pôsobia dojmom potenciálneho nebezpečenstva zrútenia | USaŽP | Bola vykonaná obhliadka oplotenia orgánom štátneho stavebného dohľadu, bude zvolaný štátny stavebný dohľad s vlastníkom stavby | 2021-01-01 |  | v
5 | Mgr. Medal - prosím o kontrolu oporných kolov pri novovysadených stromoch - všade v meste - všimol som si, že tieto koly sú v niektorých prípadoch uvoľnené a nielen že neplnila svoju opornú funkciu, ale naopak krivia mladé stromky (napríklad v parčíkoch na Novinách, na ul. Jesenského) | MHSL | Ďakujeme za podnet, oporné koly opravujeme priebežne celý rok, takže sa budeme tejto činnosti venovať aj tomto roku na území celého mesta. | 2021-01-01 |  | V
6 | VMČ STRED - február |  |  | 2021-02-01
7 | Mgr. Medal - k téme vrátenia ulice Narcisová k obojsmernej prevádzke - prosím o vyrozumenie výsledku prerokovania témy s ODI | UM | Vyrozumieme, keď dostaneme od ODI odpoveď | 2021-02-01 |  | V
8 | Mgr. Medal - k téme terasy Speranza a vykonaného štátneho stavebného dohľadu - ďakujem za zaslanie zápisnice, k podstate veci som sa však nič nedozvedel - spýtam sa teda inak: prosím o vysvetlenie, kto a na základe čoho vydal kolaudačné rozhodnutie, keďže stavba bola a je v rozpore so stavebným povolením (citujem stanovisko ÚP z 9. 3. 2020: “...stavebným úradom nebolo povolené priame napojenie terasy na priľahlú fasádu objektu - prevádzky SPERANZA (ktorý sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii) žiadnymi strojnými súčiastkami, t. j. terasa je stavbou bez napojenia na priľahlý objekt, z čoho vyplýva, že sa jedná o samostatnú stavbu.”) a aj v rozpore s VZN č. 12/2013. | USaŽP | Na stavbu terasy vydalo Mesto Trenčín kolaudačné rozhodnutie ako príslušný stavebný úrad. Stavba terasy bola povolená dodatočným stavebným povolením. Stavba je zrealizovaná s súlade s projektovou dokumentáciou predloženou v stavebnom konaní o dodatočnom povolení stavby. Konštrukcia terasy - kovový rám, v čase kolaudácie stavby a v čase výkonu štátneho stavebného dohľadu nebola pevne pripevnená k fasáde priľahlej budovy strojnými súčiastkami. Na kovom ráme sa nachádzajú vzpery, ktoré by bolo možné strojnými súčiastkami ukotviť k fasáde budovy, ale uvedené nebolo zrealizované. | 2021-02-01 | 2021-03-02 | v
9 | Mgr. Medal - k veci statiky oplotenia areálu Nemocnice pri zastávke na Legionárskej prosím o zaslanie protokolu z vykonaného štátneho stavebného dohľadu - znova upozorňujem na vážnosť situácie - minimálne jeden z pilierov plota už iba volne stojí na múriku a pri kontakte (ak sa napríklad cestujúci čakajúci na autobus bude chcieť o pilier plota oprieť) hrozí jeho zrútenie! | USaŽP | Štátny stavebný dohľad bol vykonaný 2.3.2021 s vlastníkmi oplotenia. Časť oplotenia by mala byť zbúraná pri novej plánovanej výstavbe v blízkej budúcnosti. Bolo dohodnuté, že inkriminovaná časť bude zabezpečená proti zrúteniu. Zo strany štátneho stavebného dohľadu pôjde vlastníkovi výzva na zebezpečenie. Na základe výzvy bola vykonaná náprava zo strany vlastníka oplotenia - pripevnenie oceľovéj výstuhy v spodnej časti stĺpikov. | 2021-02-01 | 2021-03-02 | V | kontrolná obhliadka vykonaná 04.05.2021
10 | Mgr. Medal - dávam na zváženie premiestnenie lavičky, umiestnenej na hrádzi v blízkosti nového cestného mosta - lavička nie je umiestnená na mieste, ktoré by bolo atraktívne (výhľad do podnikateľského dvora plného odpadového materiálu). Namiesto toho sa stalo obľúbeným stanoviskom alkoholikov, ako dokladá priložená fotografia s vyzbieraným odpadom z bezprostredného okolia lavičky (nejedná sa o ojedinelý prípad, skôr o každotýždenné pravidlo) | MHSL, UUP | MHSL po konzultácií s hlavným architektom zmení polohu lavičky. | 2021-02-01 |  | V | február.
11 | Mgr. Medal - prosím o informáciu, či (a ak áno ako) bude mesto riešiť nevyhovujúce (malé) priestory pre Sociálny šatník v Trenčíne - podľa mojich informácií bolo tejto iniciatíve prisľúbené pôsobiť v dôstojnejších priestoroch v KS Dlhé Hony, ktorého objekt bol však kvôli porušenej statike uzavretý - budú iniciatíve poskytnuté iné priestory? kedy? aké? | USV, UMM | Za ÚMM: Útvar majetku mesta neeviduje žiadosť o rozšírenie nebytových priestorov, ktoré v súčasnosti Diecézna charita Nitra užíva na základe platnej Zmluvy o výpožičke. Za ÚSV: ÚSV MsÚ TN neeviduje žiadnu žiadosť o rozšírenie alebo zmenu priestorov pre sociálny šatník, ktorý je t. č. v priestoroch MHSL, m. r. o. na ul. Soblahovská č. 65, TN. Sociálny šatník prevádzkuje Farská charita Trenčín – Juh (v zastúpení predseda Mgr. Pavol Iring), ktorú vo veci poverila Diecézna charita Nitra. Taktiež bol telefonicky kontaktovaný predseda Mgr. Pavol Iring, ktorý sa vyjadril, že súčasné priestory sú dostatočné a vyhovujúce. Využívajú ich na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov z októbra 2018. Nemajú záujem o ich rozšírenie a nežiadajú o iné väčšie priestory. | 2021-02-01 |  | V
12 | Mgr. Medal - prosím o preverenie splnenia podmienok predajnej a nájomnej zmluvy s p. Hudým, prerokovávanej na VMČ Stred 11. 11. 2019 (vstup na Brezinu z Partizánskej ulice popri pozemkoch p. Hudého) - v lokalite došlo k oploteniu pozemkov, vrátane doterajšej cesty do lesoparku Brezina. Namiesto toho je popri plote funkčný iba strmý chodník, čím sa v podstate znemožnil touto trasou prístup do lesoparku Brezina menej mobilným občanom, seniorom, ako aj rodinám s kočíkmi. Trasovanie nového chodníka sa podľa mňa nezhoduje s pôvodným návrhom, schváleným na VMČ 11. 11. 2019. Prikladám fotografie, dokumentujúce aktuálny stav, aj pôvodný návrh. Zároveň prosím o návrh riešenia - teda obnovenia pohodlnejšieho sprístupnenia lesoparku Brezina v tejto lokalite. | UMM, MHSL | MHSL- po oplotení súkromných pozemkov sme vytvorili dočasný prístup do lesoparku z ulice Partizánska na mestských pozemkoch. Trasovanie nového chodníka je v štádiu rokovaní a zatiaľ nám nie je známy výsledok. Za ÚMM: Pán Hudý si oplotil svoj vlastný pozemok. V zmysle žiadosti a situácie, má pán Hudý v dolnej časti vybudovať nový chodník, ktorý bude nadväzovať na lesný chodník na Brezinu. Nájomná zmluva č.27/2019 je za účelom realizácie stavebného objektu „SO 101 Predĺženie verejnej komunikácie“, ktorý bude pozostávať z vybudovania chodníka, časti komunikácie a úpravy prístupu do lesoparku Brezina, cez ktorý bude zabezpečený vstup pre verejnosť. Nájomná zmluva je na dobu určitú, do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Zatiaľ je vydané územné rozhodnutie z 02/2021. | 2021-02-01 |  | V
13 | VMČ STRED - marec |  |  | 2021-03-01
14 | Mgr. Medal – by chcel poprosiť p. prednostu, resp. ním určené osoby, s ktorými by sa mohol osobne stretnúť a vydiskutovať problematiku „terasy SPERANZA“ a „predajná a nájomná zmluva s p. Hudým“ | KPRE | Ohľadne Speranzy sa s pánom poslancom spojí Bc. Ďuďáková alebo viceprimátor Forgáč, predajnú a nájomnú zmluvu Hudý s pánom poslancom dorieši Ing. Vanková. | 2021-03-01 |  | V
15 | Mgr. Medal - Kedy sa plánuje rekonštrukcia chodníka "pri medveďovi" | UI | Výmena asfaltového povrchu pri ihrisku je naplánovaná v mesiaci máj. | 2021-03-01 |  | V
16 | VMČ Stred 12.4.2021 |  |  | 2021-04-12
17 | p. Mazurkovičová - Dňa 9.4.2021 bolo realizované na sídlisku Noviny v TN čistenie komunikácií. Hlavné cesty sú vyčistené, ale napr. bočná cesta, ktorá vedie k šiestim átriovým domom na ulici J. Zemana – odbočka pri dome č. 2434/ 39, nebola vyčistená vôbec. Žiadam o zjednanie nápravy. | MHSL | Čistené 12-14.4.2021 | 2021-04-12 |  | V
18 | p. Belica - žiada zvážiť či by nemohla byť znížená daň z nehnuteľnosti pre občanov nad 65 rokov | UE | Mesto Trenčín má aktuálne ustanovenú vekovú hranicu pre zníženie dane z nehnuteľností pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov. Zákon o miestnych daniach umožňuje stanoviť zníženie od 62 rokov. O uvedenom rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva. Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že príjem z dane z nehnuteľností je pre Mesto Trenčín mimoriadne dôležitý pre zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta, akými sú napríklad mestská hromadná doprava, verejné osvetlenie, údržba komunikácií, zelene, starostlivosť o cintoríny a pod.. | 2021-04-12 |  | N | situácia sa v priebehu roka nemôže zmeniť, nakoľko zmena , alebo novelizácia VZN týkajúca sa dane z nehnuteľností sa môže realizovať len na celý rok tak , aby bolo príslušné VZN schválené a účinné k 1.1. bežného roka
19 | p. Belica - sa pýta či mesto Trenčín neuvažuje o rozdávaní respirátorov | KPRI | Mesto Trenčín nebude rozdávať respirátory. Navyše, od pondelka 19. apríla 2021 vstupuje do platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá zmierňuje povinnosti nosiť respirátory. Týchto ochranných pomôcok je na trhu dostatok. | 2021-04-12 |  | V
20 | Mgr. Medal - pri oprave resp. rekonštrukcii ihriska pri medveďoch, požiadavka miestnych či by sa tam nedal od niekadiaľ presunúť betónový pinpongový stôl, napr. z MHSL ak majú alebo zabezpečiť | MHSL, UUP | MHSL nemá na sklade takýto herný prvok. O doplnení nových prvkov na detské ihriská rozhoduje UUP. Za UUP: ÚÚP má spracovaný pasport detských ihrísk a v druhom polroku plánujeme na útvare spracovávať aj pasport lavičiek a odpadkových košov, aby sme získali ucelený prehľad nielen o polohe ale aj technickom stave mobiliáru. Vhodnosť umiestnenia takého prvku, akým je pingpongový stôl, preveríme v kontexte oboch pasportov. | 2021-04-12 |  | V | Umiestňovanie akýchkoľvek prvkov mobiliáru, resp. herných prvkov, chce ÚÚP riešiť koncepčne, zároveň aj nákup takýchto prvkov závisí od finančných prostriedkov.
21 | MUDr. Žďársky - Prosim mesto o prehodnotenie parkovacích pásiem na ulici Legionarska z pásma C do pásma B. Najmä od v úseku od Masaryciek po Fakultnu nemocnicu, zvážiť pozitíva a negatíva takejto zmeny. | UM | Takúto zmenu musí odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo. Po ukončení zákazu vychádzania, ktorý nám obmedzuje prácu, urobíme dopravné prieskumy o obsadenosti parkoviska a navrhneme, alebo nenavrhneme zmenu. | 2021-04-12 |  | N | v procese
22 | MUDr. Žďársky - Na ulici Matúšovej nemajú niektoré domy vyhradené koše na komunálny odpad, odporúčam zakomponovať návrhy týchto košov do jej rekonštrukcie ktorú by mala tento rok robiť TVK. | USaŽP | Rekonštrukcia Matúšovej ulice už bola začatá, v rámci PD je aj mobiliár a odpadkové koše v projektovej dokumentácii sú v počte 3 ks a nie sú umiestnenené pri rodinných domoch. | 2021-04-12 |  | v
23 | Mgr. Medal - k téme vrátenia ulice Narcisová k obojsmernej prevádzke - prosím o vyrozumenie výsledku prerokovania témy s ODI | UM | Stanovisko ODI je v samostatnej prílohe. | 2021-04-12 |  | V
24 | Mgr. Medal - k téme nefunkčných oporných kolíkov pri novovysadených stromoch (nedržia v zemi a skôr stromky podopierajú tieto koly ako naopak) - v niektorých lokalitách boli odstránené, za čo ďakujem, všeobecne po meste ale problém pretrváva - prosím o usmernenie či návod, komu a akým spôsobom mám jednotlivé konkrétne prípady nahlásiť so žiadosťou o nápravu | MHSL | O problematike oporných kolov je možné komunikovať so správcom verejnej zelene na tel 0902925003 | 2021-04-12 |  | V
| Požiadavky z VMČ STRED dňa 14.6.2021 |  |  | 2021-06-14
25 | Mgr. Medal: Žiada o odpoveď, v akom štádiu je príprava investičnej akcie (a kedy sa bude realizovať) - vybudovanie stojiska kontajnerov na ul. Legionárska 660 (za Perlou) | UI | Vybudovanie stojiska kontajnerov je v pláne na mesiac august 2021 | 2021-06-14 |  | V
26 | Mgr.Medal: Dotazuje sa, oprava ktorého chodníka/ktorých chodníkov sa bude realizovať v tomto roku z narozpočtovaných 15 tis. EUR na opravu chodníkov v MČ Stred? | UI | Poslancom bude zaslaný zoznam chodníkov v nevyhovujúcom stave MČ Stred, z ktorého bude potrebné vybrať chodník, ktorého oprava sa bude realizovať z tohto rozpočtu. | 2021-06-14 |  | V
27 | Mgr.Medal: Prosí o informáciu, koľko bol za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020 výber z parkovného a ako boli (na čo) tieto financie v jednotlivých rokoch použité | UE | Príjem z parkovného bol nasledovný: 2018: 881.510 EUR 2019: 1.103.233 EUR 2020: 1.189.658 EUR Príjmy z parkovného boli použité v súlade s uznesením č. 598 MsZ zo dňa 6.7.2016 na výdavky, ktoré sú uvedené v Záverečných účtoch mesta Trenčín za roky 2018, 2019, 2020. | 2021-06-14 |  | V
28 | Mgr. Medal: Upozorňuje na skládku pneumatík v areáli Motošportu pod novým cestným mostom (foto v prílohe) - prosím mesto/odbor životného prostredia o vyzvanie vlastníka/nájomcu daného priestoru, aby túto skládku odstránil, nakoľko pri prípadnej povodňovej situácii hrozí jej spláchnutie do Váhu | USaŽP | Riešenie nelegálnej skládky z pneumatík nespadá do kompetencie mesta, nakoľko pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Podnet bude postúpený na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP. | 2021-06-14 |  | V
29 | Mgr. Medal: Prosí o informáciu o letných terasách v MČ Stred aj s informáciami, či majú prevádzkovatelia terás splnené všetky náležitosti, vyplývajúce z platných VZN - tj. súhlasy prenajímateľov susedných nehnuteľností, vyrovnané všetky záväzky voči mestu z predchádzajúcich rokov a p. | UM | Všetky terasy ktoré sme povolili majú splnené všetky náležitosti. Žiaľ aj tento rok sa objavili terasy bez povolenia (Hasičská, Palackého) a v jednom prípade aj nelegálne rozkopanie ulice. V takýchto prípadoch žiadame okamžité odstránenie prípadne dodatočné povolenie a začneme správne konanie. | 2021-06-14 |  | V
30 | Ing. Prekopová: Dotazuje sa, či je možné v rámci odsúhlaseného rozpočtu na chodníky (15 tis. Eur) opraviť chodník do Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej ul. (bezbariérový zadný vchod). Drví sa tam asfalt a je sťažený priechod pre ľudí na vozíčku. | MHSL | MHSL - správca miestnych komunikácií má opravu zaradenú v zásobníku pre tento rok. | 2021-06-14 | 2021-09-01 | V
31 | Ing. Prekopová: Požiadavka na zohľadnenie rekonštrukcie objektu detských jaslí a materskej školy na ul. 28.októbra pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022. Objekt je v pôvodnom stave, niektoré priestory zvnútra a niektoré strechy sú opravené, ale do jedného objektu zateká, takže bude nutná aspoň čiastková rekonštrukcia. | SSMT, UI | Uvedenú požiadavku navrhneme v rámci kapitálových výdavkov do návrhu rozpočtu na rok 2022 v spolupráci s investičným oddelením MsU. Zároveň navrhneme alternatívu na opravu strechy, ak by celková rekonštrukcia objektu nebola odsúhlasená do investičných akcií na rok 2022. | 2021-06-14 |  | V
32 | Ing. Ščepko: Požiadal o vyjadrenie ohľadom terás na Palackého ul. Zaujímal sa, či v prípade rušenia nočného kľudu a nedodržiavania podmienok je možné v krajnom prípade terasy zrušiť už počas letnej sezóny. | UM, UP | Mesto Trenčín ako príslušný cestný správny orgán podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) k umiestneniu letných terás vydáva na základe súhlasu okresného dopravného inšpektorátu Rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie, na základe ktorých povoľuje umiestnenie letných terás na území mesta. V rozhodnutiach Mesto Trenčín zároveň určuje prevádzkovateľom letných terás podmienky prevádzkovnia letných terás. Jednou z týchto podmienok je aj povinnosť dodržania hudobnej produkcie max. do 22:00 hod. V prípade, ak prevádzkovateľ letnej terasy opakovane poruší túto povinnosť, može cestný správny orgán zrušiť rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie za účelom povolenia zriadenia letnej terasy (t. j. aj pred uplynutím doby, na ktorú bola terasa zriadená). V takom prípade je v súlade s článkom 13 VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín prevádzkovateľ povinný letnú terasu odstrániť, v prípade neodstránenia letnej terasy prevádzkovateľom je Mesto Trenčín oprávnené odstránenie letnej terasy nariadiť. Ak prevádzkovateľ letnej terasy nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu vykonateľným rozhodnutím (t. j. neodstráni letnú terasu napriek nariadeniu), môže Mesto Trenčín uskutočniť výkon rozhodnutia a letnú terasu odstrániť. Nad rámec uvedeného uvádzame, že v prípade, ak prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy prevádzkuje letnú terasu v rozpore s podmienkami povolenia, môže mu byť podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v správnom konaní podľa § 22a cestného zákona uložená pokuta do výšky 33.190 eur. | 2021-06-14 |  | V
33 | Ing. Ščepko: Žiada o informáciu, koľko výjazdov a hlásení na MSP bolo pre rok 2020 a 2021 pre bar Športka na Palackého ulici. | MsP | Za roky 2020 a 2021 prijala MsP dve oznámenia týkajúce sa rušenia nočného kľudu v prevádzke Piváreň Šport klub. V oboch prípadoch bol personál a návštevníci upozornení na dodržiavanie nočného kľudu. | 2021-06-14 |  | V
34 | Ing. Ščepko: Zaujímal sa, ktoré prevádzky sú z pohľadu MSP problematické práve z pohľadu rušenia nočného kľudu. | MsP | Vzhľadom k tomu, že už viac ako rok počas pandémie COVID-19, je chod prevádzok obmedzovaný, tak sme nezaznamenali výraznejšie problémy v ktorejkoľvek prevádzke týkajúce sa rušenia nočného kľudu. | 2021-06-14 |  | V
35 | Ing. Ščepko: Poprosil o informáciu, kedy prebehla rekonštrukcia časti ulice Hrabovská cesta a ulice Široká. | UI | Rekonštrukcia týchto ulíc prebehla pred viac ako desiatimi rokmi | 2021-06-14 |  | V
36 | Ing. Ščepko: Dotazoval sa, z akého dôvodu nebola rekonštruovaná zvyšná časť Hrabovskej cesty. | UI | Z vyššie uvedeného dôvodu nepoznáme odpoveď (investícia realizovaná pred viac ako desiatimi rokmi, pravdepodobne v r. 2009-2010). | 2021-06-14 |  | V
37 | Ing. Ščepko: Ak mesto navrhovalo rekonštrukciu celej ulice Hrabovská, ale poslanci s tým nesúhlasili, požiadal o dôkaz (zápis) tejto situácie. | UI | Potrebné zistiť u poslancov MČ Západ (poslanec Vaňo, poslanec Barčák) | 2021-06-14 |  | N
38 | Ing. Ščepko: Informoval sa, či je možné aspoň odhadnúť cenu do rozpočtu za dodatočnú rekonštrukciu zvyšného úseku Hrabovskej ulice. | UI | Odhadovaná cena rekonštrukcie zvyšnej časti Hrabovskej ulice je 50 000,- EUR, pričom približne polovica tejto časti patrí do katastra Zamarovce. | 2021-06-14 |  | V
39 | Požiadavky z VMČ STRED dňa 12.7.2021 |  |  | 2021-07-12
40 | P. Struhárová - Prosím o úpravu zelene v okolí lampy resp.dvoch lámp vo vnútrobloku na ul. Inoveckej č. 40. Podľa priloženej foto. Ďakujem pekne | MHSL | Úprava zelene bude zrealizovaná do konca augusta 2021. | 2021-07-12
41 | MUDr. Žďárský - Prosím útvar investícií aby nám predložil návrhy chodníkov vhodných na rekonštrukciu z narozpočtovaných prostriedkov pre rok 2021 | UI | Zoznam chodníkov vhodných na rekonštrukciu bude poslaný poslancom MČ STRED do 10. 8. 2021. | 2021-07-12 |  | V
42 | Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti umiestniť popri chodníku na parkovisku na Mládežníckej ulici aspoň dve lavičky na sedenie - v tejto lokalite lavičky chýbajú, naproti tomu sú napríklad na hrádzi v niektorých prípadoch umiestnené lavičky v nelogických polohách (napríklad pod cestným mostom) - navrhujem preto presun nelogicky umiestnených a málo využívaných lavičiek na Mládežnícku | UUP | Nakoľko pozemok na Mládežníckej ulici popri parkovisku nie je vo vlastníctve mesta ale ŽSR a.s., bude potrebné preveriť, či budú súhlasiť s osadením lavičiek na svojom pozemku. | 2021-07-12
43 | Mgr. Medal - prosím o informáciu o aktuálnom stave vo veci výkonu rozhodnutia na odstránenie nepovoleného osvetlenia a elektroinštalácie doublebigboardu na križovatke Legionárska - Električná, vrátane informácie o stave konania o uložení pokuty v tejto súvislosti (kedy, komu, v akej výške bola pokuta uložená + info o dátume jej zaplatenia) | USaŽP | Mesto Trenčín nariadilo vlastníkovi reklamnej stavby umiestnenej v križovatke ulíc Električná a Legionárska odstránenie časti reklamnej stavby - osvetlenia a elektroinštalácie reklamnej stavby, ktoré bolo realizované bez povolenia stavebného úradu.Nakoľko vlastník reklamnej stavby nepovolenú časť stavby v stanovenom termíne neodstránil, výkon rozhodnutia zabezpečuje Mesto Trenčín prostredníctvom súdneho exekútora. Konanie o uložení pokuty bolo zastavené z dôvodu zmeny vlastníctva reklamnej stavby. Novému vlastníkovi pokuta zatiaľ uložená nebola. | 2021-07-12 |  | V
44 | Mgr. Medal - z podnetu občanov bytových domov na Karpatskej ulici prosím o preverenie možnosti doplnenia výsadby (stromy, živý plot) medzi bytovými domami a ulicou Karpatská s cieľom zmiernenia vplyvov nadmernej dopravy na Karpatskej ulici (hluk, prach) - občanom bola sľúbená náhradná výsadba ešte v roku 2008 za zničené stromy počas vtedajšej letnej víchrice, ale doteraz sa v danej lokalite výsadba neuskutočnila | UUP, MHSL | Dreviny vo verejnej zeleni MHSL vysádza priebežne podľa právoplatných rozhodnutí a v závislosti na objeme schválených finnačných prostriedkov. Nemenej dôležitým faktorom pri výsadbe je aj trasovanie inžinierskych sietí a dostatok životného priestoru pre ďalší zdravý vývoj a rast drevín. Od roku 2008 sa v MČ Noviny priebežne uskutočňuje výsadba drevín (aj na ulici Karpatská) a postupné dopĺňanie nových drevín je v tejto MČ plánované aj v nasledujúcich rokoch. V prípade, že pán poslanec má na mysli konkrétnu parcelu, prosíme o jej zaslanie | 2021-07-12 |  | N
45 | Mgr. Medal - znova sa vraciam k téme statiky oplotenia areálu Nemocnice pri zastávke na Legionárskej - nebezpečný stav (minimálne jeden z pilierov plota už iba volne stojí na múriku a hrozí jeho zrútenie) pretrváva aj napriek informácii z februára (na základe vykonaného stavebného dozoru), že dôjde k zabezpečeniu aspoň tých najlabilnejších častí plota. Do tej doby by malo byť na plote aspoň umiestnené upozornenie pre verejnosť o havarijnom stave plota | USaŽP | Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu boli vlastníci oplotenia - FN Trenčín a HR Slovakia, s.r.o. - vyzvaní k náprave - zabezpečenie dobrého stavebného stavu tak, aby stavba neohrozovala okolie a vlastníkov susedných objektov a pozemkov. Orgán šsd vykonal aj kontrolný šsd, kde zistil, že stĺpiky oplotenia, ktoré vykazovali trhliny v spodnej časti konštrukcie, boli zabezpečené, aby sa zabránilo ich zrúteniu (viď pdf). Oplotenie v rozsahu od vrátnice nemocnice malo byť predmetom investičnej akcie HR Slovakia. Nakoľko podľa aktuálnych informácií zrejme nedôjde k investičnej akcii, bude opätovne vykonaný šsd. | 2021-07-12 |  | N
46 | Mgr. Medal - opätovne sa tiež vraciam k téme, ktorá trápi najmä občanov bývajúcich na ulici Karpatská - a opätovne sa vraciam k prosbe preveriť všetky možnosti, ktorými by sa dala upokojiť doprava na tejto ulici, najmä v zmysle odvedenia tranzitnej dopravy, konkrétne áut, ktoré si tadiaľ skracujú cestu z privádzača do centra mesta (pre tento účel by mala prioritne slúžiť Električná ulica) - navrhujem k tejto téme zvolať mimoriadne stretnutie VMČ Stred priamo na Karpatskej ulici s pozvaním tam bývajúcich občanov mesta a predložiť na tomto stretnutí možné alternatívy riešenia | UM | Útvar mobility nepozná ďalšie riešenia na upokojenie dopravy na Karpatskej ulici okrem tých, ktoré už boli zrealizované. Akékoľvek ďalšie reštrikcie (zjednosmernenie, uzatvorenie ulice a pod.) sa nedajú zrealizovať bez toho aby neboli dotknutí obyvatelia ostatných ulíc sídliska Noviny ako aj obyvatelia a firmy sídliace na Rybárskej ulici. Ak sa má organizovať stretnutie s obyvateľmi Karpatskej ulice, mali by byť prítomní aj obyvatelia Rybárskej ulice, ulice Jána Zemana a možno aj ďalších ulíc sídliska Noviny ako aj obyvateľov časti Dolného Mesta (napr. omnoho viac preťaženej ulice K Dolnej stanici, kde možno očakávať ďalšie zhustenie premávky) , nakoľko zjednosmernenie alebo uzavretie Karpatskej ulice sa dotkne kvality života aj týchto obyvateľov. Útvar mobility nepovažuje za správne smerovať všetkú motorovú dopravu v dolnom meste na jednu ulicu, na ktorej je naviac aj poliklinika. | 2021-07-12 |  | V
47 | Mgr. Medal - prosím o zabezpečenie úpravy pieskoviska vo vnútrobloku Inovecká - Dlhé Hony (fotografia z podnetu od občanov v prílohe), konrétne o výmenu piesku a osadenie dosiek na okraje pieskoviska + o preverenie možnosti inštalovať na mieste menšiu šmýkľavku (prípadne na tento účel ponúkam bezodplatne šmýkľavku z prostriedkov iniciatívy Zátoka pokoja, ktorá sa v zátoke nevyužila a je k dispozícii - v prípade záujmu prosím kompetentných, aby ma kontaktovali) | MHSL | Požiadavka na úpravu DI na Inoveckej je už hotová nie na základe požiadavky občanov, ale v zmysle plánu údržby DI v meste TN skôr ako sme sa o nej dozvedeli. Inštalovanie nových zariadení na DI rieši UI aj s ich nákupom. Montáž zariadenia, ktoré "zostalo" z iného projektu je možná aj pracovníkmi MHSL, no musí ísť o preukázateľne certifikované zariadenie v zmysle STN EN 1176. | 2021-07-12 |  | V
48 | VMČ STRED 13.9.2021 |  |  | 2021-09-13
49 | MUDr. Žďárský: Dá sa toto auto odstrániť z parkoviska? Podniká v tom Útvar dopravy nejaké kroky? Ďakujem (foto v prílohe) Inovecká 3 | MsP, MHSL | Za MsP: Návrh na odtiahnutie vozidla bol dňa 2.6.2021 zaslaný správcovi komunikácií MHaSL, z dôvodu porušenia ustanovenia § 43 ods. 4 písm. d) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ako vozidlo nesôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Za MHSL: Na odťah tohto vraku je zaslaná výzva majiteľovi, po uplynutí stanovenej lehoty 60 dní čo je 8.11.2021 budeme riešiť odstránenie. | 2021-09-13 | 2021-09-22 | V
50 | MUDr. Žďárský: Dalo by sa do tohoto ihriska dosypať kamienky? resp. Iným vhodným spôsobom vyrovnať povrch voči obrubníku, na ktorého ostrej hrane sa vedia deti poraniť? (foto v prílohe) Inovecká 3 | MHSL | Na území mesta prebehla rekonštrukcia detských ihrísk s doplnením lavičiek, nátermi prvkov, úprava dopadových plôch na DI Inovecká 3, je naplánovaná v ďalšom kroku až na budúci rok. | 2021-09-13 |  | N
51 | MUDr. Žďárský: Rád by som upozornil na veľmi zlý stav chodníka pri stojiskách kontajnerov. Žiadam o nápravu stavu. Ďakujem (foto v prílohe) Inovecká 3 | MHSL | Správca miestnych komunikácií po obhliadke zaradí opravu do zásobníka prác v stavebnej údržbe. | 2021-09-13 |  | N
52 | MUDr. Žďárský: Na tejto ploche sa vyskytujú vyduté asfalty, dalo by sa to nejako opraviť? Ďalej chýba asi pol metra chodníka. Prosim o nápravu. Ďakujem (foto v prílohe) Inovecká 3 | MHSL | MHSL lokálne opraví poškodený asfalt na ploche športoviska. Chýbajúcim úsekom chodníka sa bude zaoberať správca miestnych komunikácií, je to chodník z požiadavky č.54. | 2021-09-13 |  | N
53 | MUDr. Žďárský: požiadavka od občana - Dobrý deň, už 3x od mája som sa pokúšal dostať odpoveď kedy bude po dobudovaní parkovísk na konci roka 2020 aj uprataný vnútroblok Inovecká 28 - 38 a vysadený trávnik. Skúsim teda napísať aj Vám, ako poslancovi za našu mestskú časť a snáď dostanem odpoveď, alebo mi aspoň poviete na koho sa mám obrátiť. (https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=18765, https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=19081 a 30.7. na trencin@trencin.sk) V prílohe posielam fotky. Za kontajnermi na komunálny odpad sú už skoro rok nahádzané konáre a vykopané korene z kríkov, ktoré boli na mieste, kde sú teraz parkovacie miesta. Firma Colas, ktorá parkoviská stavala, ich doteraz neodviezla. Rovnako miesto pekného trávnika, ktorý bol vysadený po dobudovaní parkovísk vo vedľajších vnútroblokoch, u nás narástla iba burina. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Marián Sova (foto v prílohe) | MHSL | Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác pre úpravu zelene po investičných akciách. Práce na vnútrobloku Inovecká 28-38 budú realizované do konca tohto roka | 2021-09-13 | 2021-11-01 | N
54 | MUDr. Žďárský: V prílohe je žiadosť, kt. prišla na útvar mobility od p.Mikoláška. Preposielam vyjadrenie p.Minarecha a žiadam o stanovisko príslušný útvar: V prílohe posielam fotografie ulice Partizánska, kde bol podnet občana od p. Antona Mikolášeka. Vyjadruje sa k zlej vykonanej povrchovej úprave vozovky na časti ulici Partizánska ešte z roku 2004. Po obhliadke možno konštatovať (môj názor) že vozovka je v lepšom povrchovom stave ako niektoré iné a viac poškodené komunikácie a chodníky (môžete posúdiť samy). Čo sa týka odvodnenia na začiatku ulice je po šírke komunikácie umiestnený dažďový zberač, no nič to nerieši na tom že po dĺžke ulice je komunikácia nad úrovňou podlahy rodinných domov. Tu by musela byť vybudovaná vsakovania vpusť po celej dĺžke vozovky a vozovka by musela byť spádovaná od rodinných domov smerom k svahu. Tu je potrebné riešiť investičnú akciu a to vybudovanie vsakov a opačné spádovanie vozovky. Toto ale už nespadá do mojej kompetencie ale pod útvar investícií. Napísal som môj názor a vyjadrenie alebo schválenie nechám na Vás (neviem Vám ani povedať čo by to stálo to skôr investičné). O tejto situácií som informoval aj správcu komunikácií. Odpoveď p. Mikolášekovi zašlem alebo útvar zašle až po Vašom vyjadrení. Ďakujem a prajem pekný deň. (foto v prilohe) V riadku 54 sa má útvar mesta vyjadrit k naceneniu investície na ulici Partizánska. Prosim toto nacenenie na budúce zasadnutie VMČ zabezpečiť. | UI | Útvar investícií komunikoval s p. Mikoláškom ohľadom jeho žiadosti, začiatkom októbra sa uskutoční nacenenie vybudovania odvodnenia a prespádovania komunikácie. Nakalkulovaný rozpočet bude následne nato zaslaný VMČ STRED. | 2021-09-13 |  | N
55 | Mgr. Medal: Pýtal som sa: prosím o preverenie možnosti umiestniť popri chodníku na parkovisku na Mládežníckej ulici aspoň dve lavičky na sedenie - v tejto lokalite lavičky chýbajú, naproti tomu sú napríklad na hrádzi v niektorých prípadoch umiestnené lavičky v nelogických polohách (napríklad pod cestným mostom) - navrhujem preto presun nelogicky umiestnených a málo využívaných lavičiek na Mládežnícku Odpoveď UUP: Nakoľko pozemok na Mládežníckej ulici popri parkovisku nie je vo vlastníctve mesta ale ŽSR a.s., bude potrebné preveriť, či budú súhlasiť s osadením lavičiek na svojom pozemku. Nová požiadavka: Prosím teda o informáciu, či boli ŽSR oslovené s týmto podnetom a s akým výsledkom. | UUP, UMM | Po doručení súhlasu zo strany ŽSR budú lavičky umiestnené. | 2021-09-13
56 | Mgr. Medal: Pýtal som sa: prosím o informáciu o aktuálnom stave vo veci výkonu rozhodnutia na odstránenie nepovoleného osvetlenia a elektroinštalácie doublebigboardu na križovatke Legionárska - Električná, vrátane informácie o stave konania o uložení pokuty v tejto súvislosti (kedy, komu, v akej výške bola pokuta uložená + info o dátume jej zaplatenia) odpoveď ÚSaŽP: Mesto Trenčín nariadilo vlastníkovi reklamnej stavby umiestnenej v križovatke ulíc Električná a Legionárska odstránenie časti reklamnej stavby - osvetlenia a elektroinštalácie reklamnej stavby, ktoré bolo realizované bez povolenia stavebného úradu. Nakoľko vlastník reklamnej stavby nepovolenú časť stavby v stanovenom termíne neodstránil, výkon rozhodnutia zabezpečuje Mesto Trenčín prostredníctvom súdneho exekútora. Konanie o uložení pokuty bolo zastavené z dôvodu zmeny vlastníctva reklamnej stavby. Novému vlastníkovi pokuta zatiaľ uložená nebola. Nová požiadavka: prosím o upresnenie - exekučné konanie teda bolo zastavené? a prosím o odpoveď, kto je novým vlastníkom. | USaŽP | Exekučné konanie nie je ukončené. Exekútor vymáha výkon rozhodnutia ktorým bolo nariadené odstránenie osvetlenia a elektroinštalácie reklamnej stavby.stále prebieha. Zastavené bolo ďalšie konanie o uložení pokuty voči spoločnosti LF Group s.r.o., ktorej bolo vydané stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Terajším vlastníkom reklamnej stavby je spoločnosť Produkt SK s.r.o. | 2021-09-13 |  | V
57 | Mgr. Medal: K téme vybreženia Soblahovského potoka v časti Belá 25. - 26. júla 2021 - bolo sľúbené vyčistenie ciest a oslovenie správcu vodného toku o prehĺbenie koryta. Vyčistenie bolo zrealizované, za čo ďakujem. Prosím o informáciu, či bol oslovený správca vodného toku s požiadavkou o prehĺbenie koryta a s akým výsledkom. | USaŽP | Podľa informácií, ktoré nám poskytol správca vodného toku v roku 2021 bolo koryto Soblahovského potoka od nánosov vyčistené. | 2021-09-13 |  | V
58 | Mgr. Medal: K sťažnosti vlastníkov bytov na Inoveckej 1137, ktorú dostali všetci poslanci VMČ Stred od p. Ing. Zuzany Pappovej: prosím MsÚ - jeho kompetentné útvary - o vypracovanie konkrétneho stanoviska mesta k tejto sťažnosti, vrátane nacenenia potrebných prác, ktoré mesto vo svojej odpovedi z 28. 6. 2021 sľubuje navrhnúť do najbližšieho rozpočtového obdobia. Zároveň prosím o zaslanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k uvedenej sťažnosti. | UHK | odpoveď je v samostatnej prílohe "Stanovisko hlavného kontrolóra" | 2021-09-13 |  | V
59 | Mgr. Medal: Prosím o stanovisko kompetentných útvarov, príp. MHSL k roky pretrvávajúcim problémom s veľkou kalužou vody pred domom na Jesenského 46. Na jar sa uskutočnila oprava asfaltu na vozovke, ale nič to nepomohlo. Prosím teda o informáciu o ďalšom postupe. | MHSL | Na tomto úseku komunikácie bolo v rámci reklamácie zrealizované dodávateľom odstránenie nedostatkov a práce boli prevzaté bez závad až v septembri, čím bol problém s kalužou odstránený. | 2021-09-13 |  | V
60 | Mgr. Medal: Na Jesenského/Karpatskej ulici znova upozorňujem na rozbitý chodník pri vjazde do novopostavenej bytovky pri podjazde pod Električnú ulicu (bol som na mieste v zime 2020 už aj s pracovníkom MHSL presnejšie lokalizovať problém) - znovu na tento problém upozorňujem v momente, keď kúsok ďalej došlo k rozkopávke chodníka a cesty a teda by bolo vhodné pri jednom chodník opraviť | MHSL | Správca miestnych komunikácií má opravu tohto úseku chodníka zaradenú v zozname objektov stavebnej údržby. | 2021-09-13 |  | V
61 | Mgr. Medal: Prosím o stanovisko ÚHA, výsledok skúmania, v akých konkrétnych lokalitách mesta na ľavom brehu Váhu bude možné budovať parkoviská aj s priepustným povrchom (ako je napríklad zrejmé z priloženej ilustračnej fotografie) bez ohrozenia spodných vôd, v súlade s ochranou vodných zdrojov a ich ochranných pásiem, nachádzajúcich sa na ľavom brehu Váhu. (foto v prílohe) | UUP | ÚÚP v priebehu októbra zvolal pracovné stretnutie so spracovateľom Hydrogeologického posúdenia ľavej strany Váhu, za účasti Okresného úradu v Trenčíne - Odbor ŽP, TVK a odborných útvarov, po doručení HG posúdenia požiada mesto Trenčín o stanoviská ďalšie kompetentné orgány, pričom relevantné závery budú zapracované do Správy o hodnotení (Stradakl) a primerane do aktualizácie ÚPN mesta. | 2021-09-13
62 | Mgr. Medal: Aj keď sa táto lokalita nedotýka priamo našej mestskej časti, prosím o preverenie, kto má v správe stromy pri ceste medzi sídliskom Pred Poľom a Opatovou, ktoré sú v zuboženom stave a nerobia dobrú reklamu Trenčínu na jednej z hlavných prístupových ciest do mesta. Pri televíznom prenose cyklistických pretekov Okolo Slovenska to bude dokonca ostuda v priamom prenose… Podobne ostudný je stav množstva billboardov pri tejto ceste a prosím teda o stanovisko, aký dosah má mesto na ich majiteľov/prevádzkovateľov, aké sú možnosti ich odstránenia alebo aspoň zveľadenia do vhodnejšieho stavu. (foto v prílohe) | USaŽP, UUP | Vlastníkom parciel na pravej strane komunikácie (v smere na Žilinu) je Slovenská správa ciest. Nakoľko sa jedná o cestnú zeleň, kompetenciu na riešenie má cestný správny orgán na Okresnom úrade v Trenčíne. Pozemky po ľavej strane komunikácie (od železničnej trate) sú vo vlastníctve jednak veľkého množstva fyzických osôb (časť spravuje SPF ale reálne len na papieri, nakoľko nedisponujú výkonnou zložkou) a Železníc Slovenskej republiky. Nakoľko dreviny rastú na súkromných pozemkoch vlastníci sú povinní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. sa o dreviny riadne starať. V minulosti sme riešili niekoľko problémových stromov so SPF avšak bezvýsledne. Stavebný úrad preverí stav reklamných stavieb pri št. ceste v smere na Opatovú. | 2021-09-13 |  | N
63 | Mgr. Medal: Kto je investorom dopravného ihriska na Karpatskej ulici? Pokiaľ je to mesto Trenčín, či je už v pláne financovanie tejto investície v rozpočte na budúci rok? | UI | Práve prebieha vypracovanie realizačného projektu. Presný rozpočet na túto stavbu bude známy po odovzdaní realizačného projektu. V aktuálnom rozpočte nie sú financie na realizáciu investície dopravého ihriska na Karpatskej ulici. Čo sa týka rozpočtu na rok 2022, to je na rozhodnutí poslancov MsZ. | 2021-09-13 |  | V
64 | Mgr. Medal: V prípade, že sa dopravné ihrisko na Karpatskej ulici postaví, kto bude prevádzkovateľom areálu? Či mesto vyčlení na to nejaké svoje pracovné sily, alebo či sa to bude dávať do prenájmu? | UI | Momentálne je predčasné uvažovať o prevádzkovateľovi areálu, o ktorom ani nevieme kedy a či sa bude realizovať. | 2021-09-13 |  | V
| VMČ STRED 11.10.2021 |  |  | 2021-10-11
65 | MUDr. Žďárký: Poslanci VMČ Stred odhlasovali odporúčanie rekonštruovať chodník pred Domovom opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici ako prioritný pre rekonštrukciu v rozpočte pre rok 2021. Koľko bude stáť rekonštrukcia tohto chodníka? Koľko finančných prostriedkov, ktoré by sa dali využiť na ďalšie opravy, ostane z narozpočtovaných prostriedkov pre rok 2021? | UI | Predbežná hodnota zákazky na chodník bola 14 900,- s DPH. Mometálne prebieha verejné obstarávanie, po ukončenení tohto procesu budeme vedieť, k akej úspore financií došlo. | 2021-10-11
66 | Mgr. Medal: K odpovedi na opakovaný podnet - požiadavku opravy rozbitého chodníka na ul. Jesenského/Karpatská pri novopostavenej bytovke - citujem odpoveď MHSL: "Správca miestnych komunikácií má opravu tohto úseku chodníka zaradenú v zozname objektov stavebnej údržby.” prosím o upresnenie - KEDY či DOKEDY bude daná oprava realizovaná? | MHSL | Opravu chodníka realizovala TVK v mesiaci október. | 2021-10-11
67 | Mgr. Medal+Mgr. Moško: Prosíme o odpoveď, v akom režime, kto, ako často sa čistia podchody v Trenčíne v mestskej časti Stred, telefónne číslo a meno kompetentného pracovníka mesta, na koho je možné sa operatívne obrátiť v prípade zistenia znečisteného podchodu. | MHSL | Čistenie podchodov objednáva správca miestnych komunikácií podľa potreby a zistených nedostatkov. Podnety je možné riešiť na telefónne číslo 0902 599 017 | 2021-10-11
68 | Mgr. Medal: Prosím o informáciu o stavebno-technickom stave podchodov, menovite podchodu pri “malej železničnej stanici”, pri ČS OMV - momentálne je tento podchod logicky takmer nevyužívaný (či dokonce má byť uzatvorený?), do budúcnosti ale má významný potenciál využitia v súvislosti aj s využitím “Chynoranskej” trate na električkovú dopravu (v schválenom Pláne udržateľnej mobility mesta Trenčín) a v tomto kontexte preto prosím o úvahu o jeho stavebno-technickom stave a potrebe investovania do jeho údržby, príp. rekonštrukcie (a v akom prípadnom časovom horizonte by sa tieto opravy mali vykonať). | MHSL | MHSL realizuje na tomto podchode bežnú údržbu, čistením podlahovej plochy. O stavebno-technickom stave bude v prípade potreby pred rekonštrukciou objednaný odborný posudok. | 2021-10-11
69 | Mgr. Medal: A v prípade podchodu pri Hoteli Elizabeth prosíme o informáciu, v akom stave sú rokovania ohľadom prenájmu nebytových priestorov v podchode - sú nejaké aktuálne projekty na skultúrnenie pristorov podchodu? | KPRI | Žiaľ až pred mesiacom sa vzhľadom na situáciu na trhu so službami projektantov podarilo nájsť projektantov, ktorí naprojektujú stavebné úpravy, pretože po odstránení jedného segmentu konštrukcie podchodu sa ukázalo nevyhnutné pripraviť detailnú projektovú dokumentáciu. | 2021-10-11
70 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Vytvorenie prípojov od posledných večerných vlakov Dnes cestujúci vystupujúci z RR 719 (príchod 23:32 z BA) nemajú možnosť cestovať MHD a sú odkázaní výhradne na taxislužby. Navrhujeme zriadenie spoja na L22 s odchodom o 23:44 z AS na Gen. Svobodu, s premávkou denne, na skúšobnú dobu 3 mesiace – spoj by v prípade meškania na RR 719 čakal. Zároveň navrhujeme posun L6 o 22:30 z AS do Záblatia na 22:40, dnes odchádza z AS minútu pred príchodom RR 764/17764 (príchod 22:31 z Košíc). Vlaky by mali s malou úpravou obdobne premávať aj v novom GVD (foto v pdf v prílohe) | UM | Na základe osobného stretnutia bola požiadavka posunutá na SAD Trenčín a je v riešení | 2021-10-11
71 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Linka 24 – posilnenie spojov v období predvianočných nákupov Prosíme o posilnenie L24 počas adventných víkendov. Namiesto zaradenia mimoriadnych spojov navrhujeme posilnenie formou kĺbových vozidiel, nakoľko podľa údajov poskytnutých ÚM vložené spoje v roku 2019 cestujúci nevyužili, hoci štandardné spoje boli v rovnakom období vyťažené – tzn. posilnenie štandardných spojov, na ktoré sú cestujúci zvyknutí, harmonikou je efektívnejšie. Dopravca má 2 mesiace na úpravu turnusov. Nasadenie tzv. harmoník by umožnilo cestujúcim dodržiavať aj potrebné odstupy počas epidémie COVID-19. | UM | Na základe osobného stretnutia bola požiadavka posunutá na SAD Trenčín a je v riešení | 2021-10-11
72 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Nasadzovanie prímestských vozidiel na linky MHD Chápeme, že premávka vozidiel v prímestskom vyhotovení je potrebná, vzhľadom na technický stav vozového parku MHD. Radi by sme však touto cestou požiadali, aby vozidlá v prímestskom vyhotovení neboli nasadzované na nosné linky MHD číslo 1, 8 a 24, kde spomaľujú nástup a výstup (majú iba 2 dvere). Bolo by vhodnejšie ich v prípade potreby prednostne nasadiť na linky s menším počtom cestujúcich (napr. 23). Na fotografií v pdf v prílohe môžete vidieť nevhodné nasadenie prímestského vozidla na vyťaženú L24. (foto v pdf v prílohe) | UM | Na základe osobného stretnutia bola požiadavka posunutá na SAD Trenčín a je v riešení. Obávame sa však, že vzhľadom na technický stav zastaraných vozidiel toto nie je možné splniť. | 2021-10-11
73 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Náhrada dočasných označníkov MHD riadnymi Dopravca po našom upozornení v požiadavkách VMČ v roku 2020 pristúpil k výmene niektorých dočasných označníkov MHD za riadne – farebné. Za tento krok dopravcovi ďakujeme, avšak niektoré zastávky sú naďalej vybavené nevhodnými prenosnými označníkmi, dočasného charakteru – v značne nereprezentatívnom stave. Nakoľko od nahlásenia podnetu uplynul značný čas, prosíme o informáciu, kedy budú realizované trvalé označníky na zostávajúcich zastávkach. Riadne označníky je možné získať zo zrušených zastávok v Opatovej (zastávky L6 zrušené v januári 2021). (foto v pdf v prílohe) • Záblatie, pošta smer Rybáre (potrebný aj presun dopravnej značky) • Priemyselný park II smer Priemyselný park • Priemyselný park (obratisko v areáli firmy AUO) | UM | O informácie sme požiadali majiteľa označníkov - teda súčasného dopravcu. Akonáhle budeme mať odpoveď posunieme ju na mail pánovi poslancovi | 2021-10-11
74 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Vyblednutý označník na zastávke Ku štvrtiam Označník zastávky MHD Ku štvrtiam vykazuje známky zanedbávanej údržby. Samolepka „Zastávka na znamenie“ je vyblednutá a z väčšej diaľky nečitateľná. Okrem toho na označníku doteraz presvitá slovo „BAUMAX,“ ktoré bolo z názvu zastávky odstránené ešte v roku 2016. Fólia na označníku vtedy nebola vymenená, iba bolo uvedené slovo amatérsky prelepené kúskom fólie. Prosíme o uvedenie označníka do adekvátneho stavu (t. j. výmena fólie s názvom a nové samolepky „Zastávka na znamenie“). O úpravu sme žiadali už v júni 2020, napriek odpovedi ÚM: „Vyzveme dopravcu o nápravu,“ dopravca nápravu za cca 15 mesiacov nevykonal. (foto v pdf v prílohe) | UM | Opäť môžeme len vyzvať dopravcu, ktorému označníky patria, a ktorý nám ich napriek nášmu záujmu odmietol predať. Myslíme si však, že výmena je v súčasnosti už zbytočná, nakoľko v roku 2022 budú novým dopravcom osadené nové - moderné označníky. | 2021-10-11
75 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Neaktuálny a zanedbaný označník zastávky Biskupice, LOT Prosíme o aktualizáciu označníka zastávky MHD Biskupice, LOT. Uvedený je na ňom názov zastávky Legionárska, LOT; ktorý bol ešte v roku 2016 zmenený na Biskupice, LOT. Zároveň by sme radi upozornili na zvláštne umiestnenú vitrínu s cestovným poriadkami, ktorá je nainštalovaná na opačnej strane, ako je pripravený jej držiak. Je možné vitrínu buď premiestniť na správnu stranu, alebo držiak odstrániť? O úpravu sme žiadali už v júni 2020, napriek odpovedi ÚM: „Vyzveme dopravcu o nápravu,“ dopravca nápravu za cca 15 mesiacov nevykonal. (foto v pdf v prílohe) | UM | Opäť môžeme len vyzvať dopravcu, ktorému označníky patria, a ktorý nám ich napriek nášmu záujmu odmietol predať. Myslíme si však, že výmena je v súčasnosti už zbytočná, nakoľko v roku 2022 budú novým dopravcom osadené nové - moderné označníky. | 2021-10-11
76 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Odpadnutý kôš z označníka MHD Dlhé Hony Pri rekonštrukcií zastávky Dlhé Hony smer centrum bol poškodený označník, konkrétne z neho odpadla nádoba na odpad. Táto je teraz voľne položená na chodníku a môže byť odcudzená. Podnet už bol nahlásený cez portál Odkaz pre starostu, avšak bez akejkoľvek odozvy. Touto cestou preto prosíme o nápravu (foto v pdf v prílohe) | UM, KPRI | Podnet preveríme a urobíme nápravu. Občanom odporúčame nahlasovať svoje podnety cez Otázky a odpovede. Za UM: Požiadavku sme posunuli na SAD Trenčín | 2021-10-11
77 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Prosíme o informáciu, kto je vlastníkom poškodeného oplotenia, ktoré oddeľuje chodník na Električnej a teleso trate 143. Súčasný stav oplotenia má negatívny dopad na estetický výraz lokality, zároveň má plniť aj bezpečnostnú úlohu oddelenia chodcov od železničnej trate. (foto v pdf v prílohe) | UMM, UM | Útvar majetku meste nemá v majetkovej evidencii predmetné oplotenie, ale po konzultácii s útvarom mobility je toto oplotenie ako súčasť chodníka, ktorý je v správe mesta a bude zo strany útvaru mobility predložený návrh na jeho opravu. | 2021-10-11
78 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Nesprávne vyhotovenie označníkov zastávky MHD Vinohrady Pri rekonštrukcií ul. Na kamenci tu boli osadené atypické označníky s nesprávnym vyhovením farebnosti. Konkrétne oblasti, ktoré mali mať žlté vyfarbenie, sú vyhotovené v oranžovej farbe. Je možné zabezpečiť úpravu do správneho stavu (tzn. vymeniť samolepky)? (foto v pdf v prílohe) | UM | Výmenu v súčasnosti zabezpečovať nebudeme. V roku 2022 budú vymenené všetky označníky za nové. | 2021-10-11
79 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Zdvojené nádoby na odpad na zastávkach Behom leta 2021 boli na vybraných označníkoch zastávok MHD osadené dizajnové nádoby na odpad. Týmto krokom však prišlo k nelogickému a zbytočnému zduplikovaniu nádob na vybraných zastávkach, nakoľko tu zostali aj staré kameninové koše. Situácia sa dotýka viacerých zastávok MHD: • Cintorínska (smer Generála Svobodu) • Aut. stanica (pri označníkoch nástupíšť 3 a 4) • Inovecká, stred (smer Generála Svobodu) • Inovecká (obojsmerne) • Ku štvrtiam Navrhujeme odstrániť zo zastávok staré kameninové nádoby a v prípade potreby ich využiť v iných lokalitách mesta, kde dnes koše chýbajú. (foto v pdf v prílohe) | USaŽP | Nové nádoby na označníky umiestňovala SAD Trenčín. Kameninové nádoby sú vo vlastníctve zberovej spoločnosti Marius Pedersen. Dňa 22.10.2021 bola zadaná požiadavka na Marius Pedersen, aby stiahli kameninové nádoby z uvedených autobusových zástavok. Na niektorých frekventovaných zástavkach sú duplicitne umiestnené nádoby z dôvodu rýchleho zapĺňania. | 2021-10-11 | 2021-10-22