## Hárok1
Č.POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPOVEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA | VYBAVENÉ/NEVYBAVENÉ | POZNÁMKA
| VMČ STRED - január |  |  | 2021-01-01
1 | Mgr. Medal - prosím o opätovné zobojsmernenie ulice Narcisová - pri prerokovaní požiadavky na otočenie jednosmerky v časti ulice Nové Prúdy VMČ Stred súhlasil s tým, aby zostala ul. Narcisová obojsmerná - pri úprave dopravného režimu sa ale zjednosmernila aj ulica Narcisová, čím sa znevýhodnili obyvatelia tejto ulice (musia obchádzať celý blok pri výjazde z tejto ulice na ul. J. Zemana) a zvýšila sa aj premávka na ulici Nové Prúdy | UM | Prerokujeme s ODI | 2021-01-01 |  | V
2 | Mgr. Medal - na margo v rozpočte schválenej obnovy športového areálu pri Zátoke pokoja prosím o zvolanie stretnutia (aj on-line formou), na ktorom sa upresní rozsah a zadanie danej investičnej akcie, pričom prosím prizvať aj zástupcov občianskej iniciatívy, ktorá sa údržbe a zatraktívňovaniu priestoru dobrovoľnícky dlhodobo venuje | UI, UUP | Poslanci MČ Stred budú v najbližšej dobe oslovení k určeniu rozsahu a zadaniu nielen tejto, ale ďalších investičných akcií. | 2021-01-01 | marec | V
3 | Mgr. Medal - k problematike terasy Speranza (podnet predložený na VMČ Stred 7. 9. 2020) mal byť vykonaný štátny stavebný dohľad - prosím o zaslanie zápisnice | USaŽP | Bol vykonaný štátny stavebný dohľad dňa 22.09.2020, v ktorom sa konštatuje, že stavba terasy je v súlade s kolaudačným konaním, kópia zápisnice bola poslaná mailom p. Medalovi. | 2021-01-01 |  | V
4 | Mgr. Medal - prosím o kontrolu statiky oplotenia areálu nemocnice pri autobusovej zastávke Legionárska, nemocnica - niektoré časti oplotenia (stĺpiky) sú značne zerodované, pôsobia dojmom potenciálneho nebezpečenstva zrútenia | USaŽP | Bola vykonaná obhliadka oplotenia orgánom štátneho stavebného dohľadu, bude zvolaný štátny stavebný dohľad s vlastníkom stavby | 2021-01-01 |  | v
5 | Mgr. Medal - prosím o kontrolu oporných kolov pri novovysadených stromoch - všade v meste - všimol som si, že tieto koly sú v niektorých prípadoch uvoľnené a nielen že neplnila svoju opornú funkciu, ale naopak krivia mladé stromky (napríklad v parčíkoch na Novinách, na ul. Jesenského) | MHSL | Ďakujeme za podnet, oporné koly opravujeme priebežne celý rok, takže sa budeme tejto činnosti venovať aj tomto roku na území celého mesta. | 2021-01-01 |  | V
6 | VMČ STRED - február |  |  | 2021-02-01
7 | Mgr. Medal - k téme vrátenia ulice Narcisová k obojsmernej prevádzke - prosím o vyrozumenie výsledku prerokovania témy s ODI | UM | Vyrozumieme, keď dostaneme od ODI odpoveď | 2021-02-01 |  | V
8 | Mgr. Medal - k téme terasy Speranza a vykonaného štátneho stavebného dohľadu - ďakujem za zaslanie zápisnice, k podstate veci som sa však nič nedozvedel - spýtam sa teda inak: prosím o vysvetlenie, kto a na základe čoho vydal kolaudačné rozhodnutie, keďže stavba bola a je v rozpore so stavebným povolením (citujem stanovisko ÚP z 9. 3. 2020: “...stavebným úradom nebolo povolené priame napojenie terasy na priľahlú fasádu objektu - prevádzky SPERANZA (ktorý sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii) žiadnymi strojnými súčiastkami, t. j. terasa je stavbou bez napojenia na priľahlý objekt, z čoho vyplýva, že sa jedná o samostatnú stavbu.”) a aj v rozpore s VZN č. 12/2013. | USaŽP | Na stavbu terasy vydalo Mesto Trenčín kolaudačné rozhodnutie ako príslušný stavebný úrad. Stavba terasy bola povolená dodatočným stavebným povolením. Stavba je zrealizovaná s súlade s projektovou dokumentáciou predloženou v stavebnom konaní o dodatočnom povolení stavby. Konštrukcia terasy - kovový rám, v čase kolaudácie stavby a v čase výkonu štátneho stavebného dohľadu nebola pevne pripevnená k fasáde priľahlej budovy strojnými súčiastkami. Na kovom ráme sa nachádzajú vzpery, ktoré by bolo možné strojnými súčiastkami ukotviť k fasáde budovy, ale uvedené nebolo zrealizované. | 2021-02-01 | 2021-03-02 | v
9 | Mgr. Medal - k veci statiky oplotenia areálu Nemocnice pri zastávke na Legionárskej prosím o zaslanie protokolu z vykonaného štátneho stavebného dohľadu - znova upozorňujem na vážnosť situácie - minimálne jeden z pilierov plota už iba volne stojí na múriku a pri kontakte (ak sa napríklad cestujúci čakajúci na autobus bude chcieť o pilier plota oprieť) hrozí jeho zrútenie! | USaŽP | Štátny stavebný dohľad bol vykonaný 2.3.2021 s vlastníkmi oplotenia. Časť oplotenia by mala byť zbúraná pri novej plánovanej výstavbe v blízkej budúcnosti. Bolo dohodnuté, že inkriminovaná časť bude zabezpečená proti zrúteniu. Zo strany štátneho stavebného dohľadu pôjde vlastníkovi výzva na zebezpečenie. Na základe výzvy bola vykonaná náprava zo strany vlastníka oplotenia - pripevnenie oceľovéj výstuhy v spodnej časti stĺpikov. | 2021-02-01 | 2021-03-02 | V | kontrolná obhliadka vykonaná 04.05.2021
10 | Mgr. Medal - dávam na zváženie premiestnenie lavičky, umiestnenej na hrádzi v blízkosti nového cestného mosta - lavička nie je umiestnená na mieste, ktoré by bolo atraktívne (výhľad do podnikateľského dvora plného odpadového materiálu). Namiesto toho sa stalo obľúbeným stanoviskom alkoholikov, ako dokladá priložená fotografia s vyzbieraným odpadom z bezprostredného okolia lavičky (nejedná sa o ojedinelý prípad, skôr o každotýždenné pravidlo) | MHSL, UUP | MHSL po konzultácií s hlavným architektom zmení polohu lavičky. | 2021-02-01 |  | V | február.
11 | Mgr. Medal - prosím o informáciu, či (a ak áno ako) bude mesto riešiť nevyhovujúce (malé) priestory pre Sociálny šatník v Trenčíne - podľa mojich informácií bolo tejto iniciatíve prisľúbené pôsobiť v dôstojnejších priestoroch v KS Dlhé Hony, ktorého objekt bol však kvôli porušenej statike uzavretý - budú iniciatíve poskytnuté iné priestory? kedy? aké? | USV, UMM | Za ÚMM: Útvar majetku mesta neeviduje žiadosť o rozšírenie nebytových priestorov, ktoré v súčasnosti Diecézna charita Nitra užíva na základe platnej Zmluvy o výpožičke. Za ÚSV: ÚSV MsÚ TN neeviduje žiadnu žiadosť o rozšírenie alebo zmenu priestorov pre sociálny šatník, ktorý je t. č. v priestoroch MHSL, m. r. o. na ul. Soblahovská č. 65, TN. Sociálny šatník prevádzkuje Farská charita Trenčín – Juh (v zastúpení predseda Mgr. Pavol Iring), ktorú vo veci poverila Diecézna charita Nitra. Taktiež bol telefonicky kontaktovaný predseda Mgr. Pavol Iring, ktorý sa vyjadril, že súčasné priestory sú dostatočné a vyhovujúce. Využívajú ich na základe zmluvy o výpožičke nebytových priestorov z októbra 2018. Nemajú záujem o ich rozšírenie a nežiadajú o iné väčšie priestory. | 2021-02-01 |  | V
12 | Mgr. Medal - prosím o preverenie splnenia podmienok predajnej a nájomnej zmluvy s p. Hudým, prerokovávanej na VMČ Stred 11. 11. 2019 (vstup na Brezinu z Partizánskej ulice popri pozemkoch p. Hudého) - v lokalite došlo k oploteniu pozemkov, vrátane doterajšej cesty do lesoparku Brezina. Namiesto toho je popri plote funkčný iba strmý chodník, čím sa v podstate znemožnil touto trasou prístup do lesoparku Brezina menej mobilným občanom, seniorom, ako aj rodinám s kočíkmi. Trasovanie nového chodníka sa podľa mňa nezhoduje s pôvodným návrhom, schváleným na VMČ 11. 11. 2019. Prikladám fotografie, dokumentujúce aktuálny stav, aj pôvodný návrh. Zároveň prosím o návrh riešenia - teda obnovenia pohodlnejšieho sprístupnenia lesoparku Brezina v tejto lokalite. | UMM, MHSL | MHSL- po oplotení súkromných pozemkov sme vytvorili dočasný prístup do lesoparku z ulice Partizánska na mestských pozemkoch. Trasovanie nového chodníka je v štádiu rokovaní a zatiaľ nám nie je známy výsledok. Za ÚMM: Pán Hudý si oplotil svoj vlastný pozemok. V zmysle žiadosti a situácie, má pán Hudý v dolnej časti vybudovať nový chodník, ktorý bude nadväzovať na lesný chodník na Brezinu. Nájomná zmluva č.27/2019 je za účelom realizácie stavebného objektu „SO 101 Predĺženie verejnej komunikácie“, ktorý bude pozostávať z vybudovania chodníka, časti komunikácie a úpravy prístupu do lesoparku Brezina, cez ktorý bude zabezpečený vstup pre verejnosť. Nájomná zmluva je na dobu určitú, do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Zatiaľ je vydané územné rozhodnutie z 02/2021. | 2021-02-01 |  | V
13 | VMČ STRED - marec |  |  | 2021-03-01
14 | Mgr. Medal – by chcel poprosiť p. prednostu, resp. ním určené osoby, s ktorými by sa mohol osobne stretnúť a vydiskutovať problematiku „terasy SPERANZA“ a „predajná a nájomná zmluva s p. Hudým“ | KPRE | Ohľadne Speranzy sa s pánom poslancom spojí Bc. Ďuďáková alebo viceprimátor Forgáč, predajnú a nájomnú zmluvu Hudý s pánom poslancom dorieši Ing. Vanková. | 2021-03-01 |  | V
15 | Mgr. Medal - Kedy sa plánuje rekonštrukcia chodníka "pri medveďovi" | UI | Výmena asfaltového povrchu pri ihrisku je naplánovaná v mesiaci máj. | 2021-03-01 |  | V
16 | VMČ Stred 12.4.2021 |  |  | 2021-04-12
17 | p. Mazurkovičová - Dňa 9.4.2021 bolo realizované na sídlisku Noviny v TN čistenie komunikácií. Hlavné cesty sú vyčistené, ale napr. bočná cesta, ktorá vedie k šiestim átriovým domom na ulici J. Zemana – odbočka pri dome č. 2434/ 39, nebola vyčistená vôbec. Žiadam o zjednanie nápravy. | MHSL | Čistené 12-14.4.2021 | 2021-04-12 |  | V
18 | p. Belica - žiada zvážiť či by nemohla byť znížená daň z nehnuteľnosti pre občanov nad 65 rokov | UE | Mesto Trenčín má aktuálne ustanovenú vekovú hranicu pre zníženie dane z nehnuteľností pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov. Zákon o miestnych daniach umožňuje stanoviť zníženie od 62 rokov. O uvedenom rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva. Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že príjem z dane z nehnuteľností je pre Mesto Trenčín mimoriadne dôležitý pre zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta, akými sú napríklad mestská hromadná doprava, verejné osvetlenie, údržba komunikácií, zelene, starostlivosť o cintoríny a pod.. | 2021-04-12 |  | N | situácia sa v priebehu roka nemôže zmeniť, nakoľko zmena , alebo novelizácia VZN týkajúca sa dane z nehnuteľností sa môže realizovať len na celý rok tak , aby bolo príslušné VZN schválené a účinné k 1.1. bežného roka. Aktuálny stav, t.j. vekovú hranicu 70 rokov považujeme za adekvátny aj vzhľadom na potrebu zabezpečovania samosprávnych funkcií a služieb mesta.
19 | p. Belica - sa pýta či mesto Trenčín neuvažuje o rozdávaní respirátorov | KPRI | Mesto Trenčín nebude rozdávať respirátory. Navyše, od pondelka 19. apríla 2021 vstupuje do platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá zmierňuje povinnosti nosiť respirátory. Týchto ochranných pomôcok je na trhu dostatok. | 2021-04-12 |  | V
20 | Mgr. Medal - pri oprave resp. rekonštrukcii ihriska pri medveďoch, požiadavka miestnych či by sa tam nedal od niekadiaľ presunúť betónový pinpongový stôl, napr. z MHSL ak majú alebo zabezpečiť | MHSL, UUP | MHSL nemá na sklade takýto herný prvok. O doplnení nových prvkov na detské ihriská rozhoduje UUP. Za UUP: ÚÚP má spracovaný pasport detských ihrísk a v druhom polroku plánujeme na útvare spracovávať aj pasport lavičiek a odpadkových košov, aby sme získali ucelený prehľad nielen o polohe ale aj technickom stave mobiliáru. Vhodnosť umiestnenia takého prvku, akým je pingpongový stôl, preveríme v kontexte oboch pasportov. | 2021-04-12 |  | V | Umiestňovanie akýchkoľvek prvkov mobiliáru, resp. herných prvkov, chce ÚÚP riešiť koncepčne, zároveň aj nákup takýchto prvkov závisí od finančných prostriedkov.
21 | MUDr. Žďársky - Prosim mesto o prehodnotenie parkovacích pásiem na ulici Legionarska z pásma C do pásma B. Najmä od v úseku od Masaryciek po Fakultnu nemocnicu, zvážiť pozitíva a negatíva takejto zmeny. | UM | Takúto zmenu musí odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo. Po ukončení zákazu vychádzania, ktorý nám obmedzuje prácu, urobíme dopravné prieskumy o obsadenosti parkoviska a navrhneme, alebo nenavrhneme zmenu. | 2021-04-12 |  | N | v procese
22 | MUDr. Žďársky - Na ulici Matúšovej nemajú niektoré domy vyhradené koše na komunálny odpad, odporúčam zakomponovať návrhy týchto košov do jej rekonštrukcie ktorú by mala tento rok robiť TVK. | USaŽP | Rekonštrukcia Matúšovej ulice už bola začatá, v rámci PD je aj mobiliár a odpadkové koše v projektovej dokumentácii sú v počte 3 ks a nie sú umiestnenené pri rodinných domoch. | 2021-04-12 |  | v
23 | Mgr. Medal - k téme vrátenia ulice Narcisová k obojsmernej prevádzke - prosím o vyrozumenie výsledku prerokovania témy s ODI | UM | Stanovisko ODI je v samostatnej prílohe. | 2021-04-12 |  | V
24 | Mgr. Medal - k téme nefunkčných oporných kolíkov pri novovysadených stromoch (nedržia v zemi a skôr stromky podopierajú tieto koly ako naopak) - v niektorých lokalitách boli odstránené, za čo ďakujem, všeobecne po meste ale problém pretrváva - prosím o usmernenie či návod, komu a akým spôsobom mám jednotlivé konkrétne prípady nahlásiť so žiadosťou o nápravu | MHSL | O problematike oporných kolov je možné komunikovať so správcom verejnej zelene na tel 0902925003 | 2021-04-12 |  | V
| Požiadavky z VMČ STRED dňa 14.6.2021 |  |  | 2021-06-14
25 | Mgr. Medal: Žiada o odpoveď, v akom štádiu je príprava investičnej akcie (a kedy sa bude realizovať) - vybudovanie stojiska kontajnerov na ul. Legionárska 660 (za Perlou) | UI | Vybudovanie stojiska kontajnerov je v pláne na mesiac august 2021 | 2021-06-14 |  | V
26 | Mgr.Medal: Dotazuje sa, oprava ktorého chodníka/ktorých chodníkov sa bude realizovať v tomto roku z narozpočtovaných 15 tis. EUR na opravu chodníkov v MČ Stred? | UI | Poslancom bude zaslaný zoznam chodníkov v nevyhovujúcom stave MČ Stred, z ktorého bude potrebné vybrať chodník, ktorého oprava sa bude realizovať z tohto rozpočtu. | 2021-06-14 |  | V
27 | Mgr.Medal: Prosí o informáciu, koľko bol za jednotlivé roky 2018, 2019 a 2020 výber z parkovného a ako boli (na čo) tieto financie v jednotlivých rokoch použité | UE | Príjem z parkovného bol nasledovný: 2018: 881.510 EUR 2019: 1.103.233 EUR 2020: 1.189.658 EUR Príjmy z parkovného boli použité v súlade s uznesením č. 598 MsZ zo dňa 6.7.2016 na výdavky, ktoré sú uvedené v Záverečných účtoch mesta Trenčín za roky 2018, 2019, 2020. | 2021-06-14 |  | V
28 | Mgr. Medal: Upozorňuje na skládku pneumatík v areáli Motošportu pod novým cestným mostom (foto v prílohe) - prosím mesto/odbor životného prostredia o vyzvanie vlastníka/nájomcu daného priestoru, aby túto skládku odstránil, nakoľko pri prípadnej povodňovej situácii hrozí jej spláchnutie do Váhu | USaŽP | Riešenie nelegálnej skládky z pneumatík nespadá do kompetencie mesta, nakoľko pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Podnet bude postúpený na Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP. | 2021-06-14 |  | V
29 | Mgr. Medal: Prosí o informáciu o letných terasách v MČ Stred aj s informáciami, či majú prevádzkovatelia terás splnené všetky náležitosti, vyplývajúce z platných VZN - tj. súhlasy prenajímateľov susedných nehnuteľností, vyrovnané všetky záväzky voči mestu z predchádzajúcich rokov a p. | UM | Všetky terasy ktoré sme povolili majú splnené všetky náležitosti. Žiaľ aj tento rok sa objavili terasy bez povolenia (Hasičská, Palackého) a v jednom prípade aj nelegálne rozkopanie ulice. V takýchto prípadoch žiadame okamžité odstránenie prípadne dodatočné povolenie a začneme správne konanie. | 2021-06-14 |  | V
30 | Ing. Prekopová: Dotazuje sa, či je možné v rámci odsúhlaseného rozpočtu na chodníky (15 tis. Eur) opraviť chodník do Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej ul. (bezbariérový zadný vchod). Drví sa tam asfalt a je sťažený priechod pre ľudí na vozíčku. | MHSL | MHSL - správca miestnych komunikácií má opravu zaradenú v zásobníku pre tento rok. | 2021-06-14 | 2021-09-01 | V
31 | Ing. Prekopová: Požiadavka na zohľadnenie rekonštrukcie objektu detských jaslí a materskej školy na ul. 28.októbra pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022. Objekt je v pôvodnom stave, niektoré priestory zvnútra a niektoré strechy sú opravené, ale do jedného objektu zateká, takže bude nutná aspoň čiastková rekonštrukcia. | SSMT, UI | Uvedenú požiadavku navrhneme v rámci kapitálových výdavkov do návrhu rozpočtu na rok 2022 v spolupráci s investičným oddelením MsU. Zároveň navrhneme alternatívu na opravu strechy, ak by celková rekonštrukcia objektu nebola odsúhlasená do investičných akcií na rok 2022. | 2021-06-14 |  | V
32 | Ing. Ščepko: Požiadal o vyjadrenie ohľadom terás na Palackého ul. Zaujímal sa, či v prípade rušenia nočného kľudu a nedodržiavania podmienok je možné v krajnom prípade terasy zrušiť už počas letnej sezóny. | UM, UP | Mesto Trenčín ako príslušný cestný správny orgán podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) k umiestneniu letných terás vydáva na základe súhlasu okresného dopravného inšpektorátu Rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie, na základe ktorých povoľuje umiestnenie letných terás na území mesta. V rozhodnutiach Mesto Trenčín zároveň určuje prevádzkovateľom letných terás podmienky prevádzkovnia letných terás. Jednou z týchto podmienok je aj povinnosť dodržania hudobnej produkcie max. do 22:00 hod. V prípade, ak prevádzkovateľ letnej terasy opakovane poruší túto povinnosť, može cestný správny orgán zrušiť rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie za účelom povolenia zriadenia letnej terasy (t. j. aj pred uplynutím doby, na ktorú bola terasa zriadená). V takom prípade je v súlade s článkom 13 VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín prevádzkovateľ povinný letnú terasu odstrániť, v prípade neodstránenia letnej terasy prevádzkovateľom je Mesto Trenčín oprávnené odstránenie letnej terasy nariadiť. Ak prevádzkovateľ letnej terasy nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu vykonateľným rozhodnutím (t. j. neodstráni letnú terasu napriek nariadeniu), môže Mesto Trenčín uskutočniť výkon rozhodnutia a letnú terasu odstrániť. Nad rámec uvedeného uvádzame, že v prípade, ak prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie za účelom zriadenia letnej terasy prevádzkuje letnú terasu v rozpore s podmienkami povolenia, môže mu byť podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v správnom konaní podľa § 22a cestného zákona uložená pokuta do výšky 33.190 eur. | 2021-06-14 |  | V
33 | Ing. Ščepko: Žiada o informáciu, koľko výjazdov a hlásení na MSP bolo pre rok 2020 a 2021 pre bar Športka na Palackého ulici. | MsP | Za roky 2020 a 2021 prijala MsP dve oznámenia týkajúce sa rušenia nočného kľudu v prevádzke Piváreň Šport klub. V oboch prípadoch bol personál a návštevníci upozornení na dodržiavanie nočného kľudu. | 2021-06-14 |  | V
34 | Ing. Ščepko: Zaujímal sa, ktoré prevádzky sú z pohľadu MSP problematické práve z pohľadu rušenia nočného kľudu. | MsP | Vzhľadom k tomu, že už viac ako rok počas pandémie COVID-19, je chod prevádzok obmedzovaný, tak sme nezaznamenali výraznejšie problémy v ktorejkoľvek prevádzke týkajúce sa rušenia nočného kľudu. | 2021-06-14 |  | V
35 | Ing. Ščepko: Poprosil o informáciu, kedy prebehla rekonštrukcia časti ulice Hrabovská cesta a ulice Široká. | UI | Rekonštrukcia týchto ulíc prebehla pred viac ako desiatimi rokmi | 2021-06-14 |  | V
36 | Ing. Ščepko: Dotazoval sa, z akého dôvodu nebola rekonštruovaná zvyšná časť Hrabovskej cesty. | UI | Z vyššie uvedeného dôvodu nepoznáme odpoveď (investícia realizovaná pred viac ako desiatimi rokmi, pravdepodobne v r. 2009-2010). | 2021-06-14 |  | V
37 | Ing. Ščepko: Ak mesto navrhovalo rekonštrukciu celej ulice Hrabovská, ale poslanci s tým nesúhlasili, požiadal o dôkaz (zápis) tejto situácie. | UI | Potrebné zistiť u poslancov MČ Západ (poslanec Vaňo, poslanec Barčák) | 2021-06-14 |  | N
38 | Ing. Ščepko: Informoval sa, či je možné aspoň odhadnúť cenu do rozpočtu za dodatočnú rekonštrukciu zvyšného úseku Hrabovskej ulice. | UI | Odhadovaná cena rekonštrukcie zvyšnej časti Hrabovskej ulice je 50 000,- EUR, pričom približne polovica tejto časti patrí do katastra Zamarovce. | 2021-06-14 |  | V
39 | Požiadavky z VMČ STRED dňa 12.7.2021 |  |  | 2021-07-12
40 | P. Struhárová - Prosím o úpravu zelene v okolí lampy resp.dvoch lámp vo vnútrobloku na ul. Inoveckej č. 40. Podľa priloženej foto. Ďakujem pekne | MHSL | Úprava zelene bude zrealizovaná do konca augusta 2021. | 2021-07-12 |  | V
41 | MUDr. Žďárský - Prosím útvar investícií aby nám predložil návrhy chodníkov vhodných na rekonštrukciu z narozpočtovaných prostriedkov pre rok 2021 | UI | Zoznam chodníkov vhodných na rekonštrukciu bude poslaný poslancom MČ STRED do 10. 8. 2021. | 2021-07-12 |  | V
42 | Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti umiestniť popri chodníku na parkovisku na Mládežníckej ulici aspoň dve lavičky na sedenie - v tejto lokalite lavičky chýbajú, naproti tomu sú napríklad na hrádzi v niektorých prípadoch umiestnené lavičky v nelogických polohách (napríklad pod cestným mostom) - navrhujem preto presun nelogicky umiestnených a málo využívaných lavičiek na Mládežnícku | UUP | Nakoľko pozemok na Mládežníckej ulici popri parkovisku nie je vo vlastníctve mesta ale ŽSR a.s., bude potrebné preveriť, či budú súhlasiť s osadením lavičiek na svojom pozemku. | 2021-07-12 |  | V
43 | Mgr. Medal - prosím o informáciu o aktuálnom stave vo veci výkonu rozhodnutia na odstránenie nepovoleného osvetlenia a elektroinštalácie doublebigboardu na križovatke Legionárska - Električná, vrátane informácie o stave konania o uložení pokuty v tejto súvislosti (kedy, komu, v akej výške bola pokuta uložená + info o dátume jej zaplatenia) | USaŽP | Mesto Trenčín nariadilo vlastníkovi reklamnej stavby umiestnenej v križovatke ulíc Električná a Legionárska odstránenie časti reklamnej stavby - osvetlenia a elektroinštalácie reklamnej stavby, ktoré bolo realizované bez povolenia stavebného úradu.Nakoľko vlastník reklamnej stavby nepovolenú časť stavby v stanovenom termíne neodstránil, výkon rozhodnutia zabezpečuje Mesto Trenčín prostredníctvom súdneho exekútora. Konanie o uložení pokuty bolo zastavené z dôvodu zmeny vlastníctva reklamnej stavby. Novému vlastníkovi pokuta zatiaľ uložená nebola. | 2021-07-12 |  | V
44 | Mgr. Medal - z podnetu občanov bytových domov na Karpatskej ulici prosím o preverenie možnosti doplnenia výsadby (stromy, živý plot) medzi bytovými domami a ulicou Karpatská s cieľom zmiernenia vplyvov nadmernej dopravy na Karpatskej ulici (hluk, prach) - občanom bola sľúbená náhradná výsadba ešte v roku 2008 za zničené stromy počas vtedajšej letnej víchrice, ale doteraz sa v danej lokalite výsadba neuskutočnila | UUP, MHSL | Dreviny vo verejnej zeleni MHSL vysádza priebežne podľa právoplatných rozhodnutí a v závislosti na objeme schválených finnačných prostriedkov. Nemenej dôležitým faktorom pri výsadbe je aj trasovanie inžinierskych sietí a dostatok životného priestoru pre ďalší zdravý vývoj a rast drevín. Od roku 2008 sa v MČ Noviny priebežne uskutočňuje výsadba drevín (aj na ulici Karpatská) a postupné dopĺňanie nových drevín je v tejto MČ plánované aj v nasledujúcich rokoch. V prípade, že pán poslanec má na mysli konkrétnu parcelu, prosíme o jej zaslanie | 2021-07-12 |  | N
45 | Mgr. Medal - znova sa vraciam k téme statiky oplotenia areálu Nemocnice pri zastávke na Legionárskej - nebezpečný stav (minimálne jeden z pilierov plota už iba volne stojí na múriku a hrozí jeho zrútenie) pretrváva aj napriek informácii z februára (na základe vykonaného stavebného dozoru), že dôjde k zabezpečeniu aspoň tých najlabilnejších častí plota. Do tej doby by malo byť na plote aspoň umiestnené upozornenie pre verejnosť o havarijnom stave plota | USaŽP | Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu boli vlastníci oplotenia - FN Trenčín a HR Slovakia, s.r.o. - vyzvaní k náprave - zabezpečenie dobrého stavebného stavu tak, aby stavba neohrozovala okolie a vlastníkov susedných objektov a pozemkov. Orgán šsd vykonal aj kontrolný šsd, kde zistil, že stĺpiky oplotenia, ktoré vykazovali trhliny v spodnej časti konštrukcie, boli zabezpečené, aby sa zabránilo ich zrúteniu (viď pdf). Oplotenie v rozsahu od vrátnice nemocnice malo byť predmetom investičnej akcie HR Slovakia. Nakoľko podľa aktuálnych informácií zrejme nedôjde k investičnej akcii, bude opätovne vykonaný šsd. | 2021-07-12 |  | V
46 | Mgr. Medal - opätovne sa tiež vraciam k téme, ktorá trápi najmä občanov bývajúcich na ulici Karpatská - a opätovne sa vraciam k prosbe preveriť všetky možnosti, ktorými by sa dala upokojiť doprava na tejto ulici, najmä v zmysle odvedenia tranzitnej dopravy, konkrétne áut, ktoré si tadiaľ skracujú cestu z privádzača do centra mesta (pre tento účel by mala prioritne slúžiť Električná ulica) - navrhujem k tejto téme zvolať mimoriadne stretnutie VMČ Stred priamo na Karpatskej ulici s pozvaním tam bývajúcich občanov mesta a predložiť na tomto stretnutí možné alternatívy riešenia | UM | Útvar mobility nepozná ďalšie riešenia na upokojenie dopravy na Karpatskej ulici okrem tých, ktoré už boli zrealizované. Akékoľvek ďalšie reštrikcie (zjednosmernenie, uzatvorenie ulice a pod.) sa nedajú zrealizovať bez toho aby neboli dotknutí obyvatelia ostatných ulíc sídliska Noviny ako aj obyvatelia a firmy sídliace na Rybárskej ulici. Ak sa má organizovať stretnutie s obyvateľmi Karpatskej ulice, mali by byť prítomní aj obyvatelia Rybárskej ulice, ulice Jána Zemana a možno aj ďalších ulíc sídliska Noviny ako aj obyvateľov časti Dolného Mesta (napr. omnoho viac preťaženej ulice K Dolnej stanici, kde možno očakávať ďalšie zhustenie premávky) , nakoľko zjednosmernenie alebo uzavretie Karpatskej ulice sa dotkne kvality života aj týchto obyvateľov. Útvar mobility nepovažuje za správne smerovať všetkú motorovú dopravu v dolnom meste na jednu ulicu, na ktorej je naviac aj poliklinika. | 2021-07-12 |  | V
47 | Mgr. Medal - prosím o zabezpečenie úpravy pieskoviska vo vnútrobloku Inovecká - Dlhé Hony (fotografia z podnetu od občanov v prílohe), konrétne o výmenu piesku a osadenie dosiek na okraje pieskoviska + o preverenie možnosti inštalovať na mieste menšiu šmýkľavku (prípadne na tento účel ponúkam bezodplatne šmýkľavku z prostriedkov iniciatívy Zátoka pokoja, ktorá sa v zátoke nevyužila a je k dispozícii - v prípade záujmu prosím kompetentných, aby ma kontaktovali) | MHSL | Požiadavka na úpravu DI na Inoveckej je už hotová nie na základe požiadavky občanov, ale v zmysle plánu údržby DI v meste TN skôr ako sme sa o nej dozvedeli. Inštalovanie nových zariadení na DI rieši UI aj s ich nákupom. Montáž zariadenia, ktoré "zostalo" z iného projektu je možná aj pracovníkmi MHSL, no musí ísť o preukázateľne certifikované zariadenie v zmysle STN EN 1176. | 2021-07-12 |  | V
48 | VMČ STRED 13.9.2021 |  |  | 2021-09-13
49 | MUDr. Žďárský: Dá sa toto auto odstrániť z parkoviska? Podniká v tom Útvar dopravy nejaké kroky? Ďakujem (foto v prílohe) Inovecká 3 | MsP, MHSL | Za MsP: Návrh na odtiahnutie vozidla bol dňa 2.6.2021 zaslaný správcovi komunikácií MHaSL, z dôvodu porušenia ustanovenia § 43 ods. 4 písm. d) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ako vozidlo nesôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Za MHSL: Na odťah tohto vraku je zaslaná výzva majiteľovi, po uplynutí stanovenej lehoty 60 dní čo je 8.11.2021 budeme riešiť odstránenie. | 2021-09-13 | 2021-09-22 | V
50 | MUDr. Žďárský: Dalo by sa do tohoto ihriska dosypať kamienky? resp. Iným vhodným spôsobom vyrovnať povrch voči obrubníku, na ktorého ostrej hrane sa vedia deti poraniť? (foto v prílohe) Inovecká 3 | MHSL | Na území mesta prebehla rekonštrukcia detských ihrísk s doplnením lavičiek, nátermi prvkov, úprava dopadových plôch na DI Inovecká 3, je naplánovaná v ďalšom kroku až na budúci rok. | 2021-09-13 | 2022-05-01 | N
51 | MUDr. Žďárský: Rád by som upozornil na veľmi zlý stav chodníka pri stojiskách kontajnerov. Žiadam o nápravu stavu. Ďakujem (foto v prílohe) Inovecká 3 | MHSL | Správca miestnych komunikácií po obhliadke zaradí opravu do zásobníka prác v stavebnej údržbe. | 2021-09-13 | 2022-05-01 | N
52 | MUDr. Žďárský: Na tejto ploche sa vyskytujú vyduté asfalty, dalo by sa to nejako opraviť? Ďalej chýba asi pol metra chodníka. Prosim o nápravu. Ďakujem (foto v prílohe) Inovecká 3 | MHSL | MHSL lokálne opraví poškodený asfalt na ploche športoviska. Chýbajúcim úsekom chodníka sa bude zaoberať správca miestnych komunikácií, je to chodník z požiadavky č.54. | 2021-09-13 | 2022-05-01 | N
53 | MUDr. Žďárský: požiadavka od občana - Dobrý deň, už 3x od mája som sa pokúšal dostať odpoveď kedy bude po dobudovaní parkovísk na konci roka 2020 aj uprataný vnútroblok Inovecká 28 - 38 a vysadený trávnik. Skúsim teda napísať aj Vám, ako poslancovi za našu mestskú časť a snáď dostanem odpoveď, alebo mi aspoň poviete na koho sa mám obrátiť. (https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=18765, https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=19081 a 30.7. na trencin@trencin.sk) V prílohe posielam fotky. Za kontajnermi na komunálny odpad sú už skoro rok nahádzané konáre a vykopané korene z kríkov, ktoré boli na mieste, kde sú teraz parkovacie miesta. Firma Colas, ktorá parkoviská stavala, ich doteraz neodviezla. Rovnako miesto pekného trávnika, ktorý bol vysadený po dobudovaní parkovísk vo vedľajších vnútroblokoch, u nás narástla iba burina. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Marián Sova (foto v prílohe) | MHSL | Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác pre úpravu zelene po investičných akciách. Práce na vnútrobloku Inovecká 28-38 budú realizované do konca tohto roka | 2021-09-13 | 2021-11-01 | V
54 | MUDr. Žďárský: V prílohe je žiadosť, kt. prišla na útvar mobility od p.Mikoláška. Preposielam vyjadrenie p.Minarecha a žiadam o stanovisko príslušný útvar: V prílohe posielam fotografie ulice Partizánska, kde bol podnet občana od p. Antona Mikolášeka. Vyjadruje sa k zlej vykonanej povrchovej úprave vozovky na časti ulici Partizánska ešte z roku 2004. Po obhliadke možno konštatovať (môj názor) že vozovka je v lepšom povrchovom stave ako niektoré iné a viac poškodené komunikácie a chodníky (môžete posúdiť samy). Čo sa týka odvodnenia na začiatku ulice je po šírke komunikácie umiestnený dažďový zberač, no nič to nerieši na tom že po dĺžke ulice je komunikácia nad úrovňou podlahy rodinných domov. Tu by musela byť vybudovaná vsakovania vpusť po celej dĺžke vozovky a vozovka by musela byť spádovaná od rodinných domov smerom k svahu. Tu je potrebné riešiť investičnú akciu a to vybudovanie vsakov a opačné spádovanie vozovky. Toto ale už nespadá do mojej kompetencie ale pod útvar investícií. Napísal som môj názor a vyjadrenie alebo schválenie nechám na Vás (neviem Vám ani povedať čo by to stálo to skôr investičné). O tejto situácií som informoval aj správcu komunikácií. Odpoveď p. Mikolášekovi zašlem alebo útvar zašle až po Vašom vyjadrení. Ďakujem a prajem pekný deň. (foto v prilohe) V riadku 54 sa má útvar mesta vyjadrit k naceneniu investície na ulici Partizánska. Prosim toto nacenenie na budúce zasadnutie VMČ zabezpečiť. | UI | Útvar investícií komunikoval s p. Mikoláškom ohľadom jeho žiadosti, začiatkom októbra sa uskutoční nacenenie vybudovania odvodnenia a prespádovania komunikácie. Nakalkulovaný rozpočet bude následne nato zaslaný VMČ STRED. Predpoklad dodania rozpočtu je 5.11.2021 | 2021-09-13 |  | V
55 | Mgr. Medal: Pýtal som sa: prosím o preverenie možnosti umiestniť popri chodníku na parkovisku na Mládežníckej ulici aspoň dve lavičky na sedenie - v tejto lokalite lavičky chýbajú, naproti tomu sú napríklad na hrádzi v niektorých prípadoch umiestnené lavičky v nelogických polohách (napríklad pod cestným mostom) - navrhujem preto presun nelogicky umiestnených a málo využívaných lavičiek na Mládežnícku Odpoveď UUP: Nakoľko pozemok na Mládežníckej ulici popri parkovisku nie je vo vlastníctve mesta ale ŽSR a.s., bude potrebné preveriť, či budú súhlasiť s osadením lavičiek na svojom pozemku. Nová požiadavka: Prosím teda o informáciu, či boli ŽSR oslovené s týmto podnetom a s akým výsledkom. | UUP, UMM | Po doručení súhlasu zo strany ŽSR budú lavičky umiestnené. | 2021-09-13 |  | V | Súhlas vlastníka - ŽSR bol doručený a tento bol postúpený MHSL za účelom realizácie požiadavky - osadenia lavičiek.
56 | Mgr. Medal: Pýtal som sa: prosím o informáciu o aktuálnom stave vo veci výkonu rozhodnutia na odstránenie nepovoleného osvetlenia a elektroinštalácie doublebigboardu na križovatke Legionárska - Električná, vrátane informácie o stave konania o uložení pokuty v tejto súvislosti (kedy, komu, v akej výške bola pokuta uložená + info o dátume jej zaplatenia) odpoveď ÚSaŽP: Mesto Trenčín nariadilo vlastníkovi reklamnej stavby umiestnenej v križovatke ulíc Električná a Legionárska odstránenie časti reklamnej stavby - osvetlenia a elektroinštalácie reklamnej stavby, ktoré bolo realizované bez povolenia stavebného úradu. Nakoľko vlastník reklamnej stavby nepovolenú časť stavby v stanovenom termíne neodstránil, výkon rozhodnutia zabezpečuje Mesto Trenčín prostredníctvom súdneho exekútora. Konanie o uložení pokuty bolo zastavené z dôvodu zmeny vlastníctva reklamnej stavby. Novému vlastníkovi pokuta zatiaľ uložená nebola. Nová požiadavka: prosím o upresnenie - exekučné konanie teda bolo zastavené? a prosím o odpoveď, kto je novým vlastníkom. | USaŽP | Exekučné konanie nie je ukončené. Exekútor vymáha výkon rozhodnutia ktorým bolo nariadené odstránenie osvetlenia a elektroinštalácie reklamnej stavby.stále prebieha. Zastavené bolo ďalšie konanie o uložení pokuty voči spoločnosti LF Group s.r.o., ktorej bolo vydané stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Terajším vlastníkom reklamnej stavby je spoločnosť Produkt SK s.r.o. | 2021-09-13 |  | V
57 | Mgr. Medal: K téme vybreženia Soblahovského potoka v časti Belá 25. - 26. júla 2021 - bolo sľúbené vyčistenie ciest a oslovenie správcu vodného toku o prehĺbenie koryta. Vyčistenie bolo zrealizované, za čo ďakujem. Prosím o informáciu, či bol oslovený správca vodného toku s požiadavkou o prehĺbenie koryta a s akým výsledkom. | USaŽP | Podľa informácií, ktoré nám poskytol správca vodného toku v roku 2021 bolo koryto Soblahovského potoka od nánosov vyčistené. | 2021-09-13 |  | V
58 | Mgr. Medal: K sťažnosti vlastníkov bytov na Inoveckej 1137, ktorú dostali všetci poslanci VMČ Stred od p. Ing. Zuzany Pappovej: prosím MsÚ - jeho kompetentné útvary - o vypracovanie konkrétneho stanoviska mesta k tejto sťažnosti, vrátane nacenenia potrebných prác, ktoré mesto vo svojej odpovedi z 28. 6. 2021 sľubuje navrhnúť do najbližšieho rozpočtového obdobia. Zároveň prosím o zaslanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k uvedenej sťažnosti. | UHK | odpoveď je v samostatnej prílohe "Stanovisko hlavného kontrolóra" | 2021-09-13 |  | V
59 | Mgr. Medal: Prosím o stanovisko kompetentných útvarov, príp. MHSL k roky pretrvávajúcim problémom s veľkou kalužou vody pred domom na Jesenského 46. Na jar sa uskutočnila oprava asfaltu na vozovke, ale nič to nepomohlo. Prosím teda o informáciu o ďalšom postupe. | MHSL | Na tomto úseku komunikácie bolo v rámci reklamácie zrealizované dodávateľom odstránenie nedostatkov a práce boli prevzaté bez závad až v septembri, čím bol problém s kalužou odstránený. | 2021-09-13 |  | V
60 | Mgr. Medal: Na Jesenského/Karpatskej ulici znova upozorňujem na rozbitý chodník pri vjazde do novopostavenej bytovky pri podjazde pod Električnú ulicu (bol som na mieste v zime 2020 už aj s pracovníkom MHSL presnejšie lokalizovať problém) - znovu na tento problém upozorňujem v momente, keď kúsok ďalej došlo k rozkopávke chodníka a cesty a teda by bolo vhodné pri jednom chodník opraviť | MHSL | Správca miestnych komunikácií má opravu tohto úseku chodníka zaradenú v zozname objektov stavebnej údržby. | 2021-09-13 |  | V
61 | Mgr. Medal: Prosím o stanovisko ÚHA, výsledok skúmania, v akých konkrétnych lokalitách mesta na ľavom brehu Váhu bude možné budovať parkoviská aj s priepustným povrchom (ako je napríklad zrejmé z priloženej ilustračnej fotografie) bez ohrozenia spodných vôd, v súlade s ochranou vodných zdrojov a ich ochranných pásiem, nachádzajúcich sa na ľavom brehu Váhu. (foto v prílohe) | UUP | ÚÚP v priebehu októbra zvolal pracovné stretnutie so spracovateľom Hydrogeologického posúdenia ľavej strany Váhu, za účasti Okresného úradu v Trenčíne - Odbor ŽP, TVK a odborných útvarov, po doručení HG posúdenia požiada mesto Trenčín o stanoviská ďalšie kompetentné orgány, pričom relevantné závery budú zapracované do Správy o hodnotení (Stradakl) a primerane do aktualizácie ÚPN mesta. | 2021-09-13 |  | V | Dňa 22.11.21 bol nášmu útvaru doručený HG posudok, zároveň je požiadané o stanovisko príslušné dotknuté orgány (Okresný úrad, TVK a SVP). Po doručení stanovísk bude dokončený proces SEA vo vzťahu k Stradaklu, so závermi oboch dokumentov pracujeme aj v rámci Zmien a doplnkov č. 7.
62 | Mgr. Medal: Aj keď sa táto lokalita nedotýka priamo našej mestskej časti, prosím o preverenie, kto má v správe stromy pri ceste medzi sídliskom Pred Poľom a Opatovou, ktoré sú v zuboženom stave a nerobia dobrú reklamu Trenčínu na jednej z hlavných prístupových ciest do mesta. Pri televíznom prenose cyklistických pretekov Okolo Slovenska to bude dokonca ostuda v priamom prenose… Podobne ostudný je stav množstva billboardov pri tejto ceste a prosím teda o stanovisko, aký dosah má mesto na ich majiteľov/prevádzkovateľov, aké sú možnosti ich odstránenia alebo aspoň zveľadenia do vhodnejšieho stavu. (foto v prílohe) | USaŽP, UUP | Vlastníkom parciel na pravej strane komunikácie (v smere na Žilinu) je Slovenská správa ciest. Nakoľko sa jedná o cestnú zeleň, kompetenciu na riešenie má cestný správny orgán na Okresnom úrade v Trenčíne. Pozemky po ľavej strane komunikácie (od železničnej trate) sú vo vlastníctve jednak veľkého množstva fyzických osôb (časť spravuje SPF ale reálne len na papieri, nakoľko nedisponujú výkonnou zložkou) a Železníc Slovenskej republiky. Nakoľko dreviny rastú na súkromných pozemkoch vlastníci sú povinní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. sa o dreviny riadne starať. V minulosti sme riešili niekoľko problémových stromov so SPF avšak bezvýsledne. Stavebný úrad preverí stav reklamných stavieb pri št. ceste v smere na Opatovú. | 2021-09-13 |  | V
63 | Mgr. Medal: Kto je investorom dopravného ihriska na Karpatskej ulici? Pokiaľ je to mesto Trenčín, či je už v pláne financovanie tejto investície v rozpočte na budúci rok? | UI | Práve prebieha vypracovanie realizačného projektu. Presný rozpočet na túto stavbu bude známy po odovzdaní realizačného projektu. V aktuálnom rozpočte nie sú financie na realizáciu investície dopravého ihriska na Karpatskej ulici. Čo sa týka rozpočtu na rok 2022, to je na rozhodnutí poslancov MsZ. | 2021-09-13 |  | V
64 | Mgr. Medal: V prípade, že sa dopravné ihrisko na Karpatskej ulici postaví, kto bude prevádzkovateľom areálu? Či mesto vyčlení na to nejaké svoje pracovné sily, alebo či sa to bude dávať do prenájmu? | UI | Momentálne je predčasné uvažovať o prevádzkovateľovi areálu, o ktorom ani nevieme kedy a či sa bude realizovať. | 2021-09-13 |  | V
| VMČ STRED 11.10.2021 |  |  | 2021-10-11
65 | MUDr. Žďárký: Poslanci VMČ Stred odhlasovali odporúčanie rekonštruovať chodník pred Domovom opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici ako prioritný pre rekonštrukciu v rozpočte pre rok 2021. Koľko bude stáť rekonštrukcia tohto chodníka? Koľko finančných prostriedkov, ktoré by sa dali využiť na ďalšie opravy, ostane z narozpočtovaných prostriedkov pre rok 2021? | UI | Predbežná hodnota zákazky na chodník bola 14 900,- s DPH. Mometálne prebieha verejné obstarávanie, po ukončenení tohto procesu budeme vedieť, k akej úspore financií došlo. | 2021-10-11 |  | V
66 | Mgr. Medal: K odpovedi na opakovaný podnet - požiadavku opravy rozbitého chodníka na ul. Jesenského/Karpatská pri novopostavenej bytovke - citujem odpoveď MHSL: "Správca miestnych komunikácií má opravu tohto úseku chodníka zaradenú v zozname objektov stavebnej údržby.” prosím o upresnenie - KEDY či DOKEDY bude daná oprava realizovaná? | MHSL | Opravu chodníka realizovala TVK v mesiaci október. | 2021-10-11 |  | V
67 | Mgr. Medal+Mgr. Moško: Prosíme o odpoveď, v akom režime, kto, ako často sa čistia podchody v Trenčíne v mestskej časti Stred, telefónne číslo a meno kompetentného pracovníka mesta, na koho je možné sa operatívne obrátiť v prípade zistenia znečisteného podchodu. | MHSL | Čistenie podchodov objednáva správca miestnych komunikácií podľa potreby a zistených nedostatkov. Podnety je možné riešiť na telefónne číslo 0902 599 017 | 2021-10-11 |  | V
68 | Mgr. Medal: Prosím o informáciu o stavebno-technickom stave podchodov, menovite podchodu pri “malej železničnej stanici”, pri ČS OMV - momentálne je tento podchod logicky takmer nevyužívaný (či dokonce má byť uzatvorený?), do budúcnosti ale má významný potenciál využitia v súvislosti aj s využitím “Chynoranskej” trate na električkovú dopravu (v schválenom Pláne udržateľnej mobility mesta Trenčín) a v tomto kontexte preto prosím o úvahu o jeho stavebno-technickom stave a potrebe investovania do jeho údržby, príp. rekonštrukcie (a v akom prípadnom časovom horizonte by sa tieto opravy mali vykonať). | MHSL | MHSL realizuje na tomto podchode bežnú údržbu, čistením podlahovej plochy. O stavebno-technickom stave bude v prípade potreby pred rekonštrukciou objednaný odborný posudok. | 2021-10-11 | 2022-03-01 | N
69 | Mgr. Medal: A v prípade podchodu pri Hoteli Elizabeth prosíme o informáciu, v akom stave sú rokovania ohľadom prenájmu nebytových priestorov v podchode - sú nejaké aktuálne projekty na skultúrnenie pristorov podchodu? | KPRI | Žiaľ až pred mesiacom sa vzhľadom na situáciu na trhu so službami projektantov podarilo nájsť projektantov, ktorí naprojektujú stavebné úpravy, pretože po odstránení jedného segmentu konštrukcie podchodu sa ukázalo nevyhnutné pripraviť detailnú projektovú dokumentáciu. | 2021-10-11
70 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Vytvorenie prípojov od posledných večerných vlakov Dnes cestujúci vystupujúci z RR 719 (príchod 23:32 z BA) nemajú možnosť cestovať MHD a sú odkázaní výhradne na taxislužby. Navrhujeme zriadenie spoja na L22 s odchodom o 23:44 z AS na Gen. Svobodu, s premávkou denne, na skúšobnú dobu 3 mesiace – spoj by v prípade meškania na RR 719 čakal. Zároveň navrhujeme posun L6 o 22:30 z AS do Záblatia na 22:40, dnes odchádza z AS minútu pred príchodom RR 764/17764 (príchod 22:31 z Košíc). Vlaky by mali s malou úpravou obdobne premávať aj v novom GVD (foto v pdf v prílohe) | UM | Na základe osobného stretnutia bola požiadavka posunutá na SAD Trenčín a je v riešení | 2021-10-11 |  | V | čo sa týka vystupujúcich z RR 719 (príchod 23:32) nevieme počet cestujúcich, ktorých by mala menovaná linka viesť, z tohto dôvodu nie je ekonomické vypraviť linku v nočných hodinách kde aktuálne podiel cestujúcich po 19:00 hodine veľmi nízky. Z tohto sa neuvažuje nad zriedením menovanej linky. SAD Trenčín zabezpečil posun odchodu linky č. L6 do Záblatia z 22:30 hod na 22:35 hod platné to bude od 12.12.2021
71 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Linka 24 – posilnenie spojov v období predvianočných nákupov Prosíme o posilnenie L24 počas adventných víkendov. Namiesto zaradenia mimoriadnych spojov navrhujeme posilnenie formou kĺbových vozidiel, nakoľko podľa údajov poskytnutých ÚM vložené spoje v roku 2019 cestujúci nevyužili, hoci štandardné spoje boli v rovnakom období vyťažené – tzn. posilnenie štandardných spojov, na ktoré sú cestujúci zvyknutí, harmonikou je efektívnejšie. Dopravca má 2 mesiace na úpravu turnusov. Nasadenie tzv. harmoník by umožnilo cestujúcim dodržiavať aj potrebné odstupy počas epidémie COVID-19. | UM | Na základe osobného stretnutia bola požiadavka posunutá na SAD Trenčín a je v riešení | 2021-10-11 |  | V | požiadavku obdržal dopravca kĺbové vozidlá budú zabezpečovať posilnenie počas strieborného a zlatého víkendu. Vzhľadom k aktuálnym opatreniam sa prehodnotí situácia k zrušeniu požiadavky na kĺbové vozidlá. Ale dopravca je pripravený.
72 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Nasadzovanie prímestských vozidiel na linky MHD Chápeme, že premávka vozidiel v prímestskom vyhotovení je potrebná, vzhľadom na technický stav vozového parku MHD. Radi by sme však touto cestou požiadali, aby vozidlá v prímestskom vyhotovení neboli nasadzované na nosné linky MHD číslo 1, 8 a 24, kde spomaľujú nástup a výstup (majú iba 2 dvere). Bolo by vhodnejšie ich v prípade potreby prednostne nasadiť na linky s menším počtom cestujúcich (napr. 23). Na fotografií v pdf v prílohe môžete vidieť nevhodné nasadenie prímestského vozidla na vyťaženú L24. (foto v pdf v prílohe) | UM | Na základe osobného stretnutia bola požiadavka posunutá na SAD Trenčín a je v riešení. Obávame sa však, že vzhľadom na technický stav zastaraných vozidiel toto nie je možné splniť. | 2021-10-11 |  | V | Sme radi že vôbec jazdia niektoré autobusy, nakoľko niektoré neprechádzajú STK, prídu chladnejšie obdobie a sú komplikácie s vozidlami. Nejde to zabezpečiť skrz zastaraného vozového parku.
73 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Náhrada dočasných označníkov MHD riadnymi Dopravca po našom upozornení v požiadavkách VMČ v roku 2020 pristúpil k výmene niektorých dočasných označníkov MHD za riadne – farebné. Za tento krok dopravcovi ďakujeme, avšak niektoré zastávky sú naďalej vybavené nevhodnými prenosnými označníkmi, dočasného charakteru – v značne nereprezentatívnom stave. Nakoľko od nahlásenia podnetu uplynul značný čas, prosíme o informáciu, kedy budú realizované trvalé označníky na zostávajúcich zastávkach. Riadne označníky je možné získať zo zrušených zastávok v Opatovej (zastávky L6 zrušené v januári 2021). (foto v pdf v prílohe) • Záblatie, pošta smer Rybáre (potrebný aj presun dopravnej značky) • Priemyselný park II smer Priemyselný park • Priemyselný park (obratisko v areáli firmy AUO) | UM | O informácie sme požiadali majiteľa označníkov - teda súčasného dopravcu. Akonáhle budeme mať odpoveď posunieme ju na mail pánovi poslancovi | 2021-10-11 |  | V | SAD Požaduje určiť miesto od poslancov kam umiestniť označník pri Pošte – presne miesto. Priemyselná park dva – nie je tam dokončená dlažba zastávka je stále ako dočasná. Obratisko AUO je to súkromná zastávka spoločnosti a podľa dostupných informácií sa bude rušiť. – neosádzal by som. (súkromné zastávky sú aj TESCO alebo OC LAugarício kde si označník rieši príslušný správca pozemku)
74 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Vyblednutý označník na zastávke Ku štvrtiam Označník zastávky MHD Ku štvrtiam vykazuje známky zanedbávanej údržby. Samolepka „Zastávka na znamenie“ je vyblednutá a z väčšej diaľky nečitateľná. Okrem toho na označníku doteraz presvitá slovo „BAUMAX,“ ktoré bolo z názvu zastávky odstránené ešte v roku 2016. Fólia na označníku vtedy nebola vymenená, iba bolo uvedené slovo amatérsky prelepené kúskom fólie. Prosíme o uvedenie označníka do adekvátneho stavu (t. j. výmena fólie s názvom a nové samolepky „Zastávka na znamenie“). O úpravu sme žiadali už v júni 2020, napriek odpovedi ÚM: „Vyzveme dopravcu o nápravu,“ dopravca nápravu za cca 15 mesiacov nevykonal. (foto v pdf v prílohe) | UM | Opäť môžeme len vyzvať dopravcu, ktorému označníky patria, a ktorý nám ich napriek nášmu záujmu odmietol predať. Myslíme si však, že výmena je v súčasnosti už zbytočná, nakoľko v roku 2022 budú novým dopravcom osadené nové - moderné označníky. | 2021-10-11 |  | V
75 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Neaktuálny a zanedbaný označník zastávky Biskupice, LOT Prosíme o aktualizáciu označníka zastávky MHD Biskupice, LOT. Uvedený je na ňom názov zastávky Legionárska, LOT; ktorý bol ešte v roku 2016 zmenený na Biskupice, LOT. Zároveň by sme radi upozornili na zvláštne umiestnenú vitrínu s cestovným poriadkami, ktorá je nainštalovaná na opačnej strane, ako je pripravený jej držiak. Je možné vitrínu buď premiestniť na správnu stranu, alebo držiak odstrániť? O úpravu sme žiadali už v júni 2020, napriek odpovedi ÚM: „Vyzveme dopravcu o nápravu,“ dopravca nápravu za cca 15 mesiacov nevykonal. (foto v pdf v prílohe) | UM | Opäť môžeme len vyzvať dopravcu, ktorému označníky patria, a ktorý nám ich napriek nášmu záujmu odmietol predať. Myslíme si však, že výmena je v súčasnosti už zbytočná, nakoľko v roku 2022 budú novým dopravcom osadené nové - moderné označníky. | 2021-10-11 |  | V
76 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Odpadnutý kôš z označníka MHD Dlhé Hony Pri rekonštrukcií zastávky Dlhé Hony smer centrum bol poškodený označník, konkrétne z neho odpadla nádoba na odpad. Táto je teraz voľne položená na chodníku a môže byť odcudzená. Podnet už bol nahlásený cez portál Odkaz pre starostu, avšak bez akejkoľvek odozvy. Touto cestou preto prosíme o nápravu (foto v pdf v prílohe) | UM, KPRI | Podnet preveríme a urobíme nápravu. Občanom odporúčame nahlasovať svoje podnety cez Otázky a odpovede. Za UM: Požiadavku sme posunuli na SAD Trenčín | 2021-10-11 |  | N
77 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Prosíme o informáciu, kto je vlastníkom poškodeného oplotenia, ktoré oddeľuje chodník na Električnej a teleso trate 143. Súčasný stav oplotenia má negatívny dopad na estetický výraz lokality, zároveň má plniť aj bezpečnostnú úlohu oddelenia chodcov od železničnej trate. (foto v pdf v prílohe) | UMM, UM | Útvar majetku meste nemá v majetkovej evidencii predmetné oplotenie, ale po konzultácii s útvarom mobility je toto oplotenie ako súčasť chodníka, ktorý je v správe mesta a bude zo strany útvaru mobility predložený návrh na jeho opravu. | 2021-10-11 |  | V | Požiadali sme MHSL o odstránenie celého oplotenia, nakoľko technické prevedenie neumožňuje opravu - zábradlie je nevymeniteľné.
78 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Nesprávne vyhotovenie označníkov zastávky MHD Vinohrady Pri rekonštrukcií ul. Na kamenci tu boli osadené atypické označníky s nesprávnym vyhovením farebnosti. Konkrétne oblasti, ktoré mali mať žlté vyfarbenie, sú vyhotovené v oranžovej farbe. Je možné zabezpečiť úpravu do správneho stavu (tzn. vymeniť samolepky)? (foto v pdf v prílohe) | UM | Výmenu v súčasnosti zabezpečovať nebudeme. V roku 2022 budú vymenené všetky označníky za nové. | 2021-10-11 |  | V
79 | Ing. Ščepko+p. Mazánik: Zdvojené nádoby na odpad na zastávkach Behom leta 2021 boli na vybraných označníkoch zastávok MHD osadené dizajnové nádoby na odpad. Týmto krokom však prišlo k nelogickému a zbytočnému zduplikovaniu nádob na vybraných zastávkach, nakoľko tu zostali aj staré kameninové koše. Situácia sa dotýka viacerých zastávok MHD: • Cintorínska (smer Generála Svobodu) • Aut. stanica (pri označníkoch nástupíšť 3 a 4) • Inovecká, stred (smer Generála Svobodu) • Inovecká (obojsmerne) • Ku štvrtiam Navrhujeme odstrániť zo zastávok staré kameninové nádoby a v prípade potreby ich využiť v iných lokalitách mesta, kde dnes koše chýbajú. (foto v pdf v prílohe) | USaŽP | Nové nádoby na označníky umiestňovala SAD Trenčín. Kameninové nádoby sú vo vlastníctve zberovej spoločnosti Marius Pedersen. Dňa 22.10.2021 bola zadaná požiadavka na Marius Pedersen, aby stiahli kameninové nádoby z uvedených autobusových zástavok. Na niektorých frekventovaných zástavkach sú duplicitne umiestnené nádoby z dôvodu rýchleho zapĺňania. | 2021-10-11 | 2021-10-22 | V
| VMČ STRED 8.11.2021 |  |  | 2021-11-08
80 | Mgr. Moško: Žiada informáciu, či mesto neuvažuje o opätovnom zriadení záchytnej stanice VMČ Stred žiada o právnu a ekonomickú analýzu vytvorenia záchytnej stanice na území mesta Trenčín (personálne a priestorové požiadavky, legislatíva...) | KPRI | Záchytky, a ich zriaďovanie nie sú kompetenciou mesta, treba sa obrátiť na Fakultnú nemocnicu Trenčín alebo Trenčiansky samosprávny kraj. | 2021-11-08
81 | VMČ Stred navrhuje začať procesy smerujúce k riešeniu chýbajúcich parkovacích miest na Novinách podľa návrhov Ing. Hartmana. | UM | UM v roku 2022 pripraví projektovú dokumentáciu | 2021-11-08 |  | N
82 | Ing. Egg: Poukázal na údajnú nekvalitu vykonaných prác (napr. na ulici Horný Šianec) požiadal o informácie ohľadne stavebného dozoru pri vykonávaní prác v teréne a kontrolu kvality týchto prác. | MHSL | Na stavebných objektoch bežnej údržby prebieha výkon prác, čiže práce nie sú ešte prevzaté. Na kvalitu prevedenia prác si dohliadne správca miestnych kmunikácií pri prevzatí prác. | 2021-11-08 |  | V
83 | Ing. Egg + MUDr. Žďárský: Prosím zvážiť možnosť parkovania na pozemkoch po bývalej Bánoveckej trati (pri Kolibe) napr. pri väčších akciách | UM | Pozemky nie sú majetkom mesta, ale Železníc Slovenskej republiky. Železnice pozemky prenajímajú za komerčný nájom. Myslíme si, že je nehospodárne, neestetické a neekologické prenajať pozemky od železníc a potom na nich umožniť bezplatné parkovanie. Pokiaľ má pán poslanec Žďárský potrebu prenájmu tychto plôch, prosíme aby navrhol položku do rozpočtu mesta Trenčín: Prenájom plôch od železníc SR na bezplatné parkovanie v centre mesta. Ak sa s tým ostatný poslanci stotožnia, určite umožnia prenájom takýchto plôch | 2021-11-08 |  | V
84 | Ing. Egg: Žiada prehodnotiť výšku a spôsob úhrady (napr. možnosť uhradiť poplatok na MsP) za parkovanie na území celého mesta v sobotu a nedeľu v mimoriadnych prípadoch, napr. pre návštevy | UM, KPRI | Táto otázka bola už niekoľko krát riešená. Výsledok je nasledovný: Napr. v období 1.6.2021 - 18.10.2021 bolo predaných celkom 1941 návštevníckych kariet, z toho 1879 (97 %) elektronicky, a 62 osobne v klientskom centre. 62 kariet v klientskom centre si zakúpilo 33 ľudí (niektorí opakovane).Iba 15 kariet bolo kupovaných na sobotu alebo nedeľu, zvyšných 47 kariet so začiatkom platnosti v pracovný deň; a naviac, aj tých 15 kariet platných na víkend sa v drvivej väčšine dá zakúpiť v predstihu, takže nemusia byť kupované až počas víkendu. Obdobie, ktoré uvažujeme, má 20 víkendov, tzn. nevychádza ani jedna karta na víkend. Takže na to, aby si cca jeden občan za rok počas víkendu mohol prísť kúpiť kartu pre návštevu, potrebujeme vyriešiť predajné miesto otvorené nonstop - asi jediné vhodné miesto je mestská polícia, pričom je potrebné nasledovné.: • zaškoliť všetkých ľudí na MsP, ktorí majú cez víkend služby, na predaj kariet cez systém MP Manager a pri tom "kvante" predaných kariet je školenie potrebné pravidelne opakovať, nakoľko to vychádza tak, že jeden policajt predá jednu kartu asi 1x za 30 rokov. • k tomu treba riešiť elektronickú pokladňu, alebo terminál a v pondelok - po víkende - odovzdanie 2 eur za parkovaciu kartu a tiež odovzdanie papierovej žiadosti, a to všetko kvôli cca 2 eurám ročne! • ekonomická návratnosť je niekoľko stoviek ak nie tisíc rokov Pritom štandardne je to možné riešiť tak, že babka, dedko dá číslo na infolinku synovi/dcére, ten zriadi konto a kupujú si kartu pre návštevy, takto to funguje dobré 3 roky, o čom svedčí aj tých 97 % elektronicky kúpených kariet. Prípadne sú stále po celom meste dlhodobé parkoviská, kde je možné cez víkend a v pracovné dni v noci parkovať bezplatne Takže prehodnotili sme a výsledok je NIE. | 2021-11-08 |  | V
85 | Ing. Egg: Žiada preveriť a v prípade potreby aktualizovať plán civilnej ochrany obyvateľstva mesta Trenčín v záujme lepšej reálnej informovanosti občanov. | KPRE | Plán ochrany obyvateľstva mesta Trenčín tvorí rozsiahla dokumentácia. Uvedená dokumentácia je pravidelne aktualizovaná. Posledná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta bola vykonaná v mesiaci október 2021. V súčasnosti je táto dokumentácia odovzdaná Útvaru hlavného kontrolóra MsÚ v Trenčíne, ktorý vykonáva kontrolu zabezpečenia civilnej ochrany občanov žijúcich na území mesta Trenčín. Na webovej stránke mesta (https://trencin.sk/pre-obcanov/o-meste/civilna-ochrana/ ) sú zverejnené všetky aktuálne údaje, ktoré má povinnosť mesto zverejňovať. Mesto Trenčín okrem dokumentácie CO má vypracovanú dokumentáciu aj v iných súvisiacich oblastiach - obrana štátu, hospodárska mobilizácia, povodňový plán záchranných prác. | 2021-11-08 |  | V
86 | Ing. Egg: požiadal o informáciu, či bol v rámci zákona o ochrane pred náletovými drevinami vyzvaný majiteľ záhrady na území Horného Šianca, aby zo svojej záhrady odstránil "Boľševník" | USaŽP | Po upozornení o výskyte bolševnika bola vykonaná obhliadka priamo v teréne, na ktorej sa výskyt nepotvrdil. Bol však zistený výskyt iných inváznych druhov a to konkrétne pohánkovca japonského. Na ÚSaŽP bol doručený ďalší podnet od mestskej polície o výskyte bolševnika, preto bola opätovne vykonaná obhliadka priamo v teréne s rovnakým výsledkom. Obhliadka nebola realizovaná priamo na súkromnom pozemku, nakoľko pracovník mesta Trenčín nemôže vstupovať na súkromné pozemky bez povolenia. Po konzultácii s Okresným úradom, ako postupovať v danej veci, bolo vypracované upozornenie, ktoré je zaslané vlastníkom pozemkov, na ktorých sa obhliadkou potvrdil výskyt invazívnej rastliny pohánkovca japonského a to konkrétne p. Gáborikovi, Mestu Trenčín a Ministerstvu obrany. Zároveň je upozornenie zaslané aj na kompetentný príslušný orgán ochrany prírody, v tomto prípade na Okresný úrad v Trenčíne - odbor starostlivosti o životné prostredie. Zo strany ÚSaŽP bude vykonaná kontrolná obhliadka pozemkov v týždni od 6.12. - 10.12.2021 | 2021-11-08 |  | N
87 | P. Hulík: poukázal na katastrofálny stav príjazdovej cesty ku garážam medzi ul. 28.októbra a Legionárskou (odbočka ku garážam presne oproti tržnici) MUDr. Žďárský: Žiada o nacenenie opravy strednej priechodziej časti medzi garážami a jej následné zaradenie do zásobníka prác | UI | Daným problémom sa mesto bude zaoberať, dáme vyhotoviť predrealizačné zamerania, bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, z ktorej vyplynie narozpočtovaná suma realizácie. | 2021-11-08 |  | N
88 | MUDr. Žďárský: VMČ žiada o zaradenie rekonštrukcie MK Partizánska v časti RD p. Mikoláška do zásobníka prác | UI | Rekonštrukcia časti MK Partizánska / pri RD p. Mikoláška / bola zaradená do zásobníka investičných akcií. | 2021-11-08 |  | V
89 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Prosíme o odstránenie (zabudnutého) zvyšku dopravnej značky na kruhovej križovatke Pod Juhom, v smere zo sídliska Juh (pri zastávke MHD). Stĺpik neplní žiadnu úlohu, nakoľko dopravné značenie priechodu pre chodcov bolo presunuté na neďaleký stožiar asymetrického osvetlenia. Torzo v súčasnosti spôsobuje už len vizuálny smog vo verejnom priestore. (foto v PDF) | MHSL | Fragment dopravnej značky odstránime. | 2021-11-08 |  | V
90 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Upozorňujeme na veľmi nezvyčajne „opravený“ obrubník chodníka po odstránení novinového stánku na Soblahovskej ulici (zastávka MHD 28. októbra smer Juh). Namiesto zarovnania obrubníka, ktorý by kopíroval hranu nástupišťa a zachovával rovnakú šírku chodníka, tu bol vytvorený nelogický výbežok. Chodník sa na pol metra náhle rozšíri, následne sa naopak zúži, vďaka čomu tu aj po odstránení stánku zostalo úzke hrdlo. Prosíme o vykonanie úpravy podľa priložených snímok a náčrtu. (foto v PDF) | MHSL | Obrubníky a dlažba chodníka sú v pôvodnom stave po odstránení stánku. Keďže za výčnelkom chodníka pokračuje chodník ktrížom cez trávnik k ulici 28.októbra, nepovažovali sme to v tom čase za veľmi nezvyčajné. Úpravu zaradíme do zoznamu prác na úseku údržby miestných komunikácií. | 2021-11-08 | 2022-03-01 | N
91 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Bolo by možné odstrániť dlažbu pod bývalým stánkom PNS, ktorý je vidieť na obrázku nižšie? Je v blízkosti križovatky pri Kostole sv. Anny. Plocha by mohla byť zatrávnená, prípadne doplnená o nový strom. V tejto súvislosti ma zaujíma, či z pohľadu inžinierskych sieti je takáto výsadba možná. (foto v PDF) | MHSL, UUP | UUP: Mesto má spracovanú architektonickú štúdiu na celý parčík. V súčasnosti mesto pracuje na zadaní ďalších stupňov PD tohto územia, ktorých súčasťou bude aj riešenie nových trás pre peších, mobiliáru, osvetlenia a vegetácie. MHSL: odstránenie dlažby a úpravu terénu s vysiatím trávy zaradíme do plánu údržby verejnej zelene na budúci rok 2022. | 2021-11-08 | 2022-03-01 | N
92 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Čo bráni aplikácii zeleného povrchu, ktorý by zvýraznil pre vodičov prítomnosť cyklopruhu v kolíznych miestach ako je križovatka ulíc K dolnej stanici a Jesenského? Križovatka má nový povrch. Z môjho pohľadu je možná rovnaká aplikácia ako sa použila pri kruhovom objazde pri Keramoprojekte, alebo na JUHu na Ul. Gen. Svobodu. (foto v PDF) | UM | Nebráni tomu nič, okrem toho, že takéto aplikácie sú finančne veľmi náročné. V roku 2022 sa bude aplikovať v meste zelený protišmykový povrch za viac ako 100 000 Eur. V prípade ak zostanú ku koncu roka 2022 voľné finančné prostriedky, aplikujeme takýto povrch aj na ulici K dolnej stanici. | 2021-11-08 |  | V
93 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Je možné zriadiť priechod pre chodcov, ktorí prechádzajú od Masaryčiek (DV centra) k Okresnému súdu. Dnes tam ľudia prebiehajú cez cestu bez priechodu pre chodcov. Čo bráni jeho zriadeniu? Prikladám fotografiu nižšie na lepšie stvárnenie. Úsek je prirodzeným peším ťahom a veľmi frekventovaným. (foto v PDF) | UM | Na tomto mieste je možné zriadiť priechod pre chodocov. Prosíme poslancov aby vyčlenili v rozpočte na rok 2022 cca 15 000 Eur na jeho vybudovanie (osvetlenie a úpravu obrubníkov) | 2021-11-08 |  | V
94 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Minulý rok som navrhoval nové stojisko pod privádzačom na Legionárskej ulici práve pre potreby triedenia odpadu obyvateľov v tejto časti mesta. Navrhované stojisko bolo zamietnuté. Preto sa chcem spýtať na návrh zo strany mesta, kde by takéto stojisko mohlo byť umiestnené, aby bolo k dispozícii pre obyvateľov na konci Legionárskej ulice a záhradkárov v tejto lokalite. (foto v PDF) | USaŽP | Miesto bolo navrhované na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta ani nebolo upravené spevnenou plochou. Triedený zber nefinancuje mesto, ani občania, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Počet nádob a frekvencia ich vývozu je určená k počtu obyvateľov a k vyzbieraným množstvám a nie je v priamej kompetencii mesta navyšovať počet týchto nádob. V rodinných domoch majú zavedený zber plastov vrecovým systémom, čiže s plastovým odpadom by rodinné domy v tejto lokalite žiadny problém mať nemali. Od 1.1.2022 sa zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Ostatné zložky je možné od pondelka do soboty od 8.00 do 17.30 bezplatne a bez obmedzenia množstva odovzdať v zberných dvoroch. Najbližšie pre túto mestskú časť je zberný dvor na ul. Soblahovská. Od 1.1.2023 by sa v zmysle aktuálne platnej vyhlášky mali meniť podmienky pre triedený zber a do každého rodinného domu by mali byť pridelené príslušné nádoby, resp. vrecia na jednotlivé druhy odpadu. Predbežným zámerom je zlúčiť zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov dokopy. | 2021-11-08 |  | V
95 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Prosíme o úpravu vizuálneho informačného systému vozidiel MHD, na linke číslo 17. Spoje tejto linky, ktoré smerujú z Juhu do Priemyselného parku, prípadne okružne späť na sídlisko Juh, majú pri jazde nesprávne označený cieľ „Zlatovská, VOD-EKO“. Toto môže byť mätúce pre cestujúcich do Priemyselného parku, ktorý si nemusia v zozname zastávok všimnúť, že spoj pri VOD-EKO v skutočnosti nekončí. Vozidlo by malo byť označené reálnym názvom konečnej zastávky v zmysle CP. Vnímame, že pôvodný zámer dopravcu bol zrejme zjednodušiť označenie trasy (podobne ako pri L13), no súčasný stav má skôr opačný efekt. (foto v PDF) | UM | Požiadavku posunieme na dopravcu | 2021-11-08 |  | N
96 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Žiadame o odstránenie hlásenia „konečná, prosím, vystúpte“ z priebežných konečných zastávok Detské Mestečko (L5), Jána Zemana (L12), Opatová Niva (L4) a Záblatie, Rybáre (L6). Cestujúci na týchto zastávkach totiž nemusia vystúpiť, ale môžu časť trasy pokračovať – na okružných linkách to ani inak nejde. Príklad: linka 12 príde na priebežnú konečnú Jána Zemana, kde sa ozve hlásenie o konečnej. Cestujúcim však reálne lístok platí až po koniec polkruhu, teda po zastávku Biskupice, námestie. Súčasné hlásenie je preto zavádzajúce. (foto v PDF) | UM | Požiadavku posunieme na dopravcu | 2021-11-08 |  | N
97 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Radi by sme sa informovali na možnosť presunu stĺpu elektrického vedenia, ktorý sa dnes nachádza v priestore vozovky na Biskupickej ulici. Jeho umiestnenie uprostred zálivu zastávky je celkom nezvyčajné. Presunom by sa zjednodušil príjazd vozidiel na zastávku. Do času presunu by sme navrhli, pre zvýšenie bezpečnosti, označiť stĺp reflexným dopravným značením (ako napr. na ul. Hodžovej a ul. Kukučínovej). (foto v PDF) | UM | Mesto by mohlo vyzvať správcu vedenia na odstránenie stĺpu, avšak nie je správcom komunikácie (je to cesta III. triedy v správe VUC) a nespadá to ani do právomocí mesta ako cestného správneho orgánu (spadá to pod okresný úrad). Túto požiadavku preto budeme tlmočiť okresnému úradu v Trenčíne | 2021-11-08 |  | N
98 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Prosím o úpravu drevín, ktoré výrazne zasahujú do priestoru chodníka, čím spolu so zaparkovanými autami redukujú jeho šírku. To dokazuje aj fotografia nižšie, kde je problematické prejsť s kočíkom. Zároveň sa chcem spýtať na možnosť osadenia 8 kusov dorazových zábran na parkovacie miesta tak, aby bránili zaparkovaným vozidlám presahom zaberať časť chodníka. Ten je jediný v tejto lokalite a zároveň je významným peším ťahom. (foto v PDF) | MHSL, UM | Zeleň zasahujúcu do chodníka upravíme ešte tento rok. UM: Preveríme možnosť umiestnenia parkovacích zábran - Je potrebné premerať parkovacie miesta, či sú dostatočne dlhé a následne to odsúhlasiť (neodsúhlasiť) s dopravným inšpektorátom | 2021-11-08 |  | V
99 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Čo je potrebné, aby bola vysadená izolačná zeleň v celej dĺžke pomerne nového parkoviska s chodníkom? Na fotografii nižšie je znázornený celý úsek šípkou. Výsadbou napr. hrabu by sa dosiahlo nie len vizuálne oddelenie parkoviska, ale zároveň aj akési mestotvorné uzavretie vnútrobloku s detským ihriskom. Výsadbu izolačnej zelene sme nedávno schvaľovali aj v Pláne udržateľnej mobility (PUM), kde je v časti „Chôdza a verejný priestor – C3.a – Mestotvorné vegetačné prvky na peších trasách (uliciach), doplnková a ochranná zeleň“ priamo deklarovaná výsadba až do roku 2050. Sam pán primátor na Mestskom zastupiteľstve deklaroval, že závery z PUMu bude presadzovať do praxe. Citujem R. Rybníčka: "Urobím všetko preto, aby boli závery z dokumentu PUM aplikované do praxe" 22.9.2021 v čase 12:03. Prikladám aj výrez z dokumentu Plán udržateľnej mobility do roku 2050. (foto v PDF) | UUP | Požiadavka na výsadbu izolačnej zelene bude premietnutá do náhradnej výsadby v rozhodnutí na výrub a následne bude v závislosti od finančných prostriedkou realizovaná prostredníctvom MHSL. | 2021-11-08 |  | N
100 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Je možné povoliť v úseku na ulici Nové Prúdy (medzi ulicami Javorínska a Narcisová) jazdu cyklistom v protismere tak, ako je to už na niektorých ďalších uliciach v meste? Alebo to šírkové parametre nepovoľujú v tomto úseku od Tr. Biskupíc? (foto v PDF) | UM | Túto opakujúcu sa požiadavku zamietol dopravný inšpektorát. | 2021-11-08 |  | V
101 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Prosíme o preverenie všetkých senzorov pohybu v priestore priechodov pre chodcov. Dlhodobo nefunguje jeden zo senzorov na Soblahovskej ulici. Minimálne ďalší je na Sihoti. Zvlášť v zimných mesiacoch by mali byť tieto systémy bezpečnosti funkčné. (foto v PDF) | MHSL | Osvetlenie aj elektroniku na priechodoch pre chodcov kontrolujeme pravidelne. Na niektorých prebieha oprava -výmena chybných komponentov. Ulica Soblahovská v tomto čase funguje, odstraňujeme poruchy na uliciach Legionárska , M, Rázusa. | 2021-11-08 |  | V
102 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Na Olbrachtovej ulici na križovatke s ulicou Kúty sa nachádzajú 2 upchaté kanálové vpuste, ktoré sú zanesené, čo bráni odtekaniu vody. Na fotografii v prílohe sú šípkou zaznačené miesta spomínaných zanesených vpustí. (foto v PDF) | MHSL | Vyčistrenie vpustí bude zaradené do činnosti jesenného čistenia komunikácií. | 2021-11-08 |  | V
| VMČ STRED 13.12.2021 |  |  | 2021-12-13
103 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Ulica K dolnej stanici – zimná údržba cyklotrás. Na fotografiách nižšie posielam stav po 3 dňoch od nasneženia (13.12. 2021). Chodníky spolu s parkoviskami boli odhrnuté, ale cyklotrasa bola pre neodprataný sneh neprejazdná. Keďže nedostatočne upravené boli aj úseky cyklotrasy od Braneckého ulice až po Keramoprojekt, chcel by som sa spýtať, či v krajskom meste sú v zimnom období cyklotrasy neudržiavané. (foto v PDF) | MHSL | Cyklotrasy v Trenčíne sú v zimnom období udržiavané. Neodhrnuté úseky sme reklamovali u dodávateľa. | 2021-12-13
104 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Ulica 28.októbra – rozhľadové parametre na priechode pre chodcov. Opätovne by som chcel prehodnotiť podnet zo začiatku tohto roka, kde umiestnené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad bránia vodičom dostatočne skoro reagovať prevažne v prípade prechádzania detí cez priechod pre chodcov (pri KS Dlhé Hony). Na fotografii nižšie je vidieť, že vodič nemá ako vidieť dieťa, ktoré zakrýva odpadová nádoba. Bezpečnosť chodcov by mala byť prioritou. Pritom by stačilo skosiť nájazdový obrubník a nádoby osadiť do nevyužitého priestoru asfaltovej plochy tak, aby nezakrývali prichádzajúcich chodcov. Nájde sa vôľa na riešenie, alebo počkáme na nejakú tragédiu? (foto v PDF) | USaŽP | ÚSaŽP uvedené preverí v súčinnosti s útvarom mobility. | 2021-12-13
105 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Nepočuteľné hlásenia zastávok – vozidlá MHD Žiadame o kontrolu hlasitosti akustického informačného systému vo vozidlách MHD Trenčín. V poslednom čase bolo vo viacerých vozidlách vyhlasovanie stlmené na takú úroveň, že ho cestujúci nemajú šancu zachytiť (následkom toho sa môže stať, že nedajú signalizáciu na zastávke na znamenie – lebo o nej jednoducho nevedia). | UM | Preposlané dopravcovi | 2021-12-13 |  | V
106 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Dopravné značenie cyklotrasy – K dolnej stanici/Legionárska Navrhujeme zvážiť doplnenie zvislého/vodorovného značenia na ulici K dolnej stanici, v smere na Legionársku ulicu – upozorňujúceho, že je potrebné dať prednosť cyklistom. Cyklisti smerujúci priamo po Legionárskej v smere na Juh sa tu nachádzajú na hlavnej ceste, čo však vodiči smerujúci od TSK často nerešpektujú. Aj dňa 15.11. tu prišlo k nehode, kedy vodička odbočujúca z ul. K dolnej stanici vpravo smerom ku Keramoprojektu nedala prednosť cyklistovi a zrazila ho. (foto v PDF) | UM | Zvislé dopravné značenie podlieha pravidlám, ktoré na Slovensku určuje zákon 8/2009, vyhláška 30/2020 a vzorové listy VL 6.1. ministerstva dopravy. Tieto vychádzajú z medzinárodných zmlúv tzv. Viedenských dohovorov. Citácia zákon 8/2009 §20 odst.1: "Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare". Dodatková tabuľa 513 priečna jazda cyklistov sa podľa platnej vyhlášky 30/2020 a vzorových listov 6.1. umiestňuje v dvoch prípadoch. 1.) Pod značku 321 jednosmerná cesta, pokiaľ je povolená jazda cyklistov v protismere, 2.) Pod značky daj prednosť v jazde alebo stop, daj prednosť v jazde, pokiaľ sa podľa tejto značky má dať prednosť cyklistom prechádzajúcim po samostatnom priechode pre cyklistov - citácia: "Na priechode pre cyklistov nemá cyklista prednosť v jazde. Ak sa má zriadiť priechod pre cyklistov s prednosťou cyklistov, namiesto Z 326 sa umiestni Z 201 Daj prednosť v jazde, príp. s dodatkovou tabuľkou Z 513 Priečna jazda cyklistov. Na vedľajšej ceste v križovatke, kde súbežne s hlavnou cestou vedie cyklistická infraštruktúra križujúca vedľajšiu cestu prostredníctvom priechodu pre cyklistov, za Z 201 umiestňuje ešte pred priechodom pre cyklistov, aby sa zabezpečila prednosť cyklistov jazdiacich súbežne s hlavnou cestou; podľa potreby sa Z 201 opakuje aj za priechodom.". Umiestnenie takejto značky je teda v nesúlade s predpismi a zo stratégiou novej vyhlášky - zminimalizovať značkový smog. | 2021-12-13 |  | V
107 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Prosíme o informáciu, kto je vlastníkom a správcom prístrešku autobusovej zastávky regionálnej dopravy TN, Električná, nemocnica – smerom von z mesta. (foto v PDF) | UM, UMM | Vlastníkom prístrešku je Mesto Trenčín | 2021-12-13 |  | V
108 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Iný typ spomaľovacích prahov. Ten je podľa našich informácii tichšie, bezpečnejšie a priateľskejšie k cyklistom. Uvažuje sa s takýmto typom spomaľovačov? (foto v PDF) | UM | Zariadenie sa volá spomaľovací vankúš. Pointa je v tom, že jeho rozmer je taký, aby ho autobusy a nákladné vozidlá svojimi kolesami obišli z oboch strán, ale osobné vozidlá s menším rozchodom musia jedným kolesom prejsť cez vankúš, čo ich má spomaliť. V Trenčíne sme toto zariadenie zatiaľ nepoužili, osadili sme však spomaľovací prah s rovnakou pointou na vjazde do pešej zóny na ulici 1. mája. V budúcnosti nevylučujeme osadenie takéhoto zariadenia, musí to však byť na vhodnom mieste - čiže tam kde sa nebude dať obísť. | 2021-12-13 |  | V
109 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Prosíme o informáciu, kto je vlastníkom protihlukovej steny na Hasičskej ulici, pri zastávke PAD smer Dubnica nad Váhom, oddeľujúcej komunikáciu od pozemku priliehajúceho k budove GMAB. Stena bola vybudovaná pravdepodobne pri rozširovaní zastávok verejnej dopravy, na začiatku tohto tisícročia. (foto v PDF) | UMM, UM | Za ÚM: Stena je funkčne súčasťou nástupiska zastávky - teda chodníka - boli vybudované spoločne, a teda by podľa tejto logiky mala byť vo vlastníctve mesta. UMM: uvedená protihluková stena nie je samostatné evidovaná v majetku mesta, ale podľa vyjadrenia vedúceho útvaru mobility tvorí súčasť chodníka, ktorý je vo vlastníctve mesta. | 2021-12-13 |  | V
110 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Ovocná ulica - údržba komunikácii – oprava výtlkov (lokalita Slnečné námestie). Na spomínanej ulici bol nedávno opravený výtlk tak, ako je vidieť na fotografii. Teda len do 1/2. Kontroluje niekto zodpovedný na meste prácu realizátora? Chcel by som poprosiť názov spoločnosti, ktorá takýto výkon realizovala a tiež by som sa chcel spýtať, kto konkrétne kontroluje/preberá takéto opravy. Na základe ktorých je následne vystavená faktúra. (foto v PDF) | MHSL | Tento výtlk opravovalo MHSL vlastnými silami, pričom išlo o odstránenie nebezpečnej, hlbokej časti s použitím studenej asfaltovej zmesy. Vrchná vrstva vozovky Ovocnej ulice je urobená technológiou liateho asfaltu ( dnes už nepožívaná) ktorej hrúbka je okolo 20mm. Pri vytvorení výtlku nie je možné opravovať súčasnými technológiami asfaltobetónových zmesí, ktoré si vyžadujú minimálnu hrúbku 40mm. Jednoducho v tenkej vrstve nie je možné zmes utlačiť - odlepuje sa z podkladu a životnosť takejto opravy je veľmi nízka. Povrchy z liateho asfaltu na cestách aj chodníkoch preto nie je možné opravovať. Tu je možná len celková rekonštrukcia úsekov komunikácií. | 2021-12-13
111 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Soblahovská ulica – nefunkčné nasvietenie priechodov pre chodcov. Dňa 7. novembra 2021 som si odfotil nefunkčné nasvietenie priechodu na Soblahovskej ulici pri križovatke s Inoveckou/Janka Kráľa. Ani po viac ako mesiaci nie je toto nasvietenie funkčné. Zaráža ma to hlavne preto, že vozidlá mestskej polície (MsP) denne prechádzajú týmto úsekom niekoľko krát. Pritom by stačilo nahlásiť na dispečing poruchu na oboch svetelných bodoch. Zároveň na jednom zo svietidiel nefunguje podvietenie dopravnej značky „Priechod pre chodcov“. Preto by som chcel poprosiť aj vyjadrenie náčelníka MsP, či nie je tiež v ich záujme prispievať k bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky? Tým chodci rozhodne sú. (foto v PDF) | MHSL, MsP | Hliadky Mestskej polície Trenčín sa počas výkonu služby venujú aj kontrole funkčnosti verejného osvetlenia, nevynímajúc osvetlenia priechodov pre chodcov. Len pre ilustráciu, za posledné dva mesiace sme nahlásili na dispečing verejného osvetlenia mesta Trenčín 117 nefunkčných lámp verejného osvetlenia a 4 poruchy osvetlenia priechodov pre chodcov. Je možné, že Vami spomínané neúplnene nasvietené priechody si hliadky nevšimli, avšak vec neodkladne nahlásime na dispečing porúch za účelom opravy. Samozrejme, že bezpečnosť chodcov je aj pre MsP jednou z priorít čoho dôkazom je aj to, že MsP na rozdiel od iných bezpečnostných zložiek, vykonáva počas celého roku dohľad na priechodoch pre chodcov. NHSL: Ďakujeme za podnet, poruchu odstránime. | 2021-12-13 |  | V
112 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: K dolnej stanici – nefunkčné podsvietenie dopravnej značky „priechod pre chodcov“. Podobný prípad je od leta aj na jedinom nasvietenom priechode pre chodcov pri poliklinike. Tam našťastie nasvietenie chodcov funkčné je, ale nefunkčné je podsvietenie dopravnej značky. Prvá fotografia nižšie je z 28.8.2021 a drúha pod ňou je z 21.11.2021. A ko je vidieť, opäť bez zmeny. Predpokladám, že mestský policajti v tomto období prešli týmto úsekom nespočetné krát. (foto v PDF) | MHSL, MsP | Hliadky Mestskej polície Trenčín sa počas výkonu služby venujú aj kontrole funkčnosti verejného osvetlenia, nevynímajúc osvetlenia priechodov pre chodcov. Len pre ilustráciu, za posledné dva mesiace sme nahlásili na dispečing verejného osvetlenia mesta Trenčín 117 nefunkčných lámp verejného osvetlenia a 4 poruchy osvetlenia priechodov pre chodcov. Je možné, že Vami spomínané neúplnene nasvietené priechody si hliadky nevšimli, avšak vec neodkladne nahlásime na dispečing porúch za účelom opravy. Samozrejme, že bezpečnosť chodcov je aj pre MsP jednou z priorít čoho dôkazom je aj to, že MsP na rozdiel od iných bezpečnostných zložiek, vykonáva počas celého roku dohľad na priechodoch pre chodcov. MHSL: Ďakujeme za podnet, poruchu odstránime. | 2021-12-13 |  | V
113 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M.Mazánik: Priechod pre chodcov pod Juhom – rozšírenie stredového ostrovčeka po výmene asfaltového povrchu v roku 2018. Pred 3 rokmi sa na základe nášho podnetu rozšíril stredový ostrovček tak, aby rozšírenie jazdných pruhov od kruhového objazdu v smere na JUH bolo možné až za priechodom pre chodcov. Tým sa výrazne prispelo k bezpečnosti chodcov. Bolo však osadené len „dočasné rozšírenie“ v podobe červeno bielych modulov na vozovku. S odstupom 3 rokov sa chceme spýtať, či sa dané riešenie osvedčilo a bolo by možné zrealizovať plnohodnotné – stavebne upravené – rozšírenie stredového ostrovčeka (foto v PDF) | UM | S plnohodnotným rozšírením sa na teraz neuvažuje. Výbor mestskej časti Juh žiada vypracovať projektovú dokumentáciu na prestavbu križovatky, z dôvodu nedostatočnej dopravnej kapacity. Nie je účelné investovať do niečoho, čo je potrebné prestavať, zatiaľ však nevieme ako. Po vypracovaní projektovej dokumentácie uvidíme čo ďalej. | 2021-12-13 |  | V