## query
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Status | Schválené prednostom
1098 | Cyklokomisia | 2022-01-31 | Cyklokomisia – požadujeme prípravu a uverejnenie článku do Infa na tému „Križovatka pri kaplnke na Nám. Sv. Anny - problém kolízie doprava odbočujúcich vozidiel z Legionárskej s cyklistami idúcimi po hlavnej - v smere do mesta“ (Patrik Žák, B.S.B.A). | Vaššová Malvína; Hartmann Róbert Ing. | Dobrý deň, áno po spolupráci s útvarom mobility sa vypracoval materiál, ktorý sa zverejní v marcovom Infe, ktoré vyjde 4.3.2022 (kanc. prim.) | Zatvorené (kladne) | Schválené
1099 | Cyklokomisia | 2022-01-31 | Cyklokomisia – požadujeme preverenie možnosti osadenia dopravnej značky „Pozor cyklisti“ s doplňujúcou šípkou na križovatku pri kaplnke na Nám. Sv. Anny v súvislosti s problémom kolízie doprava odbočujúcich vozidiel z Legionárskej s cyklistami idúcimi po hlavnej - v smere do mesta. | Hartmann Róbert Ing. | Útvar mobility preveril možnosť umiestnenia takejto značky v zmysle platnej legislatívy. Vyhláška 30/2020 mministerstva vnútra hovorí: " Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti." Technické predpisy ministerstva dopravy - kokrétne VL 6.1 zase píšu "Výstražné značky sa používajú na upozornenie len na také nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti. Neupozorňuje sa teda na nebezpečenstvá, ktoré sú v kontexte cesty, lokality a jej okolia predvídateľné." Myslíme si, že cyklista na cyklistickom pruhu, ktorý je vyznačený v súbehu cesty v dĺžke minimálne 500m pred riešeným miestom je v kontexte cesty predvídateľný. Umiestnenie značky je teda v rozpore s vyššie uvedenými zásadami. | Zatvorené | Schválené