## Hárok1
Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 10.01.2022
ID_číslo | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Termín | Status
1049 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o vyčistenie plochy ihriska SLSP na Západnej ulici a vývoz lístia nahromadeného vo všetkých rohoch ihriska." | MHSL | Čistenie plochy bude zaradené do plánu údržby detských ihrísk.18.1.2022 bolo ihrisko vyčistené. |  | Zatvorené (kladne)
1050 | predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o opravu informácií na informačnej tabuli, ktorou je označené ihrisko SLSP na Západnej ulici - uvedená nesprávna ulica." | MHSL | Ďakujeme za podnet. Údaje na tabuľke sú opravené. | do 31.1.2022 | Zatvorené (kladne)
1051 | predseda VMČ Juh, pán Gabriel: "Žiadam o orez konárov nad chodníkmi a konárov zasahujúcich do pouličného osvetlenia na ulici Západná v blízkosti BD č. 5, 7, 9." | MHSL | Správca zelene po obhliadke zaradí orez do zoznamu prác na úseku údržby verejnej zelene. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1052 | predseda VMČ Juh, pán Gabriel: "Žiadam o mechanické nastavenie vchodových dverí vstupu do Kultúrneho centra Juh (časť, kde sídli verejná knižnica). Dvere nedoliehajú." | UIS | Nastavenie dverí bolo zrealizované 18. 1. 2022. |  | Zatvorené (kladne)
1053 | občan p. Piffl: žiada kontrolu a následnú opravu svetelného bodu na rohu bytového domu M. Bela 8 smerom ku KC Kyjevská. "Pri čistení chodníka od snehu vodič musel pluhom zachytiť lampu. Ešte sú vidno stopy po pneumatike." | MHSL | Ďakujeme za informáciu. Opravu poškodeného stĺpa budeme konzultovať s dodávateľom služby zimnej údržby. | 30.4.2022 | V procese - naplánované
1054 | občan p. Piffl: "Pracovníci firmy, ktorá opravovala schody pred vchodom M.Bela 2460/18 museli orezať kríky, ktoré boli z časti zničené a konáre pohodili na trávnik. Žiadam o odborný orez kríkov a likvidáciu konárov." | MHSL | Konáre boli odvezené, odborný orez naplánuje správca zelene. | do 31.3.20222 | V procese - naplánované
1055 | občan p. Piffl: žiada o úpravu terénu na križovatke Saratovská – Západná kde po úprave chodníka ostal asfalt a hlina. | MHSL | Asfalt z trávnika je odstránený. Podľa informácií UI nie je táto stavba doposiaľ prevzatá od zhotoviteľa čo vyvoláva dojem nedotiahnutých detailov. |  | Zatvorené (kladne)
1056 | občan p. Piffl: žiada o opravu schodov vedľa Južanky pri Bille. | MHSL | Opravu schodiska sme zaradili do zoznamu opráv na úseku údržby miestnych komunikácií. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1057 | občan p. Piffl: žiada o orezanie a vyčistenie priľahlých trávnikov od napadaného ihličia od zastávky M. Bela smerom ku KC | MHSL | Správca verejnej zelene urobí na mieste obhliadku a následne stanoví postup údržby. | 31.3.2022 | V procese - naplánované
1058 | občan p. Piffl: sa pýta, - "za KC Kyjevská sú od občanov drevene búdky pre mačky – je možná ich likvidácia?" | UIS | Drevená búdka pre mačky, papierová krabica, plastové vaničky na vodu a krmivo boli odstránené dňa 18. 1. 2022. |  | Zatvorené (kladne)
1059 | občan p. Piffl: žiada o opravu plotov na KC Kyjevská a prerezanie kríkov z dôvodu výskytu mačiek. | UIS, MHSL | MHSL- správca verejnej zelene určí postup orezov po obhliadke danej lokality. ÚIS - Oprava plota bude zrealizovaná v mesiaci február 2022. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1060 | občan p. Piffl: upozorňuje v súvislosti s otázkou na https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=19696 aj na problém v lokalite KC Kyjevská - "Pieskovisko na ihrisku v areáli KC Kyjevská, mačky - toxoplazmóza" | MHSL | Pieskovisko v lokalite KC Kyjevská je odstránené, ako sa píše v odpovedi /trencn.sk/, upozornenie je preto neaktuálne. |  | Zatvorené
1063 | občan p. Mendel: sa pýta na vraky áut, prečo neboli doteraz odtiahnuté. "Jeden vrak auta Dacia Logan strieborná farba (ŠPZ TN-008BU) STK a EK mu skončila ešte v máji 2021 a je na Šmidkeho ulici pri vchode č. 11 oproti škôlke. Druhý vrak auta Seat Ibiza modrá farba bez ŠPZ, STK a EK mu skončila v októbri 2021 a je na hlavnej ceste Gen. Svobodu pod Južankou oproti Vinérii." | MHSL, MsP | Obidve vozidlá boli ešte v roku 2021 nahlásené správcovi komunikácií mesta Trenčín so žiadosťou o ich odtiahnutie. Po uplynutí zákonom stanovených lehôt budú odtiahnuté na určené parkovisko. MHSL- správca komunikácií odoslal výzvy majiteľom, ešte trvá zákonom stanovená lehota. | do 28.2.2022 | V procese - naplánované
1064 | občan p. Mendel: sa pýta, prečo doteraz neboli umiestnené zábrany pri prevádzke Remys, kde neustále parkujú autá. Zároveň zasiela sľúbený zákres spolu s vysvetlením a komentárom: "Taktiež posielam v prílohe zakreslený návrh na umiestnenie mechanických zábran pri pohostinstve Remys. V nákrese je konkrétne umiestnenie zakreslené na červeno. Či už by to bolo formou nejakých stĺpikov alebo betónových kvetináčov. A keďže za už viac ako dva roky odkedy na tento problém upozorňujem a tiež viac ako pol roka od posledného osobného stretnutia priamo na mieste p. Hartmann nedodal žiadny iný návrh na riešenie kvôli svojej neschopnosti požadujem osadiť tieto zábrany podľa môjho návrhu. Z nákresu je jasne vidieť že zábrany nikomu nebránia vstupu na súkromný pozemok a ani spomínaného súkromného areálu čo bolo len ďalšie vymyslené klamstvo p. Hartmanna. Práve naopak zábranami bude presne vyhradená ulička na prístup do areálu do ktorého mimochodom vedie ešte aj druhý vstup z vrchnej časti areálu a jediná vec ktorá môže blokovať oba vstupy do areálu sú nelegálne zaparkované autá v týchto prístupových cestách ktoré sú tam už aj teraz zaparkované bez povšimnutia hliadok MP." | MsP, UM | Mestská polícia vykonáva v danej lokalite pravidelné kontroly zamerané na dodržiavanie dopravnej značky č. 277 "Parkovacia zóna" a taktiež dodržiavanie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. q) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Samozrejme hliadky nemôžu byť na predmetnej ulici nepretržite a preto, ak ste svedkom nesprávneho parkovania, je potrebné vec telefonicky nahlásiť na linku 159 prípadne na linku 158. UM: Útvar mobility pripravil návrh úpravy parkovania a dopravného značenia, ktorý medzičasom schválil aj okresný dopravný inšpektorát. Značenie bude zrealizované vo vhodných klimatických podmienkach (teplota nad 10 °C, sucho a vyčistená plocha od zimnej údržby). |  | Zatvorené (kladne)
1066 | poslanci VMČ Juh: žiadajú o zaslanie informácie ohľadom majetkových rokovaní a PD „3. etapa cyklotrasy pod Juhom“ vo forme e-mailu v termíne pred najbližším zasadnutím VMČ Juh. | UI, UMM | Dňa 21.1.2022 sa na útvare majetku mesta uskutočnilo rokovanie s vlastníkom pozemku dotknutého stavbou "3.etapa cyklotrasy pod Juhom", na ktorom bola vysvetlená požiadavka majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. Prítomní zástupcovia vlastníka prisľúbili doručiť stanovisko k vysporiadaniu pozemku do konca 4.týždňa, t.j. do 28,1. O stanovisku budeme následne informovať na VMČ Juh, príp. mailom. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1067 | občan p. Babič: žiada o informáciu ohľadom zmien pri výstavbe v lokalite Suchý dub, nakoľko sa zmenil vlastník celej lokality. Pýta sa, či sa zmenou vlastníka nezmenilo aj niečo iné, napr. výškový regulatív, zmluvne dohodnuté podmienky ... | UUP, USaŽP | Lokalita Suchý Dub bola predmetom samostatnej Zmeny a doplnku č. 6, schválenej uznesením MsZ. Podmienky nastavené v tejto ZaD č. 6 sa zmenou vlastníctva nemenili, v platnosti ostávajú regulatívy tak, ako boli schválené a investori postupujú podľa nich. Platný ÚPN mesta, vrátane všetkých doteraz schválených zmien a doplnkov, a teda aj ZaD č. 6, sú verejne prístupné na webovom sídle mesta Trenčín. |  | Zatvorené (kladne)
1068 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o informáciu, či je situácia ohľadom chodníka v lokalite Liptovská smerom k lesoparku Brezina ako provizórne riešenie alebo ako stavba. (požiadavka 153/2021) | USaŽP | Chodník stavebník nechal zatiaľ ponechaný pôvodný. Oplotil pozemky, na ktorých bude prebiehať výstavba. V projektovej dokumentácii je navrhnutý spevnený chodník, ktorý sa napojí na chodník na Brezinu. Čiže uvedený stav je provizórny do ukončenia výstavby v predmetnej lokalite |  | Zatvorené (kladne)
Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 07.02.2022
ID_číslo | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Termín | Status
1110 | občianka p. Muráriková: upozorňuje na zlé riešenie dopravnej situácie v lokalite Halašu 14 - 22, kde sa sťažuje na 4 parkovné miesta z cesty pred Halašu 5 na cestu pred Halašu 14, ktoré boli vytvorené nedávno a tvoria zábranu prístupu RZP a hasičskej technike na Halašu 14 - 22, nakoľko súčasný prístup pre tieto vozidlá od Halašu 12 sa jej zdá byť úzky alebo vozidlá často blúdia alebo jazdia v proti smere v snahe dostať sa z hornej cesty na dolnú. Zároveň upozorňuje, že ku kontajnerovému stojisku pred Halašu 5 nie je popri parkovných miestach žiadny chodník, občianka musí chodiť až ku schodisku alebo cez parkovné miesta, ktoré bývajú v zimnom období namrznuté a šmykľavé bez zimnej údržby. Po komunikácii v zákrute medzi Halašu 12 až 14 jazdia autá rýchlejšie ako povolenou 30 km/hod pričom sa v danom úseku nachádza aj priechod pre chodcov. Ďalej sa pýta, či je bývalé stojisko pred Halašu 14 parkovným miestom, nakoľko tam často parkujú autá, prípadne parkujú aj vo verejnej zeleni. Ďalej upozorňuje na poškodenú komunikáciu (výtlk) v danej lokalite. (priložené 3ks foto) | ÚM, MHSL | MHSL - výtlk bude opravený v najbližšom možnom termíne. UM: Dopravná situácia nie je zlá iba v lokalite Halašu 14-22, ale na celom sídlisku JUH. V minulosti zodpovední ľudia totiž zabudli vybudovať nielen dostatok parkovacích miest, ale i chodníky. Naviac bytovky vybudovali tak pri sebe, že nové parkovacie miesta v podstate nie je kde stavať. Preto využívame každú plochu, kde predpisy umožňujú vyznačenie parkovacích miest. Spomínaná prepojka hornej a dolnej vetvy sa stala po dobudovaní dolnej vetvy paralelnou a preto sme tu vyznačili parkovanie. Záchranárske ale i hasičské vozidlá po novovybudovanej ceste prejdú, napriek Vašim zdaniam sa totiž takéto veci preverujú ešte pred výstavbou a vyjadruje sa k nim aj hasičský a záchranný zbor. Mesto má snahu zmeniť systém jednosmeriek v tejto oblasti, ale zatiaľ je to odmietané samotnými obyvateľmi, pričom hlavným dôvodom je, že poniektorí vodiči nevedia cúvať do parkovacích miest. Poslancom bol preto v januári zaslaný nový návrh zjednosmernenia. Chodník ku kontajnerom naozaj chýba - a to nielen od vybudovania polopodzemných stojísk, ale od výstavby sídliska Juh. Napriek tomuto faktu ľudia už 40 rokov smeti vynášajú. Útvar mobility nepovažuje vybudovanie tohoto chodníku v súčasnosti za prioritu. Ak ale poslanci rozhodnú inak, môžu na túto investíciu vyčleniť finančné prostriedky - chodník je možné postaviť na základe ohlásenia drobnej stavby. Žiaľ na veľa miestach vodiči prekračujú povolenú rýchlosť - povedal by som, že skoro všade. Samospráve zákon, na rozdiel od iných dopravne vyspelejších krajín, neumožňuje merať rýchlosť vozidiel. A pritom by to mohol byť pomerne veľký príjem do obecnej kasy aj po zaplatení prevádzky. Áno bývalé stojisko pred vchodom Halašu 14 je parkovacie miesto, a je tak aj vyznačené. | do 28..2.2022 | V procese - naplánované
1111 | občianka p. Muráriková: upozorňuje na neporiadok súkromného parkovného miesta s parcelným číslom C-KN 2189/154 a 2189/155 v k.ú. Trenčín, ktoré si vlastník neudržiava, tvorí sa tam odpad, ktorý sa potom "odkladá" pod verejnú zeleň. (priložené 6ks foto) | USaŽP | Vlastníka upozorníme na udržiavanie čistoty na pozemku. Keďže ide o verejne prístupné miesto a o odpad, ktorý vzniká nafúkaním zo stojiska odpadových nádob v susedstve, zabezpečujeme priebežné čistenie (prostredníctvom MHSL). |  | Zatvorené (kladne)
1112 | občan p. Piffl: žiada opravu schodiska na M. Bela 18. Keď naprší, stojí voda na schodoch. Zároveň pripomína, že predmetné schodisko bolo v minulom roku opravované. (priložené foto) | MHSL | Nerovnosť povrchu na schodisku budeme reklamovať u zhotoviteľa. | do. 30.4.2022 | V procese - naplánované
1113 | občan p. Piffl: žiada o prerezanie koruny stromov, ktoré bránia osvetleniu schodiska na M. Bela 22 a na M. Bela 16 - 18. (priložené foto k M. Bela 22) | MHSL | Správca verejnej zelene po obhliadke určí ďalší postup údržby. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1114 | občan p. Piffl: žiada o osvetlenie schodiska na M. Bela 27 pred prevádzkou Hôrka (priložené foto) | ÚI, MHSL | MHSL : Osvetlenie schodiska bude zabezpečené orezom zelene okolo neďalekého svetelného bodu. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1115 | občan p. Piffl: žiada o zriadenie priechodu pre chodcov medzi schodiskami na M. Bela 18 a M. Bela 25 (priložené foto) | ÚM | Mesto na základe niekoľkých požiadaviek obyvateľov pripravuje priechod v polohe medzi BD M.Bela 14 a 21. Preto ďalší priechod vo vzdialenosti cca 50 m zriaďovať nebudeme. Vzdialenosť priechodov má byť väčšia. |  | Zatvorené
1116 | občan p. Piffl: upozorňuje na kontajnerové stojisko pred križovatkou M. Bela 21, ktoré zakrýva chodcov a hlavne deti | ÚM, USaŽP | UM: Pokiaľ nechceme zrušiť cca 3 parkovacie miest pred BD Mateja Bela 21 (čo nechceme), kontajnery musia zostať tam kde sú. Nemáme v súčasnosti pre ne náhradnú polohu. Pripravujeme v tejto polohe polopodzemné kontajnery ako aj priechod pre chodcov, ale tieto procesy nevieme urýchliť. |  | Zatvorené
1117 | občan p. Piffl: žiada o vyhrabanie ihličia pod drevinami od zastávky MHD M. Bela smerom ku KC, okolo KC a vedľa bytového domu M. Bela 2460 | MHSL | Údržba tejto plochy spadá pod celoplošné kosenie zelene v meste Trenčín. Na problém s ihličím upozorníme dodávateľa kosenia MČ Juh a správca verejnej zelene si výkon pri preberaní prác bude kontrolovať. |  | Zatvorené (kladne)
1118 | občan p. Piffl: upozorňuje na uvoľnený odpadkový kôš na psie exkrementy vedľa KC Kyjevská (priložené foto) | USaŽP | Zberová spoločnosť preverila stav 4 ks nádob na psie exkrementy v blízkosti KC na ul. Kyjevská. Tie, ktoré boli uvoľnené, upevnila, takže aktuálne by nádoby mali byť v poriadku. |  | Zatvorené (kladne)
1119 | občan p. Piffl: žiada osadenie stĺpika (zábrany), ktorý zabráni vodičom parkovať pred hornou časťou schodiska na vyznačenej zebre. Vodiči vodorovné DZ ignorujú. (priložené foto) | ÚM | Stĺpik samozrejme umiestniť môžeme. Jeho umiestnením sa však stratí význam tohoto miesta, nakoľko tu zostane medzi stĺpikom a zaparkovanými vozidlami asi toľko miesta ako medzi dvoma zaparkovanými vozidlami na susedných miestach. |  | Zatvorené
1120 | občan p. Piffl: veľmi pekne ďakuje za opravu prístupovej cesty pri cintoríne, ktorú ocenia hlavne starší občania | MHSL, ÚIS |  |  | Zatvorené (kladne)
1121 | predseda VMČ JUH. P. Gabriel: "Žiadam o preverenie možnosti a súčinnosť pri osadení a montáži 1ks fotopasce naviac a informačnej tabule (zakúpených a vyhotovených z iniciatívy a na náklady obyvateľov) k stojisku smetných nádob pred vchodom na ulici Šmidkeho 16. Kontaktná osoba (+421905296411). Dochádza tam pravidelne k ničeniu súkromného majetku (zábradlie na garáži v blízkosti stojiska, o ktoré ľudia opierajú nadrozmerný odpad)." | MsP | Mestská polícia Trenčín komunikovala túto požiadavku s predsedom VMČ Juh p. Gabrielom. O poškodzovaní súkromného majetku - zábradlia, ktoré ohraničuje súkromný majetok bola MsP informovaná zo strany vlastníka garáže už v priebehu minulého roku. Na základe opakovaných podnetov bola v danej lokalite zvýšená hliadková činnosť, zameraná na dodržiavanie čistoty a poriadku. Následne bola na uvedenej ulici umiestnená fotopasca a monitorovaný priestor bol označený v zmysle zákona o ochrane osobných údajov - GDPR. Na základe vykonaných opatrení zo strany MsP sa situácia výrazne zlepšila. V prípade, že bude opätovne dochádzať k poškodzovaniu súkromného majetku odpadom, je potrebné vec bezodkladne nahlásiť na MsP. |  | Zatvorené
1122 | občan p. Mendel: žiada o orezanie kroviska za bytovým domom Halašu 18 - 22 tak, aby bol možný prístup pod konáre na vyčistenie neporiadku a búdok pre mačky (priložená situácia a foto) | MHSL | Orez dreviny zaradí správca verejnej zelene do plánu údržby. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1123 | občan p. Mendel: žiada o preverenie zákonnej možnosti osadenia súkromnej video kamery, ktorá monitoruje verejný priestor pod balkónom bytového domu na Halašu 22. V prípade porušenia zákona žiada o odstránenie tejto kamery. (priložená situácia a foto) | USaŽP, MsP | Obec nie je príslušným orgánom na kontrolu kamerového systému suseda. Podľa zákona o ochrane osobných údajov z ustanovenia § 90 a nasl. vyplýva, že občan sa môže obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s návrhom na začatie konania https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o-ochrane-osobnych-udajov |  | Zatvorené
1124 | poslankyňa p. Machová: sa pýta v akom režime funguje vývoz vianočných stromčekov, nakoľko sa stal prípad, že na Halašu 9 neboli vyvezené viac ako týždeň. | MHSL | Zber stromčekov sa v MČ Juh realizuje každý týždeň v dňoch pondelok a utorok. |  | Zatvorené (kladne)
1125 | občan p. Vrana: sa pýta, prečo nie je možnosť pre vydanie rezidentskej karty aj občanom s trvalým bydliskom v meste Trenčín, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na operatívny leasing auta, s ktorým chcú parkovať v mieste svojho trvalého bydliska. V iných mestách táto možnosť je. | ÚM | Je to z toho dôvodu, že naša legislatíva nerozlišuje medzi operatívnym leasingom a požičaním vozidla. V prípade, že by sme dovolili získať rezidentskú kartu pre osoby s operatívnym leasingom, museli by sme to dovoliť aj osobám s požičaným vozidlom - a to by sa dalo veľmi jednoducho zneužívať a účel regulácie by sa stratil. Hľadáme spolu s právnikmi spôsob, ako umožniť získavanie rezidentských kariet osobám so skutočným operatívnym leasingom bez toho, aby mali nárok na kartu aj osoby s požičaným vozidlom. |  | Zatvorené
Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 07.03.2022
ID_číslo | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Termín | Status
1184 | občan p. Chromiak: žiada opravu schodov v parku pod Juhom - schodisko v časti, ktorá vyúsťuje k Bytovému domu v blízkosti parku (48°52'23.7"N 18°02'23.8"E, priložené foto) | MHSL | Opravu zaradíme do plánu opráv. | do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1185 | občan p. Chromiak: upozorňuje na opakujúci sa stav preplnených smetných nádob v podchode na Hasičskej ulici, ktorý vyúsťuje na ulicu Mládežnícku. (priložené foto) | USaŽP | Uvedená uličná nádoba na Hasičskej, resp. Mládežníckej je vyvážaná každý deň. V okolí je dostatok nádob, čiže ak je plná stačí prejsť kúsok k ďalšej. Zberová spoločnosť pri vývoze uličných nádob ak je to potrebné dočistí aj okolie nádoby. |  | Zatvorené
1186 | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: žiada o osadenie fotopasce k novému stojisku smetných polopodzemných nádob na Ulici Halalovka. Podľa obyvateľov tam pravideľne vyváža odpad nejaký subjekt, pravdepodobne prevádzka. (priložené foto) | MsP a USaŽP | Mestská polícia Trenčín v uvedenej lokalite opakovane použila fotopascu, avšak jej účinnosť je, vzhľadom k vysokej frekvencii pohybu vozidiel a ľudí, krátkodobá a plní skôr preventívnu funkciu. Počas hliadkovej služby zvýšime kontrolnú činnosť v danej lokalite. Ideálnym riešením by bolo osadenia kamerového systému ku každému polopodzemnému stojisku, čo je však viazané na dostupné finančné prostriedky v rozpočte mesta Trenčín. | ÚSažP - umiestnenie fotopasce je v kompetencii MsP | Nové
1187 | občianka p. Smejkalová: zaslala list poslancom VMČ Juh v ktorom žiada o inú motiváciu občanov okrem mesačníka Info, aby okrem svojich bytov a pivníc, vyšli pohrabať okolie domov v okolí ulice Novomeského. Občianka v tejto súvislosti navrhuje: 1. Poprosiť o spoluprácu ZELENÚ HLIADKU, aj iné organizácie: Kresťanských dôchodcov, aj Dôchodcov organizovaných na Juhu. 2. Požiadať školu na Novomeského ulici, či by nezorganizovala rodičov, aby pomohli s jej okolím, aj na Východnej. Za plotmi aj zvonku je neporiadok. 3. Škôlky by rovnako mohli pozvať rodičov na upratanie okolia a natretie plotov 4. Na dvere domov vylepiť pozvánky. 5. Zabezpečiť vrecia aj hrable. | USV, Kpri, UŠ | K bodu č. 1: Seniori, ktorí sa organizujú na sídlisku Juh, potvrdili, že sa budú zapájať do upratovacích činností počas jarného upratovania podľa harmonogramu. Zamerajú sa na park nad Južankou, ale aj na upratovanie v okolí panelových domov, v ktorých bývajú. K bodu 2: Obidve južanské školy (na Ul. L. Novomeského aj na Východnej ul.) sa snažia udržiavať poriadok vo svojich areáloch. Žiaci pravidelne hrabú, čistia areál, zberajú odpadky v rámci predmetov technika a pracovné vyučovanie, ale aj v inom čase. ZŠ, Východná má okrem iného priechodný areál, čo je dosť náročné na udržiavanie čistoty. Myšlienka na organizovanie rodičovskej brigády je vítaná. Plánuje s rodičmi upratať okolie areálu a natrieť plot. Školy pravidelne spolupracujú s Jednotou dôchodcov na Juhu, ktorí sa do takýchto činností zapájajú aj prostredníctvom akcie Naše mesto. Tá sa bude konať aj tento rok. ZŠ, na ulici L. Novomeského plánuje so spolupracujúcimi firmami natrieť školský plot a v prípade dostatku dobrovoľníkov dokážu počas tejto akcie upratať aj okolie školy zvonku areálu. Žiaci zo ZŠ, Východná 9 v apríli v rámci environmentálnych aktivít a Dňa zeme zbierajú odpadky aj v okolí ulíc Východná, Mateja Bela a Halalovka. K bodu č.3: riaditeľky MŠ pravidelne spolupracujú pri úprave areálov s rodičmi detí. MŠ Šmidkeho už plánuje natretie plotu. Vaššová: jednoduchý letáčik bude vytvorený v týždni od 21.3. do 25.3.2022, následne keď bude tento leták vytvorený, odošle sa do všetkých škôl a škôlok mailovou formou a tak isto sa pošle aj mailovou formou jednotlivým byt. družstvám, byt. spoločenstvám, kde ich poprosíme, aby to následne uverejnili na viditeľnom mieste ich BD. Zároveň budú k dispozícii pri stojiskách kontajnerov (počas jarného upratovania podľa harmonogramu) náhradné vrecia, ktoré si občania budú môcť na upratanie okolia zobrať. Vaššová( (31.3.2022): Kontaktovala som pána Forgáča 30.3. - pán Forgáč kontaktoval Zelenú hliadku a skončilo to neurčito a tak nevie či niečo bude Zelená hliadka organizovať. Plagát, o ktorý poslanci žiadali bol vyhotovený, dňa 29.3. bol zaslaný emailom riaditeľom škôl/škôlok, taktiež v tento deň boli plagáty vyvesené do vývesiek na Juhu a taktiež boli zaslané mailom správcom bytových domov. |  | Zatvorené
1188 | občianka p. Smejkalová: sa pýta, či by sa nepodarilo znovu po rokoch zorganizovať letné kino na trávnikoch školy Novomeského? | UKIS | Dobrý deň. Našli sme zmienku o premietaní, o ktorom píšete. Bolo to v roku 2010 a realizovalo ho občianske združenie Lampart, ktoré aktuálne prevádzkuje Kino Metro. Váš podnet mu prepošleme. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1189 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada v súvislosti s požiadavkou p. Smejkalovej ohľadom jarného upratovania aj o prípravu a vyhotovenie jednoduchého informačného letáku/listu pod hlavičkou mesta Trenčín určeného na vchody bytových domov (1ks na každý BD) s prosbou a pozvaním k zapojeniu sa do iniciatívy upratať a skrášliť okolie nie len bytových domov, ale aj okolie stojísk smetných nádob, okolie škôl a škôlok, parkov či iných verejných priestranstiev v súvislosti s plánovaným jarným upratovaním na sídlisku Juh. S distribúciou a vyvesením oznamov na vchody BD pomôžu, alebo zabezpečia aj členovia VMČ Juh. | Kpri | Vaššová: jednoduchý letáčik bude vytvorený v týždni od 21.3. do 25.3.2022, následne keď bude tento leták vytvorený, odošle sa do všetkých škôl a škôlok mailovou formou a tak isto sa pošle aj mailovou formou jednotlivým byt. družstvám, byt. spoločenstvám, kde ich poprosíme aby to následne uverejnili na viditeľnom mieste ich BD. Zároveň budú k dispozícii pri stojiskách kontajnerov (počas jarného upratovania podľa harmonogramu) náhradné vrecia, ktoré si občania budú môcť na upratanie okolia zobrať. |  | V procese - upresniť
1190 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o orez kríkov v okolí BD Halalovka 20, 22 a 24 (priložené foto) | MHSL | Orez krov bude zaradený do plánu orezov. | Orez krov bol realizovaný 14.3.2022 | V procese - naplánované
1191 | občan p. Mendel: žiada v súvislosti s požiadavkou 1122 aj o odpratanie búdok pre mačky. | UIS | Búdky boli v zmysle požiadavky 1122 odpratané. Priestor bude ešte raz skontrolovaný a ak nejaké búdky dodatočne pribudli, tak budú odpratané aj tie. |  | Zatvorené (kladne)
1192 | občan p. Mendel: sa pýta v súvislosti s požiadavkou 93/2021, kedy bude chýbajúce VO doplnené? | MHSL | Na križovatke ulíc Gen. Svobodu/Východná bude nový stĺp osadený do konca marca tohto roka. Ostatné budeme osádzať tiež v tomto roku. | Do 31.3.2022 | V procese - naplánované
1193 | občan p. Mendel: sa pýta v súvislosti s požiadavkou 1064, či bude a kedy bude vyhotovené aj vodorovné dopravné značenie? | UM | Áno bude. Keď bude počasie vhodné na použitie syntetických farieb v exteriéri, t.j. keď denné teploty stúpnu nad 10°C, nočné neklesnú pod 0°C, bude sucho, relatívna vlhkosť pod 70% a plocha bude vyčistená od zimného posypu. |  | V procese - naplánované
1194 | občan p. Babič: žiada o zabezpečenie prístupu na terasu prevádzky Bar AG PLAY, nakoľko sa deti na terasu dostávajú spoza garáží. (priložené foto) | MHSL | Nebezpečné konzoly boli odstránené dňa 10.3.2022 na podnet MsP. |  | Zatvorené (kladne)
1195 | občan p. Babič: žiada o zvýšenú kontrolu a meranie rýchlostí vozidiel na ul. Gen. Svobodu a kontrolu dodržiavania dopravného značenia v lokalite otoč autobusov na ulici Gen. Svobodu. | MsP | Mestská polícia nevykonáva meranie rýchlosti. Požiadavku sme preposlali na odbor dopravnej polície Krajského riaditeľstvo PZ SR v Trenčín. Dohľad nad dodržiavaním dopravného značenia na otoči gen. Svobodu bude Mestská polícia Trenčín priebežne vykonávať v rámci hliadkovej služby. |  | Zatvorené
1196 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o realizáciu účinného odvodnenia parkovacích miest na ulici Halalovka (vnútroblok Halalovla a detské ihrisko, neďaľeko pizzerie Panelák), na ktorom sa pri dažďoch zadržiava voda. (priložené foto) | MHSL | Správca miestnych komunikácií po obhliadke určí postup realizácie odvodnenia. | do 31.9.2022 | V procese - naplánované
Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 04.04.2022
ID_číslo | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Termín | Status
1225 | občan p. Babič: "Na základe požiadavky občanov žiadam o osadenie koša na psie exkrementy v lokalite Halalovka 38-40 priestranstvo za domom pri garážach." (priložené foto) | ÚSaŽP | Za domom pri garážach nádobu na psie exkrementy nie je možné umiesniť, pretože komunikácia nie je vo vlastníctve mesta. Tiež sa neosvedčilo osádzať nádoby do vnútrobloku, do svahu, na ktorý sú orientované okná obytných miestností. Psie exkrementy je možné ukladať do nádob na komunálny odpad. Na ulici Halalovka 38-48 sa nachádza 12 ks 1100 l nádob na komunálny odpad. |  | Zatvorené
1226 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: "Žiadam o stanovisko k osadeniu malého reklamného pútača patriaceho k novému podniku na Juhu "DUPLEX beer pub & restaurant" umiestneného na zeleni pri hlavnej ceste Gen. Svobodu. Je tento reklamný stojan umiestnený na základe povolenia záberu verejného priestranstva, resp. na základe iného vzťahu?" (priložené foto) | ÚM, ÚSaŽP, ÚM | Útvar majetku mesta neeviduje žiadny zmluvný vzťah uzatvorený za účelom osadenia predmetného reklamného pútača. UMob: Útvar mobility takéto reklamné zariadenia nepovoľuje už asi 5 rokov s výnimkou plôch oficiálne povolených terás. Zariadenia tvoria vizuálny smog a zväčša aj prekážku chodcom či zabraňujú rozhľadu vodičom. Zariadenie povolené nie je. ÚSaŽP: Útvary mesta povolenie na umiestnenie uvedenej reklamy nevydali. Majitelia prevádzok budú vyzvaní, aby reklamu z pozemku mesta odstránili. |  | V procese - naplánované
1227 | občan p. Vrana prostredníctvom viceprimátora p. Forgáča: žiada zvážiť stanovisko a odpoveď UM na jeho požiadavku v súvislosti s akceptáciou zmluvy na operatívny leasing pri vydávaní Rezidentskej parkovacej karty. Ako príklad, že v iných mestách to dokážu akceptovať uvádza VZN Mesta Bratislava kde sa vyslovene v §10 odstavec 5 hovorí, že Rezidentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky užívania motorového vozidla na základe lízingovej zmluvy alebo operatívneho leasingu. Zaslanú odpoveď od UM v podobe stanoviska tak neakceptuje. | ÚM | Pán Vrana odpoveď, ktorá vyplýva priamo zo Všeobecno-záväzného nariadenia mesta - teda mestského zákona akceptovať musí. Neakceptácia zákona v právnom štáte možná nie je, nakoľko vedie k anarchii. Útvar mobility spolu s útvarom právnym hľadá spôsob, ako zákonne umožniť akceptáciu zmlúv operatívneho lízingu bez toho, aby "otvoril bránu" pre podvodníkov. Do konca leta by mal byť mestskému zastupiteľstvu predložený taký návrh zmeny VZN o parkovaní, ktorý by za určitých podmienok umožnil akceptáciu zmluvy na operatívny leasing. |  | V procese - naplánované
1228 | poslankyňa p. Machová: žiada o orez kríkov pod kovovým schodiskom kultérneho strediska na Juhu (pravá strana budovy). (priložené foto) | MHSL | Po obhliadke pri KC bude vykonané odstránenie krídlatky japonskej – nakoľko sa jedná o inváznu drevinu. Ostatné kry sú dostatočné orezané. Kry sú v dostatočnej vzdialenosti od budovy a schodiska a tiež nezasahujú do chodníka. Kry vo VZ sú útočiskom pre drobné živočíchy a vtáky. Z týchto dôvodov ich v momentálnom stave nie je nutné viac orezávať. |  | Zatvorené
1229 | predseda VMČ Juh p. Gabriel: "Žiadam o stanovisko k osadeniu malého reklamného pútača patriaceho k podniku (kaviareň) na Juhu, na ulici Saratovská, v novom BD "Geminim" vedľa ZŠ umiestneného na zeleni resp. chodníku. Je tento reklamný stojan umiestnený na základe povolenia záberu verejného priestranstva, resp. na základe iného vzťahu?" (priložené foto) | ÚM, ÚSaŽP, ÚM | Útvar majetku mesta neeviduje žiadny zmluvný vzťah uzatvorený za účelom predmetného reklamného pútača. UMob: Útvar mobility takéto reklamné zariadenia nepopvoľuje už asi 5 rokov s výnimkou plôch oficiálne povolených terás. Zariadenia tvoria vizuálny smog a zväčša aj prekážku chodcom či zabraňujú rozhľadu vodičom. Zariadenie povolené nie je. ÚSaŽP: Útvary mesta povolenie na umiestnenie uvedenej reklamy nevydali. Majitelia prevádzok budú vyzvaní, aby reklamu z pozemku mesta odstránili. |  | V procese - naplánované
1230 | občan p. Babič: žiada uviesť informáciu o úprave terénu na zázemí ulice Halalovka 24-32 a o prípadných podobných zmenách a úpravách informovať obyvateľov | ÚÚP | Z požiadavky pána Babiča nie je celkom zrejmé, o akú úpravu terénu v tejto lokalite ide. Jediné čo sa v tejto lokalite pripravuje je, že spoločnosť Výroba tepla bude v blízkej dobe kvôli prepojeniu teplovodu Liptovská – Východná za BD Halalovka č. 24-32 (ďalej od domu, viac k päte svahu) presádzať 7 ks javorov, ktoré teraz rastú na Ul. Východná pri parkovisku. |  | Zatvorené (kladne)
1231 | občan p. Luciak: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o osadenie "pásu" na ulici Halašu 2-12 tak aby tam spĺňal funkciu spomalenia rýchlosti nakoľko v lokalite dochádza k nebezpečným situáciám pri garážovaní áut. | ÚM | Všetky predložené návrhy k úprave dopravy na hornom juhu útvar mobility musí odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na VMČ. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1232 | občan p. Luciak: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského o prehodnotenie riešenia z jednosmerného prejazdu na obojstranný prejazd na ulici Halašu 1-9 prípadne 1-5 a 2-10 | ÚM | Všetky predložené návrhy k úprave dopravy na hornom juhu útvar mobility musí odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na VMČ. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1233 | občan p. Ondruš: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o prehodnotenie riešenia jednosmernej ulice Novomeského 1-9 na opačný smer tak aby sa dalo z ulice Halašu vychádzať dvoma smermi, smerom na Novomeského a smerom na Šmidkeho. (priložený situačný návrh riešenia) | ÚM | Návrh si ÚM prejde priamo s p. Ondrušom. Taktiež si musí všetky predložené návrhy z VMČ odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na VMČ |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1234 | občan p. Ondruš: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského o prehodnotenie riešenia navrhovanej jednosmernej ulice Halašu 22 -2 na súčasný opačný smer. (priložený situačný návrh riešenia) | ÚM | Návrh si ÚM prejde priamo s p. Ondrušom. Taktiež si musí všetky predložené návrhy z VMČ odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na VMČ. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1235 | občan p. Ondruš: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského o prehodnotenie riešenia navrhovanej jednosmernej ulice Šmidkeho 14-20 na súčasný opačný smer. (priložený situačný návrh riešenia) | ÚM | Návrh si ÚM prejde priamo s p. Ondrušom. Taktiež si musí všetky predložené návrhy z VMČ odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na VMČ. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1236 | občan p. Jančovič: žiada na výjazde v smere od ulice Gen. Svobodu 11 na hlavnú ulicu Gen. Svobodu pred križujúcim chodníkom o osadenie retardéra | ÚM | Túto požiadavku odkomunikujeme s dopravným inšpektorátom |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1237 | občan p. Jančovič: žiada o riešenie dopravnej situácie pri prejazdoch na ulici Halovka 11-39 (trasa pri garážach) tak aby vodiči prejazdy nemohli aplikovať za účelom prejazdu ale len za účelom parkovania alebo príjazdu nakoľko dopravné značka Zákaz prejazdu bola zrušená. | ÚM | Tak ako bolo povedané priamo na VMČ, značka "prejazd zakázaný" bola vyhláškou 30/2020 zrušená z dôvodu obtiažnosti jej kontroly. Z dôvodu absencie chodníkov na ulici Halalovka bola celá oblasť značkami označená ako "obytná zóna". V zmysle vyhlášky 30/2020 tu platí dopravný režim, kde chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené. Vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. Státie motorových vozidiel je zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v priestore cesty... Dopravným značením sa už viac urobiť nedá. Na týchto cestách je pre obmedzenie prejazdu možné osadiť spomaľovače, čo však priamo pod oknami bytov nie je vhodné riešenie (hluk, prach, vibrácie). Mesto nevie v súčasnosti zamedziť prejazdu vozidiel bez rozsiahlych stavebných úprav. |  | Zatvorené
1238 | občan p. Mendel: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského o prehodnotenie riešenia uzavretia účelovej komunikácie pred garážami na Šmidkeho tak aby bol možný výjazd z tejto ulice na križovatku pred prevádzkou Brooklyn. Ako dôvod uvádza zneužívanie parkovania vo večerných hodinách, pričom jeho návrh by pomohol tento problém odstrániť. | ÚM | Na podnet bolo odpovedané priamo na VMČ: Cesta sa uzavrela na základe požiadavky VMČ z dôvodu strmého sklonu. Výbor mestskej časti svoje rozhodnutie o uzavretí na zasadaní potvrdil a nezmenil. |  | Zatvorené
1239 | občan p. Opát: žiada o citlivú údržbu pri orezoch krovín tak aby sa dbalo aj na hniezdenie vtákov v jarnom období, pričom na ulici Gen. Svobodu 11 v minulom období sa vykonala takáto drastická údržba a hniezda sa poškodili. Žiada aby sa takáto údržba robila v období jesennom, nie v jarnom. | MHSL | Rez krov je vykonávaný záhradníkmi s niekoľkoročnou praxou. Pri prácach sa prihliada na jednotlivé druhy drevín a vhodný termín na ich orez. Kry, ktoré nie je nutné zmladiť a nezasahujú do priľahlých budov alebo komunikácií sa ponechávajú bez orezu. Počas celého roka sa režú kry zasahujúce do miestnych komunikácií a chodníkov kvôli udržaniu bezpečnosti. Na lokalite Gen. Svobodu 11 momentálne nemáme v jarnom období naplánovaný žiadny orez. |  | Zatvorené
1240 | občan p. Mendel: žiada o opakové odstránenie búdky pre mačky v lokalite Halašu 18-22. Orez krovia sa síce vykonal ale búdka zostala stále na svojom mieste pripútaná reťazov aj keď odpoveď od MHSL na jeho požiadavku bola, že búdku odstránili. (požiadavka 1122) | ÚIS | Lokalita bude obhliadnutá a búdka bude odstránená. |  | V procese - naplánované
1241 | občan p. Mendel: sa pýta na termín osadenia svetelného bodu na ulici Gen. Svobodu a zároveň sa pýta, prečo nebol doteraz osadený. Posledný termín v odpovedi bol marec 2022 (požiadavka 93/2021 a 1192) | MHSL | Termín montáže stĺpu sme museli posunúť kvôli nepriaznivému počasiu pre stavebnú časť ( betónovanie základu). Pre 8 metrov vysoký stĺp musí betón vyzrieť, aby odolal vystavenému. tlaku |  | V procese - naplánované
1242 | občan p. Mendel: upozorňuje na zrejme prasknuté potrubie na ulici Gen. Svobodu 11 pred vchodom pod kríkmi. Vyviera tam voda. | ÚSaŽP | Požiadali sme prevádzkovateľa verejného vodovodu, aby preverili podnet občana. |  | V procese - čaká sa na tretie strany
1243 | občan p. Mendel: žiada o dôkladné hĺbkové prečistenie kanalizačných vpustí, nakoľko pri jarnom upratovaní sa občania na ulici Šmidkeho stretli s prípadmi hlbokého zanesenia vpustí. | MHSL | Aktuálne prebieha čistenie vpustí a žľabov v celom meste. |  | Zatvorené
1244 | občan p. Mendel: upozorňuje na poškodený úchyt alebo natočenie kamery pri merači rýchlosti na ulici Gen. Svobodu pri kostole Sv. Rodiny | MHSL | Zariadenie bolo skontrolované, je plne funkčné. |  | Zatvorené
1245 | občan p. Mendel: žiada v prípade ukončenia stavebných prác o úpravu terénu a zelene pri novovybudovanom prechode pre chodcov v lokalite Šmidkeho smerom k Južanke | MHSL | Práce na tomto prechode realizuje s dodávateľom útvar investícií, ktorý nemá doposiaľ dielo prevzaté. |  | Zatvorené