## query (1)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Kategória | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Status | Schválené prednostom | Stĺpec1
1706 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Komunikácie | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam útvar mobility o vyjadrenie k možnosti rozšírenia križovatky na Ul. Liptovská (križovatka v lokalite potraviny Kraj), v zmysle priloženej situácie. Navrhované úpravy by značne uľahčili a zabezpečili prejazd križovatkou najmä pri súčasnom obchádzaní áut z oboch smerov." | Hartmann Róbert Ing.;#107 | Križovatka už bola 1x inverstorom rozširovaná približne pred 4 rokmi. Vzhľadom na neznalosť stavu podzemných inžinierskych sietí nevieme dať 100 percentnú odpoveď. V každom prípade rozšírenie možné je, avšak treba mať na zreteli, že v susedstve sa nachádza ďalšia križovatka, ktorú bude potrebné pravdepodobne riešiť tiež. Tieto dva faktory môžu mať zásadný dopad na cenu rozšírenia, ktorá sa v pesimistických prognózach môže vyšplhať do niekoľkých desiatok tisíc eur. V súčasnej dobe v rozpočte nie sú alokované žiadne prostriedky ani na projektový zámer. | Zatvorené | Schválené
1707 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Zeleň | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o výsadbu stromoradia na pozemkoch mesta nad svahom medzi bývalou kotolňou na Liptovskej a bytovou zástavbou. V súčasnosti tam prevádzka servisu a spôsobuje nadmerný hluk. Stromoradie by mohlo situácií pomôcť vytvoriť bariéru pri šírení hluku. (viď priložená situácia)" | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Výsadba vo forme stromoradia z listnatých stromov bude určená ako náhradná výsadba za vyrúbané dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta do najbližšieho rozhodnutia na výrub. Samotná realizácia náhradnej výsadby bude závisieť od finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta. | Nové | Schválené
1708 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Zeleň | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o výsadbu stromoradia popri chodníku vedúcemu od autobusového otoču na ul. Gen. Svobodu popri výstavbe BD Monolit. (viď priložená situácia)" | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Náhradnú výsadbu v tejto lokalite vo forme stromoradia máme rezervovanú do rozhodnutia na výrub drevín v súvislosti s rekonštrukciou starého cestného mosta. | Zatvorené (kladne) | Schválené
1709 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Zeleň | "predseda VMČ Juh, p. Gabriel: ""Žiadam o orez stromov a krov v blízkosti lokality Halalovka 2. Prerastené stromy a kry presahujú ponad zaparkované autá, zasahujú do parkovacích miest a opierajú sa o fasádu BD. (viď foto)""" | Jaroš Roman, Ing. | Úpravu zelene máme v pláne realizovať počas prvého štvrťroku 2023. | V procese - naplánované | Schválené
1710 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Komunikácie | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o zabezpečenie prudkého svahu, v ktorého blízkosti vedie chodník k detskému ihrisku, osadením zábradlia. Ide o pešie prepojenie Halalovka 50 - Východná 26. Pri menšej nepozornosti v dôsledku úzkych pomerov môže dôjsť k úrazu." | Jaroš Roman, Ing.; Korienek Ján | Mhsl ako správca miestnych komunikácií vykonáva ich opravu a údržbu. Nové zábradlie v požadovanom rozsahu má charakter investičnej akcie, preto požiadavku posielame na investičný útvar a doporučujeme ho zaradiť do zoznamu investičných akcií. Investičný útvar dá naceniť vybudovanie zábradlia pri danom chodníku. | Zatvorené (kladne) | Schválené
1711 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Komunikácie | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o informáciu o stave vybavenia požiadavky č. 1455 zo zasadnutia VMČ Juh zo dňa 11.7.2022, ktorá sa týkala opravy 2ks schodísk nad predajňou Koruna na Saratovského ulici v začiatočnom štádiu poškodenia. Odpoveď MHSL bola nasledovná: Schodiská nad predajňou Koruna na Saratovskej ulici dáme opraviť v rámci reklamácie. Prosím o informáciu ako prebieha reklamácia v tejto veci a kedy stavebník zrealizuje opravu." | Jaroš Roman, Ing. | Po preverení situácie na schodisku sme zistili , že sa nejedná o reklamáciu na zhotoviteľa, ale o poškodenie neznámym páchateľom. MHSL zabezpečí opravu v jarnom období tohto roka 2023. | V procese - naplánované | Schválené
1712 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Zeleň | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o úplne odstránenie náletovej dreviny/ker zasahujúci do oplotenia ZŠ Východná. (viď foto)" | Jaroš Roman, Ing. | Odstránenie náletových drevín budeme realizovať začiatkom roka 2023. | V procese - naplánované | Schválené
1713 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o doplnenie chýbajúcich drevených častí lavičky v blízkosti baru AGPLAY na Juhu (48.872016, 18.048530)" | Jaroš Roman, Ing. | Opravu lavičky sme zaradili do plánu údržby mobiliáru s predpokladaným termínom realizácie v prvom štvrťroku 2023 | V procese - naplánované | Schválené
1714 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o koncepčný návrh osadenia viacerých lavičiek na ulici Východná na trase novozrekonštruovaného chodníka z dlažby. Uvádzam návrhy lokalít umiestnenia lavičiek (1. 48.870128, 18.045114, 2. 48.870061, 18.046538, 3. 48.870386, 18.052015, 4. + niekoľko lavičiek v zadnej časti Ul. Východná smerom ku kotolni)" | Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Jaroš Roman, Ing. | Podľa zaslaných súradníc je možné umiestnenie 3 lavičiek s operadlom (viď obrázky v prílohe) – ďalej ku komínu (za odbočkou k mestskej bytovke) nie sú nové lavičky vhodné – majetkovo nie sú všetky parcely vo vlastníctve mesta, zároveň nie je vhodné osadenie lavičiek pod stromami z bezpečnostných dôvodov. Podľa Panoramy je v tejto zadnej časti jedna lavička hneď za vedením vysokého napätia a druhá na konci chodníka. Ale aj na tieto vybrané miesta (podľa obrázkov) je možné lavičky osadiť vtedy, keď budú kryté rozpočtom mesta v rámci kompetencií MHSL. Navrhovaným typom lavičky je Miela. MHSL nemá finančné prostriedky na nákup lavičiek v rozpočte pre rok 2023. | Zatvorené (nie je v rozpočte) | Schválené
1715 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odstránenie stavby bývalého stojiska smetných nádob v lokalite Halalovka (48.872288, 18.050351)" | Korienek Ján | MHSL zaradí odstránenie objektu do plánu činností na rok 2023 | V procese - naplánované | Schválené
1716 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o vykonanie stavebných úprav za účelom vytvorenia parkovacieho miesta na ploche bývalého stojiska smetných nádob v lokalite Halalovka (48.872288, 18.050351)" | Hartmann Róbert Ing.; Korienek Ján | ÚI dá naceniť stavebné úpravy plochy za účelom vybudovania parkovacieho miesta. | V procese - naplánované | Schválené
1717 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o úpravu plochy vytvorenej po odstránení stojiska smetných nádob pre účely vytvorenia parkovacích miest v lokalite Halalovka (48.872599, 18.049933)" | Hartmann Róbert Ing.; Korienek Ján | ÚI dá naceniť stavebné úpravy plochy za účelom vybudovania parkovacieho miesta. | V procese - naplánované | Schválené
1718 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Komunikácie | občianka p. Čačíková: v zastúpení obyvateľov BD Gen. Svobodu 3 - "obraciam sa na Vás s podnetom a zároveň žiadosťou zrekonštruovania chodníka (viď príloha foto) vedeného ku vchodu bytového domu na ulici Generála Svobodu 3, od hlavného vydláždeného uličného chodníka. Uvedený asfalt vstupného chodníka do BD má cca cez 43 rokov. Máme v BD invalidné osoby odkázané na pomoc druhých (vozíčkari ), veľmi sa natrápia dokedy sa "prebrodia" cez výmole asfaltu, taktiež osoby ktoré sú prepravované do sanitky a problém majú aj matky s kočíkmi. Vstupný asfaltový chodník po kusoch odpadáva z povrchu. Nerada by som bola, keby boli hlásené úrazy z dôvodu pádov na tomto chodníku. Aj v zimnom období pri odhŕňaní snehu nám robí rozbitý chodník starosti. Nakoľko je majetkom mesta, žiadam v mene obyvateľov tohoto vchodu o jeho zaradenie do opráv pre nasledujúce obdobie (uvedenú požiadavku som riešila s členmi výboru Juh m.r. v máji a tento rok v júni)." | Jaroš Roman, Ing. | Správa miestnych komunikácií zaradí opravu chodníka do zásobníka opráv. Musíme však dodať, že finančné prostriedky vyčlenené na opravy miestnych komunikácií nestačia na uspokojivý rozsah opráv povrchov. Musia sa uprednostňovať komunikácie, ktoré slúžia širšej verejnosti a preto sa chodníky vedúce k BD nedostanú do zoznamu opráv k realizácii. Je tu ešte možnosť odkúpenia chodníka za symbolickú sumu a BD môže opravu vykonať, orientačná cena je 30-40 €/m2. | V procese - naplánované | Schválené
1719 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | občan p. Mendel: v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 1550, ktorá súvisela s požiadavkami 1243, 1429, 1465 sa pýta, či k prevereniu už prišlo a kedy bude vpust vyčistený. | Jaroš Roman, Ing. | Podľa záznamov z činnosti bežnej údržby komunikácií v roku 2022 boli všetky vpuste v danej lokalite vyčistené v septembri minulého roka. | Zatvorené | Schválené
1720 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1323 a 1427 žiada o informáciu termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. | Jaroš Roman, Ing. | Realizáciu úpravy povrchu sme pre presunuli do plánu činností vo verejnej zeleni na budúci rok 2023. | V procese - naplánované | Schválené
1721 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Iné | občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1318 sa pýta, či už má mesto v pláne budúci rok prevádzkovať informačný systém mestského cintorína a hrobových miest | Lisáček Benjamín, Ing. | Áno má, ale zatiaľ iba v obmedzenej podobe s dostupnými dátami. | V procese - naplánované | Schválené
1722 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | občan p. Mendel: sa v súvislosti s požiadavkou 1317 pýta na most cez Lavičkový potok, ktorý bol v ostatnom čase uzatvorený a následne sa tam vybudoval drevený, zrejme dočasný most, kedy bude hotová realizácia nového mosta. | Jaroš Roman, Ing. | Stavbu nového mosta má naplánovaný útvar investícií mesta Trenčín na rok 2023. | Zatvorené | Schválené
1723 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | občan p. Mendel: sa v súvislosti s požiadavkou 93/2021, 1192 a 1241 pýta na termín osadenia svetelného bodu na ulici Gen. Svobodu a zároveň sa pýta, prečo nebol doteraz osadený. | Jaroš Roman, Ing. | Na ulici Gen. Svobodu sme vymenili stĺp v rámci riešenia poistnej udalosti po dopravnej nehode - to bolo v smere na Juh pri odbočke na Východnú ulicu. Dva svetelné body v smere do mesta boli odstránené kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu. Útvar investícií má v pláne rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici G. Svobodu pričom budú vymenené všetky svetelné body a doplnené aj dnes chýbajúce. | Zatvorené | Schválené
1724 | VMČ Juh | 2022-12-05 | Verejné priestory | občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1316 a 1424 sa pýta na termín realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. (parcela C-KN 2264/178). | Jaroš Roman, Ing. | Na uvedenej parcele bol realizovaný orez krov a stromov, vyzbieraný odpad. K odstráneniu betónov ku koncu roka nedošlo , nakoľko nebol vhodný terén pre ťažkú techniku. Betón bude odstránený na jar 2023. | V procese - naplánované | Schválené