## query(12)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Status
2940 | Cyklokomisia | 2023-04-24 | cyklokomisia – požaduje preverenie možnosti úpravy, prípadne odstránenia zábradlia v podchode pod Bánoveckú železničnú trať pri Kolibe v súvislosti s odstránením hrozby kolízie chodcov a cyklistov. | Jaroš Roman, Ing.; Hartmann Róbert Ing. | Róbert Hartmann: Sám som bol svedkom a účastníkom kolízie minulý týždeň, čo mi otvorilo oči. Problém nie je v tom, že je tu zábradlie, problém je v tom, že chodci vychádzajú spoza piliera mosta a cyklisti ich nevidia. Miesto odstránenia zábradlia uprostred by bolo skôr vhodnejšie zábradlie pridať ku kraju a chodcov presmerovať na miesto, kde ich cyklisti uvidia (za osvetĺovací stožiar) a tam potom prerušit stredové zábradlie. Ak s tým komisia takto súhlasí, zrealizujeme to. Použiť môžeme zábradlie z kruhového objazdu pri Keramoprojekte. Prosím odpoveď komisie dať medzi požiadavky z ďalśieho zasadania. | V procese - čaká sa na tretie strany
2941 | Cyklokomisia | 2023-04-24 | cyklokomisia – požaduje preverenie možnosti riešenia cyklotrasy na Legionárskej ulici medzi kruháčom pri Kerame a Električnou s použitím ochranných pruhov . | Hartmann Róbert Ing. | Situácia je nasledovná: šírka cesty je 8m. Po oboch stranách cesty je teda možné vyznačiť ochranné pruhy podľa TP 117 (str.76), kapitola 2.12.4.3 nasledovne: 1,25m ochranný pruh, 2,75m jazdný pruh, 2,75m jazdný pruh, 1,25m ochranný pruh. V rámci toho 1,25m je však aj odvodňovacia prídlažba - čiže riešenie to nie je vôbec ideálne a nie je možné ho zrealizovať v celej dĺžke. Takéto riešenie je úplne minimalistické a je spojené s rizikami týkajúcimi sa premávky verejnej autobusovej dopravy. Predložené riešenie sme zatiaľ neprekonzultovali s dopravným inšpektorátom. | Zatvorené