## query(23)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Odpoveď | Zodpovední | Status | Stĺpec1
3016 | VMČ Sever | 2023-06-01 | občania: sťažujú sa na kosenie kosiči sa ukážu raz za týždeň. Vo vnútrobloku Hodžova – Gagarinova je kosenie nedokončené, pokosené len kúsky. Kríky sú neostrihané. Žiadajú o skontrolovanie a dokončenie kosenia a ostrihanie celej časti SEVER. | Kosenie v MČ Sever zabezpečuje na základe rámcovej dohody firma Atalian SK s.r.o., ktorej výkon preniesla v plnom rozsahu na firmu Záhradnícke služby KLAČANSKÝ s.r.o. Výkon kosenia je ohraničený maximálnym počtom dní na 1 cyklus. Dodávateľ služby nepristupuje k výkonu kosenia svedomito, neplní si svoje zmluvné povinnosti ukončenia kosenia načas, pričom predchádzajúci dodávateľ rovnakej služby nemal s dodržiavaním týchto termínov nikdy problém. Ku dňu 15.6.2023 je firma 13 deň po termíne ukončenia výkonu kosenia a to aj so zreteľom na predĺženie termínu o daždivé dni. Všetky porušenia plnenia rámcovej dohody sú dôvodom na uplatnenie sankcií a tieto si aj uplatňujme. To však nemení situáciu s prerastenou trávou a preto je správa verejnej zelene MHSL Trenčín, m.r.o. nútená v maximálnej možnej miere nahrádzať výkon dodávateľa služby, ktorý je nedostatočný. A žiaľ, nie je to prvýkrát. Správca verejnej zelene MHSL urobí všetko pre to, aby sa sklz vo výkone kosenia dohnal v čo najkratšom termíne. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené
3017 | VMČ Sever | 2023-06-01 | občianka p. Blahová: na detskom ihrisku Považská 20 (kde sú tenisové kurty) žiada opraviť odtrhnuté pletivo a skontrolovať herné prvky. | Dňa 12.6.2023 začnú stavebné práce súvisiace s investičnou akciou mesta na rekonštrukcií celého areálu detského ihriska. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené
3018 | VMČ Sever | 2023-06-01 | občianka: necháva na seba kontakt, aby ju z MHSL kontaktovali ohľadne osadenia nového sušiaka na ul. Hodžova 1488. (p.VYLAMOVÁ 0911 436 206) | S pani sme už v kontakte | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené
3019 | VMČ Sever | 2023-06-01 | občan: na ulici pred Polom 369/11 bola osadená značka zákaz zastavenia (jednosmerná ulica) pýta sa na dôvod osadenia, ostali bez parkovacích miest a argument, že sa nedostanú do garáže neobstojí...kedy sa cca bude riešiť parkovanie. | To že sa niekto nevie dostať do vlastného majetku podľa Vás nie je dostatočný dôvod? Tak Vám pridám ďalšie dôvody: 2) Jazda po zeleni z dôvodu, že cestu blokujú zaparkované autá. 3) Vozidlá parkujú na verejnej zeleni, z ktorej vlastne už nič neostalo, 4) porušovanie všetkých pravidiel zákona 8/2009 o státí a zastavení 5) požiadavka okresného dopravného inšpektorátu na základe opakovaných sťažností obyvateľov. Takéto arogantné, bezohľadné a nechutné parkovanie samospráva civilizovaného mesta nemôže strpieť. O arogantnosti svedčí aj to, že značky 3 x niekto ukradol, a to už je možné v určitých prípadoch klasifikovať ako trestný čin. Parkovanie sa rieši - povoľuje. | Hartmann Róbert Ing. | Zatvorené
3020 | VMČ Sever | 2023-06-01 | občan: žiada prioritne presunúť zastávku inde ak to nebude možné riešiť odhlučnenie (cítia otrasy počuť nadmerný hluk) a pouvažovať, že by vystupovali občania na zastávke smer mesto Opatovská Sibírska. | Zastávku presúvať neplánujeme. Občanovi (pravdepodobne tomuto) bolo odpísané písomne 22.2.2023 nasledovne: Potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti a zároveň Vám oznamujeme, že v súčasnej dobe projektant spracúva projekt pre vybudovanie priechodu pre chodcov cez Opatovskú ulicu ktorej súčasťou je aj úprava a posun inkriminovanej autobusovej zastávky. Vaša žiadosť mu bola zaslaná na posúdenie. Pokiaľ to bude technicky možné, zrealizujeme požadované opatrenia. Zároveň ale pripomíname, že zdroj hluku - Opatovská ulica so zastávkami na danom mieste stáli skôr ako radové domy na ulici Odbojárov, a preto ako majitelia nemôžete požadovať dodatočné protihlukové opatrenia, nakoľko tieto mali byť v dostatočnej miere riešené už pri výstavbe domov. | Hartmann Róbert Ing. | Zatvorené
3021 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanci: Detské ihrisko 318 vnútroblok Hodžova Gagarinova: 1. tabuľa označenia ihriska je vytrhnutá prosíme osadiť nanovo priložené foto 2. vrátiť herné prvky, ktoré boli zobrané (kolotoče, lavičky) 3. pripraviť projekt celého územia ihriska – revitalizácia + zvážiť v rámci revitalizácie ohradenie menšieho ihriska, aby sa tam nedostali psy | MHSL Tabuľku osadíme nanovo. Herné prvky vrátiť nevieme, lebo odstránené boli len technicky nevyhovujúce pričom údržba nemá peniaze na nákup nových. Za ÚÚP: Z dôvodu veľkého množstva starých herných prvkov na území mesta a s tým súvisiacich vysokých finančných i personálnych nákladov na ich starostlivosť je filozofiou mesta budovanie spádových detských ihrísk, riešiacich vybrané územie komplexne. Keďže ide o finančne náročné projekty (mesto na ich financovanie využíva prostriedky z fondov EU), pri ich plánovaní mesto využíva na to spracovaný passport, na základe ktorého sa snaží rovnomerne vyberať v rámci celého mesta aj jednotlivých mestských častí vhodné lokality na komplexnú revitalizáciu. Pred každou takouto revitalizáciou je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, na ktorú rovnako musia byť schválené financie v rozpočte mesta. V tejto MČ bola nedávno dokončená rozsiahla revitalizácia vnútrobloku na ulici Šoltésova x Gagarinova (vedľa hotela Magnus), revitalizácia námestia Rozkvet, rovnako tak revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Turkovej (vedľa MŠ Slimáčik). V súčasnosti prebieha rozsiahla revitalizácia Detského ihriska Pádivec a od 12.06.2023 začnú práce na detskom ihrisku na Považskej ulici (vedľa tenisových kurtov), ktoré budú ukončené do konca roka 2023. Všetky spomenuté projekty sa nachádzajú pomerne blízko seba, s krátkou dostupnosťou od vnútrobloku Hodžova x Gagarinova, DI č.318. Od začiatku roka 2023 má mesto spracovanú aj projektovú dokumentáciu (stupeň DRS) na revitalizáciu detského ihriska v Opatovej. Na základe hore uvedených skutočností máme za to, že v rámci MČ Sever je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky kvality verejného priestoru a bezpečnosti herných prvkov na detských ihriskách aj pre obyvateľov ostatných častí, ako napr. Sihoť I., Pred poľom, Kubrá, kde sa zatiaľ nerealizovala ani projektová príprava. | Jaroš Roman, Ing.; Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Zatvorené
3022 | VMČ Sever | 2023-06-02 | poslanec p. Matejka: žiada skontrolovať stav stromov v areáli MŠ Turkova + družina 7 zákl. školy a informovať o ich stave. | Správca verejnej zelene naplánuje spolu s orgánom ochrany prírody obhliadku stromov v priebehu mesiacov 7 - 8. 2023 a bude kontaktovať riaditeľku MŠ. | Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované
3023 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanec p. Bystrický: žiadam, aby Mesto Trenčín na pravidelnej báze informovalo poslancov MC Sever o pripravovaných zásahoch (montáž a demontáž prvkov, údržba) vo verejných priestranstvách (detské ihriská, oddychové zóny) nachádzajúcich sa v MC Sever. | Doplnenie herných prvkov sa realizuje vždy formou investičnej akcie na ktorú sa schvaľujú finančné prostriedky. MHSL v rámci správy detských ihrísk demontuje len technicky nevyhovujúce prvky ktoré sú neopraviteľné a nemôžu z hľadiska bezpečnosti zostať verejne prístupné. Z údržby vieme podávať report o vykonaných činnostiach ako v prílohe. | Jaroš Roman, Ing.; Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Zatvorené
3024 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanec p. Matejka: žiada na ul. Žilinská označiť detské ihrisko tabuľou. | MHSL nemôže označiť tabuľou objekt, ktorý nie je v pasporte ihrísk ktoré má v správe.. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené
3025 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanec p. Mičega: k požiadavke ID 2994 sa pýta na termín osadenia lavičky. | Lavička bola osadená 24.5.2023. Foto v prílohe. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené
3026 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanci p. Matejka a p. Mičega: žiadajú sprístupniť stavenisko stavby Pádivec pre vlastníkov garáží z dôvodu opravy izolácie odvodnenia. Sprístupnenie pozemku za účelom zabezpečenia ochrany základových konštrukcií a zvislých nosných v styku s pozemkom mesta voči vnikaniu povrchových vôd. | V prvej polovici júna prebehlo stretnutie so zástupcom garážnikov, kde bolo dohodnutý ďalší postup. | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené (kladne)
3027 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanec p. Smolka: žiada nech správca komunikácie prehodnotí dopravné značenie z dodatkovou tabuľou ul. Nábrežná 1633 (vjazd do vnútrobloku). | Nerozumieme, čo máme prehodnotiť. Je tu umiestnená značka zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľkou "okrem dopravnej obsluhy". Dopravná obsluha, zásobovanie a rezident je definovaná vyhláškou 30/2020 nasledovne: Pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb. Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj a) vozidlá s parkovacím preukazom, b) autobusy prepravujúce deti, c) vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku, d) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto. Pojem „rezident“ znamená držiteľa oprávnenia na parkovanie alebo vjazd. Ako by sme mohli takúto značku definovať lepšie? | Hartmann Róbert Ing. | V procese - upresniť
3028 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanec p. Mičega: žiada stanovisko UM alebo niekto za mesto prečo sa novovybudované parkovisko prepoj medzi ul. Armádnou a ul. Opatovskou nezaradí do parkovacej zóny. | Parkovisko zaradíme do zóny s regulovaným parkovaním, keď sa majetkoprávne dorieši Armádna ulica ako celok vrátane parkovísk na nej. | Hartmann Róbert Ing. | Zatvorené
3029 | VMČ Sever | 2023-06-01 | poslanec p. Mičega: Chcem požiadať mesto, aby z pozície samosprávy zistilo, aký plán má Slovenská pošta s pobočkou č. 3 na Sihoti a následne informovalo občanov. Zároveň žiadam, že ak by hrozilo jej zatvorenie, aby vykonalo mesto možné kroky k zachovaniu pobočky na Sihoti. Ak má pošta priestorové problémy, možnosťou je ponúknuť mestské priestory, napr. v Centre seniorov, samozrejme ak je to možné z pohľadu oboch strán. | odpoveď z pošty: Dobrý deň prajem, aktuálne Slovenská pošta neplánuje rušiť žiadne pobočky v rámci Slovenska. Pre informáciu, počas letného obdobia Slovenská pošta každoročne pristupuje k úpravám Hodín pre verejnosť resp. dočasnému zatvoreniu podávacích pôšt. Ide o využitie letného obdobia s priemerne najnižším počtom zákazníkov v roku na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou.V letnom období dochádza k dočasnej úprave Hodín pre verejnosť aj na poštách v rámci Trenčína a to dočasným zatvorením Pošty Trenčín 3 od 1.7.2023 – 30.9.2023. | Vaššová Malvína | Zatvorené