## query(6)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Zodpovední | Status | Odpoveď | Stĺpec1 | Stĺpec2
3190 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Poslanci: Žiadame pri preberaní novovyasfaltovaných povrchov ciest po rekonštrukcii plynu na ulici Puškinova na križovatke s ul. Stromová (pod schodami k bývalému nákupnému centru oproti škôlke) a na križovatke s ul. Sasinkova tieto úseky NEPREBRAŤ, nakoľko sú zle vyspádované a stojí tam pri daždivom počasí voda - tieto úseky je potrebné prerobiť. | Jaroš Roman, Ing.; Múdra Hana, Ing. | V procese - čaká sa na tretie strany | Sasinkova bola inv. akcia mesta. V rámci reklamácie sa pokúsime o čiastočnú úpravu s dodatočným vybudovaním uličného vpustu v križovatke s Puškinovou. Výškové napojenie s vyspádovaním na existujúcu ulicu je komplikované, ideálnym riešením by bola súčasná rekonštrukcia aj Puškinovej ulice. Na Stromovej ulici po rozkopávke situáciu preveríme.
3191 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Poslanci: Prosíme naceniť rekonštrukciu ulice Puškinova v celom profile (cesta + chodníky) v úseku od križovatky so Sasinkovou ulicou po križovatku s Karpatskou + informáciu, či sa (a kedy) na tejto ulici ráta s výmenou plynu | Korienek Ján | V procese - čaká sa na tretie strany | Vieme o zlom stave komunikácie tejto časti ulice, dávame to naceniť. Po narozpočtovaní bude výsledná suma zaslaná VMČ Stred. Podľa SPP by sa v tejto časti komunikácie nemalo rekonštruovať, otázny ostáva stav sietí v správe TVK
3192 | VMČ Stred | 2023-08-14 | p. Řádek: Ako chce mesto Trenčín výhľadovo riešiť dopravnú situáciu na Soblahovskej ulici pri zástavke pod cintorínom, kde opakovane dochádza k zápcham áut? | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | O vybudovaní autobusovej niky na zastávke na Soblahovskej ulici pod cintorínom neuvažujeme, pri frekvencii počtov liniek a dobe státia autobusu (cca do minúty) ako aj hustote premávky tu k zápcham nedochádza. V tejto lokalite však v blízkej dobe dôjde k zmene dopravného režimu a otočeniu jednosmerky na Bezručovej ulici. Mesto v budúcnosti plánuje aj výstavbu cyklotrasy pod Juhom a s tým bude súvisieť úprava ostrovčeka v križovatke Soblahovská x Bezručova a úprava odbočovacieho pruhu na parkovisko Lidla.
3193 | VMČ Stred | 2023-08-14 | p. Řádek: Kedy bude opravený most pre chodcov pri Mestskom hospodárstve, ktorý sa mal rekonštruovať v priebehu 2. a 3. štvrťroka tohto roku? | Jaroš Roman, Ing. | V procese - čaká sa na tretie strany | Stavba nového mosta bude možná po ukončení rokovaní so Slovenským vodohospodárskym podnikom, pričom sa realizácia presúva do roku 2024.
3194 | VMČ Stred | 2023-08-14 | p. Řádek: Podľa akých kritérií mesto určuje rekonštrukcie 1. detských ihrísk a športovísk a 2. chodníkov a ciest vo svojej správe? | Jaroš Roman, Ing.; Korienek Ján | Zatvorené | 1.Mesto má vypracované štúdie na rekonštrukcie detských ihrísk a športovísk, v niektorých prípadoch aj vydané stavebné povolenia. Vzhľadom na vysoké finančné nároky takýchto revitalizácii sa mesto snaží využívať prostriedky z eurofondov, preto realizácia takýchto investičných akcií závisí od zverejnenia vhodnej výzvy alebo od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta. 2. Pri miestnych komunikáciách sa posudzuje miera vyťaženosti a stav povrchov ciest a chodníkov, pričom sú brané do úvahy aj ceny za jednotlivé stavebné objekty a výšky rozpočtov v každom roku.
3195 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Mgr. Medal: K požiadavke ID3166: prosíme o zdôvodnenie zamietnutia požiadavky na zavedenie zľavy či odpustenia poplatku z použitia verejných WC pre držiteľov Senior karty | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené | Táto otázka bola vznesená na porade prednostu, kde zaznelo zamietavé stanovisko. Komplikácie by nastali vo vydávaní lístkov, zľavného, resp. predkladania oprávnenosti na zľavu obsluhe WC.
3196 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Mgr. Medal: K požiadavke ID3170: prosíme o zaslanie výsledkov štátneho stavebného dohľadu + doplnenie informácie, aký druh povolenia má prevádzkovateľ baru Elements na prevádzkovanie hlučnej hudobnej produkcie počas celých nocí v stane, hoci je to teda na jeho vlastnom pozemku + či je tento stan/šiator stavebne povolený a skolaudovaný, alebo sa na takýto typ stavby vzťahujú nejaké výnimky? | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené | V čase výkonu štátneho stavebného dohľadu v predmetnej veci, sa na predmetnom pozemku nenachádzala žiadna stavba, ani stan. Podľa stavebného zákona sa povoľujú stavby. Stan, ktorý nie je pevne spojený so zemou, ani nie je pripojený trvalo na inžinierske siete sa nepovažuje za stavbu: § 43 Stavba (1) Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou.
3197 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Radi by sme sa úvodom poďakovali za operatívnu spoluprácu pri priebehu investície – realizácie obnovy chodníka na Legionárskej ulici. Na základe nášho podnetu a promptnej reakcie vedúceho Útvaru investícií (ÚI) sa podarilo opraviť aj krátky nadväzujúci úsek v križovatke Legionárska x Partizánska. Ďakujeme vedúcemu ÚI Jánovi Korienkovi za takmer okamžitú reakciu a ochotu. | Korienek Ján | Zatvorené (kladne) | Poďakované bolo aj realizátorovi za vysokú nasadenosť a ochotu pri tejto investičnej akcii
3198 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Ďakujeme za očistenie protihlukovej steny na Hasičskej ulici, medzi zastávkou a areálom GMAB. Prosíme aj o odstránenie vyblednutých a neplatných máp Trenčína (chýba na nich nový cestný most i ďalšie objekty). | Lisáček Benjamín, Ing. | V procese - naplánované | Mapy budú najneskôr do konca októbra vymenené za aktuálne.
3199 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o opravu poškodenej dopravnej značky na priechode pre chodcov, pri kostolíku na Námestí svätej Anny. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Poškodenú značku opravíme bezodkladne.
3200 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o výmenu deformovaných dopravných značiek umiestnených na stĺpe verejného osvetlenia na Ulici kniežaťa Pribinu, priamo pred vstupom do zrekonštruovaného Kina Hviezda. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - čaká sa na tretie strany | Podnet na opravu zvislého dopravného značenia prepošleme na Slovenskú správu ciest.
3201 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Žiadame o čo najrýchlejšiu opravu množstva nefunkčných svietidiel na pešej zóne na Hviezdoslavovej ulici. Požiadavku sme zasielali už pred časom na dispečing verejného osvetlenia, k náprave zatiaľ nedošlo. Lampy nie sú označené číslami, nie je ich možné preto bližšie špecifikovať. Z cca 12 svetelných bodov v úseku nefunguje približne 6 kusov. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Na opravu svietidiel máme objednané náhradné diely (bezp. sklá), s predpokladaným termínom dodania 29.8.2023. Po ich obdržaní zjednáme nápravu.
3202 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme preveriť, či je reklama na taxislužbu na smerovníku pred synagógou aktuálna a či prevádzkovateľ taxislužby má povolenie na jej umiestnenie na tomto smerovníku. V prípade, ak reklama aspoň jeden z dvoch vyššie uvedených predpokladov nespĺňa, prosíme o jej odstránenie. Rovnako tak prosíme o výmenu vyblednutej šípky ukazujúcej na toalety. | Múdra Hana, Ing. | V procese - čaká sa na tretie strany | Umiestnenie reklamnej tabuľky na taxi službu preveríme. Vyblednutý smerovník už bol nahradený novým.
3203 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o odstránenie nálepiek, ktoré označovali stanovištia projektu Mestský bicykel, ktorý od roku 2019 neprebieha. Neplnia žiadny účel a ide o zbytočnývizuálny smog vo verejnom priestore. Nálepky sa nachádzajú na všetkých vtedajších stanovištiach, ktoré je možné nájsť na tomto odkaze: https://trencin.sk/aktuality/vyskusajte-zdielane-bicykle-v-nasom-meste/ | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené | Nálepky boli odstránené
3204 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o dôkladné vyčistenie všetkých skiel, z oboch strán, v oboch prístreškoch umiestnených na zastávke Opatová, Maják (tzn. aj v smere do mesta, aj v smere do Dubnice nad Váhom) | Múdra Hana, Ing.; Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Prístrešky budú vyčistené v priebehu septembra tohto roka.
3205 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o orez kríku a živého plotu v blízkosti križovatky ulíc Železničná a gen. M. R. Štefánika, v blízkosti OC Planeo tak, aby nezasahovali do chodníka. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Orezy krov máme zaradené v pláne údržby verejnej zelene s termínom realizácie do konca augusta.
3206 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o očistenie stien v podchode pri BILLE na Opatovskej ulici, ktoré sú znečistené od topánok, zrejme sa tu niekto v minulosti týmto nevhodným spôsobom “zabával”. Uvedený stav je v podchode dlhší čas. Rovnako tak prosíme aj o odstránenie pavučín zo stien a okolia svietidiel | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Podchod bude vyčistený v priebehu mesiaca september 2023.
3207 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme sa spýtať na vydláždenie jednoduchého chodníka (napríklad štvorcové dlažobné kocky podobné chodníku pri "dele" pri Penzióne Formula). Cieľom nie je nová investičná akcia (IA), skôr jednoduché dlažobné kocky zapustené v zemi. Je potrebné schváliť IA, alebo je možné zrealizovať akciu aj v réžii Mestského hospodárstva. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | MHSL prerokuje požiadavku s dotknutými útvarmi mesta a následne podá informáciu o výsledku.
3208 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: V minulosti sme sa pýtali na zriadenie priechodu pre chodcov na Partizánskej ulici pri vyústení z Olbrachtovej v smere do centra. Vtedy nám bol z Útvaru mobility (ÚM) odporučený variant vedenia chodníka pozdĺž parkovísk v smere na DV centrum (bývalé "Masaryčky"). Chceli by sme sa spýtať, aké stavebné úpravy, projektovúdokumentáciu a následné investície by zriadenie nového chodníka vedeného pozdĺž parkovísk vyžadovali. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | Z dokumentácie pravdepodobne projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt, ktorému predchádza geodetické zameranie územia. Pri realizácii sú to výkopové práce, skladba a príprava podkladu, povrchová úprava. Pri riešení ma napadajú dva varianty: - vyvýšený chodník pozdĺž cesty, cez ktorý by sa prechádzalo na parkovacie miesta, - chodník zasunutý za parkovacie miesta.
3209 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Už niekoľko dlhých mesiacov sa pýtame na neodtekajúcu vpusť, ktorá núti chodcov vchádzať do križovatky v prípade neodtekania. Z minulých odpovedí bola vraj kanálová vpusť vyčistená, ale problém to nevyriešilo. Chceme sa spýtať, dokedy musíme žiadať o vyriešenie tohto banálneho problému. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Vpusť bola vyčistená v máji tohto roka 2023. Pomalé odtekanie nasvedčuje k poruche na ležatom potrubí ktoré dáme zmonitorovať a následne určíme postup opravy.
3210 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme poprosiť o opravu vjazdu na zberný dvor v prípade, že sa budú v meste asfaltovať niektoré iné časti chodníkov/ciest (prípadne asfaltovanie v časti Slnečné námestie, kde aktuálne prebieha rekonštrukcia). | Jaroš Roman, Ing.; Korienek Ján | V procese - čaká sa na tretie strany | V prípade, ak ostanú kapacity počas rekonštrukcie začiatku Družstevnej ulice v týchto dňoch, tak to zrealizujeme na konci tejto stavby, v opačnom prípade to bude realizovať správa mestských komunikácií, ktorá to má zahrnuté v pláne údržby.
3211 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme sa spýtať, aké konkrétne kroky bránia a boli by potrebné k osadeniu označníkov MHD na zastávkach: OC Laugaricio, Tesco a Autobusová stanica. Pripomíname, že podľa platnej legislatívy je vlastník pozemku povinný strpieť umiestnenie označníka zastávky verejnej dopravy. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | Umiestnenie označníka na súkromnom pozemku je vecou dopravcu. V TPŠ neboli tieto zastávky zahrnuté. Je v ich záujme či ich umiestnia alebo nie. Tieto zastávky neboli predmetom súťaže. Podľa aktuálnych informácií by pri OC Laugaricio mal byť umiestnený nový označník. Riešilo sa to, myslím obdobne aj s TESCOM, ale neviem či sa dohodli. Čo sa týka autobusovej stanice, označníky tam ostali pôvodné.
3212 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Na fotografii nižšie je vidieť osadenú smetnú nádobu na komunálny odpad na verejnom chodníku. Chceli by sme sa spýtať, pre koho bola táto nádoba zriadená a prečo je osadená na verejnom chodníku (a nie na pozemku vlastníka, ktorý si nádobu platí). Zároveň by sme sa chceli spýtať na možnosť premiestnenie nádoby na plast do časti ulice zaznačenej na fotografii (bránila by výrazne menej pohybu chodcov, ktorí dnes musia vchádzať na ulicu). | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené (kladne) | Nádobu na komunálny odpad musí mať každý vlastník prednostne na svojom pozemku. Spoločnosť, ktorá si uvedenú nádobu na komunálny odpad platí sme telefonicky dňa 18.8.2023 upozornili, aby si nádobu umiestnili na svoj pozemok a vykladali ju len v deň vývozu na verejne prístupné miesto a bezodkladne po vývoze ju opäť uložili na svoj pozemok. Nádoba na plasty bude z tejto lokality stiahnutá, nakoľko ide prevažne o rodinnú zástavbu a tá ma na zber plastov zavedený vrecový systém. Požiadavka na stiahnutie nádoby na plasty bola dňa 18.8.2023 odoslaná na zberovú spoločnosť.
3213 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme sa spýtať, či plot na fotografii nižšie je vo vlastníctve mesta. (Hasičská ul. smerom k cestnému mostu) | Vanková Gabriela, Ing.; Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | Predmetné oplotenie nie je evidované ako vlastníctvo Mesta Trenčín, vlastníkom sú ŽSR.
3214 | VMČ Stred | 2023-08-14 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: . Úprava zelených plôch po rekonštrukcii plynovodov – Sídl. Noviny. Menovite na sídlisku Noviny (ale pravdepodobne aj v iných lokalitách) je potrebné na miestach výkopov pre rekonštruované plynové potrubia v zeleni uviesť zeleň do pôvodného stavu. Na mnohých miestach zostáva ryha, plno kameňov (ktoré môžu spôsobiť škody na technike pri kosení), hoci možno bola vysadená tráva na týchto miestach, namiesto nej tam rastie vysoká burina. Prosíme kompetentných za túto oblasť, aby starostlivo prebrali s dodávateľom výkopových a rekonštrukčných prác tieto plochy až po ich uvedení do pôvodného stavu, tj. vyrovnaného zapojeného trávnika bez kameňov. | Jaroš Roman, Ing.; Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | MHSL -Opisované plochy po rozkopávkach doposiaľ nie sú prevzaté , pričom sú vytýkané práve nedostatky na ktoré poukazuje požiadavka. ÚSaŽP: Na Novinách sa uskutočnilo dňa 11.08.2023 stretnutie s SPP z dôvodu úpravy pozemku do pôvodného stavu. Keďže sa v danej lokalite spúšťalo kosenie od pondelka 14.08.2023 a zároveň boli buriny prestarnuté a zdrevnatené, za týchto podmienok by postrek nebol dostatočne účinný. Z tohto dôvodu bolo dohodnuté ďalšie stretnutie s dátumom 23.08.2023, kedy sa dohodneme na najvhodnejšom termíne postreku. Postrek sa môže realizovať až po vyklíčení min. troch pravých listov. Po odumretí burín dôjde k následnému podsiatiu osiva a zapracovaniu do zeminy. Je potrebné brať do úvahy, že celý proces bude trvať niekoľko týždňov.
3215 | VMČ Stred | 2023-08-14 | M. Glockner: požiadal o skrátenie prvého parkovacieho miesta pred domom Bezručova 62, aby sa zjednodušil problematický vjazd autom do dvora. Týmto by chcel zlepšiť nájazdový uhol vjazdu. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (kladne) | Značenie bolo objednané u dodávateľa, vjazd bude upravený predĺžením cikcak čiary do konca tohto mesiaca.