## query(12)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Zodpovední | Status | Odpoveď | Stĺpec1 | Stĺpec2
3275 | VMČ Stred | 2023-09-11 | RNDr. Mikolášek + obyvatelia Prtizánskej ulice (posledná ulička vľavo pod betónkou, ktorá ide k Základnej škole) V rokoch 2004-2005 tu bola robená nová kanalizácia a nová voda, po čom to ostalo rozbité tak ako to tam stavbári zanechali. Keď pršalo bolo blato, keď nepršalo prášilo sa. Obyvateľom tejto lokality sa podarilo vybaviť provizórne riešenie, a to pokryť tenkou vrstvou asfaltu túto časť cesty, aby zamedzili týmto dvom javom, s tým, že im bolo prisľúbené, že toto je dočasné riešenie do 4 rokov. Uskutočnilo sa to v roku 2007. Od vtedy neubehli štyri roky ale viac ako 15. V roku 2021 prišla väčšia búrka a z kopcov z Breziny sa do tejto uličky nahrnulo blato. Obyvatelia to riešili v spolupráci s mestom, aby sa blato odstránilo. Výsledkom bolo, že náprava stavu na tejto ulici sa zaradila do zásobníka IA. Už je rok 2023 a stále sa nič neudialo. Preto žiadajú, aby sa táto krátka ulička uviedla do uspokojivého stavu, aby tu k týmto situáciám ďalej nedochádzalo. Mgr. Medal – prosíme p. Korienka o zaktualizovanie cenového návrhu, aby s tým poslanci mohli pracovať pri tvorbe rozpočtu. | Korienek Ján | V procese - naplánované | Rozpočet na túto investičnú akciu v priebehu októbra 2023 zaktualizujeme
3276 | VMČ Stred | 2023-09-11 | P. Horňáková + Obyvatelia Nozdrkoviec: žiadajú o riešenie situácie v tejto časti TN. Cesta je tu úzka, nevyhovujúca, bez chodníka. Premeriavali cestu a niekde je 6,5 m a niekde dokonca len 5,5 m bez chodníka. Keď tadiaľ chodia autá (ktorých tam aj kvôli betonárke chodí dosť), je veľký problém sa v niektorých miestach obísť a keď idú súčasne aj chodci, je to pre nich nebezpečné. Ak sa tam navyše spraví plánovaná výstavba, táto situácia sa ešte zhorší. V územnom pláne je znázornená cesta – obchvat, ale údajne by sa to týmto ešte predražilo. Obyvatelia teda žiadajú (či už výstavba prebehne alebo neprebehne), aby bola vyriešená nevyhovujúca situácia s cestou/chodníkom. Údajne nemajú problém s výstavbou ale nie bez vyhovujúcej cesty a chodníka. Hlavný chodník cez Nozdrkovce veľmi chýba. Mgr. Medal: Je už nejaká žiadosť/stavebné povolenie/územné rozhodnutie v tejto veci? V akom je tento projekt štádiu? | Múdra Hana, Ing.; Ďuďáková Mária Bc.; Korienek Ján | Zatvorené | Pokiaľ by sme chceli zlepšiť šírkové parametre cesty a vybudovať aspoň jednostranný chodník, pozemok mesta nebude postačujúci. Pri takejto úprave je nutné začať s prípravou projektovej dokumentácie, ktorú momentálne nemáme zaradenú v rozpočte mesta Trenčín. V ďalšom kroku by muselo prebehnúť majetkovo-právne vysporiadanie, následne po dokončení dokumentácie, vydaní stavebného povolenia a obstaraní dodávateľa môže začať výstavba. Na útvare mobility momentálne neevidujeme žiadny projekt výstavby v tejto lokalite čakajúci na vyjadrenie.
3277 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Egg: žiada, aby p. primátor na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil konkrétne opatrenia, ktoré v prospech občanov mesta dohodol na služobnej ceste do Azerbajdžanu a do partnerského mesta? (viď. príloha) | Vaššová Malvína | Zatvorené | Primátor mesta Richard Rybníček nebude do MsZ predkladať informácie, o ktoré pán Egg žiada. Pracovná cesta do Azerbajdžanu bola za účelom predstavenia projektu EHMK 2026, o ktoré požiadali so strany Azerbajdžanu. K žiadnemu písomnému partnerstvu ani dohode neprišlo, celá pracovná cesta mala informatívno-oboznamovací charakter.
3278 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Egg: Na internete sú údaje o partnerských mestách z roku 2015. Možno by stálo za to zaktualizovať na internete heslo Družobné mestá Trenčína. V súčasnej dobe má Trenčín v 7 európskych krajinách 7 partnerských miest, s ktorými uzavrelo zmluvu o partnerskej spolupráci: o Cran-Gevrier (Francúzsko) o Tarnow (Poľsko) o Cassalecchio Di Reno (Taliansko) o Békéscsaba (Maďarsko) o Kragujevac (Srbsko a Juhoslávia) o Zlín (Česká republika) o Uherské Hradište (Česká republika) | Vaššová Malvína | Zatvorené | Na stránke mesta je platný a aktuálny zoznam Partnerských miest, a preto nie je potrebná aktualizácia.
3279 | VMČ Stred | 2023-09-11 | P. Poliak: Na Dlhých Honoch oproti 5.ZŠ je bar U tuláka, kt. má terasu so živým plotom. Pre chodcov aj cyklistov idúcich okolo a predovšetkým deti, ten plot tam veľmi zavadzia. Keď idú ľudia okolo (tak, že po ľavej strane je tento podnik) zľava z cesty môže vybehnúť auto a zraziť dieťa, či už ide pešo, alebo na bicykli. Bolo by možné vyzvať majiteľa podniku o úpravu plotu tak, aby bol lepší výhľad do komunikácie v záujme bezpečnosti pre peších aj cyklistov? | Ďuďáková Mária Bc.; Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (kladne) | Situácia nie je najprehľadnejšia. Faktom je, že auto by z vnútrobloku vybehnúť smerom na ulicu Dlhé Hony nemalo, nakoľko je táto ulička jednosmerná z Dlhých Honov na Beckovskú. Jazdu povolenú v oboch smeroch majú cyklisti, ktorý sa blížia do križovatky, takže rýchlosť by mala byť pomalšia. Napriek tomu sa pokúsime skontaktovať s majiteľmi a požiadať ich o úpravu živého plota pre zlepšenie rozhľadu.
3280 | VMČ Stred | 2023-09-11 | P. Poliak: Po novom je na starom moste obmedzená nákladná doprava, takže tieto autá musia ísť po Električnej ulici smerom na Nový most. Situácia sa tým trochu sťažila a doprava je tu hustejšia a spôsobuje aj väčší hluk. Otázka znie, prečo na tejto ulici ako na jedinej ulici v Trenčíne je stále ešte 70? Bolo by možné dať podnet na TSK, či sa dá upraviť rýchlosť na tejto komunikácii? Ani na Štefánikovej ani na Bratislavskej ul. nie je 70. Keby sa tu išlo pomalšie a predpisovo, možno by sa situácia zlepšila. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | Ide o cestu II. triedy v správe TSK. Električná ulica je určená pre tranzitnú dopravu, zníženie rýchlosti nie je opodstatnené, ako sme vraveli aj priamo na VMČ. Zníženie rýchlosti sme však prekonzultovali aj s ODI a nebolo podporené.
3281 | VMČ Stred | 2023-09-11 | P. Poliak: Mostný nadjazd smerom na diaľnicu - bolo by možné na tento most namontovať do výšky 2m sklenenú priehľadnú stenu (rovnakú ako je z druhej strany smerom od Záblatia) namiesto zábradlia smerom od stavidiel? Prosíme osloviť kompetentných aby sa k tomu vyjadrili (SSC)? | Ďuďáková Mária Bc. | V procese - čaká sa na tretie strany | Požiadali sme SSC o stanovisko k uvedenej požiadavke občana.
3282 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Mgr. Medal: Protihluková zábrana na Električnej od železnice - v minulosti sa to riešilo, ale Železnice to zamietli. Odvtedy sa situácia ešte zhoršila, preto prosíme mesto, aby znovu obnovilo jednanie so Železnicami a znovu požiadali Železnice o ich stanovisko, prečo tam nie je možné vybudovať akýkoľvek spôsob zvukovej izolácie. | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | V procese - čaká sa na tretie strany | ÚÚP písomne osloví ŽSR s požiadavkou na riešenie protihlukovej bariéry.
3283 | VMČ Stred | 2023-09-11 | P. Glockner: Pri rekonštrukcii cesty Slnečné námestie pred garážami mali byť vymenené dva kanály/vpuste, zostali nevymenené a odložené pri garážach. Budú sa dodatočne meniť/budú odvezené? Ďakujem. | Korienek Ján | Zatvorené (kladne) | Vpuste už boli odvezené.
3284 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Bočák: Má mesto kompetencie nejakým spôsobom regulovať/obmedziť/zakázať jazdu kolobežkárov v meste? | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | Pokiaľ by to bolo naozaj nevyhnutné, vedeli by sme obmedziť jazdu v pešej zóne, v súčasnosti však takéto obmedzenie nepovažujeme za nevyhnutné.
3285 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Bočák: Prosím o zabezpečenie priestoru (stromov) v okolí Hotelu Veverica na Brezine. Hrozí tam úraz, alebo poškodenie majetku (áut a i.) kvôli stromom, ktoré sa tam nachádzajú (pád stromov atď.) | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené | Správa lesoparku Brezina pravidelne monitoruje stav stromov v centrálnej časti lesoparku a odstraňuje suché stromy. Pre záujem riešiť podnet detailnejšie uvádzame tel. číslo na správcu :0902911060
3286 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko: Chcel by som poprosiť o prehodnotenie možnosti pomenovať významnejšiu z budúcich nových ulíc v MČ Západ po Trenčanovi Jánovi Komorovskom (* 2. jún 1924, Trenčín – † 20. marec 2012, Trenčín), ktorý bol zakladateľská osobnosť slovenskej religionistiky, profesor Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho, že celý život žil v tejto mestskej časti na Ulici Rastislavova, bol významnou osobnosťou vo svojom odbore. Preto som presvedčený, že by niektorá z významnejších ulíc v tejto časti mesta, ktorá práve vzniká, mala niesť jeho meno. Ďakujem veľmi pekne. | Mrázová Katarína | Zatvorené | Podľa Štatútu mesta Trenčín platí, že: "Výbor mestskej časti sa vyjadruje k zmenám názvov ulíc a verejných priestranstiev v príslušnej mestskej časti a navrhuje ich nové názvy". Následne takýto návrh schvaľuje formou VZN zastupiteľstvo. Ide teda o výlučnú kompetenciu poslancov. Úrad v tejto súvislosti len zabezpečuje administratívnu podporu a servis. Predmetná požiadavka bola diskutovaná aj na zasadnutí MsZ dňa 26.09.2023, kde pán poslanec Ščepko predniesol túto požiadavku pred poslancami. V prípade, ak si VMČ Západ a následne aj MsZ tento návrh osvoja, právne nevidíme prekážku v pomenovaní ulice.
3287 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme sa spýtať, či CO kryt na Súdnej ulici bol definitívne vyňatý zo správ mestských CO krytov, prípadne, či v prípade ohrozenia obyvateľstva existuje právna úprava s obyvateľmi bytovky o možnom dočasnom využití tohto CO krytu. | Lisáček Benjamín, Ing.; Patková Katarína JUDr. | Zatvorené (kladne) | Úkryt na Súdnej ulici bol definitívne vyňatý zo správy mestských CO krytov a už nie je vedený v evidencii úkrytov Okresného úradu Trenčín. Budovu bytovky, prípadne jej časť je možné v zmysle zákona 42 z r. 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva určiť v prípade ohrozenia obyvateľstva ako jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne.
3288 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o odstránenie zábradlia pri kruhovom objazde v časti spájajúcej vyústenie ulíc Soblahovská a Legionárska. Podľa nášho názoru nemá opodstatnenie, keďže chodci nemajú dôvod vchádzať do objazdu. Údržba zelene bude pri kosení jednoduchšia, odpadne potreba nového náteru a odstráni sa aj vizuálne neatraktívny prvok vo verejnom priestore. | Jaroš Roman, Ing.; Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Zatvorené | Odstránenie zábradlia má MHSL v pláne činností údržby miestnych komunikácií pre tento rok. KONTROLA PLNENIA: Zábradlie bolo odstránené v 40. týždni.
3289 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Aká je prosíme cena za realizáciu asi 20 m chýbajúceho chodníka, ktorý by prepojil už existujúce chodníky na Javorinskej a Ulice Nové Prúdy (viď. foto). | Korienek Ján | Zatvorené (nie je v rozpočte) | K vybudovaniu nového chodníka je potrebné najskôr vypracovať projektovú dokumentáciu a následne stavbu povoliť.
3290 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme sa spýtať na cenu za plastický nástrek (pre dlhú životnosť) 30ky na vozovku. Bolo to predkomunikované s vedúcou Útvaru mobility, aj s pani Marčekovovu. Navrhli, aby sa prípadná realizácia vykonala až po zimnej údržbe, čo sa nám javí ako rozumný krok. Radi by sme to však dostali do budúceho rozpočtu, preto by sme sa chceli spýtať na cenu (4x zo strany Inoveckej a 1x zo strany Soblahovskej ulice). Ilustračný obrázok: www.corriere.it | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (kladne) | Momentálne je cena za zhotovenie vodorovného dopravného značenia z náterových hmôt hr. 2,5 – 3 mm pre studený plast hladký odtieň biely al. štruktúrovaný plast odtieň biely za m2 20,28 €. Tieto položky môžu byť súčasťou rutinnej a štandardnej údržby.
3291 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Chceli by sme sa spýtať na výmenu asfaltového povrchu v poslednej časti vozovky po križovatku na Slnečnom námestí, kde je vymenený povrch v približne 3/4 úseku. Výmenou zvyšnej časti by sa dosiahol kompaktný úsek s novým povrchom. | Korienek Ján | V procese - naplánované | Dáme vypracovať rozpočet na výmenu asfaltového povrchu vozovky, a v prípade dostatku finančných prostriedkov v mestskom rozpočte bude možné vyobstarať realizátora a zrealizovať stavbu.
3292 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o informáciu, v akom časovom horizonte bude doplnený chýbajúci označník MHD na zastávke Inovecká, stred smer centrum. | Múdra Hana, Ing. | V procese - naplánované | Označník bude doplnený do konca tohto roka.
3293 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: V odpovedi na náš podnet z augusta bolo uvedené, že náhradné diely k osvetleniu na Hviezdoslavovej majú byť dodané 29.8.2023. Napriek tomu aj v polovici septembra stále minimálne 4 ks lámp nefungovali. Prosím o konkretizovanie termínu opravy. Uvedenú vec urgujeme z objektívnych príčin, kedy dni sa stále skracujú a zároveň ide o veľmi frekventovanú lokalitu. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené | Vzhľadom na predĺženie termínu dodania komponentov na opravu svietidiel bola oprava zrealizovaná v 38. týždni.
3294 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o odstránenie šípky smerujúcej na Trenčiansky samosprávny kraj, prípadne na jej otočenie. Poloha šípky zohľadňuje ešte stav, kedy TSK sídlil v budove Okresného úradu na Hviezdoslavovej ulici. Zároveň prosíme o výmenu vyblednutej šípky navigujúcej pravdepodobne na autobusovú a železničnú stanicu. | Ďuďáková Mária Bc. | V procese - naplánované | Smerovky na stĺpiku informačného systému na Palackého ul. budú v priebehu 7 dní upravené
3295 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o výmenu prasknutého skla na zastávke MHD 28. októbra smer centrum. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (kladne) | Výmena je objednaná u majiteľa prístrešku euroAWK.
3296 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Lavičky v murovanom prístrešku na zastávke Hasičská smer Juh sú umiestnené priamo pod vitrínou s cestovnými poriadkami. Ak teda niekto sedí na lavičke, prístup k cestovným poriadkom je sťažený a zároveň sa musíte cudziemu človeku nakláňať nad hlavou, čo je nepríjemné pre obe strany. Prosíme o presun oboch lavičiek do pravej polovice prístrešku. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené | Lavička pod vitrínou bola presunutá na iné miesto.
3297 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o presun oboch nádob v murovanom prístrešku na zastávke MHD Hasičská smer Juh tesne vedľa operného stĺpu konštrukcie strechy. Dnes sú koše odsadené príliš do priestoru, čím zbytočne zavadzajú v pohybovej dráhe chodcov na tejto frekventovanej zastávke. | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené | Na tejto frekventovanej zástavke je umiestnených 5 uličných smetných nádob, ktoré sú rozmiestnené tak, aby boli obyvateľom čo najviac dostupné. Nie sú umiestnené priamo na chodníku, takže nevnímame, že by boli prekážkou pre chodcov a ak aj, dajú sa ľahko obísť. Aj po preskúmaní názorov sme nezaznamenali žiadny problém so súčasným umiestnením nádob. Požiadavku na presun považujeme za neopodstatnenú.
3298 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o odstránenie/premiestnenie nádoby na odpad pri schodisku zo zastávky Električná, nemocnica na Jilemnického ulicu. Nádoba v priekope pod chodníkom naozaj neplní nijaký účel. | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené (kladne) | Nádoba bola dňa 21.9.2023 posádkou zberovej spoločnosti zdvihnutá a umiestnená na komunikáciu, aby plnila svoj účel.
3299 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o presun zvislého dopravného značenia na križovatke Legionárska x Javorinská zo samostatných stĺpikov na stĺpy osvetlenia priechodu pre chodcov. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (kladne) | Presun DZ 201 - Daj prednosť v jazde! objednáme.
3300 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o informáciu, v akom časovom horizonte bude vykonaná úprava povrchov chodníkov v okolí nových označníkov MHD? Diera po masívnych základoch bola zaliata len cementom, v ktorom je napríklad na Hasičskej dokonca otlačená topánka. V januári sme na túto požiadavku (ID 1775) dostali do vtedajšieho vedúceho ÚM R. Hartmanna odpoveď, že úprava bude vykonaná po zlepšení poveternostných podmienok, no k úprave nedošlo. Problém sa dotýka zastávok Beckovská (smer Laugaricio), Braneckého, Gen. M. R. Štefánika (smer Kubrica), Hasičská (smer Sihoť), Jána Zemana, Piešťanská, Pred poľom (smer Kubrica), ZŠ Kubranská (smer Kubrica). Pripájame príklad z Bratislavy, kde výkopy po označníkoch podobného typu veľmi vkusne “plátajú” žulovými kockami. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Opravu nerovnosti v betóne zaradíme do plánu údržby s termínom do konca októbra 2023.
3301 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o nacenenie nákladov na vybudovanie nástupišťa zastávky MHD Priemyselný park II smer Priemyselný park - tzn. o vydláždenie pásu trávy medzi vozovkou a chodníkom, v dĺžke najmenej 18 metrov (na jeden kĺbový autobus, ktorý sem premáva na viacerých spojoch). | Korienek Ján | V procese - naplánované | Útvar investícií dá naceniť vydláždenie zeleného pásu pri zastávke MHD
3302 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Ďakujeme za čiastočné vyčistenie prístrešku, prosíme ešte o vyčistenie skiel na bočnej i zadnej stene, na ktorých je stále usadený prach aj zvyšky plagátu. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Zabezpečíme vyčistenie prístrešku do konca októbra.
3303 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o preverenie, či sú reklamné plachty na dopravnom zábradlí v okolí zastávky Opatová, Maják umiestnené legálne. V prípade, ak nemajú povolenie, žiadame o ich odstránenie. | Ďuďáková Mária Bc.; Vanková Gabriela, Ing. | V procese - čaká sa na tretie strany | Reklamné plachty nepodliehajú povoleniu podľa stavebného zákona, nie sú to reklamné stavby. Umiestňovanie reklám na dopravnom zariadení je v rozpore so zákonom o cestnej premávke aj s VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín, vyzveme vlastníkov na ich odstránenie.
3304 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Prosíme o výmenu poškodených/zlomených kruhových častí na sedenie na lavičkách v prístreškoch zastávky Opatová, Maják. Poškodené “kruhy” na sedenie sú v prístreškoch v smere do centra, aj v smere do Dubnice nad Váhom. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované | Opravu poškodených sedačiek zaradíme do plánu údržby pre tento rok.
3305 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Na zrušenej zastávke Opatová, nadjazd smer Opatová, družstvo bola pred pár mesiacmi umiestnená nová uličná nádoba na odpad. Nakoľko je táto zastávka ale trvalo zrušená, nádoba je tu zbytočná. Navrhujeme jej presun, namiesto starej nádoby, na frekventovanú zastávku Legionárska smer Braneckého. Predmetná zastávka bola nedávno zrekonštruovaná a nová nádoba tu tak vkusne doplní obnovený verejný priestor. | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené (kladne) | Uličná nádoba bola z aut. zástavky Opatová stiahnutá a presunutá na navrhnutú aut. zástavku Legionárska smer Braneckého, a zároveň stará uličná nádoba z tejto zástavky bola stiahnutá.
3306 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Na základe podnetu Matričného úradu by sme chceli poprosiť o zabezpečenie prístrešku pri svadbách v záhrade Hotela Veverica. Najmä v letných mesiacoch by prístrešok slúžil ako ochrana proti intenzívnemu slnečnému žiareniu, čo by zvýšilo komfort svadobčanov aj pracovníčok matriky. Prosíme o poskytnutie reakcie Hotela Veverica k tejto veci. | Šedivá Daniela, Ing. | Zatvorené | Matričný úrad požiadal dňa 19.09.2023 prevádzkovateľa e-mailom o zabezpečenie prístrešku pri svadbách vo vonkajších priestoroch Hotela Veverica v Trenčíne. Odpoveďou zo dňa 20.09.2023 prevádzkovateľ oznámil, že prístrešok už je zabezpečený.
3311 | VMČ Stred | 2023-09-11 | Ing. Bočák: V akom stave je proces výstavby nákladného výťahu v DSS na Piaristickej ulici? | Korienek Ján | V procese - naplánované | Na základe nedodržania zmluvných podmienok bol ukončený zmluvný vzťah s realizátorom výstavby výťahu. O ďalšom priebehu vybudovania výťahu v DSS budú poslanci informovaní.