## query(7)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Kategória | Požiadavka | Zodpovední | Odpoveď | Status | Stĺpec1
3420 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam mestský úrad o nájdenie vhodnej formy a spôsobu oslovenia obyvateľov v lokalite a blízkosti detského ihriska v areáli KC Aktivity v snahe nájsť správcu detského ihriska z radov občanov, ktorý by formou dohody s mestom za odplatu vykonával základnú správu ihriska (napr. zamykanie a odomykanie v dohodnutých časoch, základné čistenie a nahlasovanie porúch...). V minulosti už toto ihrisko bolo uzamykané v réžií KC Aktivity, avšak kvôli ich nepravidelnej činnosti a neskorým otváracím hodinám bolo ihrisko najmä dopoludnia neprístupné pre verejnosť a tento spôsob správy ihriska sa osvedčil ako nedostatočný. Napokon bolo ihrisko opäť sprístupnené bez obmedzenia. Dôsledkom toho dochádza na tomto detskom ihrisku k výtržnostiam a narúšaniu verejného poriadku (poškodzovanie prvkov a mobiliáru, znečisťovanie areálu odpadom nevhodným a nebezpečným pre deti...). Obdobné oslovenie obyvateľov za účelom hľadania správcu ihriska už pred nejakým časom MHSL iniciovalo na ihrisku SLSP na ulici Západná" | Jaroš Roman, Ing.; Vaššová Malvína | V spolupráci s MHSL vyvinieme aktivity s cieľom nájsť vhodného správcu detského ihriska. MHSL: Priestor, ktorý je ohraničený plotom (aj s ostnatým drôtom) patrí ku KC Aktivity a ako detské ihrisko, tak aj amfiteáter by mal byť prístupné z KC Aktivity, oni by mali odomknutím zadnej bránky sprístupniť aj túto časť KC. Rovnako večer by mal správca KC zabezpečiť jej zamknutie. | Zatvorené
3421 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam mestský úrad o informatívnu správu vo veci správy ihriska SLSP na ulici Západná. MHSL pred nejakým časom iniciovalo oslovenie obyvateľov z tejto lokality za účelom nájdenia správcu ihriska, ktorý by formou dohody s mestom za odplatu vykonával základnú správu ihriska. Prosím o aktuálnu informáciu, akou formou boli obyvatelia oslovení a či sa našiel správca, ktorý takouto formou vykonáva správu uvedeného ihriska." | Jaroš Roman, Ing. | Obyvatelia v tejto lokalite boli oslovení formou oznamu priamo na ihrisku. Na výzvu nikto doposiaľ nereagoval. | Zatvorené
3422 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Prosím o nacenenie investície výmeny asfaltových povrchov obslužných komunikácií a prístupov v areáli ZŠ Východná" | Korienek Ján | Útvar investícií dá naceniť výmenu asfaltových povrchov v areáli ZŠ Východná, následne výslednú sumu rozpočtu pošle členom VMČ Juh. | Zatvorené (kladne)
3423 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Prosím o informáciu o aktuálnom stave riešenia požiadavky č. 1638 zo dňa konania zasadnutia VMČ Juh 3.10.2022. "Predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o vyjadrenie k možnosti úpravy, resp doplnenia dopravného značenia (zvislého, alebo vodorovného) v lokalite a v tesnej blízkosti ZŠ Východná, ktoré by upozorňovalo vodičov na zvýšený pohyb chodcov, najmä detí navštevujúcich školu. Charakter ulice Východná, ako hlavnej dopravnej tepny, navádza vodičov na rýchlu jazdu, ktorá je nebezpečná a ohrozujúca chodcov, najmä deti. Žiadam o vyjadrenie k možnosti realizácie zvislého (s reflexnými prvkami) alebo vodorovného značenia (červený náter, alebo súbor na seba nadväzujúcich čiar-pruhov upozorňujúcich na zvýšený pohyb chodcov), ktoré bude vodičov nútiť prispôsobiť rýchlosť jazdy v blízkosti školy." Odpoveď ÚM: Myslíme si, že pred školu patrí takéto značenie - a to najmä na takej dopravne dôležitej ceste ako je Východná ulica. Požiadame dopravný inšpektorát o schválenie." | Múdra Hana, Ing. | Na Východnej ul. v križovatke s Halalovkou je dlhodobo umiestnená dopravná značka Z141 – Deti, upozorňujúca na pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky. Značka je osadená za predchádzajúcej legislatívy, aj so žltým lemom. Za križovatkou s ul. M. Bela bola v júli doplnená rovnaká dopravná značka Z141 – Deti. Vzhľadom na to, že to platná legislatíva už nepripúšťa, nie je prípustné na žiadnej značke zameniť bielu podkladovú farbu za žltú či žltozelenú, ani nie je možné k značkám pridávať lem žltej či žltozelenej farby, a to ani pri obnove značiek, ktoré takúto farebnosť na základe predchádzajúcej legislatívy mali. | Zatvorené (kladne)
3424 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Prosím o informáciu o aktuálnom stave riešenia požiadavky č. 1533 zo dňa konania zasadnutia VMČ Juh 5.9.2022. "Predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o realizáciu opatrení na zabezpečenie stekajúceho blata zo svahu na priľahlý chodník v blízkosti prevádzky Alcatraz (48°52'13.0"N 18°02'37.1"E)." Odpoveď MHSL: Správca miestnych komunikácií bude komunikovať s majiteľom priľahlého pozemku o úprave svahu vysiatím trávy. Znečistený chodník bude vyčistený." Doplnenie požiadavky predseda VMČ Juh, p. Gabriel: Nakoľko nedošlo k náprave situácie a zabráneniu stekaniu blata na mestský chodník, žiadam o zrealizovanie funkčného obrubníka na krátkom úseku chodníka (od priechodu pre chodcov po začiatok budovy prevádzky Alcatraz), ktorý zabráni opätovnému stekaniu blata na chodník." | Jaroš Roman, Ing. | Nakoľko sa doposiaľ nepodarilo prerokovať problém s vlastníkom pozemku, budú namontované zábranové prvky, čím sledujeme zabránenie pohybu po pozemku (skratka) a nebude sa blato vynášať na chodník. Predpokladaný termín do konca januára 2024. | V procese - naplánované
3425 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Prosím o informáciu o aktuálnom stave a termíne realizácie riešenie požiadavky č. 1454 zo dňa konania zasadnutia VMČ Juh 11.7.2022."Predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "V lokalite Západná ulica neďaleko potravín Terno (48°52'26.8"N 18°02'29.1"E) žiadam o vyasfaltovanie úzkeho pásu časti chodníka nadväzujúceho na novovybudovaný chodník. Jestvujúci stav pravdepodobne vznikol po rekonštrukcií inžinierskych sietí, ale nebol obnovený povrch." (priložené foto) Odpoveď MHSL: Opravu povrchu chodníka zaradí správca miestnych komunikácií do poradovníka opráv." | Jaroš Roman, Ing. | Oprava chodníka zostáva naďalej v zozname opráv, pre rok 2024. V tomto roku nie sú na opravu v rozpočte peniaze. | V procese - naplánované
3426 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | občan p. Babič: upozorňuje na neoznačené kovové podstavce v zeleni v blízkosti chodníka v lokalite Gen. Svobodu - autobusová otoč a žiada opätovné osadenie smetných nádob na existujúce podstavce, alebo úplne odstránenie podstavcov. V lokalite sú 2ks takýchto podstavcov. (priložené foto) | Jaroš Roman, Ing.; Ďuďáková Mária Bc. | Odstránenie smetných košov nerealizovalo, ani samotné smetné koše nepatrili zberovej spoločnosti Marius Pedersen, preto odstránenie podstavcov bude musieť zabezpečiť MHSL. MHSL má odstránenie zaradené v pláne na rok 2024. | V procese - naplánované
3427 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o zrealizovanie úpravy povrchu vstupu na betónovú plochu ihriska na Lavičkovej ulici z dôvodu, že sa na mieste vstupu prakticky neustále tvorí mláka a blato z dôvodu nedostatočného vsakovania vody do terénu. Prosím o zrealizovanie takého riešenia a úpravy povrchu vstupu, ktorý zabezpečí funkčnosť prechodu detí na ihrisko v rámci možností "po suchu" (osadenie zatrávňovačov, navážka štrku alebo iného vhodné materiálu a podobne) (priložené foto) | Jaroš Roman, Ing. | Správa DI zabezpečí úpravu plochy vstupu na ihrisko. | V procese - naplánované
3428 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o zrealizovania nájazdov na kočíky na malom schodisku za BD Halalovka 30-32 (zadná strana BD, 48.873088, 18.050074)." (priložené foto) | Jaroš Roman, Ing. | Montáž nájazdov bude možné realizovať v prvom štvrťroku 2024. | V procese - naplánované
3429 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Zeleň | občan p. Mendel: žiada o orez kríkov v lokalite nad Južankou v smere od prevádzky Brooklin a OC Južanka (priložená situácia a foto) | Jaroš Roman, Ing. | Toho času je údržba verejnej zelene zrealizovaná. | Zatvorené
3430 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | občan p. Piffl: žiada o osvetlenie schodiska na ulici Mateja Bela 16 - 18. | Jaroš Roman, Ing. | V tomto momente nie je možné doplniť svetelný bod. Bude to možné na budúci rok v rámci investičnej akcie. | V procese - naplánované
3431 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Piffl: žiada o vyčistenie chodníka v smere Potraviny Koruna k prevádzke Duplex. Na chodníku je napadané a nafúkané značné množstvo ihličia, ktoré v sychravom počasí tvorí šmykľavý povrch. | Jaroš Roman, Ing. | Chodník je toho času už vyčistený. | Zatvorené
3432 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Piffl: žiada o opravu chodníka na ulici Saratovská pri cintoríne, v smere od Domu smútku a malej brány až po veľkú bránu. Asfaltový povrch je značne rozbitý. | Jaroš Roman, Ing. | Opravu nebezpečných porúch v priechodnosti zabezpečí správa miestnych komunikácií. Rekonštrukciu je možné realizovať investičnou akciou schválenou MsZ. | Zatvorené
3433 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Piffl: žiada o opravu povrchu výjazdu z kruhového objazdu pod Juhom, nakoľko sa tam tvoria koľaje a je tam prasklina. | Jaroš Roman, Ing. | Kruhový objazd spolu s jeho výjazdami a prechodmi pre chodcov je v správe SSC. Podnet bol preposlaný SSC. | Zatvorené
3434 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | občan p. Piffl: žiada v súvislosti s premnožením sa mačiek o informáciu, koľko mačiek bolo za minulý rok a v tomto roku kastrovaných. | Lisáček Benjamín, Ing. | Počet kastrovaných mačiek a kocúrov bol v roku 2022 52ks a v roku 2023 54ks. | Zatvorené (kladne)
3435 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | občan p. Piffl: žiada o riešenie situácie so srnkami v lesíku na cintoríne ponad garážami na ulici Cintorínska, ktoré chodia za obživou aj do vedľajších záhrad. Prípadným riešením by bolo vybudovanie chýbajúceho oplotenia. | Lisáček Benjamín, Ing. | Plot na cintoríne bol lokálne opravený a na miesta možného prechodu zveri bol aplikovaný pachový ohradník, ktorý má za úlohu zver odpudzovať. | Zatvorené (kladne)
3436 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | občan p. Ševčík: v súvislosti s riešením opravy DI za Slovenskou sporiteľňou na sídlisku Juh (požiadavka 2888) žiada o ďalšiu opravu, nakoľko na danom mieste vznikli diery, ktoré môžu byť pri hre nebezpečné. | Jaroš Roman, Ing. | Otvory v podlahe boli zaliate betónom, už nehrozí úraz. | Zatvorené
3437 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Verejné priestory | občan p. Mendel: žiada o odvoz zbytkového materiálu (zelený štrk) na ihrisku Jána Halašu 12 - 14 | Jaroš Roman, Ing.; Korienek Ján | Dodávateľ prác bol na stav upozornený a zjedná nápravu do konca mesiaca november.
3438 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Mendel: v súvislosti s vyčistením kanalizačných vpustov (požiadavka 3246) žiada o ich vyčistenie nakoľko tak nebolo vykonané. | Jaroš Roman, Ing. | K minulému podnetu musíme dodať , že sme nemali dodávateľa na tento druh činnosti a snažili sme sa urobiť opatrenia v rámci dostupných možností. Aktuálne je táto údržba objednaná u súčasného dodávateľa. | Zatvorené
3439 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Zeleň | občan p. Mendel: sa v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 2971 a 3131 pýta, prečo nebola vykonaná ešte realizácia výsadby trávnika? Žiada o vysadenie trávnika, krovia a lavičiek v danom úseku. | Jaroš Roman, Ing.; Korienek Ján | Z kapacitného dôvodu sme akciu ešte neukončili, časť lavičiek je už položená. Trávna plocha bude ošetrená v budúcom roku. | V procese - naplánované
3440 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Mendel: sa pýta na termín začiatku realizácie mostíka cez Lavičkový potok. | Jaroš Roman, Ing. | Realizácia výstavby nového mostíka cez Lavičkový potok je naplánovaná v mesiacoch marec- apríl 2024 | Zatvorené (kladne)
3441 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Piffl: žiada o opravu prepadnutých kanalizačných vpustov na ulici Soblahovská smerom od LIDL ku kruhovému objazdu pod Juhom. | Jaroš Roman, Ing. | Tento úsek je predmetom projektovej dokumentácie pripravovanej rekonštrukcie miestnej komunikácie vrátane chodníkov a nového cyklopruhu. | Zatvorené
3442 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Piffl: upozorňuje na droliaci sa asfalt v podjazde smerom na Sihoť. | Jaroš Roman, Ing. | Správa miestnych komunikácií má opravu výtlku zaradenú v pláne opráv pre tento rok. | V procese - naplánované
3443 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Iné | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: žiada na základe požiadavky rady školy ZŠ Východná na vykonávanie námatkových kontrol MsP v areály školy ZŠ Východná v časoch utorok a štvrtok medzi 14 a 15 hodinou. | Sedláček Peter,Mgr. | Mestská polícia bude v uvedených dňoch vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu do areálu základnej školy. | Zatvorené (kladne)
3444 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Mestské budovy | poslanec p. Hošták: žiada v nadväznosti na predchádzajúcu požiadavku od rady školy ZŠ Východná a KC Voľného času na prehodnotenie možnosti inštalácie regulačných ventilov prípadne iných opatrení na efektívnejšie regulovanie tepla. | Lisáček Benjamín, Ing. | CVČ menilo termostatické hlavice 8. 11. 2023. ZŠ, Východná má hlavice demontované, pretože žiaci na hlavice stúpali, sadali a ničili ich. Nové hlavice tam nemá význam inštalovať, pretože v škole sú 30-ročné radiátory, ktoré budú potrebovať čoskoro vymeniť. Škola je napojená na kotolňu (výmenníkovú stanicu), ktorá je v správe mesta a tá im reguluje teplo. Všeobecné kúrenie je nastavené na vonkajšiu teplotu a v prípade, že sú triedy prekúrené alebo nedostatočne vykúrené, ihneď volajú mestský dispečing tepelných zdrojov. Aktuálne sa v škole kúri v čase od 5.30 hod. do 13.00 hod. Škola nariaďuje operatívne dispečerom čas, kedy majú kúriť. Kúrenie sa obmedzuje podľa toho, aký je systém vyučovania, či je riadne, prázdniny a pod. | Zatvorené
3460 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Komunikácie | občan p. Babič: žiada o vyčistenie upchatej kanálové vpuste na ul. Južná č. 19 (viď. priložená foto) | Jaroš Roman, Ing. | Vyčistenie vpuste je objednané u dodávateľa tejto služby s termínom realizácie do konca novembra. | V procese - naplánované
3484 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Iné | poslankyňa p. Gabrhelová: "Prosím o predĺženú dobu otváracích hodín cintorína v období dušičiek, nielen v dobe od 1.11. – 4.11. – ako bolo v súčasnosti, ale navrhujem, aby bol cintorín otvorený v predĺženom čase (t.j. do 20:00 h), v dobe od 1.11. – 8.11., a to z dôvodu získavania plnomocných odpustkov pre duše v očistci, ktoré sa podľa kresťanských pravidiel získavajú až do 8.11. Po dlhšom otvorení cintorína je zo strany veriacich výrazný dopyt." | Lisáček Benjamín, Ing. | Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí aby boli pri príležitosti Dušičiek a Pamiatky zosnulých pohrebiská verejnosti prístupné v období od 16.10. do 8.11. v čase od 7.00 do 20.00 hod. | Zatvorené (kladne)
3485 | VMČ Juh | 2023-11-06 | Iné | občan p. Piffl: žiada o predĺženie otváracích hodín cintorína v letnom období do 21:00 h. | Lisáček Benjamín, Ing. | Prevádzkovateľ pohrebísk okrem Vašej požiadavky neeviduje zo strany iných občanov požiadavky predĺženia prístupnosti na pohrebiská. Aj vzhľadom k uvedenému máme za to, že súčasné otváracie hodiny sú postačujúce. | Zatvorené