## query(16)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Odpoveď | Zodpovední | Status
3594 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania žiadajú, aby sa vyzval majiteľ pozemku 220/440 Opatová, vedľa pani Jastrabovej na pozemku 222/440 ,aby si ho upratal, je tam strašný neporiadok aj potkany a myši sa tam rozširujú. | Vo veci bude vykonaný dohľad z hľadiska stavebného, zelene a odpadového. | Ďuďáková Mária Bc. | V procese - naplánované
3595 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania Opatovej žiadajú opraviť lavičky na cintoríne. | Opravu lavičiek zabezpečí prevádzkovateľ pohrebiska (Pohrebníctvo Dvonč) do 10.3.2024. | Lisáček Benjamín, Ing. | V procese - naplánované
3596 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania žiadajú, aby školský autobus Kubrá -Opatová, ktorý ráno zastavuje pri reštaurácii Maják, zastavoval aj poobede na druhej strane cesty. | Požiadavku riešime s dopravcom, zatiaľ nie je zrejmé, či bude možné vyhovieť. Dopravca zisťuje, či bude možné obslúžiť danú zastávku z časového hľadiska, nakoľko niektoré autobusy sa presúvajú na ďalšiu východiskovú zastávku. | Múdra Hana, Ing. | V procese - čaká sa na tretie strany
3597 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občianka sa pýta, či na Informačnom centre , majú aj nejaké informačné brožúrky o meste Trenčín v anglickom jazyku lebo tam bola a nič nenašla . | V Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí 9, sú k dispozícii informačné brožúrky o Trenčíne aj o jeho okolí nielen v angličtine, ale aj v niekoľkých ďalších jazykoch. V prípade, že by neboli viditeľné, stačí sa obrátiť na personál, ktorý vie ponúknuť či nasmerovať k ponuke. | Sedláčková Janka, Ing. | Zatvorené
3598 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania žiadajú po ukončení zimnej sezóny, treba skontrolovať chodníky v časti Opatová a hlavne Potočnú ulicu. | Komunikácie budú po zimnej údržbe čistené, kontrolované a poruchy odstránime v mesiacoch marec, apríl. | Jaroš Roman, Ing. | V procese - naplánované
3599 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania žiadajú, že cesta pred Araverom kde sa odbočuje do ľava okolo škôlky hlavne kde je obojsmerný úsek je strašne úzka, treba prešetriť či sa to nedá rozšíriť, nie je tam ani chodník. | Rozšírenie cesty na pozemkoch mesta Trenčín by bolo možné len čiastočne, v rozmedzí približne 50 – 80 cm, nakoľko cesta nesmie byť bezprostredne na hranici pozemku s priľahlými nehnuteľnosťami. Rozšírenie smerom k pozemku Slovenského vodohospodárskeho podniku, prípadne vybudovanie priepustu a rozšírenie ponad tento tok by bolo nutné prekonzultovať priamo s majiteľom pozemkov, s nutnosťou vypracovania projektovej dokumentácie. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
3600 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania žiadajú aby sa skontrolovala voda na Potočnej ulici od domu 13/163 a následne nie je dostatočný tlak vody a žiadame to prešetriť, skutkový stav vo väzbe na plánovanú výstavbu ktorá sa uskutoční v tejto časti mesta. | Vzhľadom na špecifickosť požiadavky, ktorá súvisí s prevádzkou vodovodu, bolo zo strany ÚÚP požiadané TVK, Situáciu so zásobovaním vody v tejto lokalite preveruje prevádzka a dispečing TVK, o výsledku bude informovať. Zásobovanie vodou v tejto lokalite nijako nesúvisí a ani nie je ovplyvnené prípadnými rozvojovými zámermi. Prevádzkovateľ verejného vodovodu bol požiadaný o vykonanie kontroly v uvedenej lokalite. | Ďuďáková Mária Bc.; Mlynčeková Adriana Ing. arch. | V procese - čaká sa na tretie strany
3601 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Poslanec Bystrický prosí o urgentné riešenie negatívneho stavu ciest- výtlkov-na ul. Rázusova, Považská, Žilinská, Opatovská. V rámci obhliadky operatívne opraviť na krízových miestach. | Na uvedených komunikáciách boli realizované lokálne opravy nebezpečných výtlkov v treťom týždni tohto roka. | Jaroš Roman, Ing. | Zatvorené
3602 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Poslankyňa Mišáková : žiada Telekom o urýchlené dokončenie stavby: zavedenie káblov a následné zahrnutie výkopov v predzáhradkách rodinných domov na Hodžovej ulici. | Opakovane bude stavebník vyzvaný na dokončenie prác. | Ďuďáková Mária Bc. | V procese - čaká sa na tretie strany
3603 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Poslanec Baco znovu žiada o obnovenie zástavky a spoju Opatová -Kubrá ktorá bola odstránená. | Spojenie Opatová - Kubrá je zabezpečené linkou č. 4, ktorá naváža žiakov v rannom čase do škôl v čase 7:34 hod zo zastávky ŽST Opatová a končí na zastávke ZŠ Kubranská v čase 7:45 hod. V poobedňajších hodinách linka č. 4 zabezpečuje zvoz žiakov zo ZŚ Kubranská do Opatovej v nasledovných časoch 13:08, 14:08 a 15:00 hod. V minulosti neexistovalo spojenie zo ZŠ Kubrá do Opatovej. Nie som si istá, možno ide skôr o obnovu zastávky a spoja zo Sihote do Opatovej. V tomto prípade čakáme na ukončenie búracích prác v areáli bývalého družstva, ako bolo povedané priamo na výbore mestskej časti. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
3604 | VMČ Sever | 2024-01-11 | Občania sa pýtajú prečo škôlku v Kubréj zatvárajú o 16 hod. a nie neskôr aspoň 16,15 alebo o 17. | Čas prevádzky MŠ určuje v zmysle Vyhlášky o MŠ č. 341/2023 Z.z. riaditeľ MŠ a je uvedený v školskom poriadku. Na začiatku školského roka na rodičovskom združení si prítomní rodičia odsúhlasujú tento návrh. Súhlas so Školským poriadkom a Prevádzkovým poriadkom MŠ potvrdzujú všetci zákonní zástupcovia svojim podpisom. | Masaryk Rastislav, Ing. | Zatvorené