## query(13)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Odpoveď | Kategória | Zodpovední | Status
4806 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: žiadajú aby sa konečne začalo niečo robiť s odvodnením okolo cintorína na Potočnej ulici v Opatovej za kostolom po ľavej strane neustále tam vytápa ľudí, ktorý tam bývajú. Boli tam vyčlenené aj peniaze a nie je to zrealizované, len samé sľuby a nič sa nerobí v ich časti. | V mesiaci máj prebehli 2 miestne obhliadky, pričom druhá bola so zástupkyňou Povodia Váhu, či budú súhlasiť s riešením - zrážkovú vodu odviesť do potoka. Projektant navrhol riešenie - vybudovať horský žľab , ktorý sa napojí do existujúceho potrubia, ktoré vyúsťuje do potoka, potom sa musel urobiť prepočet množstva zrážok, či koryto potoka je schopné odviesť 100 ročnú vodu - muselo sa čakať na dážď aby sme vedeli ako je cesta v kritickom úseku vyspádovaná, toto prebehlo koncom júna 2025. Následne bol vypracovaný hydrologický prepočet zrážok (Júl 2025), ktorý bol zaslaný na odsúhlasenie na povodie Váhu . Povodie odsúhlasilo navrhované riešenie (August 2025). V súčasnosti projektant dokončuje projektovú dokumentáciu, po jej odovzdaní budú môcť prebehnúť povoľovacie procesy aby sa stavba mohla zrealizovať. | Verejné priestory | Korienek Ján | Zatvorené (kladne)
4807 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: žiadajú aby sa doplnilo dopravné značenie, výška mostu, z dôvodu kolíznych situácii na ceste ako sa odbočuje z Majáku do dediny. Niekoľko krát, aj za deň tam vbehne kamión ktorý je vysoký a už sa von nedostane a musí cúvať do protismeru a blokuje cestu. | Dopravná značka Z243 - Maximálna výška je na odbočke z hlavnej cesty je umiestnená správne, prehodnotíme však jej posun bližšie hlavnej ceste. | Komunikácie | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
4808 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občan: sa pýta ako sa bude riešiť prepojenie z dediny Opatová na novú cyklotrasu. Mesto ich úplne odrezalo od cyklotrasy cez Mlynskú ulicu sa nedostanú je tam voda a blato a okolo družstva sa nedostanú tam je samá jama a voda a tiež blato .Nemajú sa ako dostať k cyklotrase | garant cyklokomisie: Časť Opatová bude na Vážsku cykomagistrálu napojená popri Opatovskom potoku cez priepust pod železničnou traťou s napojením na Mlynskú ulicu. Projekt na investičnú akciu mesta je vypracovaný (projektant ARGUS – DS s.r.o. – Ing. Igor Ševčík, 04/2023), v súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Príloha: Situácia stavby na podklade KN | Verejné priestory | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | V procese - naplánované
4809 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania:. Treba upozorniť majiteľa pozemku že pri realizácii cyklotrasy bola porušená ich funkčnosť pozemku a treba upozorniť dodávateľa aby spravil nápravu na pozemku. | Vzhľadom k tomu, že nie je vôbec uvedené, o aký pozemok sa jedná, nevieme danej požiadavke vyhovieť. Poprosím občanov o upresnenie o aký pozemok sa jedná. Až následne budeme môcť danú požiadavku riešiť. | Verejné priestory | Vaššová Malvína | Zatvorené
4810 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: sa pýtajú či sa plánuje nejaká väčšia investičná akcia na materskej škôlke v Opatovej, trebárs zateplenie budovy strechy, a chcú vedieť či ju plánujú zavrieť a preložiť deti inam do škôlok. | Žiadna väčšia investičná akcia na MŠ v Opatovej nie je naplánovaná, ani v mestskom rozpočte nie sú pridelené finančné prostriedky na investičnú akciu MŠ. | Mestské budovy | Korienek Ján | Zatvorené (nie je v rozpočte)
4811 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: obyvateľka žiada, aby sa niečo spravilo s autobusovou linkou 4F, aby sa točil až pri kostole v Opatovej. Deti musia každé ráno chodiť taký kus na autobus a ide len o jeden spoj v jednu hodinu. | Ďakujeme za Váš podnet. Školský spoj F bol zavedený dodatočne, na základe požiadavky obyvateľov Opatovej. Nakoľko ide o spojov v čase najväčšej rannej špičky, kedy sú vozidlá MHD maximálne vyťažené, spoj vykonáva vozidlo z linky 1 v čase, kedy malo mať pôvodne prestoj na Sihoti IV. Už v súčasnosti je obeh vozidla na hrane tak, aby sa zo školského spoja F stihlo vrátiť na Sihoť IV a pokračovať vo výkonoch na linke 1. Z uvedeného časového dôvodu žiaľ nedokážeme zabezpečiť zachádzku školského spoja F na zastávku ZŠ Potočná. Cestujúcim odporúčame využiť zastávky Opatová, Maják (300 m), resp. Opatová, námestie (450 m), ktoré ležia v prijateľnej pešej dostupnosti. | Hromadná doprava | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
4812 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: žiadajú vysvetlenie prečo autobus stojí pri kostole každý deň 5 minút a šofér si robí prestávku, cestujúci musia sedieť a počkať, aby autobus pokračoval v jazde. | Pobyt spojov linky 4 na zastávke ZŠ Potočná má viacero dôvodov. Jedným dôvodom je čas na vyrovnanie meškania po dlhej trase z centra mesta tak, aby sa meškanie neprenášalo na vratný spoj smerom do centra - prenos meškania v minulosti na tejto linke nastával a bol cestujúcimi vnímaný negatívne, z dôvodu potenciálneho zmeškania prípojov apod. Medzi ďalšie dôvody patrí zabezpečenie takej časovej polohy, aby bola linka 4 vhodne koordinovaná s ostatnými linkami na úseku Sihoť - centrum a vytvárala s nimi spoločný interval pre obyvateľov Sihote. V neposlednom rade sa prestojom tiež zabezpečuje odchod v takom čase, aby na Hasičskej mohlo dôjsť k vzájomnému stretnutiu liniek 4 a 16, medzi ktorými je na tejto zastávke večer a počas voľných dní zabezpečený garantovaný prestup. | Hromadná doprava | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
4813 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: autobus č.2 od družstva chodí štyrikrát po sebe doobeda, poobede jedenkrát/vôbec a v sobotu a nedeľu vôbec. Žiadajú častejšie linky na poobedie a víkend. | Vnímame záujem obyvateľov Opatovej o vedenie MHD na zastávku pri bývalom družstve. Pri prípadnom posilnení MHD ale musíme vychádzať z existujúcej vyťaženosti spojov, ktorú vyhodnocujeme na základe dát zo senzorov automatického počítania cestujúcich. V septembri 2025 nastúpilo na zastávkach Opatová, ihrisko a Opatová, nadjazd priemerne 10 cestujúcich za rannú špičku, dokopy na všetky spoje. To priemerne predstavuje len 2 osoby na spoj, pričom ranná špička v smere do centra je najsilnejším obdobím dňa. Ak v najsilnejšom čase je nástup priemerne 2 osoby na spoj, predpokladáme, že v čase mimo špičku by išlo o 0-1 cestujúceho. Verejné zdroje vynaložené na takéto spojenie by preto boli využité značne nehospodárne. Nevylučujeme ale, že k posilneniu obsluhy tejto lokality pristúpime v budúcnosti, v nadväznosti na plánovaný developerský projekt v areáli bývalého družstva. Dovtedy Vás prosíme o využitie linky 4 zo zastávky ŽST Opatová, prípadne Os vlakov zo zastávky Trenčín-Opatová. | Hromadná doprava | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
4814 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Občania: žiadajú, aby sa opravili svetlá v podchode Opatová, je tam veľká tma nedá sa tam večer vôbec prejsť. Žiadajú aby sa vyčistilo aj okolie podchodu. | Osvetlenie v podchode Opatovská/Jána Derku bolo opravené 17.10.2025. Podnet na vyčistenie priestorov v okolí podchodu postúpi správca verejnej zelene vlastníkom pozemkov. | Verejné priestory | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
4815 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Poslanec Matejka žiada aby sa dorobili prechody pre chodcov v Kubrej kde sa buduje nový otoč pre autobus č.16. Je to tam veľmi nebezpečné pre deti. | Pre realizáciu priechodov pre chodcov je nevyhnutné vypracovanie projektovej dokumentácie, na ktorú nie sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. | Komunikácie | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (nie je v rozpočte)
4816 | VMČ Sever | 2025-10-02 | Poslanci žiadajú do najbližšieho VMČ podrobnú informáciu o rozšírení cintorínu Opatová a Kubrá. V akom štádiu je tento projekt, lebo každý rok sa na to vyčlenia peniaze a nič sa tam nedeje. | PD na stavbu rozšírenia Cintorína v Opatovej pre územné rozhodnutie bola vypracovaná v minulosti a v súčasnej dobe je nutná jej aktualizácia v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko v rozpočte mesta boli v položke kapitálových výdavkov vyčlenené finančné prostriedky na výkup pozemkov na Cintorín Opatová vo výške 25.000,- €, útvar majetku mesta identifikoval pozemky určené na rozšírenie cintorína na základe neaktuálnej PD a následne bol vypracovný znalecký posudok na stavnovenie všeobecnej hodnoty pre účely výkupu pozemkov. Nakoľko v položke na výkup pozemkov bola vyčlenená suma len vo výške 25.000,- € a znaleckým posudkom bola hodnota pozemku stanovená vo vyššej sume, nebolo možné osloviť ani jedného z vlastníkov dotknutých pozemkov. K rozšíreniu cintorína v časti Kubrá je spracovaná projektová dokumentácia s vyčíslenými nákladmi na realizáciu v sume 300 tis. € s DPH. Tieto finančné prostriedky k dispozícii v rozpočte mesta sa však nenachádzajú. | Mestské budovy | Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Vanková Gabriela, Ing.; Korienek Ján | Zatvorené (nie je v rozpočte)
4817 | VMČ Sever | 2025-10-02 | VMČ Sever: prosí o stanovisko cyklokomisiu ako plánuje dopojiť časť Opatovú s cyklotrasou, ktorá bude v blízkom čase odovzdaná do používania. | garant cyklokomisie: Časť Opatová bude na Vážsku cykomagistrálu napojená popri Opatovskom potoku cez priepust pod železničnou traťou s napojením na Mlynskú ulicu. Projekt na investičnú akciu mesta je vypracovaný (projektant ARGUS – DS s.r.o. – Ing. Igor Ševčík, 04/2023), v súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Príloha: Situácia stavby na podklade KN | Verejné priestory | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Zatvorené (kladne)