## query(16)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Odpoveď | Zodpovední | Status | Fotka
4831 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci: K ID 4661 sa pýtajú: Aká je hodnota diela „Parklet“? Prečo je umiestnený na ihrisku na ul. 28.Októbra pri kaviarni Lávka? Aký je zámer do budúcna? Kto to preniesol a umiestnil? Koho to je majetok? | Parklet bol dočasnou inštaláciou, ktorá po naplnení svojho dočasného poslania a vypršaní času povolenia jeho umiestnenia príslušným orgánom na miestnej ceste – Ul. Palackého bol pretvorený do nového objektu – Susedský stôl. Viac o tomto projekte je možné získať tu: https://www.trencin2026.eu/kusok-mesta-ktory-patri-ludom-susedsky-stol/ https://www.instagram.com/p/DJmWOHWM0mI/ Obstarávacia hodnota parkletu na Ul. Palackého bola 5.008,09 €. Susedský stôl je nový objekt, ktorý navrhol a realizoval architekt Alexander Topilin, Matúš Vavrík (Wood Vavrik), Ema Machová a tím Trenčín 2026 a to na základe toho, že v roku 2023 sa uskutočnila séria stretnutí s obyvateľmi v niekoľkých susedstvách s cieľom mapovania ich potrieb pre účely projektu Živé susedstvá. Z týchto stretnutí na Dlhých Honoch vyplynula potreba dotvorenia okolia ihriska na ul. 28.Októbra exteriérovým mobiliárom, slúžiacim širšej komunite. Ide o obľúbený priestor v blízkosti Tržnice, kaviarne a detského ihriska, no nachádza sa tu len zopár lavičiek priamo na ihrisku a exteriérový priestor na stretávanie obyvateľov/posedenie mimo neho tu doteraz chýbal. Zároveň je to lokalita, v ktorej dlhodobo pracujeme s miestnou komunitou počas aktivít v rámci Trenčín2026 ako sú Živé susedstvá či Korzo Soblahovská. Umiestnenie bolo riešené aj v súčinnosti s kurátorom verejných priestorov, ktorý voči umiestneniu nemal výhrady. Aktuálne sa susedský stôl teší obľube medzi obyvateľmi mesta a v blízkej dobe sa plánujú vymeniť stoličky a bude sa používať na komunitné stretnutia tak ako doteraz. | Vaššová Malvína | Zatvorené | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[427c5933c1d94239aeb9b5d989068552][1]_[3].jpg","originalImageName":"ID 4831"}
4832 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci: ul. Stromová pri Červenom kríži má byť jednosmerná. (nedodržuje sa ). Treba doplniť značku zákaz nákladným vozidlám. (po sledovaní jazdia po ulici nákladné ťažké mechanizmy). | Chápeme požiadavku na vylúčenie nákladnej dopravy z tejto lokality, avšak je potrebné zohľadniť, že miestne cesty musia byť zo zákona verejne prístupné. Nie je možné plošné zavedenie zákazu vjazdu nákladným vozidlám tak, ako nás častokrát žiadajú obyvatelia rôznych mestských častí. Čo sa týka obsluhy územia a požiadaviek k úprave jazdy vozidiel mestskej hromadnej dopravy z predchádzajúcich období, v súčasnosti by už mali tieto primárne využívať priechod cez Biskupickú ulicu a nie Stromovú ulicu, keďže ju priamo neobsluhujú, hoci im jazda touto ulicou nie je zo zákona zakázaná. Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky nespadá do priamej kompetencie útvaru mobility. Informáciu o možnom porušovaní zákazu jazdy v protismere v danom úseku postúpime na preverenie a riešenie Mestskej polícii. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
4833 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci: Pýtajú sa, či je v poriadku ten druhý čas (11-16h), či tam nemalo byť napr. (15- 16 h) Viď foto ul. Stromová. | Časové rozpätie od 11:00 hod. je zámerné a správne určené. V blízkosti sa nachádza Dom humanity s vývarovňou a čas od 11:00 hod. umožňuje seniorom a obyvateľom z okolia pohodlné krátkodobé bezplatné zastavenie vozidla pre vyzdvihnutie stravy. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[7c082c5be26a43e8bce2ff857a7e2b7b][1]_[2].jpg","originalImageName":"ID4833"}
4834 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci k ID4749 : nedostatočná odpoveď, Uvažuje sa nad seniorskej zľave? Prečo prebieha rekonštrukcia? Kedy bude opäť fungovať verejná toaleta? | MHSL zvažuje všetky možné alternatívy , systém bude predstavený najneskôr do konca roka 2025. Mesto pristúpilo k rekonštrukcí z dôvodu nevyhovujúcich technických a hyg. dôvodov. Zhotoviteľ má termín ukončenia prác do konca novembra 2025. | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované
4835 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci k ID4754: chýbajú aktuálne v uskutočnenom projekte schválené požiadavky ako sú: Osvetlenie na cyklotrase, chráničky, lavičky,... Bolo schválené pred 2 rokmi. Prečo nie sú schválené úkony namontované. Viac info p.Medal | Chýbajúce osvetlenie na hrádzi bolo naprojektované, v súčasnosti prebiehajú k tejto stavbe povoľovacie procesy. V kolíznych bodoch so stavbou cyklotrasy TSK boli chráničky zabudované. | Korienek Ján | Zatvorené
4836 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci k ID4759: žiadajú požiadavku otvoriť dať do stavu : V procese. Poslanci žiadajú termín na stretnutie s MHSL a zainteresovanými útvarmi. | Útvar územného plánovania v čo najkratšom čase (v prvej polovici novembra) zvolá pracovné stretnutie za účasti poslancov MČ Stred a pracovníkov kompetentných útvarov mestského úradu a MHSL k možnosti navrhovaných úprav tohto verejného priestoru. Predbežný termín rokovania je 13. 11. 2025. | Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Korienek Ján; Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované
4837 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci k ID4761 požiadavku žiadajú otvoriť, aktuálne ju dať na: v procese. Čakáme na odpoveď. | Pre seniorov na Beckovskej po preverení možností je možné počítať buď s mobilným sedením (okrúhly stôl a skladacie stoličky), ktoré zabezpečí Útvar participácie, s rozmiestnením na plochy verejnej zelene na jar 2026 (je to sezónna záležitosť – jar-jeseň) resp. MHSL môže umiestniť 2 lavičky, rovnako v jarnom termíne. | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | V procese - naplánované
4838 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Požiadavka od p. Petríka: Garáže na Legionárskej pri škôlke. Mláky pri garážach sú zle napojené na kanalizáciu, kedy sa mláky pred garážami odstránia viď foto. Doporučuje trativod napojiť, vyčistiť. Poslanci žiadajú o stretnutie s útvarom, ktorý to bude riešiť. | Útvar investícií dohodne stretnutie s predsedom VMČ Stred v termíne po 16. novembri 2025 | Korienek Ján | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[2cdb5e6bf01e48cfb234115a69556d5e][1]_[4].jpg","originalImageName":"ID 4838 "}
4839 | VMČ Stred | 2025-10-13 | Poslanci: Žiadajú ostrihať kríčky v časti Inovecká 1147, vid foto, zlá viditeľnosť pri výjazde vozidiel. | Úpravu zelene v okolí bytového domu 1147 bude MHSL realizovať v priebehu mesiaca november 2025. | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[93be0a2550cb4f579b6c032a6553249b][1]_[3].jpg","originalImageName":"ID 4839"}
4840 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Zaujímalo by ho, aké opatrenia sú pre opätovnú neprítomnosť poslanca na VMČ Stred. | Povinnosti poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú uvedené v § 25 ods. 1 zákona o obecnom zriadení . Jednou z povinností poslanca je zúčastňovať sa na zasadaniach a práci obecného (mestského) zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Osobitne dôležitá je účasť poslanca na práci obecného (mestského) zastupiteľstva, cez činnosť ktorého sa realizuje rozhodujúcou mierou samostatná pôsobnosť obce (mesta), jej samospráva. A práve so situáciou, ak počas jedného roka sa poslanec nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného (mestského) zastupiteľstva, spája zákon o obecnom zriadení právny dôsledok – zánik mandátu poslanca. Citované ustanovenie (§25 ods.2 písm. g) zákona o obecnom zriadení) sa však nevzťahuje na účasť poslanca na zasadnutiach orgánov zastupiteľstva, do ktorých bol zvolený (komisia, VMČ). Ani vnútorné predpisy neobsahujú žiadnu sankciu použiteľnú pri neúčasti poslancov na zasadnutiach VMČ. Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Trenčín v čl. 4 konštatuje, že člen VMČ ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí VMČ vopred predsedovi VMČ alebo prostredníctvom garanta VMČ. Poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva sú volení v slobodných a demokratických voľbách a je iba na ich uvážení, ako budú vykonávať svoju funkciu, ako budú pracovať v prospech obyvateľov obce (mesta), akým spôsobom budú obyvateľov informovať o svojej činnosti a podobne. Zákonné ustanovenia pojednávajúce o povinnostiach poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva sú bez sankčných mechanizmov. Výnimkou je už spomínaný zánik mandátu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva zo zákona (ex lege), ak sa ani raz v roku nezúčastní zasadnutia zastupiteľstva. Pri porušení bez sankčných ustanovení nastupuje iba politická zodpovednosť poslanca obecného zastupiteľstva vo vzťahu k svojim obyvateľom obce (mesta), ktorí rozhodujú v komunálnych voľbách raz za štyri roky. Obyvatelia, ktorí neboli spokojní s výkonom poslaneckého mandátu konkrétneho poslanca, mu môžu vysloviť svoju nedôveru a v najbližších komunálnych voľbách mu neodovzdajú svoj hlas. | Mrázová Katarína | Zatvorené
4841 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Mesto TN sa pripravuje na Mesto kultúry 2026. Termín kolaudácie budovaných projektov je 02/2026. Bude dodržaný? | Mesto vyvíja všetku činnosť smerom k tomu, aby Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice a nám. Sv. Anny boli skolaudované najneskôr v mesiaci február 2026 | Korienek Ján | Zatvorené
4842 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Prečo predstavitelia mesta prijali takéto rozhodnutie: Pri zastávke Braneckého sa robila pred nedávnom úpravy priestorov, ktoré dnes rušíme. Kto koordinuje práce jednotlivých firiem čo do kvality a včasnosti? | Zastávka na ul. Braneckého je súčasťou celkovej revitalizácie Hviezdoslavovej ul., ktorá bola projektovaná na základe architektonickej súťaže, projektovaná a povolená v zmysle platnej legislatívy a realizovaná odborne spôsobilým zhotoviteľom, t.j. vrátane prác jednotlivých subdodávateľov. | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Zatvorené
4843 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Kto plánoval chodník pred obchodíkom na Hviezdoslavovej ulici kde je schodík s ich jednostranným nájazdom kočíkov? Treba to označiť je tam nebezpečie úrazu. | Mesto už dávnejšie požadovalo označenie vyvýšených častí od zhotoviteľa, žiaľ ten na požiadavku nezareagoval. Označenie následne na základe pokynov z porady p. prednostu zabezpečil Útvar interných služieb. | Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Lisáček Benjamín, Ing. | Zatvorené (kladne)
4844 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Kto zakúpil kvety na Hviezdoslavovej ulici a nechal ich zoschnúť? | Kvety v rámci revitalizácie Hviezdoslavovej ulice dodávala stavba v rámci sadových úprav, v prípade, že sa neujmú, bude v rámci reklamácie požadovaná náhrada. | Korienek Ján | Zatvorené
4845 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: O nehospodárnosti svedčí i odstránenie kamenného obkladu v priestore zastávky MHD Gymnázium, ktorý tam bol inštalovaný v nedávnej minulosti. Kto sleduje kvalitu prác, ktoré sú z pohľadu minulosti finančne náročné. | Predmetná požiadavka sa týka Revitalizácie priestoru ul. 1. mája. Ide o investičnú akciu, ktorá bola riadne naprojektovaná, povolená v zmysle platnej legislatívy, bol vysúťažený jej zhotoviteľ. Celá realizácia je riešená podľa platných noriem a predpisov. | Mlynčeková Adriana Ing. arch. | Zatvorené
4846 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Riešil sa prechod na Inoveckej ul. A bol prijatý záver. Prisľúb bol zo strany zástupcu primátora daný v podobe včasného vybudovania. Odpoveď v ID4791 však neodpovedá prísľubu. Prečo? Kedy sa bude prísľub realizovať? | Projektovú dokumentáciu môžeme začať riešiť až po alokácii finančných prostriedkov v rozpočte mesta. | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené (nie je v rozpočte)
4847 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: V lokalite Horný Šianec je vybudovaný oporný gabiónový múr a nad ním sa uskutočnila výstavba obytných domov. Na múr sa inštalovali meradla na overenie výchylky. Aký je súčasný stav merania a prečo sa merače neumiestnili po celej dĺžke múru? | Aktuálne prebieha vyhodnocovanie geodetického merania. Z posledných meraní boli zistené žiadne až zanedbateľné posuny. Rozmiestnenie terčov na meranie posunov bolo navrhnuté na základe odporúčaní statika. | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
4848 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: V lokalite Horný Šianec bola povolená stavba dvojpodlažného rodinného domu. Pri výstavbe dovážal cement domiešavačmi (v čase medzi 16:00 až 18:30 5 vozidiel) Pričom cesta na takúto záťaž stavaná nebola. Kto tento stav pri posudzovaní stavby bral do úvahy a aké opatrenia sa prijali do budúcna vo vzťahu k riešeniu opravy vozovky? | Na Ulici Horný Šianec nie je v súčasnosti zavedené žiadne dopravné obmedzenie, ktoré by limitovalo parametre alebo hmotnosť prechádzajúcich vozidiel. Používanie komunikácie pre zásobovanie stavby je teda z hľadiska platného dopravného značenia povolené. Každý stavebník je samozrejme povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo znečisteniu cesty. Pri procese kolaudácie stavby je štandardne vykonané posúdenie stavu miestnej cesty v mieste stavby. Ak je preukázané, že v dôsledku stavebných prác došlo k jej poškodeniu, stavebník je vyzvaný k okamžitému zabezpečeniu opravy a uvedenia vozovky do pôvodného stavu. | Ďuďáková Mária Bc.; Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
4849 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Egg: Oprava múru na ul. Hviezdoslavovej bola v minulosti riešená zacementovaním dilatačných pásov. Cementový náter na pásoch odpadá. Aké opatrenia a dokedy budú prijaté? | Na odporúčanie statika bude MHSL na jar 2026 realizovať ošetrenie dilatácií tmelom. | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované
4850 | VMČ Stred | 2025-10-13 | p.Stašková: Žiada do lokality ul Legionárska pri Perle o kontajnery na zber na staré nepotrebné handry, šatstvo, textil, nábytok a rôzne iné nepotrebné veci, ktoré už obyvatelia nepotrebujú. | Nádoby na textil a šatstvo (použiteľné, nepoškodené ) sú rozmiestnené po meste v jednotlivých lokalitách, mapa kontajnerov je k dispozícii tu: https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/nakladanie-s-odpadom/#textil. Nádoba na textil sa nachádza pár metrov cez vnútroblok na ul. Beckovská. Nepoužiteľný, starý, poškodený textil je možné odovzdať v zberných dvoroch mesta (na ul. Soblahovská, K zábraniu, na ul. Zlatovská), ktoré sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. Nádoby na starý nábytok či iné rôzne „nepotrebné“ veci sa nerozmiestňujú. Takéto veci je možné odovzdať v zberných dvoroch mesta, počas jarného a jesenného upratovania do veľkoobjemových kontajnerov alebo nábytok, či objemný odpad je možné vyhodiť aj v rámci harmonogramu mobilného zberu objemného odpadu – informácie tu: https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/nakladanie-s-odpadom/#objemny | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené