## query (1)
ID | VMČ/Komisia | Dátum VMČ/Komisie | Požiadavka | Odpoveď | Kategória | Zodpovední | Status | Fotka
5074 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o úpravu chodníka na Ul. Halalovka (vnútroblok, v blízkosti vývesnej tabuli) - očistenie chodníka od zatrávnenej časti a naneseného blata." (priložené foto) | Vyčistenie povrchu chodníka bude zrealizované do konca marca 2026. | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[f3e3c52d70b04d4f95679e3254bd6f08][1]_[1].jpg","originalImageName":"01"}
5075 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o opravu poškodenej časti obrubníka autobusovej zastávky M. Bela v smere z mesta." (priložené foto) | Oprava obrubníka je zaradená do zoznamu objektov stavebnej údržby pre tento rok, s predpokladaným termínom realizácie do konca júna 2026. | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[a6035faaa524410d84d7f12a8c06235d][1]_[1].jpg","originalImageName":"02"}
5076 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o opravu herného prvku na detskom ihrisku vo vnútrobloku na Východnej ulici." (priložené foto) | Ďakujeme za podnet, herný prvok je opravený. | Verejné priestory | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[75f04e94c202478d970ab6b2beac2c27][1]_[1].jpg","originalImageName":"03"}
5077 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o zabezpečenie opravy poškodeného odvodňovacieho žľabu vrátane úpravy terénu po nedávnej rekonštrukcií inžinierskych sietí v blízkosti bytového domu Mateja Bela 33 (48.871459, 18.045808), resp. žiadam o vyzvanie zhotoviteľa o úpravu terénu vrátane opravy poškodenej časti odvodňovacieho žľabu a ich uvedenie do pôvodného stavu." (priložené foto) | Predmetná rozkopávka bola realizovaná z dôvodu odstránenia havarijného stavu. Práce nateraz neboli prevzaté, pričom konečný termín na ich kompletné ukončenie a uvedenie do pôvodného stavu bol stanovený do konca marca. | Komunikácie | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[2a41966fdb4d432a923a2fdc660bb519][1]_[1].jpg","originalImageName":"04"}
5078 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o úpravu častí zelených plôch poškodených (rozjazdených) pravdepodobne vozidlami vykonávajúcimi zimnú údržbu v lokalite vnútrobloku Halalovka-M.Bela na miestach špecifikovaných v priloženej situácií a súradnicami GPS nasledovne: 48.872564, 18.048071; 48.873655, 18.048175; 48.873531, 18.047414; 48.873547, 18.047144)" (priložené foto) | V tejto lokalite nie je možné určiť pôvodcu poškodenia trávnikov. Úpravu bude realizovať MHSL v priebehu mesiaca apríl tohto roka. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[368ef3e1d4044f87bf3738ac3d3a2365][1]_[1].jpg","originalImageName":"05"}
5079 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o úpravu častí zelených plôch poškodených (rozjazdených) pravdepodobne vozidlami vykonávajúcimi zimnú údržbu v lokalite Park pod Juhom na mieste špecifikovanom v priloženej fotografii a súradnicami GPS nasledovne: 48.874318, 18.038313" (priložené foto) | Dodávateľ zimnej údržby komunikácií opraví rozjazdené trávniky v priebehu mesiaca apríl tohto roka. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[ad5fba9d1d354750a6e7feeab1b67632][1]_[1].jpg","originalImageName":"06"}
5080 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o úpravu častí zelených plôch poškodených (rozjazdených) pravdepodobne vozidlami vykonávajúcimi zimnú údržbu v lokalite Ul. Lavičková na mieste špecifikovanom v priloženej fotografii a súradnicami GPS nasledovne: 48.871938, 18.043066" (priložené foto) | V tejto lokalite nie je možné určiť pôvodcu poškodenia trávnikov. Úpravu bude realizovať MHSL v priebehu mesiaca apríl tohto roka. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[9a76a080d15549b1a0b8e71d3df0426f][1]_[1].jpg","originalImageName":"07"}
5081 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o systémovú opravu schodiska v blízkosti autobusovej zastávky Gen. Svobodu - otoč v smere do mesta. Schodisko už bolo na základe opakovaných požiadaviek v posledných rokoch viackrát lokálne opravované, avšak dochádza k opakovaným poškodeniam." (priložené foto) | Opravu schodiska sme zaradili do zoznamu objektov stavebnej údržby pre tento rok, s predpokladaným termínom realizácie do konca júna 2026. | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[b4904a51cb224704abc59152187127fc][1]_[1].jpg","originalImageName":"08"}
5082 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Prednášam opakovanú požiadavku na opravu (resp. výmenu) informačnej tabule pri detskom ihrisku vo vnútrobloku Halašu." (priložené foto) | Informačná tabuľa je v tomto momente demontovaná, prebieha oprava polepu, následne bude namontovaná späť. | Verejné priestory | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[ff407b7b015f459a9a057a2a91bd16de][1]_[1].jpg","originalImageName":"09"}
5083 | VMČ Juh | 2026-03-02 | anonymný občan prostredníctvom viceprimátora p. Forgáča: "Žiadam o orez 3 ks drevín na ulici Šafárikova 4-6. Konáre sú až nad chodníkom a a autami, sediace vtáctvo na ne špiní, jeden tieni aj pouličnej lampe" (priložené foto) | Konáre zasahujúce do verejného osvetlenia budú orezané. Konáre veľkých stromov ktoré zasahujú nad komunikácie nie je možné orezať podľa požiadavky, nakoľko by išlo porušenie arboristického štandardu, čo je v rozpore so zákonom o ochrane prírody. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[af602e1880af45b187533d46b0d8b871][1]_[3].jpg","originalImageName":"10_1"}
5084 | VMČ Juh | 2026-03-02 | anonymný občan prostredníctvom viceprimátora p. Forgáča: "Žiadam o opravu chodníka na ulici Šafárikova, najmä polámaných obrubníkov, čím sa chodník rozpadá" | Opravu povrchu chodníka a obrubníkov sme zaradili do zoznamu objektov údržby miestnych komunikácií s termínom realizácie do konca mesiaca máj 2026 | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované
5085 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: žiada o úpravu terénu ostrovčeka na ulici Gen. Svobodu pred vjazdom na parkovisko do potravín Koruna, kde autá vytvorili koľaje (priložené foto) | Plocha ostrovčeka bude upravená v priebehu mesiaca apríl tohto roka. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované | {"fileName":"Reserved_ImageAttachment_[5]_[Fotka][32]_[75965655a6b54239a31a99fd9b55dbcc][1]_[1].jpg","originalImageName":"12"}
5086 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: sa pýta ako je zabezpečené polievanie novovysadených drevín. Na cintoríne bolo v milom roku vysadených cca 14 drevín, ktoré zrejme zalievané neboli nakoľko asi 4 ks vyschli | Polievanie náhradnej výsadby stromov zabezpečuje MHSL v pravidelných intervaloch v maximálnej možnej miere, no napriek tomu sa nepodarí všetky vysadené dreviny udržať pri živote. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5087 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: sa pýta, či budú doplnené resp. opakovane vysadené dreviny v páse ul. Gen. Svobodu, ktoré vyschli. | Dreviny určite doplnené budú. Náhradná výsadba má postupnosť podľa rozhodnutí o výruboch v ktorých je nariadená z predchádzajúcich období. Predmetné stromy na ulici G. Svobodu sa preto dostanú na rad neskôr. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5088 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: sa pýta, či sa nedá niečo urobiť s bobrom, ktorý ničí dreviny pri brehoch rieky Váh v lokalite ostrov (lodenica) | Bobor je chránený živočích. Odborníci venujúci sa ochrane prírody s krajiny odporúčajú vlastníkom pobrežných pozemkov prijať opatrenia, ktoré by zabránili poškodeniu a zhryzeniu drevín napríklad pomocou individuálnej ochrany jednotlivých stromov použitím ochrannej siete. Vzniknuté škody vie štát prostredníctvom okresných úradov dotknutým subjektom finančne kompenzovať. Upovedomíme vlastníka pozemku o výskyte bobra. | Zeleň | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené
5089 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: sa pýta, kedy bude ukončená stavba cyklotrasy pod Juhom na ulici Soblahovská | Termín ukončenia cyklotrasy pod Juhom je podľa harmonogramu prác 31.05.2026. | Komunikácie | Kozáček Roman, Ing., MBA. | Zatvorené
5090 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: sa pýta, či je možné urobiť údržbu asfaltových chodníkov kde sú vzniknuté praskliny, ich opravu asfaltovou zálievkou. | Zálievka je určená najme na izolovanie spojov v asfalte, záleží aj na šírke praskliny. Takéto defekty na povrchoch z liateho asfaltu opravujeme vyplnením škáry studenou asfaltovou zmesou. | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5091 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: žiada o obnovu samolepivých pásov BOZP označenia stĺpov ZDZ na ulici Námestie SNP pred ZUŠ | Preveríme stav, v prípade potreby bude obnova zabezpečená. | Komunikácie | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
5092 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: v súvislosti s požiadavkou č. 4451 žiada o prehodnotenie odpovede týkajúcej sa osvetlenia v lokalite príjazdovej komunikácie z ulice Soblahovská k BD Soblahovská 1116/61. | Správa verejného osvetlenia nemá v pláne rozširovať osvetlenie v danej lokalite. | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5093 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Piffl: žiada o osadenie odpadovej nádoby na cigaretové ohorky pri zastávke Mateja Bela v smere do mesta pri lavičke. | Na každej zástavke, aj na zástavke M. Bela (smer centrum), sú umiestnené štandardné uličné koše, ktoré slúžia aj na ohorky z cigariet. Aktuálne nemáme zmluvný vzťah na osobitný zber odpadu z ohorkov ani špeciálne koše na takýto odpad, nakoľko je to súčasť zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládke ako ostatný odpad. V zmysle manuálu verejných priestranstiev by mali byť koše umiestnené od lavičiek minim. 1,5 m a preto sú umiestnené na autobusovej zástavke. V rámci autobusovej zástavky je možný presun koša na optimálnejšie miesto, preto pokojne nám môžete zaslať návrh miesta. | Verejné priestory | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené
5094 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Muráriková: sa pýta na možnosť výrubu brezy za BD Jána Halašu 14 (ID 4265) | Správca verejnej zelene po obhliadke zaradil predmetný strom do žiadosti o výrub. To ešte neznamená že bude jeho výrub orgánom ochrany životného prostredia aj povolený. Výrubové obdobie je od začiatku októbra do konca februára v každom roku. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | V procese - naplánované
5095 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Muráriková: opakovane žiada o opravu schodísk na ulici Jána Halašu za BD 14- 22, keďže navnímala kladnú odpoveď na opravy schodísk na ulici Šmidkeho 2-10 | V prípade schodísk na ulici K. Šmidkeho ide o hlavné vstupy do bytového domu. Požiadavke na opravu schodísk k zadným vstupom do bytových domov J. Halašu 14-22 nevieme vyhovieť. Povrch schodísk je po životnosti, stav sa dá zmeniť celkovou rekonštrukciou na ktorú nie sú v rozpočte určené finančné prostriedky. | Komunikácie | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5096 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Muráriková: opakovane žiada o zmenu dopravného režimu a stavebných úprav v lokalite Jána Halašu 14, nakoľko autá RZP nemajú v danej lokalite kde parkovať a na bývalom stojisku kontajnerov tam parkujú autá. | Na bývalom stojisku po nádobách je vybudované jedno parkovacie miesto s dĺžkou 6,75m, vozidlá RZP v prípade nevyhnutnej potreby môžu zastaviť aj v jazdnom pruhu. | Komunikácie | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
5097 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Smejkalová: upozorňuje, že ulica Mládežnícka nebola v dobe otváracieho ceremoniálu pokosená. Zároveň pripomína, že mesto kultúry by malo byť predovšetkým čisté mesto. Nie je preto pravda , že nebol priestor udržiavaný. | Na ulici Mládežnícka bolo realizované kosenie minulý rok v novembri. Tento rok sa robila pred otváracím ceremoniálom kosba len okolo chodníka na 1 meter do zelene čo je vzhľadom na dátum neštandardný postup. | Zeleň | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5098 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Smejkalová: sa pýta, či mesto nemá záujem participovať s občanmi pri jarnom upratovaní hrabaním lístia a konárov a natieraním plotov farbou pomocou rodičov detí z prislúchajúcich MŠ a ZŠ. Zároveň sa pýta, či je možné poskytnúť na tento účel odpadové vrecia. | Za MHSL poprosím posunúť informáciu na občanov , ktorý chcú prispieť upratovaním zelene, aby nedávali materiál do vriec. Lepšie na odvoz a následnú manipuláciu je pre nás nechať bioodpad na kope, najlepšie v blízkosti spevnenej plochy - komunikácie, kde sa dá nakladať na auto. Za pochopenie ďakujeme. Za marketing: Za mesto môžeme dať vedieť riaditeľom škôl, aby oslovili rodičov. V tom prípade by sme mali vedieť konkrétny dátum plánovanej brigády. Areály škôlok sú priebežne kosené a upratované. Aktuálne už sú aj známe termíny jarného upratovania na webe mesta. V rámci upratovania môžu obyvatelia využiť veľkoobjemové kontajnery. https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/harmonogram-upratovania/ V prípade, že sa organizuje brigáda, tak odporúčame obrátiť sa na pána Čulého, ktorý vie poskytnúť základné vybavenie na tento účel. Viac informácií nájdete na https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/chcem-pomoct-upratat/ | Zeleň | Petríková Tatiana, Ing.; Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5099 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Smejkalová: upozorňuje, že pri prevádzke Duplex je neudržiavané okolie. Žiada mesto Trenčín o vyzvanie majiteľa na udržiavanie poriadku okolia prevádzky. | Podnet bol postúpený na Mestskú políciu, aby preverili kto je prevádzkovateľom objektu DUPLEX a zároveň ho upozornili na dodržiavanie poriadku v okolí prevádzky. | Zeleň | Ďuďáková Mária Bc. | Zatvorené
5100 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Smejkalová: upozorňuje na neudržiavané okolie zastávok MHD a SAD, napr. zastávka Pred poľom | Okolie zastávok MHD ako aj prímestskej dopravy sú čistené raz mesačne v prvom týždni každého mesiaca. | Verejné priestory | Škultéty Štefan, PhDr, MBA | Zatvorené
5101 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občianka p. Smejkalová: sa pýta, ktoré zastávky budú v budúcnosti osvetlené tak, aby bol grafikon čitateľný aj v noci | Špecifikácia nových prístreškov zahŕňa aj osvetlenie vývesiek s cestovnými poriadkami. Toto riešenie bude technicky realizovateľné pri prevažnej väčšine z nich. Výmena prístreškov je plánovaná v roku 2028. | Verejné priestory | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
5102 | VMČ Juh | 2026-03-02 | predseda VMČ JUH, p. Gabriel: sa pýta, ktoré prístrešky v lokalite mestskej časti JUH budú vymenené, v akom čase a rozsahu v rámci pripravovaného obstarávania | Existujúca zmluva končí v decembri 2027, nová bude platná od roku 2028, počíta sa s výmenou prístreškov všetkých nástupných zastávok na Juhu v smere do centra. | Verejné priestory | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
5103 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Ševčík: sa pýta či je v pláne skultúrnenie zastávky Mateja Bela v smere do mesta | Prístrešok na zastávke Mateja Bela v smere do centra je súčasťou pripravovaného obstarávania nových prístreškov. | Verejné priestory | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
5104 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Ševčík: sa pýta či bude vybudovaný prístrešok aj na zastávke Mateja Bela v smere konečná Gen. Svobodu | Tento prístrešok neplánujeme budovať, nakoľko ide najmä o výstupnú zastávku. | Verejné priestory | Múdra Hana, Ing. | Zatvorené
5105 | VMČ Juh | 2026-03-02 | občan p. Ševčík: sa pýta koľko sa za rok 2025 vybralo na dani z rozvoja mesta v mestskej časti Juh | Za mestskú časť Juh sa za rok 2025 vybralo 87.640 € | Dane a poplatky | Capová Mária Ing. | Zatvorené